Правительство Новосибирской области

Министерство здравоохранения Новосибирской области

Программа модернизации здравоохранения

Новосибирской области

на 2011 - 2012 годы.

Новосибирск

2011

С О Д Е Р Ж А Н И Е

программы

«Модернизация здравоохранения Новосибирской области

на 2011 – 2012 годы»

| № п\п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Программы «Модернизация здравоохранения Новосибирской области на 2011 – 2012 годы» | 4 |
| 2. | Показатели реализации Программы «Модернизация здравоохранения Новосибирской области на 2011 – 2012 годы» | 5 |
| 3. | Система мероприятий Программы «Модернизация здравоохранения Новосибирской области на 2011 – 2012 годы» | 8 |
| 4. | Пояснительная записка к Программе «Модернизация здравоохранения Новосибирской области» | 223 |
| 4.1. | Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами | 223 |
| 4.2. | Анализ медико-демографических показателей | 224 |
| 4.3. | Медицинские приоритеты Программы модернизации | 229 |
| 4.4. | Характеристика системы здравоохранения Новосибирской области | 230 |
| 4.5. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 240 |
| 4.6. | Новосибирская областная Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 242 |
| 4.7. | Удовлетворенность населения Новосибирской области медицинской помощью | 243 |
| 4.8. | Материально-техническая база медицинских учреждений | 243 |
| 4.9. | Приоритетные направления региональной Программы модернизации Новосибирской области на 2011-2012 годы | 247 |
| 4.9.1. | Первичная медико-санитарная помощь | 247 |
| 4.9.2. | Неотложная медицинская помощь | 252 |
| 4.9.3. | Дневные стационары | 253 |
| 4.9.4. | Сельское здравоохранение | 254 |
| 4.9.5. | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | 256 |
| 4.9.6. | Скорая медицинская помощь | 261 |
| 4.9.7. | Стационарная помощь | 267 |
| 4.9.8. | Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения | 271 |
| 4.9.9. | Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 279 |
| 4.9.10 | Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 286 |
| 4.9.11. | Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с туберкулезом | 290 |
| 4.9.12 | Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с наркологическими заболеваниями | 298 |
| 4.9.13 | Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с психиатрическими заболеваниями | 302 |
| 4.9.14 | Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией | 306 |
| 4.9.15 | Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями передаваемыми половым путем | 309 |
| 4.9.16 | Совершенствование службы охраны материнства и детства | 316 |
| 4.9.17 | Высокотехнологичная медицинская помощь | 336 |
| 5. | Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | 344 |
| 6. | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи | 345 |
| 7. | Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу | 365 |
| 8. | Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудных жизненной ситуации. | 366 |
| 9. | Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 366 |
| 10 | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе, предоставляемой врачами-специалистами | 367 |
| 11. | Механизм реализации мероприятий Программы и контроль хода ее выполнения | 378 |
| 12. | Финансовое обеспечение Программы | 381 |
| 13. | Оценка эффективности реализации Программы | 382 |
| 14. | Заработная плата |  |
| 15. | Перечень медицинского оборудования |  |

1 Паспорт Программы МОДЕРНИЗАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| Наименование программы | Программа модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011 - 2012 годы. |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от «29» ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» |
| Завершение срока реализации программы | Декабрь 2012 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Наименование задачи; ВСЕГО; в т.ч. средства. ФФОМС; Консолидированного бюджета субъекта РФ; ТФОМС. 2011 год. 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 2882060,6; 2 310 797,3; 571 263,3; -. 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 191 312,6; 171 312,6; 20 000,0; -. 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами; 2 040 606,29; 944 141,1; 258524,25; 837 940,94. 2012 год. 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 1 945 969,94; 1 411 544,0; 534 425,94; -. 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 195 358,3; 175 358,3; 20 000,0; -. 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами; 4 891 096,64; 1 920 262,7; 2 108 469,93; 862 364,01. |

2 Показатели реализации Программы модернизации здравоохранения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт по состоянию на 01.01.2010 | Целевые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по состоянию на 01.01.2011 | по состоянию на 01.01.2012 | по состоянию на 01.01.2013 |
| I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 8,3 |
| 1.2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | случаев на 100 тыс. человек населения | 609,6 | 596,3 | 579,1 | 561,9 |
| 1.3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. человек населения | 178,8 | 175,3 | 169,8 | 153,2 |
| 1.4. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | случаев на 100 тыс. человек населения | 93,4 | 88,5 | 85,1 | 74,7 |
| 1.5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм | случаев на 100 тыс. человек населения | 174,6 | 168,0 | 162,0 | 145,0 |
| 1.6. | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | случаев на 100 тыс. человек населения | 119,3 | 112,2 | 102,6 | 95,4 |
| 1.7. | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
| 1.8. | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 44,2 | 44,9 | 47,1 | 49,0 |
| 1.9. | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 65,3 | 68,0 | 73,5 | 75,4 |
| 1.10. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 39,5 | 40,0 | 41,0 | 52,0 |
| 1.11. | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | % | 74,0 | 78,6 | 82,0 | 85,0 |
| II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 324,5 | 325,8 | 327,3 | 330,0 |
| 2.2. | Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | рублей в расчете на 1 человека | 2525,4 | 2582,4 | 2608,0 | 2635,0 |
| 2.3. | Размер дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | % | 34,8 | 32,0 | 24,1 | 9,8 |
| 2.4. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами – всего | % | 21,1 | 18,3 | 15,2 | 10,4 |
| 2.5. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | % | 30,8 | 26,7 | 22,0 | 15,1 |
| 2.6. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | -0,5 | -0,3 | - | - |
| 2.7. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 62,8 | 49,8 | 37,8 | 33,0 |
| 2.8. | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рублей | 15082,0 | 15302,0 | 17440,0 | 22380,0 |
| 2.9. | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | рублей на 1 врача | 411519,21 | 507521,9 | 630342,3 | 710121,0 |
| 2.10. | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на 1 квадратный метр площади зданий и сооружений | 10932,2 | 13359,2 | 16562,3 | 18438,1 |
| 2.11. | Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 6,0 | 19,0 | 47,0 | 33,0 |
| 2.12. | Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | единиц | 7 | 9 | 35 | 53 |
| 2.13. | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 89,0 |
| 2.14. | Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | % | 0,0 | 38,0 | 50,0 | 100,0 |
| 2.15. | Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений | % | 10,0 | 15,0 | 75,0 | 100,0 |
| 2.16. | Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 55.4 | 55.4 | 58.2 | 63,3 |
| 2.17. | Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 52,4 | 52,7 | 54,8 | 59,9 |

| Система мероприятий по реализации Программы модернизации здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 2011 год |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  | Предусмотрено средств (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты | Предусмотрено средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | в т.ч. средства |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  | в т.ч. средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | Кон. бюджета субъекта РФ |  | ТФОМС |  |  |  |  | ФФОМС |  | Кон. бюджета субъекта РФ |  |  |  | ТФОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | 5 113979,49 | 3 426 251 | 849788,55 |  | 837 941,94 |  | 7 032425,88 |  |  | 3 507 165 |  | 2662896,87 |  |  |  | 862 364,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям детство |  | 1705240 | 1290816 | 247507 |  | 166917 |  | 1657091 |  |  | 825545 |  | 659483 |  |  |  | 172035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Обеспечение безопасности пациентов (качество медицинской помощи, профилактика ВБИ, сокращение срока пребывания пациентов в стационаре). | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Функция койки - 335, общая летальность - 0,95%, средняя продолжительность пребывания - 10,1, доведение площадей до 7,0 кв.м. на 1 койку, уровень ВБИ от 5 до 50 ‰ (в зависимости от профиля службы). | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Функция койки - 335, общая летальность - 0,95%, средняя продолжительность пребывания - 10,1, доведение площадей до 7,0 кв.м. на 1 койку, уровень ВБИ от 5 до 50 ‰ (в зависимости от профиля службы). |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Нагорная И.Н. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Увеличение объемов и расширение видов ВМП | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Полное выполнение программы ВМП по госзаказу | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Полное выполнение программы ВМП по госзаказу |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Нагорная И.Н. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. В разрезе служб больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. оптимизация работы операционного блока больницы (широкое внедрение эндоскопической хирургии и микрохирургии, в т.ч. У детей, рациональное чередование смен работы, логистическое распределение потоков больных, рациональная работа операционных бригад | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Сокращение длительности пребывания в стационаре больных хирургического профиля - 8,7, снижение частоты послеоперационных осложнений - до 2%, уровень ВБИ 1,7% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Сокращение длительности пребывания в стационаре больных хирургического профиля -8,5, снижение частоты послеоперационных осложнений - до 2%, увеличение доступности специализированной хирургической помощи. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам. главного врача по хирургической помощи Поршенников И.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий, создание лабораторного логистического центра, создание автоматизированной экспресс-лаборатории | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ранняя и достоверная верификация клинического диагноза, мониторинг процесса лечения, раннее выявление осложнений. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ранняя и достоверная верификация клинического диагноза, мониторинг процесса лечения, раннее выявление осложнений. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Заведующий отделом лабораторной диагностики Пикалов И.В. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных 3-мерных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых к | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ранняя и достоверная верификация клинического диагноза, определение точной топографии патологического очага, мониторинг процесса лечения, раннее выявление осложнений. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ранняя и достоверная верификация клинического диагноза, определение точной топографии патологического очага, мониторинг процесса лечения, раннее выявление осложнений. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Заведующий отделом лучевой диагностики Чиков В.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, мониторинг концентации газообразных анестетиков в крови, повышение качества анестезиолого-реанимац | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение летальности до 4,5% по службе, снижение частоты осложнений послеоперационного периода, связанных с анестезиологическим пособи ем. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение летальности, снижение частоты осложнений послеоперационного периода, связанных с анестезиологическим пособи ем. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Заведующая отделом анестезиологии и реаниматологии Лащенкова Е.В.. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологиче | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение показателей материнской и младенческой смертности (7,8 на 1 тыс. родившихся живыми), числа новорожденных с тяжелыми ВПР, повышение удельного веса ранней диагностики онкогинекологической патологии. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение показателей материнской и младенческой смертности (7,8 на 1 тыс. родившихся живыми), числа новорожденных с тяжелыми ВПР, повышение удельного веса ранней диагностики онкогинекологической патологии. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Шаклеин А.В. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6. совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, и детей рожденных с пороками развития, ул | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение летальности до 0.5%, частоты хронизации патологического процесса, раннее выявление инвалидизирующей патологии, улучшение качества жизни. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение летальности до 0.5%, частоты хронизации патологического процесса, раннее выявление инвалидизирующей патологии, улучшение качества жизни. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Заместитель главного врача по педиатрической помощи Анохина Т.Ю. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.7. совершенствование работы терапевтической службы больницы: опримизация потоков больных, интеграция работы с хирургической службой (том числе при оказании ВМП), с акушерско-гинекологической службой при ведении беременных группы высокого перинатальног | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение летальности, частоты, раннее выявление инвалидизирующей патологии, достижение стойкой ремиссии, улучшение качества жизни. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение летальности, частоты, раннее выявление инвалидизирующей патологии, достижение стойкой ремиссии, улучшение качества жизни. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Заместитель главного врача по терапевтической помощи Мигуськина Е.И. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.8. совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, оптимизация помощи больным ожоговой травмой, комплексное развитие витреоретинальной хирургии, внедрение методов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение летальности, в т. ч. послеоперационой (до 0.9%), снижение сроков пребывания больного в стационаре, снижение частоты послеоперационных осложнений (до 2%).. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение летальности, в т. ч. послеоперационой (до 0.9%), снижение сроков пребывания больного в стационаре, снижение частоты послеоперационных осложнений (до 2%).. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам. главного врача по хирургической помощи Поршенников И.А. |  |  |  |  |  |
| 2 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Приведение структуры ГБУЗ НСО "Новосибирский областной онкологический диспансер" в соответствие с Порядком оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях (Приказ МЗ и СР РФ №944н от 03.12.2009 г.): | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение смертности населения Новосибирской области от злокачественных новообразований до 209.0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение смертности населения Новосибирской области от злокачественных новообразований до 206.1 |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Организация работы на поступившем современном оборудованием для лучевой диагностики и лечения онкологических больных в отделении радиотерапии на 70 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза до 30.0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза до 30.0 |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Организация отделения противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями. Закончивших специальное лечение до 50.0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями. Закончивших специальное лечение до 50.0 |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Организация ведения территориального популяционного и госпитального ракового регистов. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение достоверности учета онкологических больных | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение достоверности учета онкологических больных |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 3 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Создание отдела медицинской профилактики (зав.отд - врач терапевт 1ст., врач терапевт 2ст., медицинская сестра 2ст., медицинский регистратор 1ст, медицинский статистик 1ст, медицинская сестра - менеджер 1ст., санитарка 1ст.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Осуществление профилактической работы, выявление заболеваний на ранних стадиях,выявление факторов триска | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Осуществление профилактической работы, выявление заболеваний на ранних стадиях,выявление факторов триска |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | начальник госпиталя |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Создание кабинета медицинской эпидемиологии (врач эпидемиолог 1ст.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния учреждения, контроль основных показателей этой работы | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния учреждения, контроль основных показателей этой работы |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | начальник госпиталя |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Создание маммографического кабинета (врач-рентгенолог 1ст, рентген-лаборант 1ст) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение выявляемости заболеваний на ранних стадиях | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение выявляемости заболеваний на ранних стадиях |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | начальник госпиталя |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Дополнительная ставка врача- специалиста УЗИ, врача-лаборанта, врача цитолога | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Организация работы профилактики и раннего выявления заболеваний | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Организация работы профилактики и раннего выявления заболеваний |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | начальник госпиталя |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Создание кабинета восстановительного лечения (1ст. Врача-реабилитолога) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества восстановительного лечения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение качества восстановительного лечения |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | начальник госпиталя |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Кабинет клинической фармакологии ( врач-фармаколог 1ст.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Контроль качества проводимого лечения и организация работы по ДЛО | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Контроль качества проводимого лечения и организация работы по ДЛО |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | начальник госпиталя |  |  |  |  |  |
| 4 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Изменение организационной структуры дерматовенерологической службы Новосибирской области в соответствии с Приказ МЗ РФ от 16.03.2010 №151н. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Создать межрайонные филиалы ГБУЗ НСО «НОКВД» в г. Бердске и г. Куйбышеве | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Открыть «специализированные подростковые центры профилактики и лечения ИППП» на базе ГБУЗ НСО «НОКВД» и на базе филиала ГБУЗ НСО «НОКВД» (г. Куйбышев) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Открыть специализированные подростковые кабинеты профилактики и лечения ИППП в г. Искитиме и г. Бердске. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Открыть на дополнительных площадях в составе ГБУЗ НСО «НОКВД» детское отделение на 40 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем до 657,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом до 62,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости сифилисом детей от 0 до 17 лет до 15,0 на 100 |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 5 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 6 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 7 | МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оказание специализированной акушерско-гинекологической помощи в рамках целевой программы "Репродуктивное здоровье" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи; снижение показателей перинатальной и материнской смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи; снижение показателей перинатальной и материнской смертности |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Чернякина О.Ф. |  |  |  |  |  |
|  | - проведение пяти неонатальных скринингов новорожденным, ведение регистра врождённых пороков развития у новорождённых | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение показателя младенческой смертности; профилактика детской инвалидности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение показателя младенческой смертности; профилактика детской инвалидности |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Чернякина О.Ф. |  |  |  |  |  |
| 8 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Организация и оптимизация работы учреждения на поступившем современном оборудовании в рамках национального проекта "Здоровье". | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение смертности и инвалидизация населения. Повышение доступности и качества медицинской помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение смертности и инвалидизация населения. Повышение доступности и качества медицинской помощи. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Организация работы отделения "Дополнительной диспансеризации" в соответствии с приказами МЗиСР Российской Федерации. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | В целях раннего выявления и профилактики заболеваний работающего населения. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | В целях раннего выявления и профилактики заболеваний работающего населения. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Организация работы смотрового отделения в соответствие с приказом МЗиСР РФ №83 от 16.08.2004г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение динамического наблюдения за состоянием здоровья работников. своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний. ранних признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение динамического наблюдения за состоянием здоровья работников. своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний. ранних признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 9 | МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 10 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Приведение гематологического отделения МБУЗ ГКБ №2 в соответствие с Порядком оказания медицинской помощи населению при гематологических заболеваниях (Приказ МЗ РФ №824 от 16.11.1988 г.): | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение смертности населения гематологических больных до 209.1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение смертности населения гематологических больных до 206.1 |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ ГКБ №2 Шпагина Л.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Организация работы МБУЗ ГКБ №2, на поступившем современном оборудованием для лучевой диагностики и лечения, онко - гематологических больных в отделении гематологии на 70 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение доли умерших от гематологических заболеваний в течение года с момента установления диагноза до 30.0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение доли умерших от гематологических заболеваний в течение года с момента установления диагноза до 30.0 |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ ГКБ №2 Шпагина Л.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Организация отделения лучевой диагностики в МБУЗ ГКБ №2, выделение дополнительных площадей (3 кабинета) для установки поступившего современного оборудования, введения штатов и фонд оплаты труда, повышение квалификационной категории сонрудников. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Увеличение удельного веса гематологических заболеваний. Закончивших специальное лечение до 50.0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Увеличение удельного веса гематологических заболеваний. Закончивших специальное лечение до 52.0 |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ ГКБ №2 Шпагина Л.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Открытие в гематологическом отделении МБУЗ ГКБ №2 кабинета реабилитации больных с заболеваниями системы крови (больных с опухолевыми и другими заболеваниями кроветворной и лимфатической ткани). Для этого необходимо ввести в штатное расписание одну дол | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества оказания медицинской помощи, снижение смертности населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества оказания мед.помощи, снижение смертности населения |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ ГКБ №2 Шпагина Л.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Организация ведения территориального популяционного и госпитального ракового регистов. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение достоверности учета онко -гематологических больных | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение достоверности учета онко -гематологических больных |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ ГКБ №2 Шпагина Л.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Реструктуризация коек дневного стационара и стационара на дому (по гематологическому профелю) МБУЗ ГКБ №2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи + оказания медицинской гематологической помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ ГКБ №2 Шпагина Л.А. |  |  |  |  |  |
| 11 | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация работы на поступившем современном оборудовании | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение проведения оперативных вмешательств и анестезиологического пособия. Снижение операционных и анестезиологических рисков. Уменьшение времени проведения вмешательств. Расширение доступности и повышение качества диагностики. Повышение качества жиз | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация коечного фонда реабилитационного центра | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности работы коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 12 | МБУЗ «Городская больница № 4» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по кардиологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от болезней органов кровообращения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от болезней органов кровообращения |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Мочалова Н,Н, нач. ОК |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по онкологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Мочалова Н,Н, нач. ОК |  |  |  |  |  |
|  | информатизация учреждений здравоохранения (создание единого информационного пространства) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Волосатова Т.А зам по пол-ке, Панасенкова Н.Ю. зам по леч |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение врачебными кадрами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Мочалова Н,Н, нач. ОК |  |  |  |  |  |
|  | организация мероприятий по повышению уровня профилактической и санитарно-просветительной работы по ведению здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение индекса здоровья населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение индекса здоровья населения |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Волосатова Т.А зам по пол-ке |  |  |  |  |  |
|  | организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Волосатова Т.А зам по пол-ке, Панасенкова Н.Ю. зам по леч |  |  |  |  |  |
|  | повышение доступности и качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения всех уровней | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Волосатова Т.А зам по пол-ке |  |  |  |  |  |
|  | приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности и приоритетными направлениями программы модернизации; перепрофилизация амбулаторного приема за счет дополнительной подготовки кадров по спе | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Волосатова Т.А зам по пол-ке |  |  |  |  |  |
|  | приведение коечного фонда в соответствие с нормативами обеспеченности населения, санитарными нормами, нормативами работы койки и приоритетными направлениями программы модернизации; перепрофилизация коечного фонда. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи; повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи; повышение эффективности использования коечного фонда |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Панасенкова Н.Ю. зам по леч |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению смертности населения от злокачественных новообразований | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение смертности населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение смертности населения от злокачественных новообразований |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Волосатова Т.А зам по пол-ке |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование системы мониторинга удовлетворенности населения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Волосатова Т.А зам по пол-ке |  |  |  |  |  |
|  | создание системы ранней выявляемости и динамического наблюдения лиц, имеющих факторы риска смерти по сердечно-сосудистым заболеваниям, на первичном уровне; | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение смертности населения от болезней органов кровообращения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - снижение смертности населения от болезней органов кровообращения |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Волосатова Т.А зам по пол-ке, Панасенкова Н.Ю. зам по леч |  |  |  |  |  |
| 13 | МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация работы на поступившем современном оборудовании | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение проведения оперативных вмешательств и анестезиологического пособия. Снижение операционных и анестезиологических рисков. Уменьшение времени проведения вмешательств. Расширение доступности и повышение качества диагностики. Повышение качества жиз | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация коечного фонда реабилитационного центра | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности работы коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 14 | МБУЗ «Городская поликлиника № 13» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная подготовка врачей первичного звена по кардиологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от болезней органов кровообращения в соответсвтии со стандартами оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от болезней органов кровообращения в соответсвтии со стандартами оказания медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ "ГП№13" А.В. Обухов |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная подготовка врачей первичного звена по онкологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований. Раняя выявлеямость онкологичесикх заболеваний, увеличение выживаемости больных с онкологией | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований. Раняя выявлеямость онкологичесикх заболеваний, увеличение выживаемости больных с онкологией |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ "ГП№13" А.В. Обухов |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная подготовка врачей первичного звена по фтизиатрии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение заболеваемости населения туберкулезом. Выявление больных на ранних стадиях заболевания | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение заболеваемости населения туберкулезом. Выявление больных на ранних стадиях заболевания |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ "ГП№13" А.В. Обухов |  |  |  |  |  |
|  | - приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности и приоритетными направлениями программы модернизации; перепрофилизация амбулаторного приема за счет дополнительной подготовки кадров по с | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение первичного выхода на инвалидность, снижение смертности в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение первичного выхода на инвалидность, снижение смертности в соответствии с порядком оказания помощи. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ "ГП№13" А.В. Обухов |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по повышению удовлетворенности населения медицинской помощью: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению заболеваемости населения туберкулезом: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению смертности населения от болезней органов кровообращения: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению смертности населения от злокачественных новообразований: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 15 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация работы на поступившем современном оборудовании | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение проведения оперативных вмешательств и анестезиологического пособия. Снижение операционных и анестезиологических рисков. Уменьшение времени проведения вмешательств. Расширение доступности и повышение качества диагностики. Повышение качества жиз | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация коечного фонда реабилитационного центра | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности работы коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 16 | МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Внедрение в МБУЗ города Новосибирска "ГИКБ №1" системы менеджмента качества | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение доступности и качества медицинской помощи. |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач Позднякова Л.Л. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Совершенствование системы мониторинга удовлетворенности пациентов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение доступности и качества медицинской помощи. |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач Позднякова Л.Л. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3, Повышение доступности и качества медицинской помощи в МБУЗ города Новосибирска "ГИКБ №1" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение доступности и качества медицинской помощи. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Позднякова Л.Л. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организация мероприятий по повышению уровня гигиенического обучения и воспитания населения, профилактики инфекционных заболеваний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение индекса здоровья населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение индекса здоровья населения |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач Позднякова Л.Л. |  |  |  |  |  |
| 17 | МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внедрение в учреждениях здравоохранения Новосибирской области системы менеджмента качества | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - информатизация учреждений здравоохранения (создание единого информационного пространства) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности и приоритетными направлениями программы модернизации; | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование порядка экстренной госпитализации в муниципальные больницы по принципу оказания медицинской помощи в ближайшем стационаре создание системы восстановительного лечения в поликлиниках и стационарах | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - сокращение сроков доставки пациентов для оказания экстренной медицинской помощи, средней длительности пребывания в стационаре | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - сокращение сроков доставки пациентов для оказания экстренной медицинской помощи, средней длительности пребывания в стационаре |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по повышению удовлетворенности населения медицинской помощью: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 18 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 19 | МБУЗ «Городская клиническая больница станции скорой медицинской помощи № 2» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатации компьютерного томографа,организация исследований на этом оборудовании | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Подготовка помещения для компьютерного томографа повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью.повышение безопасности медициских мероприятий,повышение безопасности функционирования зданияий и сооружений. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Подготовка помещения для компьютерного томографа повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью.повышение безопасности медициских мероприятий,повышение безопасности функционирования зданияий и сооружений. |  |  | Декабрь 2012г |  |  |  |  | ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |  |  |  |  |  |
|  | Организация мониторинга пациетнов в ОРИТ (в связи с получение мониторов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение качества оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение качества оказания медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |  |  |  |  |  |
|  | Организация помощи в отделениях,неврологического,кардиологического и травматологиского профилей в соответствии с порядком оказании медицинской помощи утвержденными приказами МЗ и СР РФ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества диагностики, лечения пациентов в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, сокращение сроков пребывания в отделении, повышение качества оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества диагностики, лечения пациентов в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, сокращение сроков пребывания в отделении, повышение качества оказания медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |  |  |  |  |  |
| 20 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 7» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 21 | МБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой помощи № 3» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация работы на поступившем современном оборудовании | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение проведения оперативных вмешательств и анестезиологического пособия. Снижение операционных и анестезиологических рисков. Уменьшение времени проведения вмешательств. Расширение доступности и повышение качества диагностики. Повышение качества жиз | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ "ГДКБСМП" Заблоцкий Р.М. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация коечного фонда реабилитационного центра | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности работы коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ "ГДКБСМП" Заблоцкий Р.М. |  |  |  |  |  |
| 22 | МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Создание отделения реабилитации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Реабилитация инвалидов и выздоравливающих с целью восстановления трудоспособности. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Реабилитация инвалидов и выздоравливающих с целью восстановления трудоспособности. |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 23 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда педиатрического отделения в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества и доступности медицинской помощи детскому населению | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 24 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Увеличение численности кардиологических коек круглосуточного пребывания в стационарном отделении до 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение доступности и качества стационарной кардиологической помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 25 | МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация в Женских консультациях МБУЗ НГПЦ кабинетов кризисной беременности с целью оказания консультативной помощи в случаях незапланированной беременности или депрессии после аборта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение материнской, перинатальной младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение материнской, перинатальной младенческой смертности |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. информатизация всех подразделений в МБУЗ НГПЦ (создание единого информационного пространства) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности управления учреждения и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение эффективности управления учреждения и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. организация оказания максимально полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи в МБУЗ НГПЦ путем органицации работы на поступившем современном оборудованием | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение материнской, перинатальной младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение материнской, перинатальной младенческой смертности |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Создание системы ранней выявляемости и динамического наблюдения беременных и новорожденных, имеющих факторы риска, на первичном уровне путем участия в программе интернет - мониторинга разработанного областным перинатальным центром (создание информаци | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение материнской, перинатальной младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 26 | МБУЗ «Женская консультация № 1» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внедрение в учреждении системы менеджмента качества | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная подготовка врачей первичного звена по онкологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная подготовка кадров по акушерству и гинекологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - информатизация учреждения (создание единого информационного пространства) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение врачебными кадрами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - организация в кабинетов кризисной беременности с целью оказания консультативной помощи в случаях незапланированной беременности или депрессии после аборта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение материнской, перинатальной младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - организация мероприятий по повышению уровня профилактической и санитарно-просветительной работы по ведению здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение индекса здоровья населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - переход на подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - повышение доступности и качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения всех уровней | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности и приоритетными направлениями программы модернизации; | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование системы мониторинга удовлетворенности населения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование системы оплаты труда , увеличение заработной платы медицинским работникам | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы ранней выявляемости злокачественных новообразований; организация первичого кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы ранней выявляемости и динамического наблюдения беременных , имеющих факторы риска, на первичном уровне | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - снижение материнской, перинатальной младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по повышению удовлетворенности населения медицинской помощью: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению смертности населения от злокачественных новообразований: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение смертности населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по совершенствованию системы охраны материнства и детства: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение материнской и младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 27 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 17» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная подготовка врачей первичного звена по кардиологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная подготовка врачей первичного звена по онкологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - информатизация учреждений здравоохранения (создание единого информационного пространства) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение эффективности управления здравоохранения и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение эффективности управления здравоохранения и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - оптимизация сети учреждений здравоохранения в соответствии с уровнем учреждения здравоохранения, заболеваемостью и востребованностью населением медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | обеспечение доступности медицинской помощи вне зависимости от места проживания | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | обеспечение доступности медицинской помощи вне зависимости от места проживания |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - организация мероприятий по повышению уровня профилактической и санитарно-просветительной работы по ведению здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение индекса здоровья населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение индекса здоровья населения |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - организация общих врачебных практик на базе поликлиник | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - организация оказания максимально полного спектра высокотехнологичной медицинской помощи жителям Новосибирской области в федеральных медицинских центрах, расположенных на территории области и государственных учреждениях здравоохранения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение уровня смертности, инвалидизации и повышение качества жизни | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение уровня смертности, инвалидизации и повышение качества жизни |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | переход на одноканальную систему финансирования; утверждение тарифа страхового взноса на одного неработающего жителя | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - создание механизмов оценки использования финансовых ресурсов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - создание механизмов оценки использования финансовых ресурсов |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - переход на подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - переход на подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - повышение тарифов на оказание медицинской помощи детям и матерям; больным цереброваскулярными болезнями и ишемической болезнью сердца, больным злокачественными новообразованиями; травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних причин | 0 | 0 | 0 |  | 0 | оказание медицинской помощи этим контингентам в соответствии с федеральными и региональными стандартами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | оказание медицинской помощи этим контингентам в соответствии с федеральными и региональными стандартами |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности и приоритетными направлениями программы модернизации; перепрофилизация амбулаторного приема за счет дополнительной подготовки кадров по с | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - приведение коечного фонда в соответствие с нормативами обеспеченности населения, санитарными нормами, нормативами работы койки и приоритетными направлениями программы модернизации; перепрофилизация коечного фонда. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; повышение эффективности использования коечного фонда |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения (законченный случай в стационаре, подушное финансирование амбулаторной помощи); увеличение заработной платы медицинским работникам | 0 | 0 | 0 |  | 0 | формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров, включающей целевую подготовку кадров для сельского здравоохранения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качество медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качество медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы ранней выявляемости злокачественных новообразований; организация 18 первичных кабинетов и 2 отделений | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности населения от злокачественных новообразований |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы ранней выявляемости и динамического наблюдения беременных и новорожденных, имеющих факторы риска, на первичном уровне | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение материнской и младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение материнской и младенческой смертности |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы ранней выявляемости и динамического наблюдения лиц, имеющих факторы риска смерти по сердечно-сосудистым заболеваниям, на первичном уровне; | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности населения от болезней органов кровообращения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности населения от болезней органов кровообращения |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | внедрение у учреждениях здравоохранения Новосибирской области системы мененджемента качества | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка кадров по педиатрии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | повышение доступности и качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения всех уровней | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по повышению удовлетворенности населения медицинской помощью: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению заболеваемости населения туберкулезом: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности населения туберкулезом; повышение уровня абациллирования у заболевших | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности населения туберкулезом; повышение уровня абациллирования у заболевших |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению смертности населения от болезней органов кровообращения: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности населения от болезней органов кровообращения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности населения от болезней органов кровообращения |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению смертности населения от внешних причин: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности населения от внешних причин | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности населения от внешних причин |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по снижению смертности населения от злокачественных новообразований: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности населения от злокачественных новообразований |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по совершенствованию системы охраны материнства и детства: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение материнской и младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение материнской и младенческой смертности |  |  | Декабрь 2012 год |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование системы мониторинга удовлетворенности населения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 28 | МБУЗ города Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 5» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г.. |  |  |  |  | главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - повышение доступности и качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения всех уровней | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование системы мониторинга удовлетворенности населения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | главный врач |  |  |  |  |  |
| 29 | МБУЗ «Городская поликлиника № 18» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 30 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 15» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по кардиологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от болезней органов кровообращения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от болезней органов кровообращения |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по онкологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач МЗ |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по фтизиатрии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение заболеваемости населения туберкулезом | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение заболеваемости населения туберкулезом |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка кадров по акушерству и гинекологии, неонатологии и педиатрии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | информатизация учреждения (создание единого информационного пространства) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение эффективности управления учреждением здравоохранением и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение эффективности управления учреждением здравоохранением и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | организация мероприятий по повышению уровня профилактической и санитарно-просветительной работы по ведению здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение индекса здоровья населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение индекса здоровья населения |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью: расширение лечебно-диагностических площадей, открытие кабинетов врачебных приемов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | подготовка и профессиональная переподготовки кадров | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | приведение коечного фонда дневных стационаров в соответствие с нормативами обеспеченности населения, санитарными нормами, нормативами работы койки и приоритетными направлениями программы модернизации; перепрофилизация коечного фонда. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; повышение эффективности использования коечного фонда дневных стационаров | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; повышение эффективности использования коечного фонда дневных стационаров |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения помощи; увеличение заработной платы медицинским работникам | 0 | 0 | 0 |  | 0 | формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | создание системы ранней выявляемости злокачественных новообразований | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | создание системы ранней выявляемости и динамического наблюдения лиц, имеющих факторы риска смерти по сердечно-сосудистым заболеваниям, на первичном уровне; | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности населения от болезней органов кровообращения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности населения от болезней органов кровообращения |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 31 | МБУЗ«Стоматологическая поликлиника № 8» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - повышение доступности и качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения всех уровней | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование системы мониторинга удовлетворенности населения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | главный врач |  |  |  |  |  |
| 32 | МБУЗ «Городская поликлиника № 1» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внедрение в учреждениях здравоохранения Новосибирской области системы менеджмента качества | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | зам. главного врача по медицинской части зам. главного врача по медицинской части зам. главного врача по медицинской части |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная подготовка кадров по акушерству и гинекологии, неонатологии и педиатрии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - информатизация учреждений здравоохранения (создание единого информационного пространства) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи и эффективности управления | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи и эффективности управления |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение врачебными кадрами | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - организация в лечебных учреждениях кабинетов кризисной беременности с целью оказания консультативной помощи в случаях незапланированной беременности или депрессии после аборта | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение материнской и младенческой смертности, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение материнской и младенческой смертности, повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - организация мероприятий по повышению уровня профилактической и санитарно-просветительной работы по ведению здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение индекса здоровья населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение индекса здоровья населения |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - переход на одноканальную систему финансирования; утверждение тарифа страхового взноса на одного неработающего жителя | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - переход на подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | зам. главного врача по медицинской части главный врач главный врач |  |  |  |  |  |
|  | - повышение доступности и качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения всех уровней | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - повышение тарифов на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | оказание медицинской помощи всоответствии со стандартами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | оказание медицинской помощи всоответствии со стандартами |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности и приоритетными направлениями программы модернизации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - разработка областной комплексной целевой программы "Репродуктивное здоровье" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение материнской и младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение материнской и младенческой смертности |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование системы мониторинга удовлетворенности населения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения ( подушное финансирование амбулаторной помощи); увеличение заработной платы медицинским работникам | 0 | 0 | 0 |  | 0 | формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров, включающей целевую подготовку кадров | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | главный врач зам. главного врача по медицинской части |  |  |  |  |  |
|  | - создание системы ранней выявляемости и динамического наблюдения беременных и новорожденных, имеющих факторы риска, на первичном уровне | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение материнской и младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение материнской и младенческой смертности |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по повышению удовлетворенности населения медицинской помощью: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по совершенствованию системы охраны материнства и детства: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение материнской и младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение материнской и младенческой смертности |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 33 | МБУЗ «Городская поликлиника № 2» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по кардиологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от болезней органов кровообращения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от болезней органов кровообращения |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач, отдел кадров |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по онкологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач, отдел кадров |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по фтизиатрии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение заболеваемости населения туберкулезом | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; снижение заболеваемости населения туберкулезом |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач, отдел кадров |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка кадров по акушерству и гинекологии, неонатологии и педиатрии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач, отдел кадров |  |  |  |  |  |
|  | информатизация учреждения (создание единого информационного пространства) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение эффективности управления учреждением здравоохранением и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение эффективности управления учреждением здравоохранением и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач, программист |  |  |  |  |  |
|  | организация мероприятий по повышению уровня профилактической и санитарно-просветительной работы по ведению здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение индекса здоровья населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение индекса здоровья населения |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач, зав.отделением профилактики |  |  |  |  |  |
|  | организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов и порядков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач, зам.главного врача по КЭР |  |  |  |  |  |
|  | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью: расширение лечебно-диагностических площадей, открытие кабинетов врачебных приемов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач , Зам.гл.врача по леч.работе |  |  |  |  |  |
|  | подготовка и профессиональная переподготовки кадров | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач, отдел кадров |  |  |  |  |  |
|  | приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач , Зам.гл.врача по леч.работе |  |  |  |  |  |
|  | приведение коечного фонда дневных стационаров в соответствие с нормативами обеспеченности населения, санитарными нормами, нормативами работы койки и приоритетными направлениями программы модернизации; перепрофилизация коечного фонда. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи; повышение эффективности использования коечного фонда дневных стационаров | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи; повышение эффективности использования коечного фонда дневных стационаров |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач , зав.дневными стационарами |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения помощи; увеличение заработной платы медицинским работникам | 0 | 0 | 0 |  | 0 | формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач , Зам.гл.врача по экономике |  |  |  |  |  |
|  | создание системы ранней выявляемости злокачественных новообразований | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач , Зам.гл.врача по леч.работе |  |  |  |  |  |
|  | создание системы ранней выявляемости и динамического наблюдения лиц, имеющих факторы риска смерти по сердечно-сосудистым заболеваниям, на первичном уровне; | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение смертности населения от болезней органов кровообращения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение смертности населения от болезней органов кровообращения |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач , Зам.гл.врача по леч.работе |  |  |  |  |  |
| 34 | МБУЗ «Городская поликлиника № 22» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по кардиологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение смертности и инвалидизации населения от болезней кровообращения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение смертности и инвалидизации населения от болезней кровообращения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Глвный врач МБУЗ ГП №22 Федринина Т.А. |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по онкологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований. Ранняя выявляемость онкологических заболеваний, увеличение выживаемости больных с онкологией | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение смертности и инвалидизации населения от злокачественных новообразований. Ранняя выявляемость онкологических заболеваний, увеличение выживаемости больных с онкологией |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Глвный врач МБУЗ ГП №22 Федринина Т.А. |  |  |  |  |  |
|  | дополнительная подготовка врачей первичного звена по фтизиатрии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение заболеваемости населения туберкулезом Выявление больных на ранних стадиях заболевания | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение заболеваемости населения туберкулезом Выявление больных на ранних стадиях заболевания |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Глвный врач МБУЗ ГП №22 Федринина Т.А. |  |  |  |  |  |
|  | приведение амбулаторных приемов в соответствие с нормативами обеспеченности населения, функцией врачебной должности и приоритетными направлениямипрограммы модернизации, перепрофилизация амбулаторного приема за счет дополнительной подготовки кадров по спец | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение первичного выхода на инвалидность, снижение смертности в соответствии спорядком оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности качества медицинской помощи, снижение первичного выхода на инвалидность, снижение смертности в соответствии спорядком оказания медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г.. |  |  |  |  | Глвный врач МБУЗ ГП №22 Федринина Т.А. |  |  |  |  |  |
| 35 | МБУЗ«Детская городская стоматологическая поликлиника» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Мониторинг удовлетворенности населения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества мед. помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества мед. помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Повышение доступности и качества медицинской помощи в МБУЗ "ДГСП" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Совершенствование системы оплаты труда работников МБУЗ "ДГСП" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | формирование мотивационных стимулов в работе врача | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | формирование мотивационных стимулов в работе врача |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Повышение тарифов на оказание стоматологической помощи детям | 0 | 0 | 0 |  | 0 | оказание медицинской помощи этим контингентам в соответствии с федеральными и региональными стандартами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | оказание медицинской помощи этим контингентам в соответствии с федеральными и региональными стандартами |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Организация оказания медицинской помощи населению на основе стандартов МБУЗ "ДГСП" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества мед. помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества мед. помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Информатизация МБУЗ "ДГСП" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Приведение структуры МБУЗ "ДГСП" в соответствии с Порядком оказания мед. помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями (Приказ Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 № 946н) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества оказания мед. помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение качества оказания мед. помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 36 | МУЗ «Баганская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 37 | МУЗ «Барабинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Изменение численности кек круглосуточного стационара ЦРБ по мере с закрытием стационара НУЗ "Узловая больница на ст.Барабинск" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение доступности и качества стационарной медициснкой помощи Достижение показателя среднегодовой занятости койки 330 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Барабинская ЦРБ" Ю.М.Сунцов |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Увеличение численности неврологических коек круглосуточного стационара МУЗ "Барабинская ЦРБ" до 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества оказания помощи больным с неврологической патологией в т.ч. ОНМК, стижение уровня летальности от ОНМК не более 18% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Барабинская ЦРБ" Ю.М.Сунцов |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Реструктуризаия терапевтических коек круглосуточного стационара МУЗ "Барабинская ЦРБ" с формированием 2х отделений, одно из которых для лечения кардиологических больных | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества лечения больных с ССЗ в соответствии с порядком оказания помощи Достижение уровня летальности от инфаркта миокарда не более 12,8% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества лечения больных с ССЗ в соответствии с порядком оказания помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Барабинская ЦРБ" Ю.М.Сунцов |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Выделение в стационаре детского отделения МУЗ "Барабинская ЦРБ" круглосуточного стационара 10 коек патологии новорожденных для оказания помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Достижение уровня показателя младенческой смертности не выше 7,8 на 1000 родившихся живыми. Повышение качества оказания мед.помощи новорожденным | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Барабинская ЦРБ" Ю.М.Сунцов |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Реструктуризация коек стационара и дневного стационара Таскаевской УБ Барабинского района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания мед.помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Барабинская ЦРБ" Ю.М.Сунцов |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Организация 2х общих врачебных практик в составе поликлиники МУЗ "Барабинская ЦРБ" в Зюзинской УБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества доступной мед.помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества доступной мед.помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Барабинская ЦРБ" Ю.М.Сунцов, зам. гл. врача по АПР |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Открытие отделения восстановительного лечения и реабилитации больных в составе МУЗ "Барабинская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества оказания мед.помощи, снижение смертности населения до уровня 14,6 на 1000 населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества оказания мед.помощи, снижение смертности населения |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Барабинская ЦРБ" Ю.М.Сунцов, зам. гл. врача по лечебной работе |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Организация онкологического кабинета в поликлинике МУЗ "Барабинская ЦРБ" с введением 1,0 ставки врача | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Совершенствование оказания онкологической помощи. Раннее выявление онко заболеваний, пятилетняя выживаемость больных с момента установления диагноза не менее 45% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Зам. гл. врача по АПР |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Организация выездной бригады в отделении "Скорой помощи" МУЗ "Барабинская ЦРБ" для оказания неотложной помощи кардиологическим больным | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение смертности больных с ССЗ на 10%, повышение качества оказания мед.помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение смертности больных с ССЗ, повышение качества оказания мед.помощи. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | зам. гл. врача по лечебной работе |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 38 | МУЗ «Болотнинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Уменьшение численности коек круглосуточного стационара ЦРБ с 240 до 230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение доступности и качества стационарной мед. помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Обеспечение доступности и качества стационарной мед. помощи. |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Болотнинская ЦРБ" И.Ю. Панченко |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Реструктуризация терапевтических коек круглосуточного стационара с формированиемдвух отделений, одно из которых для лечения кардиологических больных. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества лечения больных с ССЗ в соответствии с порядком оказания помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества лечения больных с ССЗ в соответствии с порядком оказания помощи. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Болотнинская ЦРБ" И.Ю. Панченко |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Выделение в стационаре детского отделения МУЗ "Болотнинской ЦРБ" круглосуточного стационара 4 коек патологии новорожденных, для оказания помощи. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение показателя младенческой смертности, повышения качества оказания медицинской помощи новорожденным. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение показателя младенческой смертности, повышения качества оказания медицинской помощи новорожденным. |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Болотнинская ЦРБ" И.Ю. Панченко |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организация онкологического кабинета в поликлинике в МУЗ "Болотнинская ЦРБ" с введением 1 (одной) ставки врача. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Совершенствование оказания онкологической помощи. Раннее выявление онкозаболеваний, увеличение выживаемости больных с онкопатологией. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Совершенствование оказания онкологической помощи. Раннее выявление онкозаболеваний, увеличение выживаемости больных с онкопатологией. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Болотнинская ЦРБ" И.Ю. Панченко |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Организация 3-ей бригады скорой мед. помощи. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение смертности больных от ССЗ, повышения качества оказания мед. помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение смертности больных от ССЗ, повышения качества оказания мед. помощи. |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Болотнинская ЦРБ" И.Ю. Панченко |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 39 | МУЗ «Венгеровская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 40 | МУЗ «Доволенская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 41 | МУЗ «Здвинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Реструктуризация коек стационара и дневного стационара Здвинской ЦРБ Здвинского района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания мед.помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Здвинская ЦРБ" В.И. Крокус |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Реструктуризация коек стационара и дневного стационара Сарыбалыкской УБ Здвинского района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания мед.помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Здвинская ЦРБ" В.И. Крокус |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Реструктуризация коек стационара и дневного стационара Лянинской УБ Здвинского района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания мед.помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Здвинская ЦРБ" В.И. Крокус |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Реструктуризация коек стационара и дневного стационара Верх-Урюмской УБ Здвинского района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания мед.помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Здвинская ЦРБ" В.И. Крокус |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Реструктуризация коек стационара и дневного стационара Верх-Каргатской УБ Здвинского района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания мед.помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Здвинская ЦРБ" В.И. Крокус |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Приведение коечного фонда в соответствие с потребностью в госпитализации и с Госзаказом | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Оптимизация штатного расписания МУЗ "Здвинская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение эффективности оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Здвинская ЦРБ" В.И. Крокус, гл. экономист |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 42 | МУЗ «Искитимская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1. Сокращение коечного фонда с 577 до 540 в 2011 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Работа койки-305 дн/году | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Работа койки-310 дн/году |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Сокращение коечного фонда с 577 до 540 в 2011 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Работа койки-305 дн/году | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Работа койки-310 дн/году |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Искитимская ЦГБ" Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Открытие коек сестринского ухода | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Работа койки-305 дн/году | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Работа койки-310 дн/году |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Искитимская ЦГБ" Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация работы онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение запущенности онкозаболеваний до 23,5% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение запущенности онкозаболеваний до 23,3% |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Искитимская ЦГБ" Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Укомплектование "Центра Здоровья" врачебными кадрами (открытие кабинета стоматолога-гигиениста). | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Открытие кабинета стоматолога-гигиениста, снижение заболеваемости кариесом | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Открытие кабинета стоматолога-гигиениста, снижение заболеваемости кариесом |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Искитимская ЦГБ" Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Укомплектование ОСМП врачебными кадрами (4 врача - 2011 г.; 4 врача - 2012 г.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Искитимская ЦГБ" Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оснащение кабинетов уч. службы медицинским оборудованием (ЭКГ-аппарат, глюкометры). | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества медицинской помощи и профилактики, выявление заболеваний ССЗ на ранних стадиях | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение качества медицинской помощи и профилактики, выявление заболеваний ССЗ на ранних стадиях |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Искитимская ЦГБ" Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Оптимизация коечного фонда педиатрического отделения с выделением 7 коек для новорожденных | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение младенческой смертности |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Искитимская ЦГБ" Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Открытие коек сестринского ухода | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Работа койки-305 дн/году | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Работа койки-310 дн/году |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация работы онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение запущенности онкозаболеваний до 23,5% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение запущенности онкозаболеваний до 23,3% |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Укомплектование "Центра Здоровья" врачебными кадрами (открытие кабинета стоматолога-гигиениста). | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Открытие кабинета стоматолога-гигиениста, снижение заболеваемости кариесом | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Открытие кабинета стоматолога-гигиениста, снижение заболеваемости кариесом |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Укомплектование ОСМП врачебными кадрами (4 врача - 2011 г.; 4 врача - 2012 г.) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Оснащение кабинетов уч. службы медицинским оборудованием (ЭКГ-аппарат, глюкометры). | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества медицинской помощи и профилактики, выявление заболеваний ССЗ на ранних стадиях | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение качества медицинской помощи и профилактики, выявление заболеваний ССЗ на ранних стадиях |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Оптимизация коечного фонда педиатрического отделения с выделением 7 коек для новорожденных | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение младенческой смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение младенческой смертности |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач Кайгородов А.А. |  |  |  |  |  |
| 43 | МУЗ «Карасукская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оптимизация лечебного процесса и своевременного и качественного оказания медицинской помощи населению в стационарах МУЗ "Карасукская ЦРБ". Сокращение коек в хирургическом отделении и увеличения в гинекологическом отделении | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества стационарной медицинской помощи населению района | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главныйф врач МУЗ "Карасукская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Открытие кардиологических коек в терапевтическом отделении ЦРБ до 10 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главныйф врач МУЗ "Карасукская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация выездной бригады в отделении "Скорой помощи" для оказания неотложной помощи кардиологическим больным с применением тромболизиса на догоспитальном этапе | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ и снижение смертности больных с ССЗ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ и снижение смертности больных с ССЗ |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главныйф врач МУЗ "Карасукская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организация офиса общеврачебной практики по территории г.Карасука (отдаленный микрорайон) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности медицинской помощи населению | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главныйф врач МУЗ "Карасукская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Реструктуризация коек участковой больницы с.Хорошее во врачебную амбулаторию с дневным стационаром | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества и доступности медицинской помощи сельскому населению | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главныйф врач МУЗ "Карасукская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Реструктуризация врачебной амбулатории с.Ирбизино и с.Ч-Курья в офис общеврачебной практики | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества и доступности медицинской помощи сельскому населению | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главныйф врач МУЗ "Карасукская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 44 | МУЗ «Каргатская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта на строительство нового корпуса ЦРБ и реконструкция старых корпусов. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Возможность начать строительство и реконструкцию ЦРБ. Улучшение условий нахождения пациентов, условий работы медперсонала. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Возможность начать строительство и реконструкцию ЦРБ. Улучшение условий нахождения пациентов, условий работы медперсонала. |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач ЦРБ, начальник отдела строительства Каргатского района |  |  |  |  |  |
| 45 | МУЗ «Колыванская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Увеличение численности реанимационных коек в МБУЗ " Колыванская ЦРБ" до 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества оказания помощи больным в ургентных ситуациях | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Реструктуризация коечного фонда в Пихтовской УБ до 5 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | обеспечение доступности качества оказания стационарной медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1.1 Изменение численности коек круглосуточного стационара ЦРБ с закрытием коек Вьюнской УБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | обеспечение доступности качества оказания стационарной медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 46 | МУЗ «Коченевская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Введение в эксплутацию 3-х этажной пристройки, открытие отделения: гинекологического, родильного, анестезиологии и реанимации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение качества оказания медпомощи, снижение материнской и младенческой смертности. Снижение заболеваемости женщин фертильного возраста. Улучшение демографической ситуации. Повышение качества услуг предоставляемых в учреждениях родовспоможения. Снижени | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение качества оказания медпомощи, снижение материнской и младенческой смертности. Снижение заболеваемости женщин фертильного возраста. Улучшение демографической ситуации. Повышение качества услуг предоставляемых в учреждениях родовспоможения. Снижени |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач Некрасов Е.А. |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение стандартов: медицинской помощи беременным с отеками, протеинурией, гипертензионными растройствамии во время беременности, родов и в послеродовом периоде; медицинской помощи с артериальной гипертензией | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ранннее выявление , взятие на учет. Снижение материнской, младенческой смертности. Снижение количества состояний, осложнений, позднего гестоза. Снижение смертности от ССЗ, повышение продолжительности жизни. Снижение инвалидизации. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Некрасов Е.А. |  |  |  |  |  |
|  | Организация системы суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру и артериального давления в терапевтическом отделении ЦРБ, Чикская РБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение диагностики ССЗ снижение смертности, инвалидизации, повышение продолжительности жизни. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение диагностики ССЗ снижение смертности, инвалидизации, повышение продолжительности жизни. |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач Некрасов Е.А. |  |  |  |  |  |
|  | Организация ультразвукового исследования сосудов конечностей на базе кабинета УЗД поликлиники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Диагностика заболеваний на ранних этапах. Повышение качества жизни. Снижение инвалидизации населения. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Некрасов Е.А. |  |  |  |  |  |
|  | Открытие кабинета колонофиброскопии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ранняя диагностика онкологических заболеваний. Снижение смертности, снижение показетелей огнкозапущенности. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач Некрасов Е.А. |  |  |  |  |  |
|  | Открытие кабинета УЗИ в поликлиническом отделении ЦРБ, для диагностики гинекологических заболеваний и проведения пренатального скрининга | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Своевременная диагностика врожденной патологии. Диагностика и санация запболеваний женской половой сферы. Улучшение демлграфической ситуации. Снижение заболеваемости женщин фертильного возраста. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Своевременная диагностика врожденной патологии. Диагностика и санация запболеваний женской половой сферы. Улучшение демлграфической ситуации. Снижение заболеваемости женщин фертильного возраста. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Некрасов Е.А. |  |  |  |  |  |
| 47 | МУЗ «Кочковская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оптимизация управления учреждения первичного звена. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности управления | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение эффективности управления |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация коечного фонда ЦРБ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Работа койки в году 330 дней 53 койки на 10 000 населения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Работа койки в году 330 дней 53 койки на 10 000 населения |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация обще врачебных практик на базе Черновской, Решетовской ВА. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Увеличение доступности квалифицированной медицинской помощи населению. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Увеличение доступности квалифицированной медицинской помощи населению. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Организация стационаров на дому на 6-ти терапевтических участках. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение показателя уровня госпитализации, количество вызовов скорой помощи . | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение показателя уровня госпитализации, количество вызовов скорой помощи . |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 48 | МУЗ «Краснозерская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1.1. Организация кардиологическогог кабинета поликлиники. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение заболеваемости и смертности от заболеваний сердечно - сосудистой системы. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1.2. Организация урологического кабинета поликлиники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение диагностики и лечения урологических заболеваний. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 49 | МУЗ «Куйбышевская центральная городская больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Проведении оптимизации коечного фонда Чумаковской участковой больницы с 60 коек до 20 коек. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение интенсивности работы коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Реорганизация Новоичинской участковой больницы на 20 коек в фельдшерско акушерский пункт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение интенсивности работы коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация коечного фонда стационарных отделений МУЗ "Куйбышевская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение интенсивности работы коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 г |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организация межрайонного центра на базе МУЗ «Куйбышевская ЦРБ» с целью оказания помощи пострадавшим с сочетанными травмами, доставляемыми бригадами скорой помощи. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение инвалидности и смертности трудоспособного населения от травм | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение инвалидности и смертности трудоспособного населения от травм |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Организация межрайонного наркологического отделения на 30 коек на базе МУЗ «Куйбышевская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Приближения специализированной помощи жителям северо-западных районов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Приближения специализированной помощи жителям северо-западных районов |  |  | Декабрь 2012 г.. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Организация первичного сосудистого центра для лечения инсультов и инфарктов на базе МУЗ «Куйбышевская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Создание системы лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с порядками оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению . | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Создание системы лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с порядками оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению . |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического отделения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Снижение численности коек гинекологического отделения до 40 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение условий пребывания пациентов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Снижение численности коек детского отделения до 50 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение условий пребывания пациентов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Снижение численности коек инфекционного отделения до 50 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение условий пребывания пациентов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 50 | МУЗ «Купинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 51 | МУЗ «Кыштовская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 52 | МУЗ «Маслянинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 53 | МУЗ «Мошковская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  |
| 54 | МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация на базе Криводановской участковой больницы кустового центра амубулаторно-поликлинической помощи населению 2 муниципальных поселений общей численностью 18000 человек | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи населению т |  |  | Сентябрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач А.Н.Бухтияров |  |  |  |  |  |
|  | Организация на базе реконструированной Барышевской участковой больницы кустового центра амбулаторно-поликлинической помощи населению 4 муниципальных поселений общей численностью 21600 человек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи населению | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный врач А.Н.Бухтияров |  |  |  |  |  |
|  | Открытие диагностичеких кабинетов (рентгеновского, УЗИ, функциональной диагностики, эндоскопичекого) с учетом потребностей населения на базе реконструированной поликлиники МУЗ Новосибирской ЦРБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества помощи пациентам в соответствии с Порядками оказания помощи при различных заболеваниях |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач А.Н.Бухтияров |  |  |  |  |  |
|  | Открытие дневного стационара на 15 коек с учетом структуры заболевемости и потребностей населения на базе реконструированной поликлиники МУЗ Новосибирской ЦРБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи населению т |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач А.Н.Бухтияров |  |  |  |  |  |
|  | Открытие круглосуточного травмпункта с учетом структуры заболевемости и потребностей населения на базе реконструированной поликлиники МУЗ Новосибирской ЦРБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества помощи траматологическим больным в соответствии с Порядком оказания помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач А.Н.Бухтияров |  |  |  |  |  |
|  | Реструктуризация коек стационара и дневного стационара Верх-Тулинской участковой больницы путем закрытия 50 круглосуточных и открытия 15 коек ДС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества амбулаторно-поликлинической помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач А.Н.Бухтияров |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности терапевтических коек с учетом заболеваемости и потребностей населения в Барышевской участковой больнице на 10 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества стационарной помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач А.Н.Бухтияров |  |  |  |  |  |
| 55 | МУЗ «Ордынская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коечный фрндв соответствии с госзаказом | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания мед помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение эффективности и качества оказания мед помощи |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Гл врач Ордынская ЦРБ А И Кондаков |  |  |  |  |  |
| 56 | МУЗ «Северная центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Объединение поликлиники, стационара и параклиниклиники после завершения реконструкции здания | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение доступности качества оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение доступности качества оказания медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г.. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Сееврная ЦРБ" Батышев В.В. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Приведение коечного фонда в соответствие с государственным заказом и мощностями реконструируемого здания | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение доступности качества оказания медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение доступности качества оказания медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Сееврная ЦРБ" Батышев В.В. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Введение стационарозамещающих технологий после завершения реконструкции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение доступности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Сееврная ЦРБ" Батышев В.В. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Реорганизация участковых больниц( Биазинской УБ, Чувашинской УБ) с выделением коек дневного пребывания и социальных коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение качества медицинского обслуживания и ухода за инвалидами неврологического профиля | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение качества медицинского обслуживания и ухода за инвалидами неврологического профиля |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Сееврная ЦРБ" Батышев В.В. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Реконструкция В- Красноярской УБ ( дополнительное введение коек сестринского ухода) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение доступности качества оказания медицинской помощи особенно лиц пожилого возраста | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение доступности качества оказания медицинской помощи особенно лиц пожилого возраста |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Сееврная ЦРБ" Батышев В.В. |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 57 | МУЗ «Сузунская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 58 | МУЗ «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Открытие кабинета ОВП | 0 | 0 | 0 |  | 0 | увеличилась доступность медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" |  |  |  |  |  |
|  | Открытие кабинета профилактической стоматологии | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение заболеваемости полости рта | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" |  |  |  |  |  |
|  | Открытие межрайонного кардиологического центра | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Увеличение доступности и качества оказания спец. медицинской помощи. Уменьшение смертности и инвалидности от заболеваний ССС. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" |  |  |  |  |  |
|  | Открытие межрайонного центра по акушерству | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Увеличение доступности и качества оказания спец. медицинской помощи. Снижение материнской и младенческой смертности |  |  | Ноябрь 2012 г.. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" |  |  |  |  |  |
|  | Открытие межрайонного центра по оказанию травматологической помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Увеличение доступности и качества оказания спец. медицинской помощи. Снижение смертности и инвалидизации |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" |  |  |  |  |  |
|  | Открытие онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Увеличение 5 -летней выживаемости больных со злокачественными образованиями с момента установления диагноза |  |  | Ноябрь 2012 г.. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" |  |  |  |  |  |
|  | Открытие отделения неотложной медицинской помощи при поликлиническом отделении | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Увеличение доступности оказания медицинской помощи. Снижение нагрузки на отделение скорой помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" |  |  |  |  |  |
|  | Реорганизация стационарной хирургической службы путем объединения хирургического септического и хирургического асептическогог отделений | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Эффективное использование трудовых ресурсов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | главный врач МУЗ "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" |  |  |  |  |  |
| 59 | МУЗ «Тогучинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Изменение численности коек круглосуточного стационара ЦРБ по мере с закрытием стационара Сурковской участковой больницы и передачи коечного фонда в отдел социальной защиты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение доступности и качества стационарной медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ "Тогучинской ЦРБ" Е.А. Рябчикова |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Увеличение стационаро-замещающих технологий, коек дневного стационара по Вассинской участковой больнице, Коуракской участковой больнице, Сурковской участковой больнице; 1.2.1. Коек дневного стационара по Тогучинской ЦРБ: неврологических, по Горновско | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности и качества оказания мед.помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МБУЗ "Тогучинской ЦРБ" Е.А. Рябчикова |  |  |  |  |  |
| 60 | МУЗ «Убинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение коечного фонда в соответствие с объемами государственного заказа и норматива работы койки | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение доступности и качества оказания стационарной медициснкой помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Обеспечение доступности и качества оказания стационарной медициснкой помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | заместитель главного врача по медицинской части, начальник планово-экономического отдела |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Проведение объединения коечного фонда хирургического и гинекологического отделения в одно хирургическое отделение с общим коечным фондом | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества оказания стационарной медициснкой помощи, оптимизация кадрового персонала | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение доступности и качества оказания стационарной медициснкой помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Убинская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Проведение комплекса мероприятий по снижению младенческой смертности | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Снижение младенческой смертности до 8,0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение младенческой смертности до 8,0 |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по внебольничной помощи |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Профилактика материнской смертности | 0 | 0 | 0 |  | 0 | недупущение материнской смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | недупущение материнской смертности |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по внебольничной помощи, районный акушер гинеколог |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | МУЗ «Усть-Таркская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. Оптимизация штатной численности путем перевода медицинских работников гинелогического отделения в приемное отделение. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение доступности, повышение качества оказания медицинской помощи населению Усть-Таркского района. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Усть-Таркская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1. 3. Организация в приемном отделении эндоскопического отделения (ФГС, бронхоскопия, цестоскопия). | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение доступности, повышение качества оказания медицинской помощи населению Усть-Таркского района. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Усть-Таркская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Реорганизация гинекологического отделения путем перевода коек гинекологического профиля в хирургическое отделение. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Увеличение операционной активности. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Усть-Таркская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Перепрофилирование коечного фонда: сокращение коек акушерского отделения и увеличение коек паталогии беременности. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение материнской и перинатальной смертности, улучшение качества оказания медицинской помощи беременным и роженицам. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Усть-Таркская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Реформирование отделения профилактики в поликлинике ЛПУ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - профилактика заболеваний, осложнений, раннее выявление социальных заболеваний, | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - профилактика заболеваний, осложнений, раннее выявление социальных заболеваний, |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Усть-Таркская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
| 62 | МУЗ «Чановская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Две участковые больницы перевести во врачебные амбулатории, с открытием там стационаров дневного пребывания. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Рационализация использования врачебных кадров, увеличение доступности амбулаторных и бесплатных видов стационар- замещающей помощи сельским жителям , улучшения качества медицинской помощи Рациональное использование коечного фонда. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г |  |  |  |  | Гланый врач МУЗ "Чановская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
|  | 2.Заполнить вакантные участки врачебными кадрами(4врачебных участка) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Рационализация использования врачебных кадров. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Гланый врач МУЗ "Чановская ЦРБ" |  |  |  |  |  |
| 63 | МУЗ «Черепановская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. Приведение коечного фонда стационара ЦРБ в соответствие с исполняемым госзаказом путем сокращения 21 койки | 0 | 0 | 0 |  | 0 | приближение коечного фонда к выполняемому гос. заказу | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | приближение коечного фонда к выполняемому гос. заказу |  |  | Декабрь 2011 г |  |  |  |  | главный врач Талалаева Н. В. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1.1.Реорганизация в 2011 г. Безменовской, Карасевской, Медведской участковых больниц во врачебные амбулатории с дневным стационаром | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение эффективности и какчества оказания мед. помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение эффективности и какчества оказания мед. помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | главный врач Талалаева Н. В. |  |  |  |  |  |
| 64 | МУЗ «Чистоозерная центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оптимизация коечного фонда в стационаре | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Обеспечение доступности и качества стационарной медициснкой помощи |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный врач А.В.Зимин |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Организация 2х общих врачебных практик в составе Журавской ВА и Табулгинской ВА | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Повышение качества доступной мед.помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач А.В.Зимин |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Реорганизация Шипицинской ВА в ФАП | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | оптимизация сети лечебных учреждений |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный врач А.В.Зимин |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Обеспечение санитарным транспортом двух врачебных амбулаторий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества оказания медицинской помощи, своевременная доставка больных в стационары ЦРБ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества оказания медицинской помощи, своевременная доставка больных в стационары ЦРБ |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач А.В.Зимин |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Реконструкция здания главного корпуса больницы с надстройкой третьего этажа на поликлиническом отделении и пристройка трех этажного лечебно-диагностического корпуса и двух этажного хозяйственного блока | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности оказания медицинской помощи. Приведение ЦРБ в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный врач А.В.Зимин |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 65 | МУЗ «Чулымская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Приведение в соответствие с Госзаказом мощности коечного фонда учреждений здравоохранения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | эффективное использование материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | эффективное использование материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 66 | МУЗ «Бердская центральная городская больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приведение структурных и количественных показателей коечного фонда в соответствие с установленными объемами медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования коечного фонда | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Оптимизация работы операционного блока больницы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение эффективности использования операционного блока, повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оптимизация работы службы лабораторной диагностики больницы: внедрение современных диагностических технологий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Внедрение современных методов лучевой диагностики: широкое использование цифровых методов обработки изображений, внедрение современных методов ультразвуковой визуалиализации, повышение мобильности лучевой диагностики для наиболее тяжелых контингенто | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Совершенствование работы службы анестезиологии и реаниматологии больницы: широкое внедрение современных систем мониторинга витальных функций больных, повышение качества анестезиолого-реанимационной помощи больных с повреждениями и заболеваниями лег | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Оптимизация работы акушерско-гинекологической службы: мониторинг ведения беременных высокой группы риска, улучшение качества пренатальной диагностики для своевременного выявления врожденных пороков развития, своевременное выявление онкогинекологическ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совершенствование работы педиатрической службы больницы: расширение применения технологий выхаживания новорожденных с низкой массой тела, перенесших критические состояния при рождении, улучшение диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной сист | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Совершенствование взаимодействия терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической служб при ведении беременных, группы высокого перинатального риска с экстрагенитальной патологией. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совершенствование работы хирургической службы больницы: оптимизация распределения потоков больных, внедрение малоинвазивных технологий, в т.ч. эндоскопической хирургии. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического отделения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 67 | МУЗ «Обская центральная городская больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Приведение в соответствие с государствееным заказом коечного фонда с распределением коек по отделениям, в т.ч. Терапевтическое -28, хирургическое для взрослых - 30, акушерско-гинекологическое - 30, из них для патологии беременных - 20, гинек-10, общеп | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и каечства оказания стационарной помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "ОЦГБ" Демиденко Г.Ф, |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Соблюдение средней длительности пребывания больного в стационаре согласно среднеобластным нормативам | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и каечства оказания стационарной помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "ОЦГБ" Демиденко Г.Ф, |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. С целью уменьшения нагрузки на отделение скорой медицинской помощи ввести в приёмный покой круглосуточного стационара 1.0 ставку врача приёмного покоя | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Оптимизация работы приёмного покоя | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "ОЦГБ" Демиденко Г.Ф, |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Открытие дневного стационара общепедиатричексого профиля на 10 коек | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение доступности и каечства оказания медицинской помощи детскому населению | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "ОЦГБ" Демиденко Г.Ф, |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 68 | ГБУЗ НСО «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация выездных бригад в организованные детские коллективы Калининского района г. Новосибирска, не имеющих стационарных стоматологических кабинетов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности стоматологигческой помощи детскому населению, уменьшение заболеваемости кариесом | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности стоматологигческой помощи детскому населению, уменьшение заболеваемости кариесом |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | С.Н. Носов |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция приточной вентиляции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Улучшение условий труда, сохранение здоровья работников | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение условий труда, сохранение здоровья работников |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | С.Н. Носов |  |  |  |  |  |
| 69 | МУЗ «Линевская районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Приведение в соответствие коечного фонда госзаказу. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение условий нахождения больных в стационаре | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Открытие 16 "социальных" коек в стационаре. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение финансовых затрат и оказание помощи больным не нуждающимся в круглосуточном врачебном наблюдении | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 Открытие 6-й бригады СМП на базе Лебедёвской ВА. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | увеличение доступности оказания неотложной помощи жителям сел района | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4 Обеспечить занятость койки 330 дней в году. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | увеличение количества пролеченных больных на меньшем количестве коек | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5 Начать строительство хирургического корпуса. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | увеличение качества и доступности медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 70 | МУЗ «Новосибирская районная больница № 1» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Создание сосудистого межрайонного центра на базе неврологического отделения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества обслед.больных, снижение смертоности трудосп.нас. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный врач МУЗ НРБ № 1 В.С.Беспалов |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Создание эндоскопического межрайонного центра | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества медобслуживания | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ НРБ № 1 В.С.Беспалов |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Организация 3-ей бригады скорой помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20-минутная доступность скорой пом. Для жителей с.Барышево | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20-минутная доступность скорой пом. Для жителей с.Барышево |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ НРБ № 1 В.С.Беспалов |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Реструктуризация детского и реанимационного отделения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества мед.услуг детям, снижение показ.младенч.смертности | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный врач МУЗ НРБ № 1 В.С.Беспалов |  |  |  |  |  |
|  | Организация первичного онкологического кабинета | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач МУЗ НРБ № 1 В.С.Беспало |  |  |  |  |  |
| 71 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация структуры учреждения - открытие филиала диспансера в Октябрьском районе Новосибирска | 0 | 0 | 0 |  | 0 | приближение медицинской помощи к населению | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | приближение медицинской помощи к населению |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | главный врач Дорогань В.А. |  |  |  |  |  |
| 72 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.профилизация отделений с целью разделения потоков больных по нозологической форме, длительности заболевания (психиатрическое отделение первого психотического эпизода на 25коек) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение качества оказания специализированной помощи, предупреждение ранней инвалидизации | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение качества оказания специализированной помощи, предупреждение ранней инвалидизации |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
|  | 2.развитие и внедрение новых медицинских технологий-бризадные формы работы,расширение амбулаторных и стационарозамещающих видов помощи и социальной реабилитации (отделение медико-социальной патронажной помощи, отделение медицинской реабилитации, досуговый | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение регоспитализаций, улучшение социальной адаптиции пациентов. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение регоспитализаций, улучшение социальной адаптиции пациентов. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
|  | 3.суицидологическая помощь (выделение кризисных коек на базе отделений пограничной патологии и открытие кабинетов кризисных состояний для оказания помощи людям,оказавшимся в кризисной ситуации с высоким риском суицидального поведения) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | профилактика и снижение количества суицидов среди населения Новосибирской области. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | профилактика и снижение количества суицидов среди населения Новосибирской области. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
| 73 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная психиатрическая больница № 5» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.профилизация отделений с целью разделения потоков больных по нозологической форме, длительности заболевания (психиатрическое отделение первого психотического эпизода на 25коек) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение качества оказания специализированной помощи, предупреждение ранней инвалидизации | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение качества оказания специализированной помощи, предупреждение ранней инвалидизации |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
|  | 2.развитие и внедрение новых медицинских технологий-бризадные формы работы,расширение амбулаторных и стационарозамещающих видов помощи и социальной реабилитации (отделение медико-социальной патронажной помощи, отделение медицинской реабилитации, досуговый | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение регоспитализаций, улучшение социальной адаптиции пациентов. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение регоспитализаций, улучшение социальной адаптиции пациентов. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
|  | 3.суицидологическая помощь (выделение кризисных коек на базе отделений пограничной патологии и открытие кабинетов кризисных состояний для оказания помощи людям,оказавшимся в кризисной ситуации с высоким риском суицидального поведения) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | профилактика и снижение количества суицидов среди населения Новосибирской области. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | профилактика и снижение количества суицидов среди населения Новосибирской области. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
| 74 | ГБУЗ НСО «Новосибирская областная психиатрическая больница № 6» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.профилизация отделений с целью разделения потоков больных по нозологической форме, длительности заболевания (психиатрическое отделение первого психотического эпизода на 25коек) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение качества оказания специализированной помощи, предупреждение ранней инвалидизации | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение качества оказания специализированной помощи, предупреждение ранней инвалидизации |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
|  | 2.развитие и внедрение новых медицинских технологий-бризадные формы работы,расширение амбулаторных и стационарозамещающих видов помощи и социальной реабилитации (отделение медико-социальной патронажной помощи, отделение медицинской реабилитации, досуговый | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение регоспитализаций, улучшение социальной адаптиции пациентов. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение регоспитализаций, улучшение социальной адаптиции пациентов. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
|  | 3.суицидологическая помощь (выделение кризисных коек на базе отделений пограничной патологии и открытие кабинетов кризисных состояний для оказания помощи людям,оказавшимся в кризисной ситуации с высоким риском суицидального поведения) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | профилактика и снижение количества суицидов среди населения Новосибирской области. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | профилактика и снижение количества суицидов среди населения Новосибирской области. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
| 75 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.профилизация отделений с целью разделения потоков больных по нозологической форме, длительности заболевания (психиатрическое отделение первого психотического эпизода на 25коек) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | улучшение качества оказания специализированной помощи, предупреждение ранней инвалидизации | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | улучшение качества оказания специализированной помощи, предупреждение ранней инвалидизации |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
|  | 2.развитие и внедрение новых медицинских технологий-бризадные формы работы,расширение амбулаторных и стационарозамещающих видов помощи и социальной реабилитации (отделение медико-социальной патронажной помощи, отделение медицинской реабилитации, досуговый | 0 | 0 | 0 |  | 0 | снижение регоспитализаций, улучшение социальной адаптиции пациентов. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | снижение регоспитализаций, улучшение социальной адаптиции пациентов. |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
|  | 3.суицидологическая помощь (выделение кризисных коек на базе отделений пограничной патологии и открытие кабинетов кризисных состояний для оказания помощи людям,оказавшимся в кризисной ситуации с высоким риском суицидального поведения) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | профилактика и снижение количества суицидов среди населения Новосибирской области. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | профилактика и снижение количества суицидов среди населения Новосибирской области. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Зам.гл.врача по медчасти |  |  |  |  |  |
| 76 | ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская туберкулезная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация коечного фонда для стационарного лечения больных с внеторакальными формами туберкулеза на базе "Туберкулезная больница № 2" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Оптимизация использования коечного фонда, доступность в оказании специализированной помощи больным с неторакальными формами туберкулеза | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный врач ГБУЗ НСО ГОНКТБ М.С. Евсин |  |  |  |  |  |
|  | Организация реанимационной помощи детям и подросткам на базе АиР Торакального центра Реорганизация легочно-хирургического отделения: открытие палат интенсивного наблюдения в отделениях | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение качества оказания хирургической и реанимационной помощи: повышение доступности медицинской помощи всем группам больных уменьшение сроков пребывания в хирургическом стационаре |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач ГБУЗ НСО ГОНКТБ М.С. Евсин |  |  |  |  |  |
| 77 | ГБУЗ НСО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.Принимая во внимание принципы доступности и качества медицинской помощи населению, обеспечение государственных гарантий в предоставлении квалифицированной помощи необходимо провести реформирование инфраструктуры службы, привести её в соот | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Приближение специализированной помощи к населению районов области, стабилизация эпид. Ситуации по ВИЧ, улучшение качества диспансерного наблюдения. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Приближение специализированной помощи к населению районов области, стабилизация эпид. Ситуации по ВИЧ, улучшение качества диспансерного наблюдения. |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | главный врач Н.Я.Черноусова |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.Увеличить в дальнейшем число коек ГБУЗ НСО «Центр СПИД» на 60 и довести их до 120, что позволит сформировать два полноценных 45-коечных отделения - для лечения больных ВИЧ\СПИД (подбор схемы антиретровирусных препаратов, оценка эффективн | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Приведение мощности стационара в соответствие с количеством ВИЧ-инфицированных на территории субъекта Федерации. Соблюдение стандартов оказания специализированной помощи. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Приведение мощности стационара в соответствие с количеством ВИЧ-инфицированных на территории субъекта Федерации. Соблюдение стандартов оказания специализированной помощи. |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | заместитель главного врача по лечебной работе Ю.В.Соколов |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.С целью соблюдения стандарта медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), утвержденного приказами Минздравсоцразвития от 9 июля 2007 года № 474 и № 475, необходимо приведение штатного расписания в с | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Стабилизация и улучшение эпид. Ситуации по ВИЧ- инфекции в НСО. Повышение приверженности к АРВТ не менее 96% нуждающихся. Повышение полноты диспансеризации не менее 95% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 103.0 на 100 тыс.населения. Охват не менее 97% не менее 97% ВИЧ-инфицированных беременных химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ. |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | главный врач Н.Я.Черноусова |  |  |  |  |  |
| 78 | МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 1» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация выездных медицинских осмотров спортсменов ДЮСШ отдаленных районов | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г.. |  |  |  |  | Главный врач Е.В.Октябрьская |  |  |  |  |  |
|  | Организация контроля за деятельностью кабинетов врачебного контроля в ДЮСШ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Е.В.Октябрьская |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы со спортсменами с ограниченными возможностями (занимающимися по программам параолимпийских, сурдоолимпийских игр) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Е.В.Октябрьская |  |  |  |  |  |
|  | Повышение доступности и качества медицинской помощи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение уровня довлетворенности населения медицинской помощью | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение уровня довлетворенности населения медицинской помощью |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Е.В.Октябрьская |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы мониторинга удовлетворенности населения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Декабрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Е.В.Октябрьская |  |  |  |  |  |
|  | Формирование единой базы спортсменов-учащихся ДЮСШ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | повышение качества медицинской помощи | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | повышение качества медицинской помощи |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный врач Е.В.Октябрьская |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 143 320 | 101 460 | 41 860 |  | 0 | Капитальный ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.отделение паталогии новорожденных Перинатальный центр Капитальный ремонт акушерского отделения патологии беременности; Аптека (роддом 3 этаж) Перинатальный центр Капитальный ремонт родового отделения. Отделение новорожденных. Отделение анестезиологии - реанимации родильного дома (роддом 2 этаж) | 168 130 |  |  | 128 859 |  | 39 271 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт ожогового отделения. Отделение реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы (4 корпус) Операционные блоки Реконструкция инженерных систем операционных блоков 2,3 ЛВК Капитальный ремонт детского хирургического отделения (5 стационар) |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |  |  |
| 2 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» | 20 770 | 11 950 | 8 820 |  | 0 | Ремонт корпуса № 2 Ремонт операционного блокаРемонт подвала корпуса № 1Ремонт реанимационного отделения | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 3 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | 6 500 | 0 | 6 500 |  | 0 | капитальный ремонт помещений диспансера | 10 000 |  |  | 0 |  |  |  | 10 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | капитальный ремонт помещений диспансера |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 4 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» | 22 450 | 19 800 | 2 650 |  | 0 | гидроизоляция фундаментовзамена оконных рам в корпусекапитальный ремонт грузовых лифтовкапитальный ремонт цоколя и фасада зданияустановка ГОСТовских шкафов для оборудования пожарных кранов | 7 300 |  |  | 2 000 |  |  |  | 5 300 |  |  |  | 0 |  |  |  | гидроизоляция фундаментовзамена оконных рам в корпусекапитальный ремонт грузовых лифтовкапитальный ремонт цоколя и фасада зданияустановка ГОСТовских шкафов для оборудования пожарных кранов |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 5 | ГБУЗ НСО «Кожно-венерологический диспансер № 1» | 11 000 | 0 | 11 000 |  | 0 | Общестроительные и электромонтажные работы левого крыла и центральной части здания диспансера | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Общестроительные и электромонтажные работы левого крыла и центральной части здания диспансера |  |  |  | Декабрь 2011, |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 6 | МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» | 55 700 | 46 450 | 9 250 |  | 0 | Улучшение условий пребывания и лечения онкологических пациентов, оказания специализированной онкологической помощи пациентам в соответствии с действующими нормативами, стандартами и санитарными нормами | 50 000 |  |  | 40 000 |  |  |  | 10 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Улучшение условий пребывания и лечения онкологических пациентов, оказания специализированной онкологической помощи пациентам в соответствии с действующими нормативами, стандартами и санитарными нормами |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 7 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» | 30 000 | 24 000 | 6 000 |  | 0 | Капитальный ремонт лечебного корпуса стационара | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 8 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 12» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35 300 |  |  | 28 240 |  |  |  | 7 060 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт неврологического отделения и рентгенкабинета |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 9 | МБУЗ «Детская городская больница № 6» | 40 000 | 32 000 | 8 000 |  | 0 | Капитальный ремонт поликлинического отделения и лечебного корпуса стационарного отделения | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 10 | МУЗ «Новосибирская гинекологическая больница № 2» | 20 000 | 12 000 | 8 000 |  | 0 | Капитальный ремонт гинекологических отделений, оперблока, отделения анестезии и реанимации, приемного отделения | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011, |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 11 | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» | 40 999,91 | 35 999,91 | 5 000 |  | 0 | Капитальный ремонт неврологического и инфекционного стационаров, консультативно-диагностической поликлиники | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 12 | МБУЗ «Городская больница № 4» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Капитальный ремонт помещений поликлиники и стационара | 15 000 |  |  | 12 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт помещений поликлиники и стационара |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 13 | МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | 50 000 | 40 000 | 10 000 |  | 0 | Капитальный ремонт отделения реанимации и интенсивной терапииКапитальный ремонт хирургического корпуса | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 14 | МБУЗ «Городская поликлиника № 13» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15 000 |  |  | 12 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт женской консультации Капитальный ремонт маммографического, хирургического и кардиологического кабинетовКапитальный ремонт детского поликлинического отделения |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 15 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова» | 45 000 | 36 000 | 9 000 |  | 0 | Капитальный ремонт поликлинического отделения и лечебного корпуса | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 16 | МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Капитальный ремонт операционного блока | 20 000 |  |  | 16 000 |  |  |  | 4 000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 17 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» | 25 000 | 20 000 | 5 000 |  | 0 | Капитальный ремонт лечебного корпуса (терапевтическое, неврологическое, приемного покоя и физиокабинет, рентгенкабинет) Капремонт фасада лечебного корпуса Капремонт фасада поликлиники | 45 400 |  |  | 38 120 |  |  |  | 7 280 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 18 | МБУЗ «Городская клиническая больница станции скорой медицинской помощи № 2» | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Капитальный ремонт лаборатории Капитальный ремонт лечебных отделений Капитальный ремонт операционного блока | 30 000 |  |  | 24 000 |  |  |  | 6 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт рентгенкабинета Капитальный ремонт послеоперационных палат Капитальный ремонт отделения гнойной хирургии |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 19 | МБУЗ «Городская больница № 3» | 20 000 | 16 000 | 4 000 |  | 0 | Капитальный ремонт помещений стационара | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 20 | МБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой помощи № 3» | 113 800 | 89 000 | 24 800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011, |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 21 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | 100 000 | 90 000 | 10 000 |  | 0 | Капитальный ремонт детского корпуса | 22 000 |  |  | 0 |  |  |  | 22 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт роддома |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 22 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 14» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 000 |  |  | 16 000 |  |  |  | 4 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт рентгенкабинета, педиатрического и терапевтического отделений |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 23 | МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50 000 |  |  | 40 000 |  |  |  | 10 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт отделений |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 24 | МБУЗ «Муниципальный родильный дом № 2» | 20 475 | 16 380 | 4 095 |  | 0 | Капитальный ремонт помещений родильного дома и женской консультации | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 25 | МБУЗ «Родильный дом № 6» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30 000 |  |  | 24 000 |  |  |  | 6 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт родового блока, акушерских отделений, отделения паталогии беременных, реанимацинных отделений, операционной |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 26 | МБУЗ «Родильный дом № 7» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 000 |  |  | 16 000 |  |  |  | 4 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт отделений |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 27 | МБУЗ «Женская консультация № 1» | 20 000 | 16 000 | 4 000 |  | 0 | Капитальный ремонт кабинетов, процедурных, операционных, дневного стационара | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 28 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 17» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15 000 |  |  | 12 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт кабинетов узких специалистов |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 29 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 9» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 000 |  |  | 20 000 |  |  |  | 5 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт помещений поликлиники |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 30 | МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 30 000 | 24 000 | 6 000 |  | 0 | Капитальный ремонт кабинетов поликлиники | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 31 | МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15 000 |  |  | 13 700 |  |  |  | 1 300 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт консультативно-диагностических, процедурных кабинетов, физиотерапевтического отделения, лабораторий, терапевтических и педиатрических кабинетов |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 32 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская поликлиника № 3» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 000 |  |  | 8 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт кабинетов поликлиники |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 33 | МБУЗ «Городская поликлиника № 21» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 000 |  |  | 20 000 |  |  |  | 5 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт кабинетов узких специалистов, терапевтического и педиатрического отделений |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 34 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 16» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 000 |  |  | 8 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт помещений поликлиники |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 35 | МБУЗ «Городская поликлиника № 24» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 000 |  |  | 16 000 |  |  |  | 4 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт педиатрического и терапевтического отделений, кабинетов узких специалистов |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 36 | МБУЗ «Городская поликлиника № 18» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24 580 |  |  | 20 400 |  |  |  | 4 180 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт кабинетов |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 37 | МБУЗ «Городская поликлиника № 28» | 20 000 | 16 000 | 4 000 |  | 0 | Капитальный ремонт кабинетов поликлиники | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 38 | МБУЗ «Городская поликлиника № 7» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 000 |  |  | 8 000 |  |  |  | 2 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт помещений поликлиники |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 39 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 15» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 000 |  |  | 16 000 |  |  |  | 4 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт терапевтического, специализированного отделений, рентгенотделения, отделения функциональной диагностики, педиатрического отделения, консультативного центра |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 40 | МБУЗ «Городская поликлиника № 1» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19 600 |  |  | 16 000 |  |  |  | 3 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт физиотерапевтического, педиатрического, профилактического отделений, клинико-диагностической лаборатории |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 41 | МБУЗ «Городская поликлиника № 2» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30 000 |  |  | 24 000 |  |  |  | 6 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Текущий ремонт рентген отделения, лор отделения, физиотерапевтического отделения, терапевтического, педиатрического |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 42 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15 000 |  |  | 12 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт помещений поликлиники |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 43 | МБУЗ «Городская поликлиника № 26» | 20 000 | 16 000 | 4 000 |  | 0 | Капитальный ремонт кабинетов узких специалистов, педиатрического и терапевтического кабинетов | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 44 | МБУЗ «Городская поликлиника № 22» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23 700 |  |  | 17 700 |  |  |  | 6 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт 2,4 и 5-го этажей взрослаго отделения (гинекологическое и рентген отделения) Капитальный ремонт 2 и 3-го этажей детского отделения |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 45 | МБУЗ «Городская поликлиника № 20» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30 000 |  |  | 24 000 |  |  |  | 6 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт поликлинического отделения по адресу ул.1905года,19, поликлинического отделения по адресу ул.Ленина,13, поликлинического отделения по адресу ул.Владимировская, 8, поликлинического отделения по адресу ул.Ленина,18, поликлинического отдел |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 46 | МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | 30 000 | 24 000 | 6 000 |  | 0 | Капитальный ремонт главного корпуса (терапевтическое отделение, рентгенкабинет, кабинетов УЗИ и функциональной диагностики) Капитальный ремонт поликлинического отделения (педиатрическое отделение, детский дневной стационар, рентгенкабинета, клинико-диагностической лаборатории | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 47 | МУЗ «Барабинская центральная районная больница» | 7 094,7 | 4 966,4 | 2 128,3 |  | 0 | Капитальный ремонт ФАП д. Старый КарапузКапитальный ремонт Абакумовского ФАПаКапитальный ремонт Арисовского ФАПаКапитальный ремонт Аул-Тандовского ФАПаКапитальный ремонт Бадажковского ФАПа | 6 058,8 |  |  | 5 208,36 |  |  |  | 850,44 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт Беловского ФАПаКапитальный ремонт Богатихинского ФАПаКапитальный ремонт Казанцевского ФАПаКапитальный ремонт Кармышакского ФАПаКапитальный ремонт Кирзинского ФАПа |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 48 | МУЗ «Болотнинская центральная районная больница» | 13 838,6 | 12 786 | 1 052,6 |  | 0 | Капитальный ремонт стационара | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 49 | МУЗ «Венгеровская центральная районная больница» | 1 475,8 | 503 | 972,8 |  | 0 | Капитальный ремонт ФАП с.Заречьекапитальный ремонт ФАП с.ВознесенкаКапитальный ремонт ФАП с.Петропавловка 2Капитальный ремонт ФАП с.Туруновкакапитальный ремонт пищеблока | 2 669,1 |  |  | 1 864,1 |  |  |  | 805 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт ФАП с.Заречьекапитальный ремонт ФАП с.ВознесенкаКапитальный ремонт ФАП с.Петропавловка 2Капитальный ремонт ФАП с.Туруновкакапитальный ремонт пищеблока |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 50 | МУЗ «Доволенская центральная районная больница» | 4 062,6 | 2 650 | 1 412,6 |  | 0 | Капитальный ремонт детского и неврологического отделенияКапитальный ремонт Баклушевской участковой больницыКапитальный ремонт поликлиники | 11 843,31 |  |  | 10 343,31 |  |  |  | 1 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт детского и неврологического отделенияКапитальный ремонт Баклушевской участковой больницыКапитальный ремонт поликлиники |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 51 | МУЗ «Здвинская центральная районная больница» | 9 010,9 | 6 750 | 2 260,9 |  | 0 | Капитальный ремонт Михайловского ФАПакапитальный ремонт Верх-Каргатской УБкапитальный ремонт Лянинской УБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 52 | МУЗ «Искитимская центральная районная больница» | 16 908,2 | 11 990,3 | 4 917,9 |  | 0 | Капитальный ремонт поликлиники № 1Капитальный ремонт поликлиники № 2Капитальный ремонт поликлиники № 3Капитальный ремонт детской больницыКапитальный ремонт детской поликлиники | 14 090,7 |  |  | 9 830,7 |  |  |  | 4 260 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт поликлиники № 1Капитальный ремонт поликлиники № 2Капитальный ремонт поликлиники № 3Капитальный ремонт детской больницыКапитальный ремонт детской поликлиники |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 53 | МУЗ «Карасукская центральная районная больница» | 5 852,9 | 4 052,9 | 1 800 |  | 0 | капитальный ремонт ФАП с.Богословкакапитальный ремонт ФАП с.Рождественка | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 54 | МУЗ «Каргатская центральная районная больница» | 11 432,76 | 7 972,76 | 3 460 |  | 0 | Капитальный ремонт ФАП с. КольцовкаКапитальный ремонт ФАП с. ТерениноКапитальный ремонт Маршанской УБКапитальный ремонт Озерской УБКапитальный ремонт Сумминской УБ | 5 670,9 |  |  | 3 900,9 |  |  |  | 1 770 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт ФАП с. КольцовкаКапитальный ремонт ФАП с. ТерениноКапитальный ремонт Маршанской УБКапитальный ремонт Озерской УБКапитальный ремонт Сумминской УБ |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 55 | МУЗ «Колыванская центральная районная больница» | 4 078,8 | 2 578,8 | 1 500 |  | 0 | капитальный ремонт Калиниского ФАПкапитальный ремонт Оешинского ФАПкапитальный ремонт родильного корпусакапитальный ремонт Пономаревского ФАПкапитальный ремонт Соколовского ФАП | 4 329,5 |  |  | 3 130 |  |  |  | 1 199,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | капитальный ремонт Калиниского ФАПкапитальный ремонт Оешинского ФАПкапитальный ремонт родильного корпусакапитальный ремонт Пономаревского ФАПкапитальный ремонт Соколовского ФАП |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 56 | МУЗ «Коченевская центральная районная больница» | 9 050,5 | 6 050,5 | 3 000 |  | 0 | Капитальный ремонт поликлиники ЦРБКапитальный ремонт поликлинникиЧикской РБКапитальный ремонт Прокудской врачебной амбулаторииКапитальный ремонт ФАПов | 11 124,8 |  |  | 8 124,8 |  |  |  | 3 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт поликлиники ЦРБКапитальный ремонт поликлинникиЧикской РБКапитальный ремонт Прокудской врачебной амбулаторииКапитальный ремонт ФАПов |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 57 | МУЗ «Кочковская центральная районная больница» | 7 308,85 | 5 117,7 | 2 191,15 |  | 0 | Капитальный ремонт Букпеевского ФАПаКапитальный ремонт Жуланского ФАПаКапитальный ремонт Новоцелинного ФАПаКапитальный ремонт Троицкого ФАПаКапитальный ремонт Черновской ВА | 6 370,4 |  |  | 4 459,35 |  |  |  | 1 911,05 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт Букпеевского ФАПаКапитальный ремонт Жуланского ФАПаКапитальный ремонт Новоцелинного ФАПаКапитальный ремонт Троицкого ФАПаКапитальный ремонт Черновской ВА |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 58 | МУЗ «Краснозерская центральная районная больница» | 3 692,9 | 2 585 | 1 107,9 |  | 0 | Капитальный ремонт помещений Половинской участковой больницы | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 59 | МУЗ «Куйбышевская центральная городская больница» | 51 654,8 | 36 158,22 | 15 496,58 |  | 0 | Капитальный ремонт акушерско- гинекологитического корпусаКапитальный ремонт районной поликлиникиКапитальный ремонт терапевтического корпусаКапитальный ремонт детской больницыКапитальный ремонт детской поликлиники | 26 005,8 |  |  | 19 825,8 |  |  |  | 6 180 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт акушерско- гинекологитического корпусаКапитальный ремонт районной поликлиникиКапитальный ремонт терапевтического корпусаКапитальный ремонт детской больницыКапитальный ремонт детской поликлиники |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 60 | МУЗ «Купинская центральная районная больница» | 1 590,5 | 1 105,5 | 485 |  | 0 | Капитальный ремонт хирургического отделения | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 61 | МУЗ «Кыштовская центральная районная больница» | 9 310,22 | 4 797,05 | 4 513,17 |  | 0 | Кап. ремонт ФАП с.БольшеречьеКап.ремонт с.КолбасаКап.ремонт с.Кыштовка, Сушзаводской ФАПКап.ремонт с.ЧерновкаКап.ремонт ФАП с.Бочкаревка | 8 467,7 |  |  | 4 530,25 |  |  |  | 3 937,45 |  |  |  | 0 |  |  |  | Кап.ремонт ФАП с.ЕреминоКап.ремонт ФАП с.ЗаливиноКап.ремонт ФАП с.КамышенкаКап.ремонт ФАП с.КомаровкаКап.ремонт ФАП с.Крутиха |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 62 | МУЗ «Маслянинская центральная районная больница» | 30 211,7 | 27 769,6 | 2 442,1 |  | 0 | капитальный ремонт поликлиники | 822 |  |  | 685 |  |  |  | 137 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 63 | МУЗ «Мошковская центральная районная больница» | 9 262,1 | 6 462,1 | 2 800 |  | 0 | капитальный ремонт Сокурской участковой больницы | 8 449,5 |  |  | 5 899,5 |  |  |  | 2 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | капитальный ремонт Ташаринской участковой больницыКапитальный ремонт хирургического отделения |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 64 | МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» | 26 880,4 | 25 380,4 | 1 500 |  | 0 | Капитальный ремонт ФАПа Гусиный БродКапитальный ремонт Каменского ФАПаКапитальный ремонт родильного отделенияКапитальный ремонт Березовской врачебной амбулаторииКапитальный ремонт Криводановской участковой больницы | 18 241,3 |  |  | 16 741,3 |  |  |  | 1 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт детского гематологического отделенияКапитальный ремонт инфекционного отделенияКапитальный ремонт хирургического отделенияКапитальный ремонт терапевтического отделенияКапитальный ремонт Сосновской участковой больницы |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 65 | МУЗ «Ордынская центральная районная больница» | 24 177,4 | 15 177,4 | 9 000 |  | 0 | Капитальный ремонт Верх-Ирменской УБКапитальный ремонт Козихинской ВАКапитальный ремонт Спиринской ВАКапитальный ремонт Усть-Луковского ФАПАКапитальный ремонт детского отделения | 12 563 |  |  | 9 063 |  |  |  | 3 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт Верх-Ирменской УБКапитальный ремонт Козихинской ВАКапитальный ремонт Спиринской ВАКапитальный ремонт Усть-Луковского ФАПАКапитальный ремонт детского отделения |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 66 | МУЗ «Северная центральная районная больница» | 5 864,5 | 4 105 | 1 759,5 |  | 0 | Капитальный ремонт В-Красноярской участковой больницы.Капитальный ремонтЧувашинской участковой больницы. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 67 | МУЗ «Сузунская центральная районная больница» | 8 170,4 | 5 720,4 | 2 450 |  | 0 | капитальный ремонт родильного отделениякапитальный ремонт хирургического отделениякапитальный ремонт терапевтического отделения | 3 339,2 |  |  | 2 339,2 |  |  |  | 1 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | капитальный ремонт родильного отделениякапитальный ремонт хирургического отделениякапитальный ремонт терапевтического отделения |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 68 | МУЗ «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» | 9 470,02 | 7 670,02 | 1 800 |  | 0 | выборочный капитальный ремонт ФАП д.Городенкавыборочный капитальный ремонт ФАП д.Перво-Новотроицккомплексный капитальный ремонт ФАП д.Малая Старинкакомплексный капитальный ремонт ФАП д.2-я Степановкакомплексный капитальный ремонт ФАП д.Богдановка | 6 650 |  |  | 5 050 |  |  |  | 1 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | комплексный капитальный ремонт ФАП д.Малый Ермаккомплексный капитальный ремонт ФАП д.Нововознесенкакомплексный капитальный ремонт ФАП с.2-Новотроицкоекомплексный капитальный ремонт ФАП с.Козловкакомплексный капитальный ремонт ФАП д.Воздвиженка |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 69 | МУЗ «Тогучинская центральная районная больница» | 2 872,7 | 2 000 | 872,7 |  | 0 | Капитальный ремонт Лебедевского ФАПаКапитальный ремонт гинекологического отделенияКапитальный ремонт Вассинской УБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 70 | МУЗ «Убинская центральная районная больница» | 19 750 | 18 250 | 1 500 |  | 0 | Капитальный ремонт Кундранского ФАПаКапитальный ремонт родильного и детского отделенияКапитальный ремонт поликлинического отделения | 6 000 |  |  | 6 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт Кундранского ФАПаКапитальный ремонт родильного и детского отделенияКапитальный ремонт поликлинического отделения |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 71 | МУЗ «Усть-Таркская центральная районная больница» | 63 364,7 | 48 914,7 | 14 450 |  | 0 | Капитальный ремонт 1 этажа лечебного корпуса, родильного отделенияКапитальный ремонт объекта ФАП с. КамышевоКапитальный ремонт третьего этажа стационараКапитальный ремонт 1 и 2 этажа поликлиникиКапитальный ремонт в здании инфекционного отделения (общестроительные работы, сантехнические работы, кап. ремонт кровли, инженерного оборудования - водопровода, электрических сетей, системы вентиляйции) | 14 732 |  |  | 11 002 |  |  |  | 3 730 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт 1 этажа лечебного корпуса, родильного отделенияКапитальный ремонт объекта ФАП с. КамышевоКапитальный ремонт третьего этажа стационараКапитальный ремонт 1 и 2 этажа поликлиникиКапитальный ремонт в здании инфекционного отделения (общестроительные работы, сантехнические работы, кап. ремонт кровли, инженерного оборудования - водопровода, электрических сетей, системы вентиляйции) |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 72 | МУЗ «Чановская центральная районная больница» | 20 452,49 | 15 452,49 | 5 000 |  | 0 | Капитальный ремонт главного корпуса 2-ой этаж гинекологическое отделениеКапитальный ремонт здания Озеро-Карачинской участковой больницыКапитальный ремонт здания поликлиникиКапитальный ремонт здания Старо-Карачинской участковой больницыКапитальный ремонт главного корпуса 2-ой этаж хирургическое отделение | 24 219,81 |  |  | 18 219,81 |  |  |  | 6 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт главного корпуса 2-ой этаж гинекологическое отделениеКапитальный ремонт здания Озеро-Карачинской участковой больницыКапитальный ремонт здания поликлиникиКапитальный ремонт здания Старо-Карачинской участковой больницыКапитальный ремонт главного корпуса 2-ой этаж хирургическое отделение |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 73 | МУЗ «Черепановская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 800 |  |  | 1 260 |  |  |  | 540 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт Южнинского ФАПаКапитальный ремонт Огнево-Заимковской участковой больницыКапитальный ремонтВерх-Мильтюшихинской участковой больницы |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 74 | МУЗ «Чистоозерная центральная районная больница» | 766,6 | 536,6 | 230 |  | 0 | Капитальный ремонт Барабо-Юдинского фельдшерско-акушерского пунктаКапитальный ремонт Ново-Песчанского фельдшерско-акушерского пунктаКапитальный ремонт Покровского фельдшерско-акушерского пунктаКапитальный ремонт Яблоневского фельдшерско-акушерского пунктаКапитальный ремонт отделений больницы | 5 513,9 |  |  | 4 513,9 |  |  |  | 1 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт Барабо-Юдинского фельдшерско-акушерского пунктаКапитальный ремонт Ново-Песчанского фельдшерско-акушерского пунктаКапитальный ремонт Покровского фельдшерско-акушерского пунктаКапитальный ремонт Яблоневского фельдшерско-акушерского пунктаКапитальный ремонт отделений больницы |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 75 | МУЗ «Чулымская центральная районная больница» | 10 878 | 7 588 | 3 290 |  | 0 | Капитальный ремонт Иткульской амбулаторииКапитальный ремонт Иткульской участковой больницыкапитальный ремонт лечебно-диагностического корпусаКапитальный ремонт поликлиникиКапитальный ремонт Ужанихинской участковой больницы | 7 501 |  |  | 5 226 |  |  |  | 2 275 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт Иткульской амбулаторииКапитальный ремонт Иткульской участковой больницыкапитальный ремонт лечебно-диагностического корпусаКапитальный ремонт поликлиникиКапитальный ремонт Ужанихинской участковой больницы |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 76 | МУЗ «Бердская центральная городская больница» | 20 826,2 | 18 026,2 | 2 800 |  | 0 | Капитальный ремонт женской консультацииКапитальный ремонт взрослого поликлинического отделения №2Капитальный ремонт терапевтического корпуса № 2Капитальный ремонт хирургического корпуса | 11 759,1 |  |  | 8 259,1 |  |  |  | 3 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт женской консультацииКапитальный ремонт взрослого поликлинического отделения №2Капитальный ремонт терапевтического корпуса № 2Капитальный ремонт хирургического корпуса |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 77 | МУЗ «Линевская районная больница» | 21 943,8 | 15 243,8 | 6 700 |  | 0 | Капитальный ремонт поликлиникиКапитальный ремонт соматических отделений стационара | 16 108,2 |  |  | 11 108,2 |  |  |  | 5 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт поликлиникиКапитальный ремонт соматических отделений стационара |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 78 | МУЗ «Новосибирская районная больница № 1» | 10 122,4 | 8 922,4 | 1 200 |  | 0 | Капитальный ремонт рентген-кабинета в главном корпусе стационараКапитальный ремонт поликлиникиКапитальный ремонт отделения хирургии (операционный блок, реанимация) | 7 600 |  |  | 6 400 |  |  |  | 1 200 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт рентген-кабинета в главном корпусе стационараКапитальный ремонт поликлиникиКапитальный ремонт отделения хирургии (операционный блок, реанимация) |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 79 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер» | 11 700 | 0 | 11 700 |  | 0 | Ремонт здания по адресу ул. Дюканова, 16Ремонт Кировского наркологического кабинета по адресу ул. Зорге, 179/1Ремонт крыши по адресу ул. Жуковского, 98/4Ремонт Ленинского наркологического кабинета по адресу ул. Планировочная, 3/1Ремонт теплоузла по адресу ул. Бердышева, 2 | 1 100 |  |  | 0 |  |  |  | 1 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ремонт здания по адресу ул. Дюканова, 16Ремонт Кировского наркологического кабинета по адресу ул. Зорге, 179/1Ремонт крыши по адресу ул. Жуковского, 98/4Ремонт Ленинского наркологического кабинета по адресу ул. Планировочная, 3/1Ремонт теплоузла по адресу ул. Бердышева, 2 |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 80 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» | 9 632 | 0 | 9 632 |  | 0 | Капитальный ремонт отделенийКапитальный ремонт рентгеновского кабинета ПТД-2 | 11 595 |  |  | 0 |  |  |  | 11 595 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт отделенийКапитальный ремонт рентгеновского кабинета ПТД-2 |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 81 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» | 6 780 | 0 | 6 780 |  | 0 | Ремонт корпуса №8,ул.ВладимировскаяРемонт лестничного марша с ремонтом наружной стены корпус №6,ул.ВладимировскаяРемонт фасадов зданий: корпус №5 ул.Владимировская, 2 | 10 200 |  |  | 0 |  |  |  | 10 200 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ремонт корпуса №8,ул.ВладимировскаяРемонт лестничного марша с ремонтом наружной стены корпус №6,ул.ВладимировскаяРемонт фасадов зданий: корпус №5 ул.Владимировская, 2 |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 82 | ГБУЗ НСО «Новосибирская областная психиатрическая больница № 6» | 2 000 | 0 | 2 000 |  | 0 | Капитальный ремонт помещений | 2 000 |  |  | 0 |  |  |  | 2 000 |  |  |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт помещений |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 83 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер» | 316 | 0 | 316 |  | 0 | Капитальный ремонт помещений | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 84 | ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская туберкулезная больница» | 33 000 | 0 | 33 000 |  | 0 | 3-ой этаж опер.блокЗамена кровли металлическойРемонт мягкой кровли хоз. .корпусаКапитальный ремонт Главного лечебного корпуса - 3-ий этажРемонт 1-го корпуса (3 отделение) | 18 860 |  |  | 0 |  |  |  | 18 860 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3-ой этаж опер.блокЗамена кровли металлическойРемонт мягкой кровли хоз. .корпусаКапитальный ремонт Главного лечебного корпуса - 3-ий этажРемонт 1-го корпуса (3 отделение) |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 2.2 |  | 1 389 819,35 | 1 024 323,15 | 365 496,2 |  | 0 |  | 1 116 695,02 |  |  | 816 003,58 |  |  |  | 300 691,44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 2.2 детство |  | 652129 | 506468 | 145661 |  | 0 |  | 275201 |  |  | 196710 |  |  |  | 78463 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 262 567,9 | 258 757,9 |  | 3 810 | - | ## Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №944н от 3 декабря 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” | 121207,8 |  | 106 007,8 |  |  |  |  | 15 200 |  |  |  | - |  |  |  | ## Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №944н от 3 декабря 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 2 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» | 62 094,37 | 55 494,37 |  | 6 600 | - | ## Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №944н от 3 декабря 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» | 28 500 |  | 18 500 |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  | - |  |  |  | ## Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №944н от 3 декабря 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 3 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн» | 19 629,1 |  |  | 19629,1 | - | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля | 4 000 |  | - |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 4 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | 2 000 | - |  | 2 000 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | 5 000 |  | - |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 5 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» | 92 910 | 89 410 |  | 3 500 | - | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля | 5 850 |  | - |  |  |  |  | 5 850 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 6 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр» | 56 996,5 | 56 996,5 |  |  | - | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 80582,5 |  | 68 000 |  |  |  |  | 12 582,5 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 7 | ГБУЗ НСО «Кожно-венерологический диспансер № 1» | 200 | - |  | 200 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | 7 800 |  | - |  |  |  |  | 7 800 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 8 | МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» | 45 580 | 39 955 |  | 5 625 | - | ## Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №944н от 3 декабря 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” | 12 432 |  | 8 310 |  |  |  |  | 4 122 |  |  |  | - |  |  |  | ## Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №944н от 3 декабря 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 9 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» | - | - |  | - | - |  | 42 600 |  | 38 000 |  |  |  |  | 4 600 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 10 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 12» | - | - |  | - | - |  | 9 638 |  | 8 000 |  |  |  |  | 1 638 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 11 | МБУЗ «Детская городская больница № 6» | 13 040 | 11 755 |  | 1 285 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 12 | МУЗ «Новосибирская гинекологическая больница № 2» | 18 900 | 18 900 |  | - | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 13 | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» | 21 910 | 17 740 |  | 4 170 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 14 | МБУЗ «Городская больница № 4» | 2 250 | 2 250 |  | - | - | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 9 910 |  | 8 280 |  |  |  |  | 1 630 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” ) |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 15 | МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | 36 570 | 30 220 |  | 6 350 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | 25 000 |  | 25 000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 16 | МБУЗ «Городская поликлиника № 13» | 2 375 | 2 250 |  | 125 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 7 393 |  | 6 463 |  |  |  |  | 930 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 17 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова» | 13 105 | 10 595 |  | 2 510 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 18 | МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | - | - |  | - | - |  | 43 690 |  | 36 065 |  |  |  |  | 7 625 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 19 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» | 19 914 | 19 420 |  | 494 | - | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля | 3 500 |  | - |  |  |  |  | 3 500 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 20 | МБУЗ «Городская клиническая больница станции скорой медицинской помощи № 2» | - | - |  | - | - |  | 28 700 |  | 25 000 |  |  |  |  | 3 700 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля |  |  |  | Декабрь 2012г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 21 | МБУЗ «Городская больница № 3» | - | - |  | - | - |  | 4 580 |  | 3 920 |  |  |  |  | 660 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 22 | МБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой помощи № 3» | 45 170 | 36 270 |  | 8 900 | - | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 23 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | 68 370 | 62 435 |  | 5 935 | - | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №599н от 19 августа 2009 г. Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля Оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 июля 2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2011г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 24 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 14» | 930 | - |  | 930 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 10 550 |  | 8 000 |  |  |  |  | 2 550 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 25 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» | 15 470 |  |  | 15 470 | - | Оснащение в соответствии с порядкам оказания амбулаторной помощи | 5 000 |  | - |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядкам оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 26 | МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» | 19 050 | 16 600 |  | 2 450 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 27 | МБУЗ «Муниципальный родильный дом № 2» | 9 040 | 5 840 |  | 3 200 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 28 | МБУЗ «Родильный дом № 6» | 8 150 | 7 200 |  | 950 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 29 | МБУЗ «Родильный дом № 7» | 18 205 | 14 970 |  | 3 235 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 30 | МБУЗ «Женская консультация № 1» | 6 100 | 3 870 |  | 2 230 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 31 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 17» | 3 480 | 3 480 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 2 593 |  | 1 085 |  |  |  |  | 1 508 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 32 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 9» | 3 180 | 2 250 |  | 930 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 795 |  | 125 |  |  |  |  | 670 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 33 | МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 5 150 | 5 150 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 1 735 |  | - |  |  |  |  | 1 735 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 34 | МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 17 978 | 17 578 |  | 400 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 4 784 |  | 1 518 |  |  |  |  | 3 266 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 35 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская поликлиника № 3» | 2 250 | 2 250 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 2 037 |  | 1 637 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 36 | МБУЗ «Городская поликлиника № 21» | 4 665 | 4 665 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 7 763 |  | 4 925 |  |  |  |  | 2 838 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 37 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 16» | 3 676 | 3 676 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 4 010 |  | 1 210 |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 38 | МБУЗ «Городская поликлиника № 24» | 1 150 | - |  | 1 150 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 7 050 |  | 4 800 |  |  |  |  | 2 250 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 39 | МБУЗ «Городская поликлиника № 18» | 3 530 | 3 530 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 7 594 |  | 6 934 |  |  |  |  | 660 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 40 | МБУЗ «Городская поликлиника № 28» | 2 680 | 2 680 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 2 118 |  | 1 408 |  |  |  |  | 710 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 41 | МБУЗ «Городская поликлиника № 7» | 3 180 | 2 250 |  | 930 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 1 175 |  | 125 |  |  |  |  | 1 050 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 42 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 15» | 2 955 | 2 955 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 7 390 |  | 6 135 |  |  |  |  | 1 255 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 43 | МБУЗ «Городская поликлиника № 1» | 6 493 | 4 000 |  | 2 493 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 14 132 |  | 13 000 |  |  |  |  | 1 132 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 44 | МБУЗ «Городская поликлиника № 2» | 3 660 | 3 660 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 10 790 |  | 8 335 |  |  |  |  | 2 455 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 45 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | 4 470 | 3 540 |  | 930 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 3 800 |  | 300 |  |  |  |  | 3 500 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 46 | МБУЗ «Городская поликлиника № 26» | 3 180 | 2 250 |  | 930 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 4 201 |  | 1 085 |  |  |  |  | 3 116 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 47 | МБУЗ «Городская поликлиника № 22» | 3 180 | 3 180 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 3 134 |  | 1 462 |  |  |  |  | 1 672 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 48 | МБУЗ «Городская поликлиника № 20» | 5 430 | 5 430 |  | - | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 8 211 |  | 5 426 |  |  |  |  | 2 785 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 49 | МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | 3 180 | 2 250 |  | 930 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи | 10 539 |  | 8 125 |  |  |  |  | 2 414 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания амбулаторной помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 50 | МУЗ «Баганская центральная районная больница» | 13 290 | 12 720 |  | 570 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 245 |  | 465 |  |  |  |  | 780 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 51 | МУЗ «Барабинская центральная районная больница» | 11 190 | 10 040 |  | 1 150 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 360 |  | 200 |  |  |  |  | 1 160 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 52 | МУЗ «Болотнинская центральная районная больница» | 9 705 | 8 005 |  | 1 700 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 985 |  | 295 |  |  |  |  | 1 690 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 53 | МУЗ «Венгеровская центральная районная больница» | 15 146 | 14 146 |  | 1 000 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1799,75 |  | 749,75 |  |  |  |  | 1 050 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 54 | МУЗ «Доволенская центральная районная больница» | 3 870 | 3 550 |  | 320 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 4 733 |  | 4 270 |  |  |  |  | 463 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 55 | МУЗ «Здвинская центральная районная больница» | 8 525 | 8 025 |  | 500 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 4 290 |  | 4 200 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 56 | МУЗ «Искитимская центральная районная больница» | 14 704 | 12 749 |  | 1 955 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 9 900 |  | 7 900 |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 57 | МУЗ «Карасукская центральная районная больница» | 17 153 | 15 430 |  | 1 723 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 44801,87 |  | 37 536,87 |  |  |  |  | 7 265 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 58 | МУЗ «Каргатская центральная районная больница» | 11 169 | 10 839 |  | 330 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 480 |  | 1 130 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 59 | МУЗ «Колыванская центральная районная больница» | 10 136 | 8 531 |  | 1 605 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 870 |  | 620 |  |  |  |  | 2 250 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 60 | МУЗ «Коченевская центральная районная больница» | 8 912 | 8 412 |  | 500 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 130 |  | 1 630 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 61 | МУЗ «Кочковская центральная районная больница» | 13 331 | 12 796 |  | 535 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 275 |  | 1 715 |  |  |  |  | 560 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 62 | МУЗ «Краснозерская центральная районная больница» | 22 920,38 | 22 381,38 |  | 539 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 5 417 |  | 4 795 |  |  |  |  | 622 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 63 | МУЗ «Куйбышевская центральная городская больница» | 69 418 | 61 959 |  | 7 459 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 15 555 |  | 8 050 |  |  |  |  | 7 505 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 64 | МУЗ «Купинская центральная районная больница» | 11 480 | 11 120 |  | 360 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 10 187 |  | 7 840 |  |  |  |  | 2 347 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 65 | МУЗ «Кыштовская центральная районная больница» | 9 514 | 8 219 |  | 1 295 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 510 |  | 1 250 |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 66 | МУЗ «Маслянинская центральная районная больница» | 7 145 | 6 785 |  | 360 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 670 |  | 1 600 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 67 | МУЗ «Мошковская центральная районная больница» | 11 365 | 10 955 |  | 410 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 540 |  | 1 730 |  |  |  |  | 810 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 68 | МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» | 38 731 | 37 256 |  | 1 475 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 8 653 |  | 7 078 |  |  |  |  | 1 575 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 69 | МУЗ «Ордынская центральная районная больница» | 11 470 | 10 050 |  | 1 420 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 163 |  | - |  |  |  |  | 1 163 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 70 | МУЗ «Северная центральная районная больница» | 11 243 | 10 553 |  | 690 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 920 |  | 1 230 |  |  |  |  | 690 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 71 | МУЗ «Сузунская центральная районная больница» | 15 365 | 12 870 |  | 2 495 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 510 |  | 200 |  |  |  |  | 2 310 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 72 | МУЗ «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» | 7 425 | 6 295 |  | 1 130 | - | Оснащение в соответствии со стандартами:стандарт медицинской помощи беременным с отеками, протеинурией и гипертензивными расстройствами во время беременности, родов и в послеродовом периоде (пр. от 08.10.2010 проект); стандарт медицинской помощи с аномальными кровотечениями (пр. от 08.10.2010 проект);стандарт медицинской помощи с артериальной гипертензией (пр. от 08.10.2010 проект);стандарт медицинской помощи с сердечной недостаточностью (пр. от 08.10.2010 проект) | 6 120,1 |  | 4 870,1 |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 73 | МУЗ «Тогучинская центральная районная больница» | 13 195 | 11 845 |  | 1 350 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 470 |  | 1 110 |  |  |  |  | 1 360 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 74 | МУЗ «Убинская центральная районная больница» | 11 430 | 10 865 |  | 565 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 440 |  | 900 |  |  |  |  | 540 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 75 | МУЗ «Усть-Таркская центральная районная больница» | 8 975 | 6 265 |  | 2 710 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 4 545 |  | 1 060 |  |  |  |  | 3 485 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 76 | МУЗ «Чановская центральная районная больница» | 6 530 | 6 530 |  | - | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 145 |  | - |  |  |  |  | 2 145 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 77 | МУЗ «Черепановская центральная районная больница» | 15 867 | 13 747 |  | 2 120 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 9 250 |  | 8 270 |  |  |  |  | 980 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 78 | МУЗ «Чистоозерная центральная районная больница» | 16 171 | 15 471 |  | 700 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 530 |  | 550 |  |  |  |  | 1 980 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 79 | МУЗ «Чулымская центральная районная больница» | 7 113 | 6 713 |  | 400 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 500 |  | 2 500 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” т) |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 80 | МУЗ «Бердская центральная городская больница» | 27 963 | 19 253 |  | 8 710 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 58 445 |  | 49 395 |  |  |  |  | 9 050 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 81 | МУЗ «Обская центральная городская больница» | 21 251 | 19 351 |  | 1 900 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 2 772 |  | 980 |  |  |  |  | 1 792 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 82 | МУЗ «Линевская районная больница» | 5 753 | 3 773 |  | 1 980 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 5 269,9 |  | 3 339,9 |  |  |  |  | 1 930 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 83 | МУЗ «Новосибирская районная больница № 1» | 14 447 | 13 272 |  | 1 175 | - | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” | 1 960 |  | 900 |  |  |  |  | 1 060 |  |  |  | - |  |  |  | # Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №179 от 01 ноября 2004 г. (ред. от 02.08.2010) “Об утверждении порядка оказания скорой помощи” Оснащение в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1183н от 24 декабря 2010 г. “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при заболеваниях терапевтического профиля” |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 84 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер» | 6 000 | - |  | 6 000 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания наркологической помощи пр.№225ан от09.04.2010г. | 6 500 |  | - |  |  |  |  | 6 500 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания наркологической помощи пр.№225ан от09.04.2010г. |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 85 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер» | 10 000 | - |  | 10 000 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания фтизиатрической помощи пр.№1224ан от29.12.2010г. | 7 400 |  | - |  |  |  |  | 7 400 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания фтизиатрической помощи пр.№1224ан от29.12.2010г. |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 86 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» | 7 000 | - |  | 7 000 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | 8 000 |  | - |  |  |  |  | 8 000 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 87 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная психиатрическая больница № 5» | 7 000 | - |  | 7 000 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | 5 000 |  | - |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 88 | ГБУЗ НСО «Новосибирская областная психиатрическая больница № 6» | 1 360 | - |  | 1 360 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | 1 250 |  | - |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 89 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер» | 1 440 | - |  | 1 440 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | 789 |  | - |  |  |  |  | 789 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 90 | ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская туберкулезная больница» | 11 045 | - |  | 11 045 | - | Оснащение в соответствии с порядками оказания фтизиатрической помощи пр.№1224ан от29.12.2010г. | 8 520 |  | - |  |  |  |  | 8 520 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядками оказания фтизиатрической помощи пр.№1224ан от29.12.2010г. |  |  |  | Декабрь 2012 |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| 91 | ГБУЗ НСО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 2 500 | - |  | 2 500 | - | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | 1 590 |  | - |  |  |  |  | 1 590 |  |  |  | - |  |  |  | Оснащение в соответствии с порядком оказания медицинской помощи |  |  |  | Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 2.4 |  | 1492 241,25 | 1 286 474,15 |  | 205 767,1 | - |  | 829274,92 |  | 595 540,42 |  |  |  |  | 233 734,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 2.4 детство |  | 565723 | 504519 |  | 61104 |  |  | 219006 |  | 173187 |  |  |  |  | 45818 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 78 953,23 | 17 672,49 | - |  | 61 280,74 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, перинатальных причин, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 142547,29 |  |  |  | 80 551,86 |  | - |  |  |  | 61 995,43 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, перинатальных причин, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 2 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» | 66 519,18 | 21 693,86 | - |  | 44 825,32 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от онкологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 130189,87 |  |  |  | 85364,55 |  | - |  |  |  | 44 825,32 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от онкологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 3 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн» | 7 778,68 | 2 326,87 | - |  | 5 451,81 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 14 236,18 |  |  |  | 9 142,97 |  | - |  |  |  | 5 093,21 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 4 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» | 17 613,74 | 6 864,40 | - |  | 10 749,34 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 37 748,30 |  |  |  | 27296,32 |  | - |  |  |  | 10 451,98 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 5 | МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» | 138185,19 | 36 489,23 | - |  | 101695,96 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, перинатальных причин, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 264455,43 |  |  |  | 163639,44 |  | - |  |  |  | 100815,99 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, перинатальных причин, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 6 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» | 24 832,78 | 6 477,28 | - |  | 18 355,50 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 44 392,75 |  |  |  | 25486,51 |  | - |  |  |  | 18 906,24 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 7 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 12» | 6 960,33 | 1 943,86 | - |  | 5 016,47 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 12 666,78 |  |  |  | 7 618,40 |  | - |  |  |  | 5 048,38 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 8 | МБУЗ «Детская городская больница № 6» | 241,69 | 13,60 | - |  | 228,09 | Снижение заболеваемости по нефрологической группе заболеваний. Улучшение качества жизни, Увеличение заработной платы медицинских работников. | 281,56 |  |  |  | 53,47 |  | - |  |  |  | 228,09 |  |  |  | Снижение заболеваемости по нефрологической группе заболеваний. Улучшение качества жизни, Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 9 | МУЗ «Новосибирская гинекологическая больница № 2» | 1 286,18 | 149,48 | - |  | 1 136,70 | Снижение заболеваемости по гинекологической группе заболеваний. Улучшение качества жизни, Увеличение заработной платы медицинских работников. | 2 141,16 |  |  |  | 588,14 |  | - |  |  |  | 1 553,02 |  |  |  | Снижение заболеваемости по гинекологической группе заболеваний. Улучшение качества жизни, Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 10 | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» | 2 305,00 | 320,87 | - |  | 1 984,13 | Снижение заболеваемости по нефрологической, пульмонологической группе заболеваний. Улучшение качества жизни, Увеличение заработной платы медицинских работников. | 3 246,72 |  |  |  | 1 262,59 |  | - |  |  |  | 1 984,13 |  |  |  | Снижение заболеваемости по нефрологической, пульмонологической группе заболеваний. Улучшение качества жизни, Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 11 | МБУЗ «Городская больница № 4» | 8 813,58 | 1 838,04 | - |  | 6 975,54 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 14 536,17 |  |  |  | 7 266,34 |  | - |  |  |  | 7 269,83 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 12 | МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | 3 061,53 | 767,48 | - |  | 2 294,05 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 5 314,07 |  |  |  | 3 020,02 |  | - |  |  |  | 2 294,05 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 13 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова» | 4 206,47 | 158,98 | - |  | 4 047,49 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 4 673,04 |  |  |  | 625,55 |  | - |  |  |  | 4 047,49 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 14 | МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1» | 2 830,59 | 1 171,35 | - |  | 1 659,24 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфекционных заболеваний. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 2 782,44 |  |  |  | 1 123,20 |  | - |  |  |  | 1 659,24 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфекционных заболеваний. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 15 | МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 55 051,75 | 14 108,02 | - |  | 40 943,73 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, урологических, гастроэнтерологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 104978,91 |  |  |  | 55569,65 |  | - |  |  |  | 49 409,26 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, урологических, гастроэнтерологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 16 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» | 72 235,06 | 20 369,47 | - |  | 51 865,59 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 150288,92 |  |  |  | 96852,03 |  | - |  |  |  | 53 436,89 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 17 | МБУЗ «Городская клиническая больница станции скорой медицинской помощи № 2» | 58 389,13 | 17 490,07 | - |  | 40 899,06 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 110669,46 |  |  |  | 69217,85 |  | - |  |  |  | 41 451,61 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 18 | МБУЗ «Городская больница № 3» | 12 256,20 | 3 122,01 | - |  | 9 134,19 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 21 685,00 |  |  |  | 12330,12 |  | - |  |  |  | 9 354,88 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 19 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 7» | 10 725,86 | 1 832,30 | - |  | 8 893,56 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от гастроэнтерологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 16 140,15 |  |  |  | 7 259,05 |  | - |  |  |  | 8 881,10 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от гастроэнтерологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 20 | МБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой помощи № 3» | 14 140,09 | 3 163,29 | - |  | 10 976,80 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 26 050,95 |  |  |  | 13364,03 |  | - |  |  |  | 12 686,92 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 21 | МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» | 6 314,86 | 2 013,28 | - |  | 4 301,58 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, гастроэнтерологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 12 223,82 |  |  |  | 7 922,24 |  | - |  |  |  | 4 301,58 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, гастроэнтерологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 22 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | 39 809,21 | 10 202,67 | - |  | 29 606,54 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, перинатальных причин, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 71 901,73 |  |  |  | 40188,63 |  | - |  |  |  | 31 713,10 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, перинатальных причин, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, нефрологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 23 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» | 7 252,92 | 1 922,76 | - |  | 5 330,16 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, гастроэнтерологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 12 896,61 |  |  |  | 7 552,77 |  | - |  |  |  | 5 343,84 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от кардиологических, гастроэнтерологических, заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 24 | МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» | 7 701,27 | 366,43 | - |  | 7 334,84 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 8 997,07 |  |  |  | 1 441,84 |  | - |  |  |  | 7 555,23 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 25 | МБУЗ «Муниципальный родильный дом № 2» | 1 569,94 | 93,06 | - |  | 1 476,88 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 1 843,06 |  |  |  | 366,18 |  | - |  |  |  | 1 476,88 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 26 | МБУЗ «Родильный дом № 6» | 1 569,94 | 93,06 | - |  | 1 476,88 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 1 843,06 |  |  |  | 366,18 |  | - |  |  |  | 1 476,88 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 27 | МБУЗ «Родильный дом № 7» | 1 105,26 | 71,85 | - |  | 1 033,41 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 1 420,23 |  |  |  | 282,75 |  | - |  |  |  | 1 137,48 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от перинатальных причин. Улучшение качества жизни. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 28 | МУЗ «Баганская центральная районная больница» | 7 995,70 | 1 813,89 | - |  | 6 181,81 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 13 515,50 |  |  |  | 7 303,38 |  | - |  |  |  | 6 212,12 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 29 | МУЗ «Барабинская центральная районная больница» | 13 032,82 | 3 362,17 | - |  | 9 670,65 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 22 963,84 |  |  |  | 13222,87 |  | - |  |  |  | 9 740,97 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 30 | МУЗ «Болотнинская центральная районная больница» | 12 736,28 | 3 183,29 | - |  | 9 552,99 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 22 142,36 |  |  |  | 12519,05 |  | - |  |  |  | 9 623,31 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 31 | МУЗ «Венгеровская центральная районная больница» | 11 069,48 | 2 817,03 | - |  | 8 252,45 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 19 579,10 |  |  |  | 11232,25 |  | - |  |  |  | 8 346,85 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 32 | МУЗ «Доволенская центральная районная больница» | 10 326,59 | 2 695,03 | - |  | 7 631,56 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 18 285,05 |  |  |  | 10589,00 |  | - |  |  |  | 7 696,05 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 33 | МУЗ «Здвинская центральная районная больница» | 9 235,02 | 2 359,53 | - |  | 6 875,49 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 16 363,78 |  |  |  | 9 450,50 |  | - |  |  |  | 6 913,28 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 34 | МУЗ «Искитимская центральная районная больница» | 51 650,09 | 13 016,69 | - |  | 38 633,40 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 92 600,69 |  |  |  | 52878,14 |  | - |  |  |  | 39 722,55 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 35 | МУЗ «Карасукская центральная районная больница» | 24 569,37 | 6 517,53 | - |  | 18 051,84 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 44 231,95 |  |  |  | 26122,81 |  | - |  |  |  | 18 109,14 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 36 | МУЗ «Каргатская центральная районная больница» | 11 791,51 | 2 955,35 | - |  | 8 836,16 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 20 514,11 |  |  |  | 11610,29 |  | - |  |  |  | 8 903,82 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 37 | МУЗ «Колыванская центральная районная больница» | 10 525,70 | 2 648,48 | - |  | 7 877,22 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 18 532,85 |  |  |  | 10574,26 |  | - |  |  |  | 7 958,59 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 38 | МУЗ «Коченевская центральная районная больница» | 11 276,15 | 2 826,88 | - |  | 8 449,27 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 19 674,21 |  |  |  | 11101,76 |  | - |  |  |  | 8 572,45 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 39 | МУЗ «Кочковская центральная районная больница» | 10 492,22 | 2 787,56 | - |  | 7 704,66 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 18 707,14 |  |  |  | 10955,72 |  | - |  |  |  | 7 751,42 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 40 | МУЗ «Краснозерская центральная районная больница» | 13 001,33 | 3 534,43 | - |  | 9 466,90 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 24 374,52 |  |  |  | 14057,83 |  | - |  |  |  | 10 316,69 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 41 | МУЗ «Куйбышевская центральная городская больница» | 31 572,48 | 8 350,34 | - |  | 23 222,14 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 56 956,35 |  |  |  | 32950,38 |  | - |  |  |  | 24 005,97 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 42 | МУЗ «Купинская центральная районная больница» | 11 329,62 | 2 804,32 | - |  | 8 525,30 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 19 787,04 |  |  |  | 11179,13 |  | - |  |  |  | 8 607,91 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 43 | МУЗ «Кыштовская центральная районная больница» | 8 327,64 | 2 155,02 | - |  | 6 172,62 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 14 849,77 |  |  |  | 8 618,50 |  | - |  |  |  | 6 231,27 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 44 | МУЗ «Маслянинская центральная районная больница» | 11 807,00 | 3 119,52 | - |  | 8 687,48 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 21 032,97 |  |  |  | 12276,41 |  | - |  |  |  | 8 756,56 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 45 | МУЗ «Мошковская центральная районная больница» | 11 209,36 | 2 941,10 | - |  | 8 268,26 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 20 223,65 |  |  |  | 11889,37 |  | - |  |  |  | 8 334,28 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 46 | МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» | 23 274,32 | 6 376,20 | - |  | 16 898,12 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 42 233,82 |  |  |  | 25093,97 |  | - |  |  |  | 17 139,85 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 47 | МУЗ «Ордынская центральная районная больница» | 11 827,81 | 3 084,93 | - |  | 8 742,88 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 21 123,07 |  |  |  | 12300,46 |  | - |  |  |  | 8 822,61 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 48 | МУЗ «Северная центральная районная больница» | 7 267,42 | 1 871,55 | - |  | 5 395,87 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 13 014,00 |  |  |  | 7 363,05 |  | - |  |  |  | 5 650,95 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 49 | МУЗ «Сузунская центральная районная больница» | 12 655,76 | 3 399,09 | - |  | 9 256,67 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 23 142,43 |  |  |  | 13399,62 |  | - |  |  |  | 9 742,81 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 50 | МУЗ «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» | 15 629,93 | 4 076,48 | - |  | 11 553,45 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 28 217,03 |  |  |  | 16041,91 |  | - |  |  |  | 12 175,12 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 51 | МУЗ «Тогучинская центральная районная больница» | 13 438,28 | 3 436,01 | - |  | 10 002,27 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 23 951,23 |  |  |  | 13536,13 |  | - |  |  |  | 10 415,10 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 52 | МУЗ «Убинская центральная районная больница» | 8 322,01 | 2 138,06 | - |  | 6 183,95 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 15 036,09 |  |  |  | 8 583,74 |  | - |  |  |  | 6 452,35 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 53 | МУЗ «Усть-Таркская центральная районная больница» | 7 900,39 | 1 931,15 | - |  | 5 969,24 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 13 821,58 |  |  |  | 7 606,37 |  | - |  |  |  | 6 215,21 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 54 | МУЗ «Чановская центральная районная больница» | 8 623,13 | 1 975,71 | - |  | 6 647,42 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 14 705,24 |  |  |  | 7 775,99 |  | - |  |  |  | 6 929,25 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 55 | МУЗ «Черепановская центральная районная больница» | 13 350,50 | 3 525,09 | - |  | 9 825,41 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 24 229,24 |  |  |  | 13901,20 |  | - |  |  |  | 10 328,04 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 56 | МУЗ «Чистоозерная центральная районная больница» | 8 552,46 | 2 245,02 | - |  | 6 307,44 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 15 565,48 |  |  |  | 9 004,60 |  | - |  |  |  | 6 560,88 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 57 | МУЗ «Чулымская центральная районная больница» | 9 297,50 | 2 335,06 | - |  | 6 962,44 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 16 198,67 |  |  |  | 9 189,97 |  | - |  |  |  | 7 008,70 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 58 | МУЗ «Бердская центральная городская больница» | 43 872,14 | 12 445,36 | - |  | 31 426,78 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 81 089,58 |  |  |  | 49044,77 |  | - |  |  |  | 32 044,81 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 59 | МУЗ «Обская центральная городская больница» | 9 341,19 | 2 457,13 | - |  | 6 884,06 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 16 763,61 |  |  |  | 9 839,24 |  | - |  |  |  | 6 924,37 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 60 | МУЗ «Линевская районная больница» | 7 397,36 | 1 810,39 | - |  | 5 586,97 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 13 051,09 |  |  |  | 7 183,10 |  | - |  |  |  | 5 867,99 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 61 | МУЗ «Новосибирская районная больница № 1» | 12 969,87 | 3 397,70 | - |  | 9 572,17 | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. | 23 211,87 |  |  |  | 13377,18 |  | - |  |  |  | 9 834,69 |  |  |  | Снижение смертности населения, госпитальной летальности от инфарктов, инсультов, травм, урологических, гастроэнтерологических, пульмонологических заболеваний. Улучшение качества жизни, снижение численности лиц, признанных инвалидами. Увеличение заработной платы медицинских работников. |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 1 |  | 1137378,09 | 299129,15 | - |  | 838248,94 |  | 2089839,64 |  |  |  | 1227525,63 |  | - |  |  |  | 862314,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 1 детство |  | 218670 | 51754 |  |  | 166917 |  | 381620 |  |  |  | 209585 |  |  |  |  |  | 172035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 142366,30 | - | 142366,30 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 297815,00 | - |  |  |  |  | 297 815,00 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 2 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» | 25 992,00 | - | 25 992,00 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 54216,00 | - |  |  |  |  | 54 216,00 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 3 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн» | 11 037,95 | - | 11 037,95 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 22788,70 | - |  |  |  |  | 22 788,70 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 4 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | 10 634,70 | - | 10 634,70 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 22126,20 | - |  |  |  |  | 22 126,20 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 5 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» | 31 463,20 | - | 31 463,20 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 64383,68 | - |  |  |  |  | 64 383,68 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 6 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр» | 8 034,80 | - | 8 034,80 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 17195,68 | - |  |  |  |  | 17 195,68 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 7 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 1 665,44 | - |  |  |  |  | 1 665,44 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 8 | ГБУЗ НСО «Кожно-венерологический диспансер № 1» | 10 424,50 | - | 10 424,50 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 21330,20 | - |  |  |  |  | 21 330,20 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 9 | МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 119870,64 | - |  |  |  |  | 119 870,64 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 10 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 20341,22 | - |  |  |  |  | 20 341,22 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 11 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 12» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 24515,60 | - |  |  |  |  | 24 515,60 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 12 | МБУЗ «Детская городская больница № 6» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 10342,72 | - |  |  |  |  | 10 342,72 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 13 | МУЗ «Новосибирская гинекологическая больница № 2» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 8 185,68 | - |  |  |  |  | 8 185,68 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 14 | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 29734,48 | - |  |  |  |  | 29 734,48 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 15 | МБУЗ «Городская больница № 4» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 10663,16 | - |  |  |  |  | 10 663,16 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 16 | МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 22757,88 | - |  |  |  |  | 22 757,88 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 17 | МБУЗ «Городская поликлиника № 13» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 7914,80 | - |  |  |  |  | 7 914,80 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 18 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 16602,04 | - |  |  |  |  | 16 602,04 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 19 | МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 21855,12 | - |  |  |  |  | 21 855,12 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 20 | МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 36589,88 | - |  |  |  |  | 36 589,88 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 21 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 41963,92 | - |  |  |  |  | 41 963,92 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 22 | МБУЗ «Городская клиническая больница станции скорой медицинской помощи № 2» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 26863,28 | - |  |  |  |  | 26 863,28 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 23 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 10748,40 | - |  |  |  |  | 10 748,40 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 24 | МБУЗ «Городская больница № 3» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 19161,32 | - |  |  |  |  | 19 161,32 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 25 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 7» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 6 953,08 | - |  |  |  |  | 6 953,08 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 26 | МБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой помощи № 3» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 21449,00 | - |  |  |  |  | 21 449,00 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 27 | МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 10385,68 | - |  |  |  |  | 10 385,68 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 28 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 61211,68 | - |  |  |  |  | 61 211,68 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 29 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 14» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 9 436,00 | - |  |  |  |  | 9 436,00 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 30 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» | 14 225,55 | - | 14 225,55 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 30276,30 | - |  |  |  |  | 30 276,30 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 31 | МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 28058,70 | - |  |  |  |  | 28 058,70 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 32 | МБУЗ «Муниципальный родильный дом № 2» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 7112,10 | - |  |  |  |  | 7 112,10 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 33 | МБУЗ «Родильный дом № 6» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 7 274,08 | - |  |  |  |  | 7 274,08 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 34 | МБУЗ «Родильный дом № 7» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 10909,56 | - |  |  |  |  | 10 909,56 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 35 | МБУЗ «Женская консультация № 1» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 2 186,68 | - |  |  |  |  | 2 186,68 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 36 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностический центр «Ювентус»» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 924,40 | - |  |  |  |  | 924,40 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 37 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 17» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 5 687,28 | - |  |  |  |  | 5 687,28 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 38 | МБУЗ города Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 5» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 925,88 | - |  |  |  |  | 925,88 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 39 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 9» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 3 292,12 | - |  |  |  |  | 3 292,12 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 40 | МБУЗ«Стоматологическая поликлиника № 2» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 1 620,20 | - |  |  |  |  | 1 620,20 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 41 | МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 9 974,52 | - |  |  |  |  | 9 974,52 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 42 | МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 4 202,64 | - |  |  |  |  | 4 202,64 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 43 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская поликлиника № 3» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 1 931,56 | - |  |  |  |  | 1 931,56 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 44 | МБУЗ«Стоматологическая поликлиника № 3» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 1 295,80 | - |  |  |  |  | 1 295,80 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 45 | МБУЗ «Городская поликлиника № 21» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 3 346,44 | - |  |  |  |  | 3 346,44 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 46 | МБУЗ города Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 7» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 2 352,12 | - |  |  |  |  | 2 352,12 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 47 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 16» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 2 100,48 | - |  |  |  |  | 2 100,48 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 48 | МБУЗ«Стоматологическая поликлиника № 1» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 2 544,00 | - |  |  |  |  | 2 544,00 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 49 | МБУЗ «Городская поликлиника № 24» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 5 141,80 | - |  |  |  |  | 5 141,80 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 50 | МБУЗ «Городская поликлиника № 18» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 6 660,40 | - |  |  |  |  | 6 660,40 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 51 | МБУЗ «Городская поликлиника № 28» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 4 669,56 | - |  |  |  |  | 4 669,56 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 52 | МБУЗ «Городская поликлиника № 7» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 7 412,92 | - |  |  |  |  | 7 412,92 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 53 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 15» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 3 925,08 | - |  |  |  |  | 3 925,08 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 54 | МБУЗ«Стоматологическая поликлиника № 8» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 2 093,20 | - |  |  |  |  | 2 093,20 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 55 | МБУЗ «Городская поликлиника № 1» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 15473,04 | - |  |  |  |  | 15 473,04 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 56 | МБУЗ «Городская поликлиника № 2» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 7 986,20 | - |  |  |  |  | 7 986,20 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 57 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 11901,20 | - |  |  |  |  | 11 901,20 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 58 | МБУЗ «Городская поликлиника № 26» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 5 624,16 | - |  |  |  |  | 5 624,16 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 59 | МБУЗ «Городская поликлиника № 22» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 15646,84 | - |  |  |  |  | 15 646,84 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 60 | МБУЗ «Городская поликлиника № 20» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 10350,36 | - |  |  |  |  | 10 350,36 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 61 | МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 15156,24 | - |  |  |  |  | 15 156,24 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 62 | МБУЗ«Детская городская стоматологическая поликлиника» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 5 392,72 | - |  |  |  |  | 5 392,72 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 63 | МУЗ «Баганская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 10721,68 | - |  |  |  |  | 10 721,68 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 64 | МУЗ «Барабинская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 30632,28 | - |  |  |  |  | 30 632,28 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 65 | МУЗ «Болотнинская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 15827,24 | - |  |  |  |  | 15 827,24 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 66 | МУЗ «Венгеровская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 20712,51 | - |  |  |  |  | 20 712,51 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 67 | МУЗ «Доволенская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 20113,30 | - |  |  |  |  | 20 113,30 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 68 | МУЗ «Здвинская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 13126,78 | - |  |  |  |  | 13 126,78 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 69 | МУЗ «Искитимская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 63384,16 | - |  |  |  |  | 63 384,16 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 70 | МУЗ «Карасукская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 35342,96 | - |  |  |  |  | 35 342,96 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 71 | МУЗ «Каргатская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 18483,04 | - |  |  |  |  | 18 483,04 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 72 | МУЗ «Колыванская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 20044,80 | - |  |  |  |  | 20 044,80 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 73 | МУЗ «Коченевская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 26713,21 | - |  |  |  |  | 26 713,21 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 74 | МУЗ «Кочковская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 8 252,30 | - |  |  |  |  | 8 252,30 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 75 | МУЗ «Краснозерская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 20597,76 | - |  |  |  |  | 20 597,76 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 76 | МУЗ «Куйбышевская центральная городская больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 35641,17 | - |  |  |  |  | 35 641,17 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 77 | МУЗ «Купинская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 22771,54 | - |  |  |  |  | 22 771,54 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 78 | МУЗ «Кыштовская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 15494,77 | - |  |  |  |  | 15 494,77 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 79 | МУЗ «Маслянинская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 18012,53 | - |  |  |  |  | 18 012,53 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 80 | МУЗ «Мошковская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 22699,22 | - |  |  |  |  | 22 699,22 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 81 | МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 44375,35 | - |  |  |  |  | 44 375,35 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 82 | МУЗ «Ордынская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 29471,68 | - |  |  |  |  | 29 471,68 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 83 | МУЗ «Северная центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 12701,60 | - |  |  |  |  | 12 701,60 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 84 | МУЗ «Сузунская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 21385,38 | - |  |  |  |  | 21 385,38 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 85 | МУЗ «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 24656,48 | - |  |  |  |  | 24 656,48 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 86 | МУЗ «Тогучинская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 22901,58 | - |  |  |  |  | 22 901,58 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 87 | МУЗ «Убинская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 14406,70 | - |  |  |  |  | 14 406,70 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 88 | МУЗ «Усть-Таркская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 27579,52 | - |  |  |  |  | 27 579,52 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 89 | МУЗ «Чановская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 16984,71 | - |  |  |  |  | 16 984,71 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 90 | МУЗ «Черепановская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 28399,88 | - |  |  |  |  | 28 399,88 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 91 | МУЗ «Чистоозерная центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 13138,73 | - |  |  |  |  | 13 138,73 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 92 | МУЗ «Чулымская центральная районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 20732,48 | - |  |  |  |  | 20 732,48 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 93 | МУЗ «Бердская центральная городская больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 41922,69 | - |  |  |  |  | 41 922,69 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 94 | МУЗ «Обская центральная городская больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 30096,34 | - |  |  |  |  | 30 096,34 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 95 | ГБУЗ НСО «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» | 4 345,25 | - | 4 345,25 |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 9 624,10 | - |  |  |  |  | 9 624,10 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 96 | МУЗ «Линевская районная больница» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 38065,30 | - |  |  |  |  | 38 065,30 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 97 | МУЗ «Новосибирская районная больница № 1» | - | - | - |  | - | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств | 10941,06 | - |  |  |  |  | 10 941,06 |  |  |  | - |  |  |  | Переход на одноканальное финансирование, оптимизация расходования бюджетных средств |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
|  | ИТОГО по Мероприятию 2 | 258 524,25 | - | 258524,25 |  | - |  | 2108469,93 | - |  |  |  |  | 2 108 469,93 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
|  | ИТОГО по Мероприятию 2 детство | 40742 |  | 40742 |  |  |  | 535202 |  |  |  |  |  | 535202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 2 | МБУЗ «Детская городская больница № 6» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 3 | МБУЗ «Городская больница № 4» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 4 | МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 5 | МБУЗ «Городская поликлиника № 13» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 6 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 7 | МУЗ «Городская клиническая больница № 11» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 8 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 9 | МБУЗ «Городская больница № 3» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 10 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 11 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 14» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 12 | МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 13 | МБУЗ «Муниципальный родильный дом № 2» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 14 | МБУЗ «Родильный дом № 6» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 15 | МБУЗ «Родильный дом № 7» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 16 | МБУЗ «Женская консультация № 1» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 17 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 17» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 18 | МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 19 | МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 20 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская поликлиника № 3» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 21 | МБУЗ «Городская поликлиника № 24» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 22 | МБУЗ «Городская поликлиника № 18» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 23 | МБУЗ «Городская поликлиника № 28» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 24 | МБУЗ «Городская поликлиника № 7» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 25 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 15» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 26 | МБУЗ «Городская поликлиника № 1» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 27 | МБУЗ «Городская поликлиника № 2» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 28 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 29 | МБУЗ «Городская поликлиника № 22» |  |  |  |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 30 | МБУЗ «Городская поликлиника № 20» |  |  |  |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 31 | МБУЗ «Городская поликлиника № 29» |  |  |  |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 32 | МУЗ «Баганская центральная районная больница» |  |  |  |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 33 | МУЗ «Барабинская центральная районная больница» |  |  |  |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 34 | МУЗ «Болотнинская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 35 | МУЗ «Венгеровская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 36 | МУЗ «Доволенская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 37 | МУЗ «Здвинская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 38 | МУЗ «Искитимская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 39 | МУЗ «Карасукская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 40 | МУЗ «Каргатская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 41 | МУЗ «Колыванская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 42 | МУЗ «Коченевская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 43 | МУЗ «Кочковская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 44 | МУЗ «Краснозерская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 45 | МУЗ «Куйбышевская центральная городская больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 46 | МУЗ «Купинская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 47 | МУЗ «Кыштовская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 48 | МУЗ «Маслянинская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 49 | МУЗ «Мошковская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 50 | МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 51 | МУЗ «Ордынская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 52 | МУЗ «Северная центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 53 | МУЗ «Сузунская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 54 | МУЗ «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 55 | МУЗ «Тогучинская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 56 | МУЗ «Убинская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 57 | МУЗ «Усть-Таркская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 58 | МУЗ «Чановская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 59 | МУЗ «Черепановская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 60 | МУЗ «Чистоозерная центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 61 | МУЗ «Чулымская центральная районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 62 | МУЗ «Бердская центральная городская больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 63 | МУЗ «Обская центральная городская больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 64 | МУЗ «Линевская районная больница» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 65 | МУЗ «Новосибирская районная больница № 1» |  |  | - |  | - | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Снижение показателей детской заболеваемости, улучшение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, повышение заработной платы медицинских работников |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 3 детство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 11 664.45 | 11 664.45 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 11 537.54 |  |  |  | 11 537.54 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 2 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» | 2 998.82 | 2 998.82 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 422.81 |  |  |  | 3 422.81 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 3 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн» | 5 614.53 | 5 614.53 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 6 041.75 |  |  |  | 6 041.75 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 4 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» | 2 792.25 | 2 792.25 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 257.75 |  |  |  | 3 257.75 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 5 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» | 2 016.81 | 2 016.81 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 2 473.53 |  |  |  | 2 473.53 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 6 | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр» | 25 827.32 | 25 827.32 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 27 695.40 |  |  |  | 27 695.40 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 7 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» | 2 815.20 | 2 815.20 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 126.10 |  |  |  | 3 126.10 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 8 | МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» | 9 306.46 | 9 306.46 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 9 454.68 |  |  |  | 9 454.68 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 9 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» | 13 298.11 | 13 298.11 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 14 100.80 |  |  |  | 14 100.80 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 10 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 12» | 5 206.58 | 5 206.58 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 587.80 |  |  |  | 5 587.80 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 11 | МБУЗ «Детская городская больница № 6» | 6 726.45 | 6 726.45 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 8 544.29 |  |  |  | 8 544.29 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 12 | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» | 3 874.78 | 3 874.78 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 4 579.83 |  |  |  | 4 579.83 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 13 | МБУЗ «Городская больница № 4» | 6 259.75 | 6 259.75 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 6 613.07 |  |  |  | 6 613.07 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 14 | МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | 4 651.33 | 4 651.33 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 262.62 |  |  |  | 5 262.62 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 15 | МБУЗ «Городская поликлиника № 13» | 11 178.06 | 11 178.06 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 12 069.64 |  |  |  | 12 069.64 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 16 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова» | 8 765.62 | 8 765.62 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 9 271.91 |  |  |  | 9 271.91 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 17 | МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1» | 1 731.32 | 1 731.32 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 2 308.94 |  |  |  | 2 308.94 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 18 | МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 6 791.36 | 6 791.36 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 7 491.92 |  |  |  | 7 491.92 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 19 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 34» | 2 093.34 | 2 093.34 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 2 634.45 |  |  |  | 2 634.45 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 20 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 19» | 8 287.33 | 8 287.33 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 8 865.60 |  |  |  | 8 865.60 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 21 | МБУЗ «Городская больница № 3» | 7 007.77 | 7 007.77 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 7 261.91 |  |  |  | 7 261.91 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 22 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 7» | 2 698.79 | 2 698.79 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 2 957.74 |  |  |  | 2 957.74 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 23 | МБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой помощи № 3» | 1 703.71 | 1 703.71 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 2 306.68 |  |  |  | 2 306.68 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 24 | МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» | 6 992.05 | 6 992.05 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 7 694.67 |  |  |  | 7 694.67 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 25 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | 8 103.22 | 8 103.22 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 8 239.52 |  |  |  | 8 239.52 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 26 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 14» | 13 158.43 | 13 158.43 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 13 737.29 |  |  |  | 13 737.29 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 27 | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» | 3 396.16 | 3 396.16 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 953.46 |  |  |  | 3 953.46 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 28 | МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» | 12 210.02 | 12 210.02 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 12 354.39 |  |  |  | 12 354.39 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 29 | МБУЗ «Муниципальный родильный дом № 2» | 6 734.47 | 6 734.47 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 7 130.11 |  |  |  | 7 130.11 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 30 | МБУЗ «Родильный дом № 6» | 2 937.53 | 2 937.53 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 211.77 |  |  |  | 3 211.77 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 31 | МБУЗ «Родильный дом № 7» | 3 066.24 | 3 066.24 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 525.50 |  |  |  | 3 525.50 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 32 | МБУЗ «Женская консультация № 1» | 5 273.12 | 5 273.12 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 466.12 |  |  |  | 5 466.12 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 33 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностический центр «Ювентус»» | 1 428.19 | 1 428.19 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 1 774.88 |  |  |  | 1 774.88 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 34 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 17» | 6 845.72 | 6 845.72 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 7 288.01 |  |  |  | 7 288.01 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 35 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 9» | 4 992.71 | 4 992.71 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 377.58 |  |  |  | 5 377.58 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 36 | МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 12 492.77 | 12 492.77 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 12 889.73 |  |  |  | 12 889.73 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 37 | МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» | 9 865.21 | 9 865.21 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 10 404.34 |  |  |  | 10 404.34 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 38 | МБУЗ города Новосибирска «Детская городская поликлиника № 3» | 2 507.46 | 2 507.46 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 2 838.20 |  |  |  | 2 838.20 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 39 | МБУЗ «Городская поликлиника № 21» | 5 501.97 | 5 501.97 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 814.32 |  |  |  | 5 814.32 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 40 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 16» | 5 228.37 | 5 228.37 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 640.28 |  |  |  | 5 640.28 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 41 | МБУЗ «Городская поликлиника № 24» | 13 635.34 | 13 635.34 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 14 420.67 |  |  |  | 14 420.67 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 42 | МБУЗ «Городская поликлиника № 18» | 12 925.73 | 12 925.73 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 13 568.59 |  |  |  | 13 568.59 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 43 | МБУЗ «Городская поликлиника № 28» | 7 127.05 | 7 127.05 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 7 438.97 |  |  |  | 7 438.97 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 44 | МБУЗ «Городская поликлиника № 7» | 8 436.98 | 8 436.98 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 8 901.68 |  |  |  | 8 901.68 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 45 | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 15» | 9 159.68 | 9 159.68 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 9 904.06 |  |  |  | 9 904.06 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 46 | МБУЗ «Городская поликлиника № 1» | 29 659.69 | 29 659.69 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 30 492.85 |  |  |  | 30 492.85 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 47 | МБУЗ «Городская поликлиника № 2» | 14 528.22 | 14 528.22 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 15 335.76 |  |  |  | 15 335.76 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 48 | МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» | 11 171.67 | 11 171.67 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 11 791.15 |  |  |  | 11 791.15 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 49 | МБУЗ «Городская поликлиника № 26» | 11 823.08 | 11 823.08 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 12 193.39 |  |  |  | 12 193.39 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 50 | МБУЗ «Городская поликлиника № 22» | 20 234.45 | 20 234.45 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 20 572.21 |  |  |  | 20 572.21 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 51 | МБУЗ «Городская поликлиника № 20» | 17 476.33 | 17 476.33 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 18 397.35 |  |  |  | 18 397.35 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 52 | МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | 24 080.65 | 24 080.65 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 24 768.56 |  |  |  | 24 768.56 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 53 | МУЗ «Баганская центральная районная больница» | 1 646.48 | 1 646.48 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 2 206.49 |  |  |  | 2 206.49 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 54 | МУЗ «Барабинская центральная районная больница» | 6 494.73 | 6 494.73 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 6 819.96 |  |  |  | 6 819.96 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 55 | МУЗ «Болотнинская центральная районная больница» | 3 309.53 | 3 309.53 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 924.90 |  |  |  | 3 924.90 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 56 | МУЗ «Венгеровская центральная районная больница» | 4 075.27 | 4 075.27 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 4 399.39 |  |  |  | 4 399.39 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 57 | МУЗ «Доволенская центральная районная больница» | 4 063.54 | 4 063.54 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 4 584.78 |  |  |  | 4 584.78 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 58 | МУЗ «Здвинская центральная районная больница» | 2 987.53 | 2 987.53 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 223.26 |  |  |  | 3 223.26 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 59 | МУЗ «Искитимская центральная районная больница» | 15 920.30 | 15 920.30 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 16 889.52 |  |  |  | 16 889.52 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 60 | МУЗ «Карасукская центральная районная больница» | 7 448.00 | 7 448.00 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 8 126.82 |  |  |  | 8 126.82 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 61 | МУЗ «Каргатская центральная районная больница» | 5 428.69 | 5 428.69 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 6 201.73 |  |  |  | 6 201.73 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 62 | МУЗ «Колыванская центральная районная больница» | 3 879.44 | 3 879.44 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 4 273.43 |  |  |  | 4 273.43 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 63 | МУЗ «Коченевская центральная районная больница» | 8 413.60 | 8 413.60 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 9 271.27 |  |  |  | 9 271.27 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 64 | МУЗ «Кочковская центральная районная больница» | 3 030.35 | 3 030.35 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 328.89 |  |  |  | 3 328.89 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 65 | МУЗ «Краснозерская центральная районная больница» | 6 027.26 | 6 027.26 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 6 756.07 |  |  |  | 6 756.07 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 66 | МУЗ «Куйбышевская центральная городская больница» | 12 814.69 | 12 814.69 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 13 336.16 |  |  |  | 13 336.16 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 67 | МУЗ «Купинская центральная районная больница» | 3 360.73 | 3 360.73 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 863.60 |  |  |  | 3 863.60 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 68 | МУЗ «Кыштовская центральная районная больница» | 2 671.10 | 2 671.10 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 053.50 |  |  |  | 3 053.50 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 69 | МУЗ «Маслянинская центральная районная больница» | 3 835.82 | 3 835.82 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 4 470.58 |  |  |  | 4 470.58 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 70 | МУЗ «Мошковская центральная районная больница» | 4 769.14 | 4 769.14 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 140.39 |  |  |  | 5 140.39 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 71 | МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» | 17 396.70 | 17 396.70 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 18 497.95 |  |  |  | 18 497.95 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 72 | МУЗ «Ордынская центральная районная больница» | 5 793.89 | 5 793.89 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 6 279.49 |  |  |  | 6 279.49 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 73 | МУЗ «Северная центральная районная больница» | 2 023.46 | 2 023.46 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 2 518.43 |  |  |  | 2 518.43 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 74 | МУЗ «Сузунская центральная районная больница» | 6 008.71 | 6 008.71 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 6 544.79 |  |  |  | 6 544.79 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 75 | МУЗ «Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области» | 6 776.40 | 6 776.40 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 7 570.46 |  |  |  | 7 570.46 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 76 | МУЗ «Тогучинская центральная районная больница» | 8 606.53 | 8 606.53 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 9 075.98 |  |  |  | 9 075.98 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 77 | МУЗ «Убинская центральная районная больница» | 2 635.70 | 2 635.70 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 264.96 |  |  |  | 3 264.96 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 78 | МУЗ «Усть-Таркская центральная районная больница» | 3 331.48 | 3 331.48 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 603.90 |  |  |  | 3 603.90 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 79 | МУЗ «Чановская центральная районная больница» | 4 663.33 | 4 663.33 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 423.75 |  |  |  | 5 423.75 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 80 | МУЗ «Черепановская центральная районная больница» | 6 031.39 | 6 031.39 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 6 482.87 |  |  |  | 6 482.87 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 81 | МУЗ «Чистоозерная центральная районная больница» | 2 640.53 | 2 640.53 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 3 070.82 |  |  |  | 3 070.82 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 82 | МУЗ «Чулымская центральная районная больница» | 4 594.54 | 4 594.54 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 4 952.63 |  |  |  | 4 952.63 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 83 | МУЗ «Бердская центральная городская больница» | 13 780.91 | 13 780.91 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 14 831.27 |  |  |  | 14 831.27 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 84 | МУЗ «Обская центральная городская больница» | 4 841.55 | 4 841.55 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 005.43 |  |  |  | 5 005.43 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 85 | МУЗ «Линевская районная больница» | 4 068.06 | 4 068.06 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 4 890.72 |  |  |  | 4 890.72 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 86 | МУЗ «Новосибирская районная больница № 1» | 4 629.77 | 4 629.77 | - |  | - | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи | 5 019.16 |  |  |  | 5 019.16 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | Главный Врач МЗ НСО |  |  |  |
| 87 | МБУЗ "Городская клиническая больница станции скорой медицинской помощи №2" | 271.03 | 271.03 |  |  |  | Повышение доступности медицинской помощи, повышение заработной платы, создание системы мотивации профессиональной деятельности специалистов | 610.89 |  |  |  | 610.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности медицинской помощи, повышение заработной платы, создание системы мотивации профессиональной деятельности специалистов |  |  |  | декабрь 2012 |  |  |  |  | МЗ НСО, гл. врач |  |  |  |
| 88 | МУЗ "Новосибирская гинекологическая больница №2" | 1 897.10 | 1 897.10 |  |  |  | Повышение доступности медицинской помощи, повышение заработной платы, создание системы мотивации профессиональной деятельности специалистов | 2 182.76 |  |  |  | 2 182.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности медицинской помощи, повышение заработной платы, создание системы мотивации профессиональной деятельности специалистов |  |  |  | декабрь 2012 |  |  |  |  | МЗ НСО, гл. врач |  |  |  |
| 89 | ГБУЗ НСО "Кожно-венерологический диспансер №1" | 542.02 | 542.02 |  |  |  | Повышение доступности медицинской помощи, повышение заработной платы, создание системы мотивации профессиональной деятельности специалистов | 1 047.90 |  |  |  | 1 047.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности медицинской помощи, повышение заработной платы, создание системы мотивации профессиональной деятельности специалистов |  |  |  | декабрь 2012 |  |  |  |  | МЗ НСО, гл. врач |  |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 6 |  | 645011,95 | 645011,95 | - |  | - |  | 692737,07 |  |  |  | 692737,07 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Мероприятию 6 детство |  | 61408,59 | 61408,59 |  |  |  |  | 246063,4 |  |  |  | 246063,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 |  | 2040606,29 | 944141,10 | 258524,25 |  | 837940,94 |  | 4891096,64 |  |  |  | 1920262,70 |  |  |  | 2 108 469,93 |  | 862 364,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Задаче 3 детство |  | 487388 | 279729 | 40742 |  | 166917 |  | 1162884 |  |  |  | 455648 |  |  |  | 535202 |  | 172035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПрограммЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2011 – 2012 годы

### 4.1  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

### программными методами

Новосибирская область

Программа "Модернизация здравоохранения Новосибирской области на 2011 – 2012 годы" (далее – Программа) представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на модернизацию здравоохранения в Новосибирской области.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, регулирующими вопросы охраны здоровья граждан:

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993  № 5487-1) (с последующими изменениями);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2396-р "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011 - 2012 года";

- Закон Новосибирской области от 02.11.2007 № 156-ОЗ "О регулировании отношений в сфере здравоохранения на территории Новосибирской области";

- Постановление Правительства Новосибирской области от 04.05.2010 № 148 "О министерстве здравоохранения Новосибирской области" (с последующими изменениями);

- Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 06.09.2010 № 193-р "О программе модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011 – 2012 годы";

- Постановление администрации Новосибирской области от 13.10.2008                  № 289-па "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации" (с последующими изменениями);

- Постановления администрации Новосибирской области от 24.03.2008 № 70-па "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области".

Программа обсуждена:

- с руководителями учреждений здравоохранения и главными специалистами Новосибирской области,

- с членами комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области;

- с медицинской общественностью Новосибирской области в рамках заседания Совета по развитию здравоохранения при Губернаторе Новосибирской области;

- с населением Новосибирской области в рамках Единого информационного дня Правительства Новосибирской области.

Характеристика области

Численность населения Новосибирской области составляет 2 миллиона 649,9 тыс. человек; 75% населения проживает в городах и поселках городского типа. Основными  сферами занятости населения являются: сельское хозяйство, научная и образовательная деятельность, промышленное производство, коммерческая деятельность, сфера услуг. Площадь Новосибирской области составляет 178,2 тыс. кв. км, плотность населения – 14,8 человека на 1 кв. км, расстояние от областного центра до наиболее отдаленных районов - 500 км.

### 4.2. Анализ медико-демографических показателей

За годы реализации национального проекта «Здоровье» в Новосибирской области наметилось улучшение медико-демографической ситуации. Увеличение темпа роста рождаемости и снижение показателей смертности населения, отмеченные в 2007 году, продолжились. В 2010 году показатель рождаемости составил 13,2 на 1000 населения (в 2009 году – 12,9, в 2008 – 12,5, в 2007 – 11,4). По Российской Федерации (РФ) данный показатель составил в 2010 году 12,6.

Показатель смертности населения снизился с 14,7 в 2007 году до 14,0 в 2010 (по РФ в 2010 году – 14,3).

Естественная убыль населения в 2010 году уменьшилась в сравнении с 2009 на 2 тысячи человек. В 2010 году в сравнении с 2009 численность населения увеличилась на 10 тысяч человек или на 0,4% (по РФ в 2009 г. – 0,007%).

Ожидаемая продолжительность жизни в 2009 г. составила 68,9 лет (по РФ – 68,7). При этом, продолжительность жизни у мужчин составила 63,0 лет и 75,0 - у женщин (по РФ в 2009 году - 62,8 лет у мужчин и 74,7 - у женщин).

Состояние здоровья населения Новосибирской области. В учреждениях здравоохранения ежегодно регистрируется свыше 4 миллионов случаев заболеваний острыми и хроническими болезнями.

Заболеваемость населения в 2010 году составила 153 325,0 на 100 тысяч жителей. Данный показатель меньше, чем в целом по РФ - 160 724,6 на 100 тысяч жителей, что говорить о необходимости улучшить на территории области работу по выявляемости в первичном звене.

Мероприятия по дополнительной диспансеризации в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» проводятся на территории Новосибирской области с 2006г. За данный период дополнительной диспансеризацией охвачены более 678 тысяч работающих граждан и более 180 тысяч работающих - прошли углубленные медицинские осмотры, в том числе 76,5 тысяч человек, занятых с вредными условиями труда. Доля граждан 1 и 2 групп здоровья, т.е. практически здоровых граждан и граждан с риском развития заболеваний в 2010 году составила соответственно 27,4% и 16,0%. По итогам 2010 года число заболеваний, впервые зарегистрированных у граждан во время дополнительной диспансеризации составило – 37 тысяч 555.

Ведущими классами, формирующими заболеваемость на территории Новосибирской области, являются:

- болезни органов дыхания – 36 885,0;

- кровообращения – 22 105,0;

- костно-мышечной системы и соединительной ткани – 11 825,0;

- глаза и его придаточного аппарата – 10 950.0;

- мочеполовой системы – 10 304,0.

За последние три года в структуре общей заболеваемости отмечается рост: по болезням системы кровообращения на 11%, глаза и его придаточного аппарата – на 9,8%, органов дыхания – на 8,9%, мочеполовой системы – на 7,7%,  костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 7,5%.

Это связанно с проведением массовых диспансерных осмотров различных категорий населения (дополнительная диспансеризация работающего населения, углубленные медицинских осмотров работников с вредными условиями труда, предварительные, периодические медицинские осмотры, освидетельствование граждан на получение водительских прав и ношение оружия, обследование в центрах здоровья и т.д.), с ростом доли пожилого населения, а также более эффективной выявляемостью с помощью новых методов диагностики (реализация порядков по оказанию медицинской помощи).

В 2010 году 77,3 % обращений за медицинской помощью были по поводу заболеваний. На диспансерном учете на конец года состояло 34,3% населения области или 22,4 % из числа всех зарегистрированных случаев болезней.

Основная доля в структуре болезней органов кровообращения приходится на повышение кровяного давления.

В области зарегистрировано 282,5 тысяч человек, страдающих артериальной гипертензией. Ежегодно впервые регистрируется около 25,1 тысяч больных, у которых основным или сопутствующим заболеванием является артериальная гипертензия.

В структуре выявленной патологии за время проведения дополнительной диспансеризации трудоспособного населения в рамках реализации национального проекта «Здоровье» болезни системы кровообращения заняли второе место. Всего выявлено 4 тысячи 472 больных с повышенным артериальным давлением.

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями по Новосибирской области в 2010 году составил 413,2 на 100 тысяч населения, что значительно превышает показатели по РФ  – 355,9. Прирост абсолютного числа заболевших злокачественными новообразованиями в сравнении с 2009 годом составил 4,4%.

На 31.12.2010 года на учете в онкологических учреждениях состояли под наблюдением 57 тысяч 793 больных злокачественными новообразованиями (2,2% населения области).

Структура заболеваемости в 2010 году не претерпела значительных изменений. Ранговые места определились следующим образом:

- опухоли кожи (15,4%);

- опухоли трахеи, бронхов, легкого (12,2%);

- опухоли молочной железы (10,0%).

В 2010 году по Новосибирской области зарегистрировано 256,2 тысячи травм. Показатель травматизма составил 9 668,0 на 100 тысяч населения, что значительно ниже показателя по РФ – 13 038,3.

В общей структуре травматизма в 2010 году первое место заняли бытовые травмы (66,5%), уличные травмы – на втором месте (22,7 %), на третьем месте - производственные травмы (7,0%), далее - автотранспортные травмы (1,3%), спортивные травмы (1,4%), прочие (1,1%).

Общее число наркологических больных составляет 64,5 тысяч человек, или 2,3% от общей численности населения (по РФ – 2,3%). Структура заболеваемости данными видами патологии выглядит таким образом, что больные алкоголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие алкоголь с вредными последствиями составляют 68,7%.

Распространенность наркологических расстройств за 2010 год составила         2 435,5 на 100 тыс. населения. Данный показатель выше общероссийского на 6,3%.

Показатель распространенности алкоголизма и алкогольных психозов за последние 3 года снизился с 1 484,2 до 1 399,4 на 100,0 тыс. населения, и остается ниже средних показателей по РФ, которые составляют 1 524,4.

Среди подростков распространенность алкоголизма и алкогольных психозов имеет тенденцию к снижению с 9,6 на 100 тысяч населения в 2009 году до 6,8 в 2010.

Распространенность синдрома зависимости от алкоголя среди несовершеннолетних превышает общероссийский показатель и составляет 6,2 в 2010 году на 100,0 тыс. населения (по РФ – 3,2).

Отмечается высокий уровень общей заболеваемости наркоманией и токсикоманией, который стабилизировался в 2009-2010 годах. В 2010 году эти показатели составили 572,1 и 11,7 на 100,0 тыс. населения, что соответственно в 2,2 и 1,2 раза выше среднероссийского.

В 2010 году зарегистрирован 1 случай заболеваемости наркоманией среди детского населения.

В 2008-2010 годы в Новосибирской области стабилизировалась ситуация, связанная с немедицинским употреблением наркотических средств.

На диспансерном учете в 2010 году состояло по поводу:

- алкоголизма - 35 688 человек или 1 346,8 на 100,0 тысяч населения;

- наркомании – 15 159 человек или 572,1 на 100,0 тысяч населения;

- токсикомании 310 человек или 11,7 на 100,0 тысяч населения.

Рост числа больных наркомании с впервые в жизни установленным диагнозом происходит за счет лиц возрастной группы 20-39 лет с длительным стажем употребления наркотиков.

В условиях латентного распространения наркомании, активизация работы по выявлению неизбежно приводит к росту заболеваемости.

Территориальный показатель заболеваемости туберкулёзом с 2004 года снизился на 6,7 % и за 2009 год составил 132,8 на 100 тыс. населения.

За последние три года достигнуто некоторое снижение смертности от туберкулеза с 30,9 в 2007 году до 28,2 на 100 тысяч населения в 2010, но эти показатели все еще значительно превышают показатели по РФ, которые составляют 16,8.

В 2010 году на диспансерном учете состояло 1 023 человек с активным туберкулезом или 105,6 на 100 тысяч населения (2009 год -114,2), что ниже среднероссийского показателя (185,1). Уровень впервые зарегистрированной заболеваемости туберкулезом составил 53,6 по подчинению и 65,5 по территории.

О социальной окраске заболевания туберкулёзом свидетельствует то, что:

1. показатель заболеваемости сельского населения почти в 1,4 раза превышает таковой среди городского населения;

2. заболеваемость мужчин в 2,5 раза выше заболеваемости туберкулёзом у женщин;

3. максимальный уровень показателя заболеваемости населения туберкулезом зарегистрирован, как и в предыдущие годы, среди мужчин в возрастной группе 25-45 лет, среди женщин – 30-44 года.

При активизации профилактической работы, направленной на раннюю диагностику заболеваний показатель заболеваемости на первом этапе будет расти.

Структура смертности населения в 2010 году выглядит следующим образом:

- болезни органов кровообращения – 55,4% или 776,0 на 100 тысяч населения (804,2 по РФ);

- новообразования – 15,8% или 221,2 на 100 тысяч населения (206,2 по РФ);

- травмы, отравления и другие последствия воздействий внешних причин – 9,9% или 138,4на 100 тысяч населения (145,5 по РФ).

- болезни органов пищеварения – 3,8% или 53,2 на 100 тысяч населения;

- болезни органов дыхания – 3,2% или 44,6 на 100 тысяч населения.

Среди причин смертности от болезней органов кровообращения, формирующих ее структуру, доминируют ишемическая болезнь сердца (51,8%) и цереброваскулярные болезни (39,2%), в основе которых лежит артериальная гипертензия и инсульты – 39,2% (303,5 на 100 тыс. населения).

В структуре внешних причин смерти основную часть составляют самоубийства - 19,9% или 27,6 на 100 тыс. населения (по РФ - 23,5), убийства - 11,2% или 15,4на 100 тысяч населения (по РФ - 13,2), дорожно-транспортные происшествия – 9,6% или 13,3 на 100 тысяч населения (по РФ - 14,0), случайные отравления алкоголем - 9,3%  или 12,9 на 100 тысяч населения (по РФ - 10,1),

Лица трудоспособного возраста составляют почти третью часть всех умерших (27,0%), подавляющее большинство (79,3%) из них – мужчины. Смертность населения в трудоспособном возрасте составила 603,8 на 100 тысяч населения ( по РФ – 627,5). Структура смертности лиц трудоспособного возраста выглядит следующим образом:

- болезни органов кровообращения – 177,9 (по РФ – 196,9);

- травм, отравлений и других последствий воздействий внешних причин – 170,5 (по РФ - 181,7);

- новообразований – 95,7 (по РФ – 85,3).

Таким образом, в Новосибирской области продолжается рост заболеваемости. В ходе различных профилактических осмотров, в том числе дополнительной диспансеризации работающих граждан отмечается высокая выявляемость заболеваний, что говорит о высокой пораженности населения болезнями и недостаточности выявления их на уровне первичного звена здравоохранения.

Этот вывод свидетельствует о необходимости реорганизации первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельского здравоохранения, совершенствования деятельности социально-значимых служб.

4.3. Медицинские приоритеты Программы модернизации

Анализ заболеваемости и смертности населения позволил определить приоритеты медицинской помощи в Новосибирской области и соответствующие мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи населению:

1. системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе, сельскому населению;

2. профилактической направленности здравоохранения;

3. скорой медицинской помощи;

4. специализированной стационарной медицинской помощи, в том числе, по наиболее приоритетным направлениям – болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям, внешним причинам смертности, включая дорожно-транспортные происшествия;

5. медицинской помощи по социально-значимым заболеваниям – туберкулезу, наркомании и алкоголизму, психическим заболеваниям, ВИЧ-инфекции, инфекциям, передаваемым половым путем;

6. медицинской помощи матерям и детям;

7. высокотехнологичных видов помощи.

4.4. Характеристика системы здравоохранения Новосибирской области

На 01.01.2011 года сеть учреждений здравоохранения представлена 124 муниципальными и государственными учреждениями, в числе которых 60 больничных учреждения:

- 29 центральных районных больниц,

- 2 районные больницы,

- 17 городских,

- 2 больницы скорой медицинской помощи,

- областная клиническая больница,

- 6 специализированных больниц,

- 3 госпиталя ветеранов войн;

- 9 диспансеров;

- 22 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждения;

- 11 стоматологических поликлиник;

- 3 специализированных центра;

- 11 учреждений материнства и детства, станция скорой медицинской помощи и переливания крови,

- 4 учреждения особого типа.

На территории Новосибирской области участвуют в оказании  медицинской помощи 6 Федеральных государственных учреждений здравоохранения:

- ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина»;

- ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»;

- ФГУ НИИ туберкулеза;

- ФГУ НИИ гигиены;

- ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова;

- ФГУ детский санаторий «Озеро Карачи».

Большинство учреждений (81,5%) работают в системе обязательного медицинского страхования.

- По данным федерального статистического наблюдения в 2010 году медицинская помощь населению Новосибирской области оказывалась в 67 больничном учреждении, 25 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждениях, 62 амбулаторно-поликлинических учреждениях, входящих в состав других учреждений, 9 диспансеров, 11 стоматологических поликлиниках, 946 ФАПах, 9 врачебных здравпунктах, 26 фельдшерских здравпунктах.

- Наибольшую долю занимают учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (42,5%).

По уровням учреждения здравоохранения распределены следующим образом:

| Уровень | Характеристика уровня | Количество ЛПУ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -учреждения здравоохранения – юридические лица, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь (при наличии соответствующих подразделений) | 6 | 5,3 % |
| 2 | - учреждения здравоохранения – юридические лица, оказывающие специализированную медицинскую помощь (без высокотехнологичной специализированной медицинской помощи) | 15 | 13,3 % |
| 3 | - учреждения здравоохранения – юридические лица, оказывающие специализированную и первичную медико-санитарную помощь (учреждения, на базе которых имеются монопрофильные и многопрофильные специализированные межмуниципальные центры) | 44 | 38,9 % |
| 4 | - учреждения здравоохранения – юридические лица, оказывающие первичную медико-санитарную медицинскую помощь | 48 | 42,5 % |
| 5 | - учреждения здравоохранения – юридические лица, расположенные в сельской местности (показываются отдельно) | 9 |  |

| 1 уровень. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная. - Новосибирская областная клиническая больница»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной онкологический диспансер». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №1». Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городской перинатальный центр». 2 уровень. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная психиатрическая больница №5». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская областная психиатрическая больница №6 специализированного типа». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская. - туберкулезная больница»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новосибирский областной врачебно-фи. - культурный диспансер»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Кожно-венерологический диспансер №. - »; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной наркологический диспансер». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн». 3 уровень. Муниципальное учреждение здравоохранения «Искитимская центральная. - городская больница»; Муниципальное учреждение здравоохранения «Куйбышевская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Бердская центральная городская больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Обская центральная городская больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Барабинская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Венгеровская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Карасукская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Каргатская центральная районная больница. Муниципальное учреждение здравоохранения «Коченевская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Кыштовская центральная районная больница» МОКР. Муниципальное учреждение здравоохранения «Маслянинская центральная районная больница». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Ордынского района Новосибирской области «Ордынская центральная районная больница». Районное муниципальное учреждение здравоохранения «Сузунская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Тогучинского района «Тогучинская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Убинская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Усть-Таркская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Черепановская центральная районная больница». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Чулымская центральная районная больница». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №12». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №6». Муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирская Гинекологическая больница №2». Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница. - №1»; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №7. Муниципальное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №19». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн №3». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №4 имени В.С. Гераськова». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская клиническая больница №3». Муниципальное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №11». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клилическая больница №34». Муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирский Муниципальный родильный дом №6». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. - 2»; Муниципальное учреждение здравоохранения «Муниципальный родильный дом №2». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница №1». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи». Муниципальное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Консультативно-диагностический центр «Ювентус». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Родильный дом №7». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больн. - ца №25»; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Центр планирования семьи и репродукции». Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно- физкультурный диспансер №1». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Врачебно - физкультурный диспансер №2». Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно- физкультурный диспансер». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Женская консультация №1». 4 уровень. Муниципальное учреждение здравоохранения «Баганская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Болотнинская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Доволенская центральная. - районная больница»; Муниципальное учреждение здравоохранения «Здвинская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Линевская районная больница». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Колыванская центральная. - районная больница»; Муниципальное учреждение здравоохранения «Кочковская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Краснозерская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Купинская центральная районная боль. - ица»; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Мошковского района «Мошковская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирская районная больница №1». Муниципальное учреждение здравоохранения «Северная центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Чистоозерная центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Чановская центральная районная больница» Чановского района Новосибирской области. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №24». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №2». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №. »; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №28». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №16». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №17». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новос. - бирска «Детская городская поликлиника №1»; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №9». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №13». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №21». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №7». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №15». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №. - 0»; Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №. - »; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №22». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №. - 6»; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №29». Муниципальное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская поликлиника №3». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская поликлиника №14». Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1. Муниципальное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника». Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №5». Закрытое акционерное общество «Стоматологическая поликлиника №9». Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №2». Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №7». Закрытое акционерное общество «Стоматологическая поликлиник. - №4»; Закрытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника №6». Муниципальное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Стоматологическая поликлиника №8». Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая. - поликлиника №3»; Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска «Городская больница №3». Муниципальное учреждение здравоохранения «Муниципальная больница № 4». 5 уровень. Муниципальное учреждение здравоохранения «Баганская центральная районная больница». Муниципально. - учреждение здравоохранения «Венгеровская центральная районная больница»; Муниципальное учреждение здравоохранения «Доволенская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Здвинская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Кочковская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Кыштовская центральная районная больница» МОКР. Муниципальное учреждение здравоохранения «Убинская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Усть-Таркская центральная районная больница». Муниципальное учреждение здравоохранения «Северная центральная районная больница». |  |
| --- | --- |

Число ФАПов по нормативу на население области составляет 924, фактически развернуто на начало 2011 года 946. Это объясняется высоким числом населенных пунктов с численностью населения менее 700 человек, где развернуты и функционируют более 850 ФАПов. К концу 2012 года в ходе программы модернизации запланировано закрытие 18 ФАПов с численностью обслуживаемого населения менее 300, с целью приближения их численности к нормативу.

На 01.01.2011 года самостоятельных амбулаторий нет. Имеются 95 врачебных амбулаторий в составе ЦРБ, численность развернутых офисов врачей общей практики - 46 (норматив 108). В 2009 году офисов врачей общей практики было 30. В ходе реализации программы к 2012 году планируется увеличить число амбулаторий и офисов ВОП с целью увеличения доступности врачебной помощи сельскому населению и приближение их числа к нормативу.

В Новосибирской области функционируют:

- 48 ЛПУ 4 уровня (при нормативе 66);

- 44 ЛПУ 3 уровня (при нормативе 53);;

- 15 ЛПУ 2 уровня (при нормативе 12);

- 6 ЛПУ 1 уровня (при нормативе 5).

10 районов Новосибирской области (45% площади территории Новосибирской области) имеют плотность населения до 10 человек на 1 кв. км: Северный, Кыштовский, Венгеровский, Убинский, Усть-Тарский, Чановский, Здвинский, Баганский, Купинский, Карасукский районы. Еще 20 районов – от 10 до 30 человек.

Таким образом, жителям 30 муниципальных районов Новосибирской области 4 городов областного подчинения оказывается медицинская помощь на 4-м уровне в 48 ЛПУ (при нормативе 67). Удельный вес муниципальных районов с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек составляет 26,7% (8 ЛПУ), от 20 тыс. – 73,3% (22 ЛПУ).

Исходя из вышесказанного, в рамках программы модернизации планируется оптимизация сети учреждений путем организации отделений увеличение числа ЛПУ 4-го уровня не планируется. Число учреждений здравоохранения 3 уровня сокращаться не будет.

Число учреждений 2 уровня в соответствии с профилями (специализированные диспансеры, больницы и центры) составляет 15 при нормативе 27. С учетом невысокой численности населения, дефицита кадровых ресурсов функции маммологического, офтальмологического, эндокринологического, гериартрического диспансеров и центров выполняют имеющиеся ЛПУ 1 и 2 уровней.

Сеть учреждений здравоохранения области не отвечает федеральным нормативам. В ходе программы модернизации планируется работа по следующим направлениям:

- Количество ЛПУ 4 уровня в 2012 году уменьшится со 48 до 42 за счет перевода 3 учреждений на 3 уровень (в результате создания на их базе межрайонных центров);

- организация ОВП и комплексных участков,

- возложением функций оказания само - и взаимопомощи в местностях до 100 человек на одно из домовых хозяйств с обеспечением их телефонной связью перевязочными материалами, обучением методам оказания медицинской помощи,

- организацией работы по типу выездных бригад и оптимизацией маршрутизации населения по зоне ответственности ЛПУ;

- в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2010 № 1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации» возложить на фельдшеров функции обеспечения динамического диспансерного наблюдения за пациентами с фтизиатрической патологией с целью предотвращения отрывов от лечения и уменьшения доли лиц с множественной лекарственной устойчивостью.

Компенсация дисбаланса по распределению учреждений по уровням оказания медицинской помощи будет решена путем дооснащения ЛПУ в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи.

Реструктуризация сети ЛПУ Новосибирской области на межмуниципальном (межрайонном) уровне будет проводиться с обязательным обеспечением интеграции и целостности функционирования всех учреждений территории как единой системы.

Главными критериями деления являются:

- наличие кадрового и материально-технического потенциала;

- территориальное распределение и состояние лечебно-диагностических мощностей;

- транспортная доступность;

- характер расселения населения;

- средний радиус обслуживания;

- сложившиеся потоки пациентов;

- заболеваемость населения данной территории.

В рамках программы модернизации здравоохранения в Новосибирской области планируется организация межмуниципальных и межрайонных медицинских центров:

- совершенствование системы ранней выявляемости злокачественных новообразований: организация 18 первичных кабинетов, межрайонного онкологического отделения на базе МУЗ "Куйбышевская ЦРБ", онкологического отделения на базе МУЗ "Бердская ЦГБ". Создание единого областного онкологического центра.

- создание регионального сосудистого центра в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», первичных сосудистых отделений в МУЗ "Куйбышевская ЦРБ", МУЗ "Карасукская ЦРБ", МУЗ "Бердская ЦГБ"

- создание межрайонных травматологических отделений в МУЗ "Куйбышевская ЦРБ", МУЗ "Черепановская ЦРБ", МУЗ "Карасукская ЦРБ", МУЗ "Татарская ЦРБ",  МУЗ "Тогучинская ЦРБ".

Таким образом, будут созданы межрайонные центры, где имеются кадровые ресурсы, и будет проведено дооснащение оборудованием.

Отрабатывается маршрутизация транспортировки пациентов в межмуниципальные центры по профилям оказания специализированной помощи, включая помощь при ДТП, сосудистых, онкологических и хирургических заболеваниях, в акушерстве и гинекологии, профилактической медицине (центры здоровья).

Оптимизация сети планируется с учетом маршрутизации пациентов в межрайонные центры, их оснащения, согласно соответствующим порядкам, внедрения стандартов медицинской помощи, переноса части объемов помощи на стационарзамещающие подразделения.

4.5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Проблема кадрового обеспечения ЛПУ. На 01.01.2011 в учреждениях здравоохранения областного и муниципального уровня числилось 10 037 врача и 22 690 средних медицинских работников.

Согласно ф.47 всего штатных должностей врачей 17 229, средних медработников – 34 572. Занятость штатных должностей врачей – 95,6%, средних медработников – 96,8%, Укомплектованность физическими лицами – 62,3 и 66,7 соответственно. Коэффициент совместительства врачей – 1,5, средних медработников – 1,5. В ходе реализации национального проекта «Здоровье» укомплектованность участковой службы повысилась, коэффициент совместительства составляет по врачам и среднему медицинскому персоналу - 1,1.

Обеспеченность врачами по занятым должностям на 01.01.2011 году составляет 37,9 на 10 тысяч населения. Этот показатель выше среднероссийского показателя (РФ – 34,5).

Обеспеченность средними медицинскими работниками по занятости составляет 85,6 на 10 тысяч населения (РФ – 88,5). Соотношение врачей и средних медработников 1:2,1.

В региональный сегмент Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников по состоянию на 01.01.2011 включены 11 822 врача (с учетом работающих в федеральных медицинских учреждениях), 19 258 специалистов со средним медицинским и 156 специалистов с фармацевтическим образованием.

Уровень профессиональной подготовки. Все врачи имеют свидетельства об усовершенствовании по специальности, соответствующей занимаемой должности. У 89,9% врачей имеются сертификаты, соответствующие занимаемой должности, 59,6% врачей аттестованы. Среди средних медицинских работников уровень аттестованных выше – 69,6%.

Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала.

В области принимаются необходимые меры по закреплению кадрового потенциала и укомплектованию лечебно-профилактических учреждений врачами, средними медицинскими работниками. Одним из важнейших направлений в этой работе является целевой прием жителей Новосибирской области в медицинские ВУЗы: ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», медицинский факультет ГОУ ВПО «Новосибирский государственный университет».

В Новосибирской области создана и успешно развивается система профориетационной работы с выпускниками средних общеобразовательных школ. Так, например, в структуре ГБОУ СПО «Новосибирский медицинский колледж» создан и успешно функционирует более 12 лет Ресурсный центр, основной задачей которого является:

- привлечение и обучение учащихся школ города Новосибирска в профильных (специализированных) медицинских классах;

- обучение учащихся школ по программам УПК;

- обучение учащихся школ и лицеев по программам дополнительного образования для населения: «Основы медицинского массажа», «Основы медицинских знаний», «Здоровая семья», «Подготовительные курсы для поступающих в медицинское образовательное учреждение» и др.

В профильных (специализированных) медицинских классах по интегрированным программам (школа – ССУЗ), в 17 школах города обучаются и ежегодно выпускаются 350 слушателей, более 50% слушателей поступает в медицинские ВУЗы и средние медицинские образовательные учреждения.

Число поступающих в медицинские ВУЗы растет из года в год. В 2008 году в рамках целевой контрактной подготовки поступило 85 человек, 2009 году – поступили 87 человек, в 2010 году - 103 человека.

Ежегодно формируется государственный заказ на обучение выпускников медицинских ВУЗов в клинической ординатуре, интернатуре.

В 2010 году по целевому набору направлены на обучение по программам послевузовской профессиональной подготовки в клиническую ординатуру 30 выпускников ВУЗа, в том числе: анестезиология и реаниматология - 8 , хирургия - 2, терапия - 2, онкология – 3 , урология – 4, челюстно-лицевая хирургия – 2, неврология – 2, отоларингология – 1, офтальмология – 3, акушерство и гинекология – 3. В  клиническую интернатуру по целевому набору направлено 16 выпускников ВУЗа, в том числе: акушерство и гинекология – 4, анестезиология и реаниматология – 2, педиатрия – 1, терапия – 5,  хирургия – 4.

Ежегодно на курсах повышения квалификации проходят подготовку более 3500 врачей и 6200 средних медицинских работников.

В 2011 году планируется направить в клиническую интернатуру 63 человека. В клиническую ординатуру планируется направить 36 человек, в т.ч. по специальностям: акушерство и гинекология – 3, анестезиология-реаниматология – 10, клиническая лабораторная диагностика – 1, неврология -1, офтальмология – 3, , онкология – 4, рентгенология – 2,  урология – 5, УЗИ-диагностика – 1, эндокринология – 2, челюстно-лицевая хирургия – 4.

Совместно с ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» министерством здравоохранения Новосибирской области регулярно проводятся рабочие совещания с выпускниками ВУЗа по вопросам предстоящего трудоустройства, проводятся в ярмарки вакансий.

Существенным фактором для привлечения и закрепления врачей и среднего медицинского персонала в амбулаторно-поликлиническом звене являются выплаты стимулирующего характера. Практически во всех муниципальных учреждениях здравоохранения установлены персональные надбавки из средств муниципального бюджета наиболее востребованным специалистам.

Постановлением Губернатора от 23.01.2003 № 39 «О дополнительных мерах по укреплению кадрового потенциала и поддержке молодых специалистов организаций бюджетной сферы, расположенных в районах области» молодым специалистам, впервые окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования, установлена ежемесячная надбавка к окладу в размере 25%.

Предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 20% к должностным окладам работникам участковых служб амбулаторно-поликлинических учреждений, работающим в учреждениях сельской местности.

Законом Новосибирской области от 13.04.2005 № 285-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности и поселках городского типа на территории Новосибирской области» для медицинских работников предусмотрены льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, а также определены условия и порядок их предоставления.

В целях закрепления медицинских кадров принято постановление Губернатора Новосибирской области от 26 января 2009 г. № 21 "О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории Новосибирской области, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008 - 2011 годах".

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.01.2011 № 31-п утверждена долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы». В рамках данной программы 2011-2015 г.г. запланировано строительство (приобретение) служебного жилья для отдельных категорий граждан, в том числе и для медицинских работников на сумму 673271,62 тыс. руб.

Данные мероприятия позволят стабилизировать кадровую ситуацию в учреждении здравоохранения области и повысить обеспеченность области врачами и средними медицинскими работниками на территории Новосибирской области.

4.6. Новосибирская областная

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

Финансирование территориальной программы ОМС по сравнению с 2005 г. увеличилось на 88,4% и составило 8423,64 млн. руб. (2005 г. – 4471,36 млн. руб.). Дефицит областной Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Новосибирской области – 34,8%, в части программы ОМС – 34,5%.

Новосибирская областная Программа государственных гарантий в целом сбалансирована по видам и объемам медицинской помощи.

В период реализации программы модернизации планируется сократить дефицит финансирования и привести показатели стоимости в соответствие с базовыми нормативами.

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой гражданам Новосибирской области в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2011 году в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации данной программы внесены федеральные специализированные медицинские учреждения: ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина», ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии».

4.7. Удовлетворенность населения Новосибирской области

медицинской помощью

Эффективность деятельности органов исполнительной власти в сфере здравоохранения также оценивается по показателю удовлетворённости населения качеством оказания медицинской помощи. Переданные полномочия на уровень области законодательно закрепляют проведение экспертизы и контроля качества медицинского обеспечения, включая целый комплекс мероприятий по изучению и повышению удовлетворенности граждан медицинским обеспечением.

Регулярно проводится анализ удовлетворенности качеством медицинской помощи, включая независимое анкетирование с привлечением волонтеров и психологов. В крупных поликлиниках г. Новосибирска введена предварительная электронная запись на плановый прием к врачу, а также предварительная запись по телефону. На каждый госпитальный случай заполняется лист учета оказанной медицинской помощи с отзывом пациента. С 2009 года в области начал функционировать многоканальный круглосуточный телефон горячей линии «Здравоохранение».

Сведения о жалобах реагирования на обращения граждан и удовлетворенности населения медицинской помощью (по данным ФСО) представлены в таблице.

| № | Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность медицинской помощью (%) | 37 | 35,7 | 39,5 | 40,0 |
| 2 | Количество поступивших жалоб, из них | 1888 | 1899 | 1680 | 1646 |
| 3 | обоснованных | 1761 | 1801 | 1574 | 15900 |
| 4 | Количество проверок учреждений, осуществленных по итогам рассмотрения жалоб | 150 | 181 | 240 | 254 |

4.8. Материально-техническая база учреждений здравоохранения

Проведённый анализ соответствия мощности учреждений здравоохранения уровню и структуре заболеваемости населения по профилям оказания медицинской помощи выявил недостаточный уровень материально-технической обеспеченности учреждений здравоохранения по всем профилям оказания медицинской помощи.

Непременным условием предоставления медицинских услуг и гарантом качества медицинской помощи является поддержание состояния основных фондов учреждений здравоохранения в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, оборудованию и эксплуатации больниц.

Износ основных фондов в здравоохранении Новосибирской области составляет 58,5%. Большая часть амбулаторно-поликлинических учреждений располагаются в неприспособленных и несоответствующих современным требованиям зданиях и сооружениях.

Материально-техническая база учреждений здравоохранения во многом не отвечает современным требованиям медико-технологического оснащения, износ медицинского оборудования составляет 65%. Обращает на себя внимание рост фондооснащенности и фондовооруженности.

Завершение строительства, проведение капитального и текущего ремонта корпусов и структурных подразделений ЛПУ позволят существенно улучшить условия пребывания больных, будут способствовать повышению качества оказания специализированной медицинской помощи за счёт исключения возможности пересечения или соприкосновения «чистых» и «грязных» потоков больных, приведения площадей на 1 койку к нормативам в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3.1375 - 03 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

Таким образом, в Новосибирской области имеется необходимость капитального ремонта объектов учреждений здравоохранения, оказывающих специализированные, в том числе высокотехнологичные виды медицинской помощи при заболеваниях, оказывающих влияние на демографическую ситуацию. Кроме того, приведение объектов в соответствии с действующим санитарным законодательством будет способствовать интенсификации лечебно-диагностического процесса, сокращению средних сроков пребывания больного в стационаре, т.е. положительно влиять на рост медико-экономической эффективности учреждений. В период проведения капитальных ремонтов в ЛПУ, для сохранения доступности и объемов медицинской помощи потоки пациентов будут перераспределены в другие отделения.

За анализируемый период в Новосибирской области проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Совершенствование материально-технической базы стационарных отделений и государственных учреждений здравоохранения в настоящее время осуществляется по отдельным направлениям в рамках специализированных проектов (совершенствование медицинской помощи, оказываемой больным с онкологическими заболеваниями, сосудистыми заболеваниями и пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях).

Однако, по целому ряду направлений выявлено несоответствие оснащения медицинским оборудованием внедряемым порядкам оказания медицинской помощи. По данным проведённого аудита практически во всех ЛПУ медицинское оборудование, приобретённое 5 – 10 лет назад, уже выработавшее свой ресурс и не отвечающее предъявляемым требованиям, нуждается в замене.

Оснащение рабочих мест врачей-специалистов в поликлинике и стационаре не соответствует вновь утверждённым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации порядкам оказания медицинской помощи.

Недостаточное оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием и отсутствие кадров препятствуют соблюдению стандартов диагностики и лечения больных, ущемляют права граждан на получение качественной медицинской помощи, способствуют удлинению сроков ожидания диагностических процедур.

Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение её в соответствие с численностью и составом населения Новосибирской области, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории Новосибирской области, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения Новосибирской области в соответствии с утверждённой номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности.

Концептуальные направления Программы определены с учётом значимости ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения и стандартизации медицинской помощи в вопросе сохранения положительной динамики и ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Новосибирской области на период 2011-2013 годы». Программа утверждена приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.09.2010 № 1669.

Приоритетными в модернизации являются медицинские учреждения, оказывающие:

- первичную медико-санитарную помощь;

- специализированную медицинскую помощь, в том числе по направлениям: охрана материнства и детства; злокачественные новообразования; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; туберкулез; психические расстройства и расстройства поведения; наркомания; болезни органов кровообращения (цереброваскулярные болезни и ишемическая болезнь сердца), ВИЧ-инфекция и инфекции, передаваемые половым путем;

- высокотехнологичную медицинскую помощь: охрана материнства и детства; злокачественные новообразования; болезни органов кровообращения (инфаркты и инсульты).

Материально-техническая база амбулаторно-поликлинических учреждений не соответствует современным требованиям САНПиН и порядкам оказания медицинской помощи. На начало 2011 года требуют капитального ремонта 234 ЛПУ, нуждаются в реконструкции 49, находятся в аварийном состоянии 9 зданий.

|  | Объемы и источники финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |
|  | Всего | ФФОМС | бюджет ПО | ТФОМС | Всего | ФФОМС | бюджет ПО | ТФОМС |  |
| Капитальный ремонт учреждений здравоохранения Новосибирской области | 1389,819 | 1024,323 | 365,496 |  | 1116,695 | 816,004 | 300,691 |  | 2506,514 |

На проведение капитального ремонта в 77 учреждениях здравоохранения планируется направить в 2011 году – 1 389,819 миллиона рублей, в 2012 году –      1 116,695 миллиона рублей. За счёт средств ФФОМС – 1 840,327 миллиона рублей, за счёт средств бюджета Новосибирской области – 666,188 миллиона рублей.

Стоимость квадратного метра определена на основании проектно-сметной документации, разработанной с учетом рекомендаций приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.01.2011 № 8.

Оснащение учреждений здравоохранения Новосибирской области медицинским оборудованием будет осуществляться согласно утверждённым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации порядкам оказания медицинской помощи, определяющим демографические показатели.

Во всех муниципальных образованиях на уровне поликлиники должны быть представлены следующие обязательные профили оказания медицинской помощи населению: терапевтический, педиатрический, хирургический, акушерско-гинекологический, стоматологический (взрослый и детский), наркологический, фтизиатрический и неврологический (в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи).

Оказание медицинской помощи по профилям оказания медицинской помощи в условиях стационара будет организовано в соответствии с утверждёнными порядками. В рамках Программы будет проведено дооснащение стационарных профильных отделений медицинским оборудованием, согласно утверждённым табелям и порядкам оказания медицинской помощи.

Целью проведения дооснащения профильных отделений является создание условий для размещения государственного задания на предоставление услуг по оказанию медицинской помощи соответствующего профиля населению закреплённой зоны обслуживания. Отработана система маршрутизации больных для оказания стационарной медицинской помощи по профилям оказания медицинской помощи.

4.9. Приоритетные направления региональной программы модернизации

Новосибирской области на 2011 – 2012

4.9.1. Первичная медико-санитарная помощь

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в 25 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждениях и 62 поликлинических отделениях больничных муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, в том числе в 29 центральных районных больницах, 46офисов врачей общих практиках, 946 ФАПах, 132 дневных стационаров (из них 42 стационара на дому).

Мощность всех амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 56 715 посещений в смену (214,4 на 10 тысяч населения, по РФ – 228,6).

Кадровый состав государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Новосибирской области оказывающих первичную медико-санитарную помощь представлен в области следующим образом: штатным расписанием утверждено 33 608,25 единиц штатных должностей, в т.ч. 8 177 штатных врачебных должностей и 14 884,5 средних медицинских работников. Фактически работает     22 192 человека ( врачей – 5 552 человека, средних медицинских работников – 10 360).

- Функция врачебной должности в динамике выглядит следующим образом: 2008 год – 3990,8; 2009 год – 4015,2; 2010 год – 4042,0.

- Обеспеченность на 10 тысяч населения врачами АПУ составляет 21,0, средними медицинскими работниками – 39,1.

- В участковой службе работают 918 участковых терапевтов, 565 участковых педиатров, 28 врачей общей врачебной практики и 20 семейных врачей, 1 579 участковых медицинских сестер, 902 врача «узких» специальностей и 646 фельдшеров, ведущих самостоятельный прием на фельдшерско-акушерских пунктах.

- Обеспеченность участковыми врачами-педиатрами на 10 тысяч детского населения составила 11,6. Укомплектованность врачами-педиатрами – 89,7%.

- Обеспеченность участковыми врачами-терапевтами на 10 тысяч населения составила 3,4. Укомплектованность врачами-терапевтами – 80,9%.

- В амбулаторно-поликлинической службе уровень квалификации врачей составляет 55,2% аттестованных врачей терапевтов и 69,8% педиатров, что значительно ниже, чем в стационарах.

- Одной из проблем амбулаторно-поликлинической службы является крайне неравномерный уровень обеспеченности населения врачами (физическими лицами), по отдаленным от областного центра сельским районам области обеспеченность врачами в 1,5 раза ниже среднеобластного уровня (Северный, Тогучинский, Доволенский и др.), что несомненно влияет на доступность и качество медицинской помощи, в первую очередь, амбулаторно-поликлинической, в сельских районах области.

Обращаемость населения в амбулаторно-поликлинические учреждения (без стоматологических посещений) составила 8,4 на 1 жителя в год.

Нагрузка врача на амбулаторном приеме составляет в г. Новосибирске 3560 посещений в год, в районах области несколько выше – 4265 (на 1 занятую ставку) при рекомендуемом нормативе не менее 4500.

Удельный вес посещений по поводу заболеваний составил 70,3%, с профилактической целью - 29,7%. Недостаточно охвачены диспансерным наблюдением больные гипертонической болезнью (45,4%), ИБС (45,6 %).

В 2011 – 2012 году планируется увеличить долю посещений населения в организации здравоохранения с профилактической целью:

- улучшение работы участковой службы с учетом ведения «Паспорта врачебного участка», утвержденного приказом Минздравсоцравития РФ от 22.11.2004 года № 255;

- рост патронажных посещений на 15%;

- рост активных посещений до 20%;

- развитие стационарзамещающих организационных форм;

- развитие внедренных видов по медицинскому (сестринскому) уходу на дому за маломобильными пациентами, перенесшими инсульт, онкобольными и другими хроническими пациентами.

С целью предупреждения обострения и распространения хронических заболеваний в период экстремальных погодных условий будет активизирована работа по диспансерному наблюдению за пациентами с хронической патологией. Планируется усиление работы по обучению пациентов навыков само и взаимопомощи.

Указанные мероприятия позволят обеспечить выявляемость заболеваний на ранних стадиях, в том числе социально-значимых, что положительно отразится на динамике общей заболеваемости.

Кроме того, своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях повлечет за собой снижение инвалидизации населения и снижение преждевременной смертности населения.

Таким образом, в процессе реализации программы модернизации система здравоохранения региона выйдет на индикаторы сохранения человеческой жизни путем снижения общей смертности.

В структуре смертности населения Новосибирской области в 2009 году  на третьем месте находились внешние причины – 10,4% (146,2 на 100 тысяч населения). Среди внешних причин смерти на первом месте находились самоубийства – 21,9% (32,0 на 100 тысяч населения, по РФ-26,5 на 100 тысяч населения). В 2010 году этот показатель составил 27,6 на 100 тысяч населения.

С целью развития комплексной системы профилактики суицидов среди населения Новосибирской области определены следующие задачи:

1) формирование регистра лиц, совершивших покушение на самоубийство, в том числе лиц, совершивших завершённый суицид. Регистр формируется организационно-методическим консультативным отделом ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3»;

2) развитие системы межведомственного взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями различного профиля, наркологической службой, образовательными учреждениями, районными администрациями, социальными службами, органами внутренних дел, военными комиссариатами.

С целью реализации данной задачи:

2.1. организованы в учреждениях здравоохранения постоянно действующие семинары по дифференцированным программам для врачей, среднего и младшего медперсонала по вопросам изучения ранней диагностики отдельных форм психических расстройств, сопровождающихся суицидальным поведением, факторов суицидального риска, признаков суицидального поведения и кризисной терапии с участием специалистов кафедры психиатрии ГОУ ВПО Новосибирского государственного медицинского университета и практических врачей-психиатров;

2.2. организационно-методическим консультативным отделом ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» проводится анализ суицидов, совершенных лицами, состоящими под наблюдением в психоневрологических, наркологических диспансерах (кабинетах) с ежеквартальным рассмотрением результатов анализа на врачебных конференциях в  психоневрологических и наркологических диспансерах;

2.3. организационно-методическим консультативным отделом ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» осуществлять консультативную и организационно-методическую работу с учреждениями, оказывающими кризисную помощь.

3) увеличение объёма и расширение спектра профилактической и социо-реабилитационной помощи населению.

С целью реализации данной задачи:

3.1.  в 2010 году выделено 20 кризисных коек на базе отделений пограничной патологии ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» для осуществления помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации с высоким риском суицидального поведения;

3.2. с целью профилактики суицидальных состояний и снижения психосоциальной напряженности в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 года № 1270-р об одобрении Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года; Приказом Минздрава РФ от 06.05.1998 № 148 «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением» (вмести с «Методическими рекомендациями по организации региональной суицидологической службы», положениями «Об отделении «Телефон доверия», «О кабинете социально-психологической помощи», «Об отделении кризисных состояний» в учреждениях первичного звена будут развернуты кабинеты (отделения) кризисных состояний, кабинеты социально-психологической помощи, отделения «Телефон доверия».

В Новосибирской области 2011-2012 годах планируется открыть 8 кабинетов кризисных состояний на базе ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3», ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», МУЗ «Городская клиническая больница №1», МБУЗ «Городская клиническая больница №34», МБУЗ «Детская городская клиническая больница №1», МБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», МБУЗ «Консультативно диагностическая поликлиника №2», МУЗ «Куйбышевская ЦРБ»;

3.3. разработать интернет-ресурс оказания онлайновой психологической помощи лицам, находящимся в состоянии кризиса на базе ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3»;

4) информационно – методическое обеспечение, включающее в себя:

4.1. обучение по суицидологии специалистов амбулаторных и стационарных учреждений участвующих в оказании кризисной помощи;

4.2.  взаимодействие со средствами массовой информации, издание печатной продукции, разработка обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов.

Для повышения доступности и качества предоставления амбулаторной медицинской помощи на территории Новосибирской области планируется формирование трехуровневой системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи.

Третий уровень  - представлен городскими поликлиниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, включая: участковою терапевтическую службу, врачей специалистов, кабинет (отделение) профилактики, имеющем в своем составе смотровой кабинет, флюорографию, рентгенографию, электрокардиографию, школы здоровья, отделения медико-социальной помощи, лабораторную диагностику и Центры здоровья, дневные стационары, неотложную помощь. Состав врачей-специалистов определяется в зависимости от уровня и структуры заболеваемости населения, прикрепленного к ЛПУ;

Второй уровень - межтерриториальные амбулаторные центры, оказывающие квалифицированную специализированную амбулаторную медицинскую помощь по наиболее востребованным специализированным профилям в соответствии с порядками оказания специализированной медицинской помощи. В межтерриториальных центрах применяются стационарозамещающие формы (дневные стационары) по специализированным профилям, представлен широкий спектр диагностических процедур, специальные рентгенологические исследования, включая КТ и ЯМРТ;

Первый уровень – это консультативно-диагностическая специализированная помощь, которая организована в областных консультативно-диагностических центрах. В центрах проводятся консультации и диагностические исследования по направлению из амбулаторно-поликлинических учреждений. Одновременно с оказанием консультативно-диагностической помощи данные учреждения несут организационно-методическую функцию.

Реализация данной модели амбулаторной службы позволит осуществлять этапность оказания помощи, соблюдать принципы территориальности и профилактической направленности, а также компенсировать неравномерность развития амбулаторной медицинской помощи.

Рациональное распределение медицинских ресурсов и медицинских кадров на третьем уровне значительно позволит активизировать профилактическую работу, включая деятельность Центров здоровья.

Кроме того, в полном объеме будет использоваться дорогостоящее оборудование, компенсироваться дефицит врачей – специалистов по требуемым профилям и, как следствие, снизятся сроки ожидания на диагностические исследования и на прем к врачам.

Таким образом, представленная модель обеспечит повышение доступности и качества медицинской помощи населению Новосибирской области.

По национальному проекту «Здоровье» за 2 года в ЛПУ области поставлено 920 единиц лечебно-диагностического оборудования. Это позволило значительно сократить время ожидания диагностических исследований в АПУ до 1-2 дней.

За 2 года на территории Новосибирской области по национальному проекту «Здоровье поступило 271 единица медицинского автотранспорта (из них для районов области 138).

Вместе с тем, материально-техническая база амбулаторно-поликлинических учреждений не соответствует современным требованиям САНПиНов и порядкам оказания медицинской помощи. Так на начало 2011г. требуют капитального ремонта 234 ЛПУ, нуждаются в реконструкции 49, находятся в аварийном состоянии 9 зданий.

Амбулаторно-поликлиническое звено является основополагающей базой для широкого внедрения и тиражирования профилактических мероприятий с целью формирования у населения здорового образа жизни, раннего выявления и снижения заболеваемости социально-значимыми заболеваниями.

Мероприятия по дополнительной диспансеризации в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» проводится на территории Новосибирской области с 2006г. За данный период дополнительной диспансеризацией охвачены более 678000  работающих граждан и более 180 тысяч работающих - прошли углубленные медицинские осмотры, в том числе 76,5 тысяч человек, занятых с вредными условиями труда. Доля граждан 1 и 2 групп здоровья, т.е. практически здоровых граждан и граждан с риском развития заболеваний в 2010г. составила соответственно 27,4% и 16,0%. По итогам 2010 года число заболеваний, впервые впервые зарегистрированных у граждан во время дополнительной диспансеризации составило – 37 555.

В 2010 году структура первично диагностированных заболеваний представлена следующим образом:

1 место – болезни эндокринной системы  – 25,9%;

2 место – болезни системы кровообращения – 19,9%

3 место – болезни глаза и его придаточного аппарата – 11,3%;

4 место – болезни мочеполовой системы – 8,9%;

5 место – болезни костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата – 7,7%.

По результатам дополнительной диспансеризации в 2010 году выявлены 329 новообразований (из них 36 злокачественного характера), 23 случаев туберкулеза, 4472 больных с повышенным артериальным давлением, с сахарным диабетом - 312. Из числа прошедших дополнительную диспансеризацию 45104 человек (54,2%) получили на руки Паспорта здоровья с результатами проведённых обследований и рекомендациями по дальнейшему дообследованию, лечению и образу жизни.

Доступность медицинской помощи жителям старших возрастных групп обеспечивается через проведение углубленного диспансерного обследования инвалидов, ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. В течение 2010 года осмотрено 15212 ветеранов ВОВ, из них человек 2454 осмотрено в амбулаторно-поликлинических учреждениях, получили стационарное лечение 12758 (83,9%). Для осмотра на дому маломобильных ветеранов ВОВ был организован в 2010году поезд памяти, который посетил 16 районов Новосибирской области и осмотрено 1004 человека.

По результатам углубленного диспансерного наблюдения у ветеранов ВОВ зарегистрировано около 59799 заболеваний. В структуре заболеваемости 61,0% занимают заболевания системы кровообращения, 20,0% болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 14% болезни органов дыхания. При обследовании ветеранов ВОВ у 387 выявлены онкологические заболевания.

4.9.2. Неотложная медицинская помощь

На 2011 – 2012 годы запланировано поэтапное разделение скорой и неотложной медицинской помощи, что будет способствовать повышению эффективности работы службы скорой помощи, доступности неотложной помощи населению по территориальному принципу и увеличению объемов фактически оказанной амбулаторной помощи.

С целью создания службы неотложной помощи в 2011 году будет проведена реорганизация в системе здравоохранения с проведением следующих организационных мероприятий во всех районах Новосибирской области:

- вызовы от населения будут поступать в единую диспетчерскую службу по каналу «03»;

- вызовы в связи с неотложными состояниями будут передаваться в амбулаторно-поликлинические учреждения по территориальному признаку, где будут обслужены участковыми врачами или фельдшерами.

При поликлиниках будут созданы отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи для ее оказания лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний в условиях поликлиники или на дому.

Проводимые мероприятия позволят приблизить к населению оказание медицинской помощи по острым и неотложным состояниям, снять несвойственную для скорой медицинской помощи функцию, тем самым разгрузив ее, и позволят снизить объемы оказания скорой медицинской помощи, увеличить объемы амбулаторно-поликлинической помощи и снизить объемы стационарной медицинской помощи.

4.9.3. Дневные стационары

В амбулаторной сети организуются и финансируются через систему ОМС койки дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении (АПУ) и койки стационара на дому.

Обеспеченность койками дневного пребывания

| Год | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 12,9 | 16,0 | 15,8 |
| СФО | 16.0 | 17.3 |  |
| РФ | 14.5 | 14.9 |  |

В настоящее время количество коек дневного стационара составляет 5132, обеспеченность населения койками дневного стационара – 15,8 на 10 тыс. населения.

В 2010 году на 3 449 койках дневного стационара АПУ пролечено 65 452 пациентов, средняя продолжительность лечения составила 12,6 дней. К 2010 году количество коек стационара на дому увеличилось с 405 до 955 коек по сравнению с 2008 годом.

В стационаре на дому пролечено в 2010 году 8523  человека, средняя длительность пребывания составила 11,1 дня (в 2008 году – 4891). Эти виды помощи востребованы населением, о чем свидетельствует  увеличение пролеченных больных в стационаре на дому в 2010 году до 3632 пациентов (рост на 74%). Обеспечение больных лекарственными препаратами в период лечения в стационаре на дому осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно важных и необходимых лекарственных средств, определённых Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Новосибирской области. Во всех учреждениях здравоохранения используется децентрализованная форма стационаров на дому, т.е. функции возложены на врачей участковой сети (врачи терапевты, педиатры участковые, врачи общей практики). Врачебные назначения (манипуляции, инъекции) осуществляют медицинские сёстры участковой сети.

Таким образом, развитие дневных стационаров делает более доступной стационарную помощь населению и является ресурсосберегающей формой медицинского обслуживания.

4.9.4. Сельское здравоохранение.

Медицинская помощь сельскому населению оказывается в 29 центральных районных больницах, в 36 офисах ВОП на базе структурных подразделений ЦРБ, на 946 ФАПах.

Первый контакт сельских жителей со здравоохранением осуществляется на уровне ФАПов, участковых больниц и врачебных амбулаторий.

В регионе функционируют 946 ФАПа. Финансирование оказания медицинской помощи на ФАПах осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований. Количество участковых больниц уменьшилось за три года с 85 до 70 за счёт реорганизации во врачебные амбулатории. Количество амбулаторий увеличилось с 90 до 95.

В соответствии с концепцией развития ОВП в учреждениях здравоохранения Новосибирской области работают 46 отделений врачей общей практики, в том числе 36 отделений ВОП на базе структурных подразделений ЦРБ для обслуживания сельского населения (Новосибирский, Красноозерский, Колыванский, Усть-Таркский, Тогучинский районы).

- На территории работают 646 фельдшеров, ведут самостоятельный прием на фельдшерско-акушерских пунктах.

С целью повышения квалификации среднего медицинского персонала, в Мошковском районе Новосибирской области организован учебно-методический ФАП с населением 1100 человек.

За 2010 год на ФАПах сделано 2242,2 тысяч посещений. Нагрузка на приёме составила 16,4 человека, на дому – 10 человек.

Ежегодно увеличивается количество посещений к фельдшерам ФАПов, а также посещений на дому. Это связано с активным привлечением медицинских работников ФАПов к подворовым обходам с целью раннего выявления заболеваний и профилактики обострения хронических заболеваний у хронических больных, посещение беременных женщин, для ранней постановке их на учет  к акушеру-гинекологу. Подворовыми обходами в 2010 году охвачено 1358,5 тыс. человек. Во время осмотров проводится санитарно-разъяснительная работа, рекомендации по питанию, образу жизни, уходу за тяжелыми больными, а при необходимости оказывается неотложная помощь. До 40% пациентов обращаются на   ФАПы для проведения различных процедур (инъекции, запись ЭКГ, забор крови и мочи на анализы, иммунизация и др.).

Также в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи на медицинских работников возложены дополнительные функции по:

- ранней диагностике социально-значимых заболеваний (проведение кардио- и онкоскринингов, привлечение населения к профилактическим осмотрам),

- диспансерное наблюдение за хроническими больными, обучение их методам само- и взаимопомощи;

- наблюдение за больными туберкулезом (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2010 № 1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации»), с целью предотвращения отрывов от лечения и уменьшения доли лиц с множественной лекарственной устойчивостью;

- активный патронаж беременных женщин.

На всех уровнях оказания медицинской помощи применяются федеральные и региональные стандарты медицинской помощи, которые способствуют оказанию медицинской помощи по единому алгоритму.

В рамках программы модернизации в целях достижения максимального приближения медицинской помощи сельскому населению и прежде всего в малонаселенных и отдаленных пунктах осуществляется выездная работа врачебных бригад для приближения специализированной помощи населению.

Для приближения в получении высокоспециализированной медицинской помощи ежегодно согласно плану министерства здравоохранения Новосибирской области, организуются выездные бригады специалистов областных учреждений для отбора больных на оказание специализированных и высокотехнологичных видов медицинской помощи.

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 ФЗ от 12.04. 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» на территории области в целях приближения лекарственной помощи населению удаленных сельских территорий организовано обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в сельских поселениях, где отсутствуют аптечные учреждения:

- совместно с Главами муниципальных образований городов и районов Новосибирской области определен перечень населенных  пунктов, где отсутствуют аптечные  организации и существует необходимость организации продажи  лекарственных препаратов медицинским персоналом фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых больниц;

- проводится лицензирование фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых больниц на право осуществлять реализацию лекарственных препаратов. По состоянию на 1 марта  2011 г. предоставлены лицензии на право розничной продажи медицинским организациям, расположенным в  20 районах области, через 713 обособленных структурных   подразделений;

- проводится  дополнительная  профессиональная подготовка медицинских работников со средним специальным образованием по розничной торговле лекарственными препаратами. На 25.03.2011 прошли переподготовку 306 медицинских работников со средним специальным образованием (в плане до конца 2011 года обучение пройдут 558 человек);

-  осуществляется доставка лекарственных препаратов  по заявкам инвалидов и участников Великой Отечественной войны на адрес их фактического проживания, в том числе силами медицинского персонала врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В целях совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению области за счет средств областного бюджета осуществлялось укомплектование необходимым медицинским оборудованием и инструментарием фельдшерско-акушерские пункты.

4.9.5. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

Амбулаторно-поликлиническое звено является основополагающей базой для широкого внедрения и тиражирования профилактических мероприятий с целью формирования у населения здорового образа жизни, раннего выявления и снижения заболеваемости социально-значимыми заболеваниями.

Структура службы медицинской профилактики. В системе формирования здорового образа жизни населения Новосибирской области создана многоуровневая система, включающая:

- областной Центр медицинской профилактики, в структуре ГБУЗ Новосибирской области «Медицинский информационно-аналитический центр»;

- службы медицинской профилактики областных учреждений, в частности ГБУЗ НСО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», МБУЗ «Центр репродукции и планирования семьи», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ  НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер» и др.;

- профильные службы муниципальных учреждений здравоохранения, работающие на функциональной основе:

1) 24 отделения медицинской профилактики

2) 37 кабинетов медицинской профилактики.

Всего в службе - 45 занятых врачебных ставок и 116,25 средних медицинских работников.

- управление Роспотребнадзора по Новосибирской области области.

С 1 декабря 2009 года в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации открыты и функционируют девять центров здоровья для взрослых и 3 центра здоровья для детей.

Центры здоровья созданы на базе лечебно-профилактических учреждений:

- МУЗ «Городская поликлиника № 29»;

- МУЗ «Городская поликлиника № 22»;

- МУЗ «Городская поликлиника № 20»;

- МУЗ «Городская клиническая больница № 2»;

- МУЗ «Бердская ЦГБ»;

- МУЗ «Искитимская ЦРБ»;

- МУЗ «Новосибирская ЦРБ»;

- МУЗ «Куйбышевская ЦРБ »;

- МУЗ «Татарская ЦРБ»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 29»;

- МБУЗ «Клинико-диагностическая поликлиника № 2»;

- МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 6».

Все центры здоровья оснащены в полном объёме оборудованием для проведения скрининговых обследований, организации профилактической стоматологической помощи, работы кабинетов лечебной физкультуры, согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.03.2010 № 152н «О мерах, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака».

В Центрах здоровья по штатному расписанию выделено 100,75 ставок, из них занято 89,25. По состоянию на 01.12.2010 года в Центрах здоровья работает 94 человека, из них 32 врача.

За 2010 год Центры здоровья посетило 49 143 тысяч человек. После проведенного комплекса обследований и врачебных осмотров 15 443 человек признаны здоровыми, у 34 588 человек обнаружены функциональные расстройства. По результатам обследования:

- для 46 727 человек назначены индивидуальные планы лечения, из них 678 детей.

- направлено в АПУ 13 465 человек, из них 155 детей.

- направлено в стационар 34 человека.

Основные выявленные нарушения:

- артериальная гипертензия

- избыточная масса тела

- повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови

- сниженный жизненный объем легких и т.д.

Среди пациентов, прошедших обследование в центрах здоровья 31,1% взрослых и 55,0% детей признаны здоровыми.

На базе Центров здоровья функционируют кабинеты ЛФК. За время работы лечение в них прошли оздоровление 6 477 человек.

Организовано проведение психологического тестирования, которое позволяет на ранней стадии выявлять наркоприверженность и наркозависимость.

Все пациенты с выявленными заболеваниями в плановом порядке проходят дообследование в учреждениях здравоохранения по месту жительства, по показаниям направляются на консультацию и лечение в областные специализированные учреждения, в том числе на получение высокотехнологичной медицинской помощи.

В организованных при Центрах здоровья школах профилактики прошли обучение 11277 человек, из них 18 детей. 220 человек посещали несколько школ профилактики.

Самым востребованным оборудованием в обследовании пациентов Центров здоровья является Система скрининга сердца компьютеризированная (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей) и аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный) – по мнению пациентов, это объясняется тем, что сердечно-сосудистые заболевания обусловливают высокий уровень смертности и инвалидизации населения, а основное место в структуре заболеваемости населения Новосибирской области занимают болезни органов дыхания.

В рамках реализации мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году предполагается организация офтальмологических кабинетов в Центрах здоровья.

Проведение мероприятий, направленных на раннее выявление заболеваний, предупреждение обострений и осложнений у больных, имеющих хронические заболевания, информирование и обучение населения методам профилактики различных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни являются одной из приоритетных задач в работе медицинских учреждений области

Большое значение в профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни на территории Новосибирской области уделяется проведению массовых информационных компаний. В рамках информационных компаний проводятся массовые мероприятия, а также размещение информационных и иных материалов в средствах массовой информации и интернет ресурсах.

В рамках информационного обеспечения деятельности по формированию здорового образа жизни населения подготовлено:

- 149 пресс-релизов об основных мероприятиях, проводимых на территории Новосибирской области по направлению «пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья населения и профилактика заболеваний»;

- 702 статьи профилактической тематики в газетах и журналах г. Новосибирска и районов области;

- организовано 323 сюжета на ТВ;

- 77 сюжетов на радио;

Общий охват аудитории составил ориентировочно 876 тысяч человек.

В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам формирования здорового образа жизни:

- разработано более 405 пропагандистских материалов для населения;

- создаются обучающие фильмы;

- проведено 225 анкетирований по вопросам здорового образа жизни;

- 147 врачебных конференций;

- 205 дней здоровья;

- 76 круглых столов,

- 126 профилактических акций.

Помимо информационной работы направленной на сохранение и укрепление здоровья  населения Новосибирской области проводятся школы здоровья на базе лечебно-профилактических учреждений более чем по 20 различным тематикам. За 2010 год в школах здоровья обучено 45 570 человек, из них 15 933 человек жителей сельской местности.

В ежемесячном режиме проводится обновление информации на интернет сайтах министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в разделе «Здоровый образ жизни», сайте ГБУЗ НСО МИАЦ и министерства здравоохранения Новосибирской области.

В 2010 году специалистами ГБУЗ НСО МИАЦ совместно с телеканалом «РБК» созданы 4 видеофильма и 1 видеоролик («Секреты иммунитета», «Вода и здоровье ребенка», и другие). Данные материалы в течение 2010 года активно транслировались в ЛПУ и образовательных учреждениях города и области. Видеофильмы и видеоролики записаны на DVD-диски и переданы в распоряжение всех муниципальных учреждений здравоохранения.

При организации лекций профилактической направленности в лечебно-профилактических учреждениях основное внимание в 2010 году уделялось таким темам как: «Сахарный диабет и его профилактика» (15,7%), «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» (14,8%) и «Профилактика инфекционных заболеваний (12,7%).

В профилактической работе со студентами средних специальных учебных заведений основное внимание уделялась вопросам профилактики  вредных привычек.

В Новосибирской области актуальным стало проведение «Дней здоровья» в образовательных учреждения, организациях и предприятиях. Всего за 2010 год организовано и проведено 205 Дней здоровья, в которых приняло участие более 1 500 человек. В рамках проведения «Дней здоровья»  Центрами здоровья  были проведены скрининговые обследования. Обследования прошли 345 человек. У  45% обследованных выявлены факторы риска.

В рамках массовых  мероприятий  проведено 126 профилактических акций, таких как «Безопасное колесо – 2010», «Всемирный день отказа от курения», «Профилактика ИИП у подростков», «Профилактика травматизма у детей», «Гигиена полости рта», «Выбор средств гигиены», «Проверь свое сердце», «Розовая ленточка», «Гемоглобин - показатель здоровья», «Нет - раку легких!», «Веселые старты», «Соревнования по плаванию «За здоровый образ жизни»», «Обследуй себя и оставайся здоровой», «Обследуй свое сердце», «Летняя спартакиада», «Борьба с гиподинамией», «Розовая ленточка» и др.  Совместно с НГОО «Гуманитарный проект» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом организована профилактическая акция «День красных тюльпанов» и др.

Проведено 147 конференций по следующим тематикам «Детская травма», "Профилактика гриппа", "Профилактика чесотки", "Профилактика инфекций, передающихся половым путем", "Гепатит В", "Острые кишечные инфекции", "Профилактика наркомании", "Клещевой энцефалит", "Закаливание как профилактика ОРВИ", "ЗОЖ - залог здоровья", "Нет наркотикам",  "Путь к активному долголетию", "Влияние никотина на здоровье подростков", "Профилактика болезней сердца", "Профилактика атеросклероза", "Профилактика нарушений мозгового кровообращения", "Твое здоровье в твоих руках" и др. ГБУЗ НСО "МИАЦ"Организованна и проведена ежегодная профилактической конференции «Роль восстановительного лечения в укреплении и сохранении здоровья населения» и 76 круглых столов: "Для чего нужны прививки", "Профилактика клещевого энцефалита", «Вредные привычки», «Качество медицинской помощи населению», "Школа пациента" и др. В том числе специалистами ГБУЗ НСО МИАЦ организован круглый стол "Правильно ли питаются наши дети сегодня?" с участием главных специалистов области и производителей здорового питания. Совместно с газетой «Комсомольская правда» проведен цикл включающий в себя 7 круглых столов с участие главного специалиста Новосибирской области по медицинской профилактике и специалистов ГБУЗ НСО МИАЦ: «Почему болит живот», «Влияние компьютера на организм», «Профилактика рака молочной железы», «Вода, напитки и здоровье человека», «Как пережить новый год» и др.

В 2010 году на территории области проведена акция: «Проверь свое сердце», в рамках которой было осмотрено более 2000 человек. У 65% обнаружены отклонения в уровне холестерина и сахара крови, даны рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Для предупреждения развития сердечно-сосудистых катастроф в области ведется активная работа по выявлению больных с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и артериальной гипертензии (АГ), для чего проводится тонометрия всем пациентам из числа взрослого населения, обратившимся в ЛПУ. В результате выявляемость АГ за период с 2008 по 2010 года возросла в г. Новосибирске с 22% до 30%, в районах Новосибирской области – с 13,8 до 18,1%. Все больные трудоспособного возраста с впервые выявленной АГ взяты на диспансерное наблюдение. Охват диспансерным наблюдением больных АГ за последние три года вырос на 10% (с 44% до 54%). Кроме того при проведении профилактических осмотров в рамках дополнительной диспансеризации в 2008-2010гг выявлено 9820 (19,9% из числа осмотренных) больных ССЗ, 55% из которых нуждалось в проведении дообследования в условия поликлиники и 1,2% в условиях стационара. На уровне первичного звена в кабинетах доврачебного контроля и осмотров внедрена система ранней диагностики факторов риска развития ССЗ. Активно используются возможности кабинетов функциональной диагностики (46 - в г. Новосибирске и 34 - в районах области), в т.ч. с применением вновь поставленного  оборудования.

Одним из направлений профилактической работы является совершенствование питания в образовательных учреждениях Новосибирской области и населения в целом. Так за 2010 год по данному направлению было проведено 329 лекций для родителей, которые прослушали 6 778 человек; 627 занятий для учащихся – 10 575 человек; 318 семинаров для педагогов, в которых обучено 9 803 человек. Разработано и распространено 75 методических и 217 пропагандистских материалов по вопросам здорового питания и потребления высококачественной питьевой воды.

На территории разработаны и реализованы программы: профилактическая программа «Медуница», профилактики дизбактериоза у детей «Вкусная профилактика», «Школьное молоко», «Комплексная медико – психолого – педагогическая программа сохранения и укрепления здоровья школьников «Здоровый школьник», «Сохранение и укрепление здоровья экономически активного населения», «Обеспечение чистой питьевой водой детей образовательных учреждений Новосибирской области» и другие программы направленные на формирование культуры  здорового питания и сохранения здоровья подрастающего поколения.

Таким образом, медицинская профилактика в Новосибирской области – это межведомственная, региональная система, направленная на предупреждение неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни населения региона.

4.9.6. Скорая медицинская помощь

В составе службы скорой медицинской помощи (СМП) Новосибирской области функционируют 2 станции скорой медицинской помощи (г. Новосибирск и Куйбышев), 33 отделения скорой медицинской помощи в составе центральных и городских больниц, и 12 филиалов (пунктов) СМП при участковых больницах.

Для оказания медицинской помощи населению развернуто 265,5 выездных бригад скорой медицинской помощи, в т.ч. 154–в г. Новосибирске и 111,5 – в области. Соотношение врачебных и фельдшерских бригад соответственно составляет 139/15 в г. Новосибирске и 12,5/99 в районах области. В городе Бердске организованы бригады интенсивной терапии, в городе  Новосибирске в круглосуточном режиме функционируют 13 анестезиолого-реанимационных бригад. 5 психиатрических бригад скорой медицинской помощи. В настоящее время в г. Новосибирске на 100 % осуществлена централизация приёма вызовов.

В 2009-2010 гг. произошли серьёзные изменения в материальном обеспечении диспетчерской службы, которая приведена в полное соответствие с требованиями приказа Минздравсоцразвития России № 179 от 01.11.2004 г. «Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи», так:

- выполнено переподключение 12 подстанций с помощью высокоскоростных каналов связи, использующих XDSL технологии, гарантирующие  полное сохранение передаваемой информации;

- осуществлено подключение всех подстанций МБУЗ «ССМП» к оптоволоконным линиям связи;

- получена и внедрена современная АТС, которая позволила полностью перейти на цифровые технологии связи;

- на всех подстанциях МБУЗ «ССМП» начала работу автоматизированная навигационная система, обладающая возможностью отображения реального местоположения и статусного состояния бригад скорой медицинской помощи. Внедрение «пилотного проекта» по применению навигационной системы с мая 2009 года позволило объективно улучшить оперативные показатели работы (время выезда снизилось с 10 мин до 4 мин). По итогам 2010 г несмотря на увеличение количества выездов бригад скорой помощи на 9 000 время выезда удалось сократить от 0,5 мин до 1 мин;

- осуществлён монтаж новых радиостанций на автомобили СМП (4 стационарных и 59 автомобильных комплектов). Данный тип радиостанций характеризуется высоким качеством радиообмена, большой дальностью приёма радиосигнала и наличием резервного канала, позволяющего в случае возникновения ЧС осуществлять связь со всеми бригадами на единой волне;

- проведена серьёзная подготовка к поэтапному внедрению нового программного обеспечения, позволяющего централизовать управление бригадами, наладить прямое взаимодействие с поликлиниками.

В течение 2008–2010 годов обращаемость населения за скорой медицинской помощью снизилась с 480,6 (2008г.) до 468,5 (2010 г.), в настоящий период обращаемость на одного жителя составляет – 0,44.

В структуре вызовов в течение 2008–2010 годов:

– уменьшилось количество перевозок с 16,5% до 11,5% за счет организации взаимодействия ЛПУ и упорядочивания перевозок;

– увеличилось количество вызовов по поводу родов и патологии беременности на 0,08% за счет увеличения количества пациентов этой группы;

- увеличилось количество обращений по поводу заболеваний, кроме заболеваний органов дыхания

В рамках Программы планируется продолжить реализацию мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества оказания скорой медицинской помощи, снижение летальности больных при угрожающих жизни состояниях.

По мере комплектации станций (отделений) скорой медицинской помощью машинами класса В, С появилась возможность оказания медицинской помощи в ходе эвакуации пациентам с различной степенью тяжести непосредственно в машине по всему маршруту до госпитализации в круглосуточный стационар. В результате при доставке больного в приемное отделение круглосуточных стационаров не будет прерван процесс оказания помощи больным.

Осуществление ротации кадров будет способствовать сохранению квалификации медицинских работников и непрерывности наблюдения и оказания медицинской помощи больным.

Кадровый состав скорой медицинской помощи относительно стабилен, но в области сохраняется низкая укомплектованность врачебными кадрами.

В 2008 - 2010 годах продолжилось развитие технологий системного тромболизиса и лечения острого коронарного синдрома с использованием антиагреганта «Плавикс» на догоспитальном этапе, за этот период было проведено 417 тромболизисов. В 2010 г  310 пациентам с острым коронарным синдромом и острым инфарктом миокарда был проведен системный тромболизис, в 74,9% случаев раннее применение тромболитической терапии (71,6% в первые два часа от начала болевого синдрома) позволило получить восстановление коронарного кровотока и предотвратить либо ограничить зону некроза в миокарде. Стационарная летальность в этой группе больных составила 4,7%, что почти в два раза ниже общей стационарной летальности от острого инфаркта миокарда.

В работе выездных бригад СМП используется современная портативная аппаратура (3-х канальные электрокардиографы с функцией интерпретации ЭКГ, аппараты мониторинга жизненно важных функций, небулайзеры).

В целях совершенствования медицинской помощи пострадавшим в ДТП совместно с Территориальным центром медицины катастроф, муниципальной аварийно-спасательной службы, центральной диспетчерской службой мэрии и УВД разработаны методические рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, определены зоны ответственности подразделений СМП при ликвидации последствий ДТП на участках федеральных трасс. Разработан проект регламента работы мобильных трассовых бригад СМП на автодорогах федерального и регионального значения на территории Новосибирской области, как непосредственно на месте происшествия, так и для транспортировки пациентов в стационарные медицинские учреждения.

В 2010 г. бригады СМП приняли участие в ликвидации последствий 1557 дорожно-транспортных происшествий, 2143 пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь. Наметилась тенденция снижения количества смертельных случаев при ДТП на догоспитальном этапе (с 8,1% в 2008 г. до 6,5% в 2010 г. ).

Время «ожидания» бригады на месте ДТП до 20 минут составляет 89,2% по городу и 85%  по области. Показатель «среднее время ожидания» бригады скорой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия составил 13,8 минут.

В целях совершенствования работы скорой медицинской помощи запланированы следующие мероприятия:

- создание на территории Новосибирской области единого телефонного номера для вызова скорой и неотложной медицинской помощи «03»;

- создание единой диспетчерской службы в Новосибирской области;

- разработка единых логистических мероприятий для оказания скорой и неотложной медицинской помощи;

- формирование трассовой службы на территории Новосибирской области;

- оптимизация маршрутов доставки больных в стационар в зависимости от вида патологии, тяжести состояния больного;

- внедрение целевых показателей работы скорой медицинской помощи (время доезда на вызов, время транспортировки в стационар, догоспитальная летальность);

- внедрение порядков оказания медицинской помощи в части догоспитального ведения больных с разными видами патологии, постепенное расширение объёма скорой медицинской помощи, оказываемой фельдшерскими бригадами, с сохранением врачебных специализированных бригад (анестезиолого-реанимационных и бригад интенсивной терапии);

- использование возможностей телемедицинского центра для экстренной диагностики при оказании скорой и неотложной медицинской помощи;

- использование в медицинской логистике санитарного транспорта, в том числе авиационного.

- оказание доврачебной медицинской помощи больным и пострадавшим силами фельдшерских бригад, прошедших обучение, и эвакуация в кратчайшие сроки в стационар для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи;

- организация центров симуляционного обучения для подготовки фельдшерских бригад навыкам оказания экстренной медицинской помощи в соответствии с новыми квалификационными требованиями для фельдшеров скорой медицинской помощи;

- обучение основам оказания первой медицинской само- и взаимопомощи работников государственной инспекции по безопасности дорожного движения, пожарной охраны, муниципальной милиции водителей всех видов транспорта.

- развитие отделений экстренной помощи.

В настоящее время в Новосибирской области организовано обслуживание вызовов по неотложной медицинской помощи в часы работы поликлиник силами врачей амбулаторно-поликлинического звена, что будет способствовать коррекции неотложных состояний больных.

В  целях совершенствования оказания скорой медицинской помощи населению области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.08.2010г. № 586н «О внесении изменений в порядок оказания скорой медицинской помощи, утвержденный приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.11.2004г. № 179» планируется открытие на базе многопрофильных больниц для оказания скорой медицинской помощи отделений экстренной медицинской помощи (врачом, фельдшером) до профильного отделения с целью оптимизации времени пребывания пациента в приемном отделении.

Таким образом, при доставке пациента в приемное отделение круглосуточных стационаров:

- не прерывается процесс оказания медицинской помощи;

- появляется возможность сортировки больных, в том числе направление пациентов средней и тяжелой степени тяжести в профильное отделение, сокращая время пребывания пациента в приемном покое.

В Новосибирской  области создание таких отделений  на базе многопрофильных больниц с 2013 года планируется в крупных городах региона.

Это позволит решать вопросы постановки правильного диагноза в короткие сроки, маршрутизации больного для дальнейшего лечения.

Отделения экстренной медицинской помощи являются госпитальным этапом скорой медицинской помощи для обеспечения рациональной сортировки больных и пострадавших по тяжести состояния, постановки окончательного или предварительного диагноза, проведения синдромальной терапии до верификации окончательного диагноза и лечения, определения дальнейшего медицинского маршрута пациентов.

Таким образом, будет определена необходимость дальнейшего пребывания больного в стационаре (палата краткосрочного пребывания, госпитализация в профильное отделение). Ротация кадров скорой медицинской помощи будет способствовать профессиональному росту медицинских работников и повысит оказание качественной медицинской помощи.

Данные мероприятия будут способствовать освобождению скорой медицинской помощи от несвойственных ей функций.

- Несмотря на положительную динамику ряда показателей здравоохранения (снижение смертности, улучшение доступности медицинской помощи и выявляемости заболеваний, усиление профилактической работы) достигнутых за последние годы благодаря реализации мероприятий приоритетного проекта «Здоровье» по ряду направлений работы амбулаторно-поликлинических учреждений отмечаются неблагоприятные тенденции:

- Недостаточный уровень подготовки медицинских работников в соответствии с современными требованиями и, как следствие, высокий уровень обращаемости населения к врачам-специалистам и на скорую медицинскую помощь (480 на 1000 населения). Высокий уровень запущенности онкологическими заболеваниями и туберкулеза.

- Недостаточный уровень обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками в ряде сельских районов Новосибирской области, постарение кадрового состава, увеличение доли лиц пенсионного и предпенсионного возраста медицинских работников, прежде всего в участковой службе и ФАП.

- Высокая доля физического и морального износа медицинского оборудования, зданий и сооружений, несоответствие рабочих мест специалистов требованиям стандартов и порядков оказания медицинской помощи, прежде всего ФАП и врачебных амбулаторий районов области.

- Недостаточно развита система оказания неотложной медицинской помощи и реабилитации пациентов на амбулаторном этапе.

- Нерациональная система финансирования амбулаторной службы.

- Практически отсутствует системы информатизации первичной медико-санитарной помощи и телекоммуникационных технологий.

Стратегическими направлениями совершенствования амбулаторно-поликлинической службы являются:

- повышение доступности первичной медико-санитарной помощи сельскому населению за счет реконструкции и стрительства ФАП в соответствии с требованиями САНПиН, организация зон обслуживания для фельдшеров ФАП включающих до 2-3 близлежащих населенных пунктов с целью выполнения врачебных рекомендаций, диспансерного наблюдения и профилактики заболеваний. При отсутствии ФАП в отдаленных малочисленных населенных пунктах организация системы оказания само- и взаимопомощи для оказания доврачебной неотложной медицинской помощи.

- повышение доступности специализированной медицинской помощи путем организации мобильных выездных бригад специалистов областных медицинских учреждений в сельские районы области.

- - расширение системы общей врачебной практики (довести число работающих врачей ОВП до 100 к 2013г.), в том числе путем преобразования врачебных амбулаторий и маломощных участковых больниц в офисы ВОП с развертыванием на их базе коек дневных стационаров, как наиболее востребованных населением видов медицинской помощи.

- - в ряде ЛПУ создание на базе поликлиник службы неотложной медицинской помощи и реабилитации (патронажа) пациентов, создание единой диспетчерской службы «03» по приему и диспетчеризации вызовов для поликлиники и скорой помощи.

- - усиление роли медицинской пропаганды и обучение населения методам профилактики, особенно школьников и лиц, работающих на вредных производствах;

- - повышение уровня знаний и компетенций медицинского персонала участковой службы по смежным специальностям путем непрерывной подготовки и переподготовки медицинских работников (непрерывная система образования медицинских работников);

- - целевая контрактная подготовка специалистов для сельского здравоохранения;

- - внедрение федеральных стандартов и порядков оказания медицинской помощи;

- - страхование профессиональной ответственности медицинских работников;

- изменение системы финансирования амбулаторно-поликлинической службы, переход на нормативно-подушевой принцип;

- капитальный и текущий ремонты амбулаторно-поликлинических учреждений, приведение оснащения рабочих мест специалистов к стандартам и порядкам оказания медицинской помощи;

- внедрение информационной системы, позволяющей регулировать потоки пациентов в поликлинике, вести регистры прикрепленного населения, автоматизировать ведение медицинской документации.

Таким образом, в рамках Программы модернизации здравоохранения совершенствование оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе будет осуществляться по пути дальнейшего развития общеврачебных практик, обеспечения профилактической направленности здравоохранения, перевода части объёмов неотложной медицинской помощи со скорой медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап и укрепление материально-технической базы.

4.9.7. Стационарная помощь

Реорганизация системы оказания стационарной помощи жителям области имеет очень большое значение, так как данный вид медицинской помощи с одной стороны вносит огромный вклад в сохранение человеческого капитала территории, с другой – является наиболее высокозатратным и фондоёмким. В 2010 году стационарную медицинскую помощь населению области оказывали 60 больничных учреждений.

Уровень госпитализации населения

(на 100 человек)

| Год | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 22,8 | 21,5 | 22,0 |
| СФО | 23,8 | 24,0 | - |
| РФ | 22,4 | 22,5 | - |

На 01.01.2010 года в стационарах государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения области число коек составило 26 071.

Динамика показателей обеспеченности населения коечным фондом

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по районам области | 88.9 | 88.6 | 86.0 | 84.9 | 79.6 |
| г. Новосибирск | 81.9 | 62.1 | 61.0 | 58.1 | 56.6 |
| В целом по территории | 117.0 | 115.2 | 103.8 | 102.7 | 98.4 |
| СФО | 102.6 | 100.8 | 97.7 | 95.3 |  |
| РФ | 96.8 | 94.9 | 92.4 | 90.1 |  |

В течение 2009 - 2010 годов продолжилось сокращение сети учреждений здравоохранения, в основном за счет реорганизации учреждений, оказывающих помощь при социально значимой патологии.

Реструктуризация коечного фонда учреждений здравоохранения повлекла за собой улучшение его деятельности, что отразилось в следующих показателях: среднегодовая занятость койки составила 326,3 дня, против 268,1 дня в 2006 году

| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по районам области | 314.8 | 321.3 | 324.5 | - | - |
| г. Новосибирск | 321.7 | 332.3 | 345.5 | - | - |
| В целом по территории | 312.0 | 322,7 | 328,0 | 327,3 | 330,0 |
| СФО | 323.0 | 328.0 | - | - | - |
| РФ | 321.0 | 325.0 | - | - | - |

Анализ среднего времени пребывания больного в стационаре

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по районам области | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 10.7 |
| г. Новосибирск | 12.3 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.2 |
| В целом по территории | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.6 |
| СФО | 13.3 | 13.0 | 12.9 | 12.6 |  |
| РФ | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 12.8 |  |

К сокращению среднего койко-дня с 12,9 в 2006 году до 11,6 в 2010 привела проводимая в области планомерная работа по разработке стандартов лечения, интенсификации стационарных методов лечения, развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи.

В настоящее время в области продолжается большая работа по реструктуризации коечного фонда. Проведенный анализ показал, что уровень госпитализации населения Новосибирской области (232,9) превосходит федеральные рекомендации (196,0), однако интенсивность использования коечного фонда также выше – средний койко-день 11,6 (против 14,2). Это приводит к тому, что число дней круглосуточного пребывания на 1000 населения, являющегося по сути дела главным экстенсивным показателем использования коечного фонда, в области ниже федеральных нормативов как по всему населению в целом, так и по группе детей и взрослых отдельно. Из приведенных данных можно сделать вывод, что за счет повышения интенсивности использования коечного фонда, выражающегося в снижении среднего времени пребывания больного в стационаре, повышается доступность медицинской помощи населению области при отсутствии превышения главного экстенсивного показателя – числа койко-дней круглосуточного пребывания на 1000 жителей.

Необходимо отметить, что при этом с перегрузкой работают детские специализированные койки: урологические, кардиологические, эндокринологические, нефрологические, нейрохирургические, гинекологические, проктологические. В то же время, в связи с низким показателем работы койки планируется сокращение педиатрических и инфекционных коек за счет коек III и IV уровней (центральные районные и сельские участковые больницы) на 460 коек.

Однако, говоря об организации стационарной помощи и показателях использования коечного фонда, необходимо учитывать, что в настоящее время непременным условием предоставления медицинских услуг и гарантом качества медицинской помощи является поддержание состояния основных фондов учреждений здравоохранения в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, оборудованию и эксплуатации больниц. Износ основных фондов в здравоохранении Новосибирской области составляет 58,5%. Материально-техническая база учреждений здравоохранения во многом не отвечает современным требованиям медико-технологического оснащения, износ медицинского оборудования составляет 65%.

Таким образом, в Новосибирской области имеется необходимость капитального ремонта объектов учреждений здравоохранения, оказывающих специализированные, в том числе высокотехнологичные виды медицинской помощи при заболеваниях, влияющих на демографическую ситуацию. Кроме того, приведение объектов в соответствии с действующим санитарным законодательством будет способствовать интенсификации лечебно-диагностического процесса, т.е. положительно воздействовать на рост медико-экономической эффективности учреждений.

За последние годы в Новосибирской области проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Совершенствование материально-технической базы стационарных отделений и государственных учреждений здравоохранения в настоящее время осуществляется по отдельным направлениям в рамках специализированных проектов (совершенствование медицинской помощи, оказываемой больным с онкологическими заболеваниями, сосудистыми заболеваниями). Однако, по целому ряду направлений нехватка медицинского оборудования приобрела критический характер. По данным проведённого аудита практически во всех ЛПУ медицинское оборудование, приобретённое 5 – 10 лет назад, уже выработавшее свой ресурс и не отвечающее предъявляемым требованиям, нуждается в замене.

Оснащение рабочих мест врачей-специалистов в стационарах не соответствует вновь утверждённым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации порядкам оказания медицинской помощи.

Проведённый анализ соответствия мощности учреждений здравоохранения уровню и структуре заболеваемости населения по профилям оказания медицинской помощи выявил недостаточный уровень кадровой и материально-технической обеспеченности учреждений здравоохранения по всем профилям оказания медицинской помощи. Недостаточное оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием и отсутствие кадров препятствуют соблюдению стандартов диагностики и лечения больных, ущемляют права граждан на получение качественной медицинской помощи, способствуют удлинению сроков ожидания диагностических процедур.

К важному итогу проводимой в области работы по реструктуризации коечного фонда можно отнести то, что к 2010 году терапевтические койки круглосуточного стационара в участковых больницах перепрофилированы в койки сестринского ухода, что позволило повысить доступность медико-социальной и первичной медико-санитарной помощи больным старших возрастных групп. Количество амбулаторий, организованных на базе центральных районных больниц,  выросло с 90 до 95 за счёт реорганизации ряда участковых больниц в амбулатории.

Для обеспечения медицинской стационарной помощи сельским жителям будут сохранены круглосуточные койки по терапевтическому, педиатрическому, акушерско-гинекологическому и хирургическому профилям в ЛПУ IV и V уровней. Это связано также с необходимостью обеспечения доступности плановой и экстренной стационарной медицинской помощи в условиях  низкой плотности проживания населения, малочисленности ряда районов, действующих транспортных сообщений. Число профильных коек планируется рассчитывать с учетом данных нормативов программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, экспертных заключений об обоснованности госпитализаций при проведении ведомственной и вневедомственной экспертизы, диагностических и лечебных возможностей ЛПУ и наличия кадровых ресурсов.

Кроме того, предусматривается модернизация инфраструктуры каждого ЛПУ, включая его структурную реорганизацию по оптимизации оказания амбулаторно-поликлинической помощи и стационарной помощи (размещение подразделений, распределение нагрузки при организации работы персонала, рациональное использование материальных и трудовых ресурсов) и совершенствование кадрового обеспечения. Реструктуризация сети ЛПУ должна обеспечить перегруппировку ресурсов внутри и между звеньями, этапами и уровнями медицинской помощи в целях использования наилучших и наименее затратных решений с учетом меняющихся потребностей в медицинских услугах.

С целью сокращения госпитализаций планируется перевод ряда объемов медицинской помощи в дневные стационары, являющиеся одним из важнейших элементов системы оказания медицинской помощи населению. Это позволит привести структуру и мощность коечного фонда учреждений здравоохранения в соответствие с федеральными нормативами, сбалансировать объёмы  амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи.

Обеспеченность койками дневного пребывания

| Год | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 12,9 | 16,0 | 15,8 |
| СФО | 16.0 | 17.3 |  |
| РФ | 14.5 | 14.9 |  |

В настоящее время количество коек дневного стационара составляет 5132, обеспеченность населения койками дневного стационара – 15,8 на 10 тыс. населения.

Таким образом, основными задачами модернизации оказания стационарной помощи населению области являются:

1. Реструктуризация коечного фонда в соответствии с нормативами программы государственных гарантий, демографической структурой населения области, структурой заболеваемости и смертности на территории области;

2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи;

Приоритетными направлениями в модернизации сети стационарных ЛПУ являются медицинские учреждения, оказывающие первичную помощь, специализированную медицинскую помощь, при заболеваниях, влияющих на демографическую ситуацию в регионе, и специализированную медицинскую.

4.9.8. Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения

Общая заболеваемость по болезням системы органов кровообращения среди взрослого населения в целом по территории составляет 26 565 на 100 тысяч населения (в 2005 году этот показатель был 22 530 на 100 тысяч населения). Первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией по территории в целом составила 2 740 (в 2005 году – 2 330) на 100 тысяч населения.

В 2011 году в рамках приоритетного национального проекта «Здоровья» Новосибирская область включена в программу по направлению «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями». В рамках данного проекта планируется открытие 1 регионального сосудистого центра в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» и трех первичных сосудистых отделений (Куйбышевский, Бердский и Карасукский районы).

Запланировано выделение субсидии из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий освоены в размере 237,350 тысяч рублей. Планируется приобретение компьютерных томографов, ангиографов, нейрохирургической операционной.

В консолидированном бюджете Новосибирской области на софинансирование указанных мероприятий выделено 94,023 тысяч рублей.

Средства будут направлены на проведение капитального ремонта помещений регионального сосудистого центра и трех первичных сосудистых отделений, приобретение дополнительного медицинского оборудования и подготовку кадров.

Учитывая численность населения области 2,6 миллионов человек, с целью оказания специализированной медицинской помощи больным с сосудистой патологией в Новосибирской области в рамках Программы модернизации планируется открытие дополнительно 1 регионального сосудистого центра в ГКБ № 1 и трех первичных сосудистых отделений (Татарский, Тогучинский районы и ГКБ № 34).

| Модернизация здравоохранения Новосибирской области на 2011 год | Национальный проект «Здоровье» «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» |
| --- | --- |
| Учреждения, участвующие в программе: - РСЦ – ГБУЗ НСО «ГНОКБ» - ПСО: - МУЗ «Куйбышевская ЦРБ»; - МУЗ «Карасукская ЦРБ»; - МУЗ «Бердская ЦГБ». | Учреждения, участвующие в программе: - РСЦ – МБУЗ ГКБ № 1; - ПСО: - МУЗ ГКБ № 34; - МУЗ «Татарская ЦРБ»; - МУЗ «Тогучинская ЦРБ». |
| Планируемые федеральные средства и средства софинансирования территории направляются на: - Подготовку кабинетов и площадей под монтаж оборудования; - Подготовку кадров; - Приобретение оборудования согласно Порядкам. | Планируемые федеральные средства и средства софинансирования территории направляются на: - Подготовку кабинетов и площадей под монтаж оборудования; - Подготовку кадров; Приобретение оборудования согласно Порядкам |

Учреждения, включенные в Программу модернизации, не будут включаться в мероприятия Приоритетного национального проекта «Здоровье».

Средства, направленные на реализацию мероприятий по совершенствованию медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» не будут дублироваться в рамках Программы модернизации здравоохранения

Оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в региональном и сосудистом первичных сосудистых центрах будет осуществляться в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи:

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.07.2009 № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»;

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.08.2009 № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи при болезнях системы кровообращения»;

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.12.2009 № 1044н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики и лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов»

Определена маршрутизация больных с болезнями системы кровообращения на госпитализацию, утверждены показания для госпитализации. Больные с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения из районов, прикреплённых к первичным сосудистым отделениям, госпитализируются из дома непосредственно в Первичные сосудистые отделения, а прикреплённые к Региональному сосудистому центру - напрямую в Региональный сосудистый центр. При наличии показаний для оперативного лечения больные переводятся из первичных сосудистых отделений в Региональный сосудистый центр. Благодаря внедрению системы маршрутизации медицинской помощи, в 2011 году планируются сокращение  показателей смертности населения от неуточненных инсультов почти в 2 раза, от всех видов инсультов от 6 до 18%.

Использование оборудования (рентген-операционная ,ангиограф, оборудование для нейрохирургической операционной, многосрезовые рентгеновские компьютерные томографы, диагностические ультразвуковые комплексы, мониторы слежения, наркозно - дыхательная аппаратура, оборудование для лечебной гимнастики, физиотерапии и др.) позволит оказывать медицинскую помощь больным с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы согласно стандартам медицинской помощи.

Маршрутизация больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения

| Районы |  | Первичные сосудистые центры |  | Региональный сосудистый центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новосибирск (кроме Кировского, Ленинского и Железнодорожного районов) |  |  |  | МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» 593,0тыс. |
| г. Новосибирск (Кировский, Ленинский Железнодорожный районы) |  | г. Новосибирск МУЗ ГКБ №34 (416,0 тыс.) .)- 60 коек |  |  |

| г. Новосибирск, Советский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новосибирск,Первомайский р-н |  |  |  |  |
| г. Обь |  |  |  | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 373,3тыс. - 60 коек ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 373,3тыс. - 60 коек |
| Колыванский район |  |  |  |  |
| Чулымский район |  |  |  |  |
| Коченевский район |  |  |  |  |
| Ордынский район |  |  |  |  |
| Новосибирский район (Верх-Тула, ВАСХНИЛ, Ярково) |  |  |  |  |
| г. Куйбышев |  | МУЗ «Куйбышевская ЦРБ» (168,900 тыс.)-60 коек |  |  |
| Куйбышевский район |  |  |  |  |
| г. Барабинск |  |  |  |  |
| Барабинский район |  |  |  |  |
| Северный район |  |  |  |  |
| Здвинский район |  |  |  |  |
| Кыштовский район |  |  |  |  |
| Убинский район |  |  |  |  |
| Каргатский район |  |  |  |  |
| Доволенский район |  |  |  |  |
| Тогучинский район |  | МУЗ «Тогучинская ЦРБ» (107,250 тыс.) .)-30 коек |  |  |
| Мошковский район |  |  |  |  |
| Болотнинский район |  |  |  |  |
| Татарский район |  | МУЗ «Татарская ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области» (66,067 тыс.) .)-30 коек |  |  |
| Чановский район |  |  |  |  |
| Чистоозерный район |  |  |  |  |
| Венгеровский район |  |  |  |  |
| Усть-Тарский |  |  |  |  |
| г. Искитим |  | МУЗ «Бердская ЦРБ» (271,546 тыс.) .)-60 коек |  |  |
| Искитимский район |  |  |  |  |
| г. Бердск |  |  |  |  |
| Черепановский район |  |  |  |  |
| Маслянинский район |  |  |  |  |
| Сузунский район |  |  |  |  |
| Карасукский район |  | МУЗ «Карасукская ЦРБ» (107,105 тыс.) .)-30 коек |  |  |
| Купинский район |  |  |  |  |
| Баганский район |  |  |  |  |
| Краснозерский район |  |  |  |  |

Основные статистические показатели по цереброваскулярным заболеваниям НСО

| Показатель | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость взрослого населения на 100 000 населения от ЦВЗ | 4710,0 | 4825,0 | 4777,0 | 4620,0 | 4847,0 | 4501,0 |
| Смертность населения от цереброваскулярных заболеваний на 100 000 взрослого населения В трудоспособном возрасте | 336,8 | 319,7 | 318,9 | 310,6 | 303,5 | - |
| Смертность населения от цереброваскулярных заболеваний на 100тыс.трудоспособного возраста | 29,1 | 28,5 | 24,6 | 26,5 | 27,1 | - |

В динамике отмечается снижение  показателей общей заболеваемости населения Новосибирской области  от цереброваскулярных заболеваний от 4710,0 в 2005г до 4501,0,0 в 2010г.

Тем не менее, основные показатели по  смертности  от цереброваскулярных заболеваний в Новосибирской области остаются выше (303,5),  чем показатели по РФ (263,0),  что связано с рядом причин таких как:

1. Недостаточное и несвоевременное выявление больных из групп риска  на амбулаторно-поликлиническом этапе: таких как  артериальная гипертония, заболевания сердца с нарушениями ритма, сахарный диабет, атеросклероз БЦА с гемодинамически - значимыми стенозами  и др;

2. Недостаточная диспансеризация больных имеющих факторы риска развития цереброваскулярных заболеваний на амбулаторно-поликлиническом этапе;

3. Недостаточная информированность населения о факторах риска развития цереброваскулярных заболеваний и методах их профилактики;

4. Недостаточное количество специализированных сосудистых отделений для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения,  с необходимым оборудованием и  штатами.

Общая заболеваемость артериальной гипертензией (АГ) по территории в целом в 2010г. составила 12 912, (в 2005г 9840) на 100 000 населения. Первичная заболеваемость АГ по территории в целом составила  954 (в 2005г – 800) В целом по территории заболеваемость ОИМ составила в 2010г. 125 на 100 000 населения( без динамики с 2005г.).

Смертность населения Новосибирской области

от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 799.0 | 802.1 | 795.2 | 843.3 | 796.1 | 797.4 | 788.9 | 773.6 |
| В трудоспособном возрасте | 194.5 | 201.3 | 217.6 | 243.8 | 218.1 | 196.3 | 194.0 | 178.8 |

Кардиологическая служба Новосибирской области представлена в г. Новосибирске кардиологическими  отделениями в пяти муниципальных клинических больницах общей численностью 598 коек ( в т.ч. МГКБ № 1 – 105 коек, МГКБ № 25-60 коек, МГКБ № 11 – 60 коек, МУЗ МГКБ СМП  № 34 – 238 коек, МУЗ МГКБ СМП  № 2- 135 коек) и 204 койки - в Новосибирском р-не (24 койки) и 4 городах области(Куйбышев, Искитим по 55 коек, Бердск – 60 коек, Болотное-10 коек).

Обеспеченность кардиологическими койками по территории в целом составляет 3,5 на 10 000 населения, в г.Новосибирске 5,04, в р-нах области -1,7.

Количество кардиологических кабинетов по территории в целом составляет 46, в т.ч.  по г. Новосибирску – 31, в районах области – 10.

Скорая медицинская помощь по кардиологическим жалобам в г. Новосибирске осуществляется 15,6 кардиобригадами. В р-нах области скорая медицинская помощь осуществляется фельдшерскими бригадами. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) больным кардиологического профиля осуществляется в ГБУЗ НСО Новосибирском областном клиническом кардиологическом диспансере (НОККД) на 90 кардиохирургических койках и 381 койках научно-исследовательского института патологии кровообращения (НИИПК).

Штатная численность кардиологической службы представлена 276 ставками кардиологов, на которых работают 235 физических лиц.

На сегодняшний день в ЛПУ на амбулаторно-поликлиническом этапе работают всего 46 кардиологов, дефицит кадров составляет 41,7%.

В настоящее время материально-техническое оснащение кардиологических отделений  не соответствует  Приказу МЗ и СР № 599н от 19.08.2010г. «О порядке оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения» (недостаточное оснащение аппаратурой для УЗИ сердца, нагрузочных тестов, системами мониторирования ЭКГ и АД, устаревшее оборудование для дистанционной электрокардиографии).

Заболеваемость болезнями системы кровообращения и артериальной гипертонией

(на 100 тысяч населения)

Мероприятия по совершенствованию помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями:

1.Усиление профилактической работы по всем направлениям:

1.1 повышение уровня знаний населения о факторах риска ССЗ путем проката рекламных теле – и радиороликов, организации ежемесячных радиопередач и публикаций в популярных газетах и журналах, разработку, издание и распространение буклетов, плакатов, дневников пациентов и т.д.

2.Раннее выявление, своевременная диагностика  и полноценное лечение АГ путем:

2.1. организации обязательного измерения артериального давления всем гражданам, обратившимся в лечебно-профилактическое учреждение, в т.ч. в кабинетах доврачебного осмотра, проведения «Дней контроля АД», организации подворовых обходов в районах области с целью достижения целевого уровня выявляемости АГ в 30% от взрослого прикрепленного населения;

2.2. курация санпросветработы терапевтов в первичном звене;

2.3. активного использования рискометров у лиц факторами риска и активная работа с факторами риска;

2.4. расширения сети школ по артериальной гипертонии для населения;

2.5. улучшения качества и охвата диспансерным наблюдением больных АГ и ИБС (до 60% лиц трудоспособного возраста).

3. Реализация подпрограммы «Профилактика и лечение АГ» в рамках ведомственной целевой программы «Профилактика социально значимых заболеваний»

4. Создание межрайонных кардиологических центров в пределах доезда в оптимальное для оказания медицинской помощи время: в Татарской, Карасукской, Куйбышевской ЦРБ) и приведение штатного расписания кардиологических отделений в соответствие с Приказом МЗ и СР № 599н от 19.08.2010г.;

5. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи больным кардиологического профиля в соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными Минздравсоцразвития России

6. Улучшение помощи больным с сердечно-сосудистыми катастрофами (ОИМ, ОНМК) и фатальными аритмиями через сокращение догоспитальной и госпитальной летальности при остром инфаркте миокарда путём активного применения тромболитической терапии и ВМП.

Ожидаемые результаты

1. Снижение смертности от ССЗ населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний на 15% – до 153,2 на 100 тыс. населения (178,8 в 2009 г.).

2 .Переход к оказанию медицинской помощи больным кардиологического профиля в соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными Минздравсоцразвития России.

3. Повышение доступности специализированной кардиологической помощи для населения путем увеличения кардиологического коечного фонда в районах области.

4. Повышение удовлетворенности потребности населения в ВМП на 15% – до 90,0% (75,0% в 2009 г.);

Таблица

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2009 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами вследствие перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения | количество (на 10 тыс. человек населения) и доля (%) к общему числу лиц, впервые признанных инвалидами | 30,2 | 27,9 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от цереброваскулярных болезней | количество случаев на 100 тыс.человек населения | 39,9 | 37,6 |

На развитие сердечно - сосудистой помощи в рамках Программы модернизации 2011-2012гг. планируется направить:

| Всего в 2011 – 2012 году | Средства ФФОМС | Средства бюджета субъекта РФ | Средства ТФОМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 3128965,28 | 1189404,04 | 1725314,56 | 214246,68 |

Реализация программных мероприятий будет способствовать стабилизации показателей заболеваемости и смертности населения от заболеваний системы кровообращения:

- пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза от 65,3 в 2009 году до 75,4 в 2012 году;

- смертность населения от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте от 178,8 в 2009 году до 153,2 на 100 тыс. населения в 2012 году.

4.9.9. Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями населения Новосибирской области стабильно высокий и имеет тенденцию к росту: с 377,2 на 100,0 тыс. населения в 2005 году до  413,2 в 2010 году.

Смертность от злокачественных новообразований стабильно занимает 2 место среди всех причин  и составляет 16%. В 2010 году показатель смертности от злокачественных новообразований составил 221,3 на 100,0 тыс. населения (2005 г. – 216,7).

В структуре смертности, как и в предыдущие годы,  первое место занимают  злокачественные опухоли легких – 19,4%,  второе место опухоли желудка – 11,0%,  третье  - опухоли молочной железы – 7,6% и  ободочной кишки 7,5%.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований в 2010 году составила – 93,4 на 100,0 тыс. населения.

В настоящее время онкологическая служба Новосибирской области представлена следующим образом.

Плановая медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями оказывается в рамках первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

В рамках первичной медико-санитарной помощи плановая медицинская помощь оказывается в амбулаторно-поликлинических  учреждениях здравоохранения на основе взаимодействия врачей первичного звена здравоохранения: участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей - хирургов и врачей-онкологов в более чем в 90 учреждениях здравоохранения Новосибирской области (включая  центральные районные больницы, муниципальные поликлиники,  городские больницы, а также учреждения здравоохранения ведомственного и федерального подчинения).

В настоящее время в Новосибирской области функционируют 13 первичных онкологических кабинетов в районах области и 33 кабинета в г. Новосибирске.

Специализированная онкологическая помощь населению Новосибирской области оказывается в следующих медицинских учреждениях: ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» на 310 коек, МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница №1» на 405 коек, МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой медицинской помощи №3» на 20 коек, детский онкогематологический центр на 60 онкогематологических детских коек, работающий на базе МУЗ «Новосибирская центральная районная больница», ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 65 онкогематологических коек для взрослых, МБУЗ г. Новосибирска  «Городская клиническая больница №1» на 70 онкогематологических коек для взрослых, ФГУ «НИИПК им. Е.Н. Мешалкина» - 17 онкологических коек для взрослых.

Итого онкологический специализированный коечный фонд  составляет – 752 койки. Обеспеченность онкологическими койками для взрослых составила 2,5 на 10,0 тыс. населения (РФ– 2,1), для детей составила 0,4 на 10,0 тыс. детского населения (РФ 0,4), радиологическими койками  на 10,0 тыс. населения составила – 0,6 (РФ – 0,6).

В амбулаторно-поликлинических учреждениях Новосибирской области работают 50 врачей онкологов (46 в г. Новосибирске и 4 в районах области, в 29 районах области онкологическая помощь оказывается врачами, ответственными за оказание онкологической помощи).

В специализированных онкологических  учреждениях Новосибирской области работают 76 врачей - онкологов и 19 врачей – радиологов - укомплектованность 97,0%.

В настоящее время ведется работа по передаче МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница №1» в собственность субъекта, что позволит создать единую службу оказания помощи больным.

В рамках реализации ПНП «Здоровье» в 2010 году заключен контракт согласно Постановления Правительства № 1156 от 31.12.2009  «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями»

На сумму 435 миллионов 360 тысяч рублей приобретено регионом следующее оборудования для ГБУЗ НСО «ООД»:

- ОФЕКТ – КТ – сканер;

- телегамматерапевтический аппарат «Тэропал»;

- гаммаметаппарат для шланговой терапии;

- линейный ускоритель мощностью 20 МЭВ;

- планирующая система

В мае 2011 года планируется получение и монтаж видеоэндоскопического комплекса и работизированной иммунногистохимической лаборатории. Полученное в 2010 году оборудование находиться в стадии монтажа.В рамках софинансирования за счет средств областного бюджета на сумму 174 миллиона рублей приобретено и поставлено 41 единица оборудования (рентгеновские аппараты на три рабочих места и маммографы).

В рамках Программы модернизации дублирование средств на эти цели не предусмотрено.

Порядок оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями

ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер»

Первичные онкологические  кабинеты

Первичные онкологические

отделения

МУЗ «Куйбышевская центральная районная больница» МУЗ «Бердская городская больница»

Онкологические отделения

МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница №1»

Город Новосибирск городские поликлиники - 33

Маршрутизация пациентов

Федеральные онкологические  учреждения

Непрерывное обучение кадров

Контроль за проведением и результатами скрининга

Контроль за выполнением стандартов лечения

Комплексное и комбинированное лечение и диспансерное наблюдение

Уточнение диагностики в полном объеме

Формирование территориального ракового регистра

Отбор пациентов на ВМП

Первичные онкологические кабинеты муниципальных поликлиник и  ЦРБ

Первичные онкологические отделения

Пациент

Врачи  «первичного контакта» (терапевты, гинекологи, урологи, хирурги, пульмонологи, ЛОР и  т.д.)

Онкологические отделения МБУЗ г.  Новосибирска «ГКБ №1»

ГБУЗ НСО «НООД»

Первичная диагностика

Анализ данных диагностики и своевременное направление к онкологу

Формирование групп риска онкологических заболеваний

Формирование «онкологической настороженности» у пациентов и врачей

Взаимодействие с первичными онкологическими кабинетами

Направление на долечивание

Пропаганда профилактических мероприятий

Контроль за выполнением назначений онкологов

Направление пациентов в областной онкологический диспансер

Диспансерное наблюдение больных онкологическими заболеваниями

Лечебное сопровождение больных онкологическими заболеваниями

В онкологической службе Новосибирской области на текущий момент отмечаются следующие проблемы:

- недостаток площадей для организации профильных отделений (опухолей «головы и шеи», костей и мягких тканей, химиотерапии, паллиативной помощи);

- недостаточное количество первичных онкологических кабинетов в районах Новосибирской области;

- недостаточное оснащение первичных онкологических кабинетов и онкологических отделений в соответствие с Порядком оказания медицинской помощи больным с онкологической патологией;

- низкая укомплектованность медицинскими кадрами первичного звена здравоохранения.

В рамках совершенствования медицинской помощи больным                           с онкологической патологией, и с целью повышения доступности специализированной онкологической помощи  пациентам, совершенствования профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2009 г. № 944-н планируется реализация следующих мероприятий:

- строительство нового лечебно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера и реконструкция уже имеющихся корпусов (средства областного бюджета);

- создание системы ранней выявляемости злокачественных новообразований - организация 18 первичных онкологических кабинетов и 2 первичных онкологических отделений;

- проведение капитального ремонта областного онкологического диспансера (корпуса №2, отделения реанимации, оперблока);

- проведение капитального ремонта онкологических отделений МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница №1»;

- дополнительное оснащение хирургических и диагностических отделений  областного онкологического диспансера современным оборудованием;

- в рамках областной целевой долгосрочной программы, оснащение первичных онкологических кабинетов муниципальных учреждений г. Новосибирска и районов области в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным;

- внедрение в 2011 -2012 гг. стандартов оказания специализированной помощи при заболеваниях молочной железы, трахеи, бронхов, легкого, щитовидной железы, яичников, предстательной железы;

- дополнительная подготовка врачей первичного звена по онкологии;

- внедрение современных методов лучевой терапии;

- информационно-техническое обеспечение деятельности онкологической службы Новосибирской области путем внедрения электронного документооборота и записи на прием к врачу в электронном виде для повышения доступности онкологической помощи.

Дублирование закупаемого оборудования за счет средств программы Модернизации здравоохранения и ПНП «Здоровье» не будет.

Решение данных задач позволит создать наиболее благоприятные условия для устойчивого развития системы профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями на территории Новосибирской области.

Социальными последствиями реализации вышеуказанных мероприятий  будут изменение системы ведения работы по профилактике онкологических заболеваний населения Новосибирской области, повышение уровня удовлетворенности потребностей пациентов в получении специализированной медицинской помощи, снижение смертности населения Новосибирской  области от онкологических заболеваний.

Экономический эффект будет достигнут за счет снижения смертности населения Новосибирской области вследствие онкологических заболеваний.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается улучшить следующие качественные параметры в сфере профилактики и лечения онкологических заболеваний:

- повышение качества и доступности оказываемой населению специализированной онкологической помощи, в том числе высокотехнологичной;

- повышение качества жизни пациентов с онкологической патологией.

Осуществление мероприятий Программы повлечет изменение следующих количественных параметров:

- снижение показателя запущенности онкологической патологии на 5,0%  процентов;

- увеличение доли выявленных больных в 1 и 2 стадиях онкологических заболеваний на 5,9%;

- снижение доли смертности населения Новосибирской области от онкологических заболеваний до 220,1 на 100 тыс. населения;

- увеличение 5-летней выживаемости онкологических больных на 3,5%;

- снижение смертности населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований на 9,0%.

Объем финансового обеспечения мероприятий по модернизации онкологической помощи:

| Всего в 2011 – 2012 году | Средства ФФОМС | Средства бюджета субъекта РФ | Средства ТФОМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1346210,90 | 1031319,57 | 268 720,64 | 46 170,69 |

- 4.9.10. Реализация мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Актуальность проблемы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях обусловлена многими факторами как социального (смертность лиц трудоспособного возраста, высокий уровень травматизма детей при ДТП, инвалидности после дорожно-транспортных травм), так и медицинского характера.

В период с 2012 по 2014 год Новосибирская область планируется к участию в реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100, согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 20 мая 2008 года № 232 учебный центр территориального центра медицины катастроф был оснащен оборудованием для подготовке водителей и лиц, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий приемам оказания первой медицинской помощи. Оборудование для класса приобретено согласно Табелю оснащения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 178 от 19.03. 2007.

На базе государственного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф» проводится обучение сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

На сегодняшний день класс рассчитан на восемь слушателей, каждое рабочее место оснащено персональным компьютером, соединенным в единую локальную сеть с сервером преподавателя. Это даёт возможность каждому слушателю использовать в процессе обучения различные компьютерные программы, презентации, ситуационные задачи, контрольные тестовые задания.

Госпитальный этап оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП на 2 федеральных трассах осуществляется в травматологических центрах.

Травматологические центры:

1 уровня - ГБУЗ «ГНОКБ», МБУЗ «ГКБ №34»;

2 уровня - Куйбышевская ЦРБ, Искитимская ЦГБ, Карасукская ЦРБ, Мошковская ЦРБ, Каргатская ЦРБ,

3 уровня – Черепановская ЦРБ, Тогучинская ЦРБ.

Травматологические центры 1,2,3 уровней будут оснащены современным оборудованием, проведена подготовка медицинских кадров для реализации мероприятий программ. Определены основные силы и средства для оказания догоспитального этапа медицинской помощи пострадавшим при ДТП и схема госпитализации пострадавших  с учетом тяжести травмы пострадавшего и места происшествия.

Учреждения, оказывающие медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, не включены в Программу модернизации в части совершенствования материально-технической базы согласно утвержденному Порядку.

В 2012 году Новосибирская область планирует вступление в мероприятия раздела «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» (Федеральные трассы М-51; М-52; М-53).

Определена маршрутизация пострадавших в травмоцентры различного уровня.

| Программа модернизации | Программа ПНП «Здоровье» |
| --- | --- |
| Учреждения: - го уровня – ГБУЗ «ОКБ»; - го уровня: - МУЗ «Куйбышевская ЦРБ»; - МУЗ «Карасукская ЦРБ». | Учреждения: - го уровня – МУЗ «ГКБ № 34»; - го уровня: - МУЗ «Мошковская ЦРБ»; - МУЗ «Искитимская ЦГБ»; - МУЗ «Каргатская ЦРБ. |
| Оборудование: - рентген; - КТ; - Ультразвуковая - Наркозно-дыхательная. | Оборудование: - рентген; - КТ; - Ультразвуковая - Наркозно-дыхательная |

При планировании реализации мероприятий по национальному проекту «Здоровья» будет исключено дублирование финансирования с другими программами (Программа модернизации и ФЦП).

Маршрутизация пациентов, пострадавших в ДТП на территории Новосибирской области.

Травматологические центры первого уровня:

ГБУЗ «ГНОКБ»,

МБУЗ «ГКБ №34»

- Комплексная диагностика

- Выполнение всех видов оперативных вмешательств в объёме специализиро-ванной медицинской помощи

- Организация и оказание ВМП

- Контроль за выполнением стандартов лечения

Травматологические центры  второго уровня:

Куйбышевская ЦРБ,  Искитимская ЦГБ, Карасукская ЦРБ, Мошковская ЦРБ, Каргатская ЦРБ

- Диагностика и лечение в объёме специа-лизированной помощи пострадавшим с травмами до законченного случая

- Направление пациентов в травмоцентр первого уровня при необходимости оказа-ния ВМП

Квалифицированная врачебная медицинская помощь

Ближайшие к месту происшествия ЦРБ (ЦГБ)

- Первичная диагностика

- Выполнение необходимых по жизненным показаниям оперативных вмешательств и манипуляций в объёме квалифицированной помощи

- Перевод при необходимости на этап специализированной помощи

Доврачебная помощь

Мобильная трассовая бригада СМП

или

Бригада отделения скорой медицинской помощи ЦРБ (ЦГБ)

- Оказание помощи пострадавшему в объёме доврачебной помощи.

- Транспортировка пострадавшего в стационар при наличии показаний для госпитализации

Пострадавший в ДТП

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Новосибирской области

Мобильная трассовая бригада или

бригада отделения скорой медицинской помощи ЦРБ (ЦГБ)

Ближайшие к месту происшествия ЦРБ (ЦГБ)

Пострадавшие, нуждающиеся в госпитализации, с трасс федерального и регионального значения из зоны, закреплённой за г. Бердск, Обь, Колыванс-кой и Коченёвской ЦРБ

Травматологические центры  первого уровня:

ГБУЗ «ГНОКБ»,

МБУЗ «ГКБ №34»

Пострадавшие, нуждающиеся в госпитализации с федеральной трассы М-52 «Байкал» из зоны, закреплённой за Барабинской, Чановской, Татарской, Усть-Таркской, Венге-ровской и Северной ЦРБ

Кубышевский травмоцентр второго уровня

Пострадавшие, нуждающиеся в госпитализации с региональной трассы «Новосибирск-Павлодар» из зоны, закреплённой за Баганской, Купинской, Чистоозёрной, Краснозёрской и Кочковской ЦРБ

Мошковский травмоцентр второго уровня

Искитимский травмоцентр второго уровня

Карасукский травмоцентр второго уровня

Каргатский травмоцентр второго уровня

Пострадавшие, нуждающиеся в госпитализации, с трассы  М-52 «Новосибирск-Бийск» из зоны, закреплённой за Линёв-ской РБ, Черепановской, Сузу-нской и Маслянинской ЦРБ

Пострадавшие, нуждающиеся в госпитализации, с трассы М-53 «Новосибирск-Красноярск» из зоны, закреплённой за Болотнинской, Тогучинской и Мошковской ЦРБ

Пострадавшие, нуждающиеся в госпитализации, с трассы  М-52 «Байкал» из зоны, закре-плённой за Убинской, Чулым-ской и Каргатской ЦРБ

4.9.11. Совершенствование специализированной медицинской помощи

больным с туберкулезом

В рамках национального проекта «Здоровье» согласно Постановлению правительства от 31.12 2009 № 1158 «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в учреждениях государственной и муниципальных систем здравоохранения Новосибирской области» в 2010 году для оснащения ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» было поставлено за счет средств федерального бюджета оборудование для операционного блока на сумму 17 115 470,0 рублей. Из средств областного бюджета для приведения к нормативам оснащения ГБУЗ НСО ГОНКТБ было приобретено хирургическое, эндоскопическое, рентгенологическое, лабораторное и функционально-диагностическое оборудование на сумму 24 999 770,0 рублей.

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 29.12.2010 № 1235 Новосибирской области выделено 26 240,0 тыс. рублей субсидий на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в учреждениях государственной и муниципальных систем здравоохранения Новосибирской области. В рамках софинансирования этого Постановления из бюджета Новосибирской области выделено 10 400,0 тыс. рублей.

Приоритетным направлением в программе Модернизации выбрано совершенствование медицинской помощи больным с туберкулезом в связи с неудовлетворительным состоянием в части заболеваемости и смертности в регионе, сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуацией.

Закупленное оборудование по национальному проекту «Здоровье» не дублируется в рамках программы Модернизации.

Заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. населения

в Новосибирской области (НСО) в сравнении с РФ в динамике за 5 лет

Распространенность туберкулеза (на 100 тыс. населения) 
в Новосибирской области (НСО) в сравнении с РФ в динамике за 5 лет

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) в Новосибирской области (НСО) в сравнении с РФ в динамике за 5 лет

Проблемы

- Несоответствие материально-технической базы санитарным нормам и табелю оснащения

- Дефицит развернутых фтизиатрических коек (800 коек)

- Недостаточная эффективность лечения больных

- Высокая смертность от туберкулеза

- Рост числа больных сочетанной патологией ВИЧ-туберкулез

- Рост числа больных с МЛУ (множественной лекарственной устойчивостью)

- Недостаточный контроль лечения на амбулаторном этапе

- Недостаточный охват населения профосмотрами на туберкулез учреждениями первичной медико-санитарной помощи

- Растущий дефицит врачей фтизиатров в ЛПУ

Решение проблемы

- Разработать и внедрить на территории Новосибирской области порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2010 № 1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации».

- Реализация программы модернизации на 2011-2013гг. (улучшение материально-технической базы, оснащение оборудованием, информатизация, подготовка кадров)

- Строительство 2-х корпусов на 800 коек и реконструкция детской больницы ГБУЗ НСО ГОНКТБ

- Открытие для больных ВИЧ специализированного отделения ГБУЗ НСО ГОНКТБ

- Выполнение обязательств областного бюджета 21 239,8 тыс. рублей по закупке препаратов 1 ряда для лечения больных лекарственно-чувствительными формами туберкулеза

- Выделение средств из федерального и областного бюджета на препараты резервного ряда для больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза

- Меры социальной поддержки больных в целях формирования приверженности к лечению за счет областного бюджета

- Довести до 75% охват населения флюорографическим обследованием и до 97% охват туберкулинодиагностикой

В Новосибирской области приказом Минздрава НСО от 09.03.2011г. № 338 внедрен порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом на территории Новосибирской области в соответствии с приказом Минздравсоцрвзвития РФ от29.12.2010 № 1224н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации»

На территории Новосибирской области расположен ФГУ «Новосибирский НИИ туберкулеза». В его состав входят:

- хирургическое отделение на 55 коек,

- три терапевтических отделения на 121койку;

- отделение внелегочных форм туберкулеза на 29 коек;

- лучевое отделение;

- отделение функциональной диагностики;

- эндоскопическое отделение;

- отделение анестезиологии-реанимации.

Министерство здравоохранения совместно с руководством ФГУ определило порядок взаимодействия по следующим направлениям:

- консультативная помощь наиболее сложному контингенту больных туберкулезом (ЦВКК);

- комплексное специализированное лечение пациентов с тяжелым течением легочных и внелегочных форм туберкулеза;

- хирургическое лечение высшей категории сложности;

- оказание ВМП по торакальной хирургии и урологии;

Организация и проведение обучающих конференций и практических семинаров для врачей фтизиатров первичного звена и государственных учреждений

- повышение квалификации врачей фтизиатров

- организационно-методическая деятельность, в том числе анализ деятельности противотуберкулезной службы на территории Новосибирской области

- контроль бак службы ФГУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» (3-й уровень) за работой бак службы областного противотуберкулезного диспансера (2-ой уровень);

В противотуберкулезных учреждениях Новосибирской области запланирован контроль уровня бактериального обсеменения воздушной среды (процедурная, бактериологическая лаборотория).

Маршрутизация пациентов

- Непрерывное обучение кадров

- Контроль за проведением и результатами скрининга

- Контроль за проведением стандартов лечения

- Комплексное и комбинированное лечение и диспансерное наблюдение

- Уточнение диагностики в полном объеме

- Формирование областного реестра

- Эпидмониторинг

- Отбор пациентов на ВМП

ГБУЗ НСО «НОПТД»

ГБУЗ НСО «НОГКТБ»

- Контроль за выполнением назначений ЦВКК, ЛКК

- Направление пациентов в областной противотуберкулёзный диспансер

- Диспансерное наблюдение больных туберкулёзом

- Эпидмониторинг

Специализированная медпомощь

Тубдиспансеры районов, филиалы тубдиспансеров ГБУЗ НСО «НОПТД», туб кабинеты, туботделения в составе ЦРБ

Первичный прием

Амбулаторно-поликлинические учреждения:

Врачи первичного звена, флюорография

- Первичная диагностика

- Анализ данных диагностики и своевременное направление к фтизиатру

- Регулярное обследование групп риска

- Организация туберкулинодиагностики

- Организация флюорографического обследования

- Тесное взаимодействие с фтизиатром

- Пропаганда здорового образа жизни

Пациент

Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Туберкулезные отделения и туберкулезные кабинеты (районы)

Диспансеры

при ЦРБ

ГБУЗ НСО «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер»

Туберкулезные кабинеты

ЦРБ

- Баганский - Болотненский - Венгеровский - Доволенский - Здвинский Колыванский - Кочковский - Краснозерский - Купинский - Мошковский Новосибирский - Северный - Чановский - Чистоозерный - г. Обь

Искитимской ЦРБ

- Барабинский - Каргатский - Коченевский - Кыштовский - Маслянинский - Ордынский - Сузунский - Убинский - Усть-Таркский - Черепановский - Чулымский

Карасукской ЦРБ

Куйбышевской ЦРБ

ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая туберкулезная больница»

Татарской ЦРБ

Тогучинской ЦРБ

Бердской ЦРБ

В соответствии с этим Порядком на развитие фтизиатрической помощи в рамках Программы модернизации 2011-2012гг. планируется направить 136 179,41 тыс. рублей из бюджета Новосибирской области.

В целях совершенствования диагностической и лечебной помощи, обеспечения ежегодного планового обследования жителей Новосибирской области планируется улучшение материально-технической базы, оснащение оборудованием, информатизация, подготовка кадров, для чего на Совет Губернатора в апреле 2011 года готовится пояснительная записка о ситуации по туберкулезу в Новосибирской области и разработана областная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Новосибирской области на 2011 – 2013 год и на период до 2015 года», где предполагается укрепление материально-технической базы туберкулезных отделений ЦРБ – проведение текущих ремонтов на сумму 46 738,0 тыс. рублей и дооснащение медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оснащения на сумму 44 878,0 тыс. рублей.

Таким образом, в Новосибирской области в период 2011 – 2013 гг. предполагается на развитие фтизиатрической службы:

- В период 2011 – 2013 годов в плане областного отдела капитального строительства запланировано строительство туберкулезного отделения на 25 коек Каргатской ЦРБ, реконструкция детской туберкулезной больницы на 160 коек ГБУЗ НСО ГОНКТБ.

- В соответствии с этим Порядком на развитие фтизиатрической помощи в рамках Программы модернизации 2011-2012гг. планируется направить 136 179,41 тыс. рублей из бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в учреждениях государственной и муниципальных систем здравоохранения Новосибирской области.

- Разработана Областная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Новосибирской области на 2011 – 2013 год и на период до 2015 года», где предполагается выделить средства:

  - На текущий ремонт туберкулезных отделений ЦРБ 46 738,0 тыс. рублей;

  - На дооснащение медицинским оборудованием противотуберкулезных учреждений ЦРБ 44 878,0 тыс. рублей;

  - На повышение квалификации врачей-фтизиатров 80,0 тыс. рублей ежегодно.

  - Строительство 800-коечной туберкулезной больницы;

  - Строительство или реконструкция здания, выделенного нового здания под противотуберкулезный диспансер для обслуживания населения Ленинского и Кировского районов г.Новосибирска на 250 посещений в смену;

  - Капитальный ремонт в период 2013 – 2015 гг. филиалов ГБУЗ НСО ГОНКТБ на сумму 128250,0 тыс. рублей, филиалов ГБУЗ НСО НОПТД на сумму 44860,0 тыс. рублей;

  - Оснащение оборудованием согласно табелю оснащения ГБУЗ НСО ГОНКТБ на сумму 189 011,0 тыс. рублей, ГБУЗ НСО НОПТД на сумму 32 650,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по развитию фтизиатрической помощи будет способствовать достижению следующих индикативных показателей:

|  |  | 2009г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение количества пациентов туберкулезом органов дыхания, взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году, у которых закрылась полость распада | 59,7 | 67,0% |
|  | Повысить клиническое излечение пациентов туберкулезом органов дыхания | 35,1 | 43,0% |
|  | Снизить смертность от туберкулеза населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | 38,1 | 33,4 |

Комплекс мероприятий по модернизации фтизиатрической службы будет способствовать достижению следующих показателей:

- снижение заболеваемости туберкулезом на период с 128,0 в 2011году до 124,0 в 2016 году на 100 тысяч населения, смертности – с 28,5 до 24,0 на 100 тысяч населения, ежегодно сохраняя сотни жизней, а также снижение риска развития туберкулеза среди населения;

- выполнение требования инфекционного контроля. В 2012 -2013 году планируется внедрить на территории Новосибирской области типовые комплексные мероприятия по инфекционному контролю (административные, инженерные и индивидуальные) в отделениях для больных с множественной лекарственной устойчивостью филиала ГБУЗ НСО НОПТД.

В рамках Программы модернизации планируется приобретение индивидуальных средств защиты, кабинок для сбора мокроты и установок обеззараживания воздуха в диспансерах противотуберкулезной службы.

- улучшение доступности специализированной медицинской помощи для жителей Новосибирской помощи в связи с внедрением Порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравсоцразвития Российской Федерации.

4.9.12. Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с наркологическими заболеваниями

Показатели заболеваемости наркологической патологией  в Новосибирской области за последние 3 года имеют тенденции к стабилизации. Показатели заболеваемости, за исключением заболеваемости наркоманией, равны или ниже показателям в среднем по Российской Федерации.

Показатели общей заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами снизились с 1484,6 на 100,0 тыс. населения в 2008 году до 1339,4 в 2010 (РФ 2009 -1450,4); алкогольными психозами – с 63,8 на 100,0 тыс. населения в 2008 году  до 52,6 в 2010 (РФ 2009 -73,9). Показатель общей заболеваемости наркоманией  стабилизировался:  576,0 на 100 тыс. населения - в 2009 году, 572,1 в 2010 (РФ 2009 -252,1).

Снижается первичная заболеваемость  алкоголизмом   и  алкогольными психозами и наркоманией. Так, в 2008 году показатели заболеваемости  алкоголизмом  и алкогольными психозами  составил 94,7 на 100,0 тыс. населения, в 2010 -72,0 (РФ 2009-112,5).  Показатель первичной заболеваемости наркоманией снизился  с 34,3 на 100,0 тыс. населения в 2008 году,  до 30,7  - в 2010 (РФ 2009 -17,8).

Учитывая, что распространённость наркологических заболеваний, особенно наркомании среди населения Новосибирской области является актуальной социально-значимой проблемой, мероприятия для решения данной проблемы включены отдельным приоритетом в программу модернизации здравоохранения Новосибирской области.

Все учреждения здравоохранения, оказывающие наркологическую помощь укомплектованы сертифицированными врачами психиатрами-наркологами. Обеспеченность врачами-психиатрами-наркологами на территории Новосибирской области в 2009 году составила 0,33 на 100,0 тыс. населения (РФ - 0,4).

Количество больных наркологическими расстройствами, пролеченных стационарно, остаётся стабильным: 2005 год – 5695 человек; 2006 год – 5905; 2007 год – 5870; 2008 – 6451; 2009 – 5195; 2010 – 5585. При этом, 24,0% больных получают наркологическую помощь в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной  наркологический диспансер», а 76,0% - в наркологических стационарах центральных районных больниц и психиатрических стационарах.

Оказание наркологической помощи на территории Новосибирской области осуществляется в несколько этапов.

1 этап. Первичное звено здравоохранения: участковые терапевты, педиатры, семейные врачи, фельдшера ФАПов, врачей скорой медицинской помощи выявляют наркологические заболевания, формируют группы риска, осуществляют направление пациентов в специализированное звено для оказания плановой и экстренной наркологической помощи.

2 этап. Оказание плановой наркологической помощи выполняется последовательно и включает два этапа:

первый – догоспитальный, осуществляется врачами психиатрами-наркологами,  средним медицинским персоналом наркологических кабинетов (в том числе кабинетом по обслуживанию детского населения).

Амбулаторная наркологическая служба Новосибирской области представлена:

- подразделениями ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер», имеющего в своем составе два диспансерных отделения для взрослого и детского населения, амбулаторно-реабилитационное отделение на 50 мест, экспертно-диагностическое отделение, в состав которого входит кабинет специальной  врачебно-консультативной комиссии для проведения наркологических экспертиз, клинико-биохимическая и химико-токсикологическая лаборатория для определения психоактивных веществ, включая наркотические, в биологических средах человека, отделение медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения с 4 кабинетами для проведения наркологического освидетельствования на состояние опьянения с круглосуточным режимом работы;

- межрайонным наркологическим диспансером на базе МУЗ «Куйбышевская центральная районная больница», в состав которого входит химико-токсикологическая лаборатория – филиал лаборатории ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер»,

- 58 наркологическими кабинетами, организованными на базах центральных районных и городских больниц, в том числе 13 детско-подростковыми кабинетами,

- наркологическим кабинетом на базе МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» г. Новосибирска.

В наркологических кабинетах и  амбулаторных отделениях проводится амбулаторное лечение, реабилитация, диспансерное наблюдение, эпидмониторинг наркологической ситуации.

второй – стационарный, представленный

- стационарными отделениями ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер», мощностью 76 наркологических коек, в том числе, специализированное отделение на 30 коек для детско-подросткового населения, стационарное реабилитационное отделение на 16 коек.

- наркологическим отделением межрайонный наркологический диспансер на базе МУЗ «Куйбышевская центральная районная больница» на 15 коек,

- наркологическим отделением на базе МУЗ «Каргатская центральная районная больница» (10 коек),

- наркологическим отделением на базе МУЗ «Бердская центральная городская больница» (15 коек).

В целом на территории развернуто 116 наркологических коек. Обеспеченность населения наркологическими койками в  Новосибирской  области составляет 0,6 на 10,0 тыс. населения, что в 3 раза меньше показателя Российской Федерации и (РФ – 1,8.). Вместе с тем, определённой части наркологических  больных, в основном с острыми психотическими расстройствами, помощь оказывается на психиатрических койках.

Стационарная реабилитация наркологических больных осуществляется в реабилитационном отделении ГБУЗ НСО «Новосибирский областной  наркологический диспансер» на 16 койках и в негосударственных реабилитационных центрах.

Необходимо отметить, что на территории области, кроме областных и муниципальных лечебных учреждений, наркологическую помощь оказывают 45 негосударственных организаций, 5 из которых имеют стационарные отделения.

Условием получения лицензии негосударственных реабилитационных центров по медико-социальной реабилитации наркозависимых является наличие в штате организации врачей-наркологов.

После курса основных лечебных мероприятий пациенты проходят курсы медико-социальной и социально-трудовой реабилитации в государственных и негосударственных организациях. Для постлечебного этапа реабилитации созданы группы само- и взаимопомощи для больных и их родственников. Программа поэтапной реабилитации проводится в течение двух с половиной месяца. Каждому разрабатывается индивидуальный план лечения и реабилитации. Комплексная терапия включает медикаментозное лечение, физиолечение, кинезотерапию (ЛФК, массаж), псиотерапию, музыкотерапию, фитотерапию, аромотерапию, психодиагностику с психокоррекцию.

Таким образом, соблюдается главный принцип третичной профилактики – превалирование медицинской составляющей с одновременным оказанием социальных услуг по трудоустройству, ресоциализации наркозависимых.

Все негосударственные организации работают в тесном взаимодействии с государственными наркологическими учреждениями. Информация о пациентах передается в Минздрав Новосибирской области. Для этого была разработана система сбора и передачи информации.

3 этап. Оказание медицинской помощи пациентам с острыми заболеваниями и состояниями при наркологических заболеваниях включает два этапа:

первый – догоспитальный, осуществляемый бригадами скорой медицинской помощи и (или) неотложной медицинской помощи;

второй – стационарный, осуществляемый в токсикологических отделениях, в отделениях анестезиологии и реанимации, отделениях (палатах) интенсивной терапии медицинских организаций Новосибирской области, в которых оказывается круглосуточная неотложная помощь.

В наркологической службе Новосибирской области на текущий момент отмечаются следующие проблемы:

1. Несоответствие материально- технической базы наркологической службы стандартам оказания медицинской помощи.

2. Недостаточная мощность подразделений для амбулаторной реабилитации детско-подростковому и взрослому населению.

3. Низкая укомплектованность медицинскими кадрами первичного звена в здравоохранения в сельской местности.

- Изношенность основных фондов;

5. Сложности в диагностике наркологической патологии в связи с появлением новых видов психотропных веществ.

Динамика целевых индикаторов наркологической службы Новосибирской области за 2009-2010 годы

(в рамках областной целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2009-2013 годы»)

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля лиц, прошедших реабилитацию после лечения от наркомании | % | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Продолжительность ремиссии больных наркоманией свыше 2-х лет | % | 4,8 | 5,8 | 6,5 |
| Общая заболеваемость наркоманией | на 100,0 тыс. населения | 576,0 | 572,1 | 560,0 |

В целях совершенствования наркологической помощи населению Новосибирской области в рамках данного направления Программы планируется:

1. Реализация мероприятий областной целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2009-2013 годы»;

2. Реализацией мероприятий строительной программы Новосибирской области на 2011-2013 годы по строительству 2-х этажной пристройки к зданию Центра наркологической помощи, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98 для оказания амбулаторно-реабилитационной помощи населению. Данное отделение рассчитано на 50 мест, с необходимым набором помещений, кабинетов, классов.

3. Проектирование и строительство до 2015 г. наркологического диспансера со стационарными отделениями на 200 коек.

4. Проведение текущего ремонта 2-х наркологических кабинетов и диспансерного отделения ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер».

5. Дополнительное оснащение химико-токсикологической и клинико-биохимической лабораторий ГБУЗ НСО «Новосибирский областной  наркологический   диспансер» современным диагностическим оборудованием для увеличения объема исследований и выявления новых видов наркотических средств.

6. Введение электронного документооборота и записи на прием к врачу в электронном виде для повышения доступности наркологической помощи

7. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки врачей-наркологов для повышения качества оказания наркологической помощи населению.

С целью решения вышеуказанных проблем планируется направить 82 360,0 тыс. рублей в 2011-1012 годах за счёт средств областного бюджета.

В результате реализации планируемых мероприятий:

- снизится показатель общей заболеваемости наркоманией с 572,0 на 100,0 тыс. населения в 2010 году до 550,0 к 2012 году;

- повысится продолжительность ремиссии больных наркоманией  свыше 2-х лет  с 5,8% в 2010 году до 8,0% к 2012;

- возрастет качество диагностических исследований по выявлению новых видов синтетических наркотических веществ.

Выделение средств на капитальный и текущий ремонты приведёт к улучшению качества оказания специализированной наркологической помощи.

В настоящее время проводятся подготовительные работы по реализации мероприятий национального проекта «Здоровье» по разделу ЗОЖ, включающему наркологическую составляющую. Организация деятельности наркологических учреждений осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком.

| Предполагаемое оборудование при вхождении в ПНП «Здоровье» в 2014 год | Закупленное оборудование в 2010 году |
| --- | --- |
| - Оборудование: Окси-СРА физиокомплекс; - Электромиограф; - Иммуноферментный анализатор; - Интегральный неивазивный мониторинг; - Психотерапевтический комплекс с аудиовизуальной аппаратурой; - Оборудование для гидротерапии; - Комплекс БОС – лаб.; и др. по приложению № 6 Порядка оказания наркологической помощи населению РФ, приказа МЗ РФ от 09.04.2010 № 225ан | - Анализатор биохимический; - Физиооборудование: магнитон, электросон и др. - Велотренажеры и др. Закуп производился за средства областного бюджета |

Дублирование оборудования из средств областного бюджета и планируемого в ПНП «Здоровье» допускаться не будет.

    - Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с психиатрическими заболеваниями

Участвуя в выполнении федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007–2011 годы» психиатрическая служба должна стремиться к исполнению заданной динамики основных показателей, отражающих ход реализации программы.

Реализация Программы осуществляется соответствующими мероприятиями, направленными на снижение уровня заболеваемости социально значимыми заболеваниями, совершенствованием методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечением качества лечения и реабилитации, необходимо оценивать показатели работы психиатрической службы Новосибирской области в сравнении с поставленными задачами и качественными показателями в работе.

В структуре смертности населения Новосибирской области в 2009 году  на третьем месте находились внешние причины – 10,4% (146,2 на 100 тысяч населения). Среди внешних причин смерти на первом месте находились самоубийства – 21,9% (32,0 на 100 тысяч населения, по РФ-26,5 на 100 тысяч населения). В 2010 году этот показатель составил 27,6 на 100 тысяч населения. Несмотря на положительную динамику, приоритетным направлением работы психиатрической службы Новосибирской области является профилактика суицидов.

С целью развития комплексной системы профилактики суицидов среди населения Новосибирской области определены следующие задачи:

1) формирование регистра лиц, совершивших покушение на самоубийство, в том числе лиц, совершивших завершённый суицид. Регистр формируется организационно-методическим консультативным отделом ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3»;

2) развитие системы межведомственного взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями различного профиля, наркологической службой, образовательными учреждениями, районными администрациями, социальными службами, органами внутренних дел, военными комиссариатами.

С целью реализации данной задачи планируется:

2.1 организовать в учреждениях здравоохранения постоянно действующие семинары по дифференцированным программам для врачей, среднего и младшего медперсонала по вопросам изучения ранней диагностики отдельных форм психических расстройств, сопровождающихся суицидальным поведением, факторов суицидального риска, признаков суицидального поведения и кризисной терапии с участием специалистов кафедры психиатрии ГОУ ВПО Новосибирского государственного медицинского университета и практических врачей-психиатров;

2.2. организационно-методическому консультативному отделу ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» обеспечить анализ суицидов, совершенных лицами, состоящими под наблюдением в психоневрологических, наркологических диспансерах (кабинетах) с ежеквартальным рассмотрением результатов анализа на врачебных конференциях в  психоневрологических и наркологических диспансерах;

2.3. организационно-методическому консультативному отделу ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» осуществлять консультативную и организационно-методическую работу с учреждениями, оказывающими кризисную помощь.

3) увеличение объёма и расширение спектра профилактической и социо-реабилитационной помощи населению.

С целью реализации данной задачи:

3.1.  в 2010 году выделено 20 кризисных коек на базе отделений пограничной патологии ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» для осуществления помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации с высоким риском суицидального поведения;

3.2. в 2011-2012 годах открыть 8 кабинетов кризисных состояний на базе ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3», ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», МУЗ «Городская клиническая больница №1», МБУЗ «Городская клиническая больница №34», МБУЗ «Детская городская клиническая больница №1», МБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», МБУЗ «Консультативно диагностическая поликлиника №2», МУЗ «Куйбышевская ЦРБ»;

3.3. разработать интернет-ресурс оказания онлайновой психологической помощи лицам, находящимся в состоянии кризиса на базе ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3»;

4) информационно – методическое обеспечение, включающее в себя:

4.1. обучение по суицидологии специалистов амбулаторных и стационарных учреждений участвующих в оказании кризисной помощи;

4.2.  взаимодействие со средствами массовой информации, издание печатной продукции, разработка обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов.

Продолжается рост показателя распространенности психических расстройств. За 3 последних года данный показатель увеличился на 2,1% и составил 2955,3 на 100 000 населения, превысив общероссийский показатель.

По результатам анализа конъюнктурного обзора состояния психиатрической службы Новосибирской области за 2008-2010 годы выделены следующие проблемы:

- изношенность основных фондов;

- недостаток площадей;

- низкая укомплектованность медицинскими кадрами первичного звена;

- удалённость психиатрической помощи от непосредственного потребителя

- накопление пациентов с хроническими психическими расстройствами.

Решение проблем планируется реализацией следующих мероприятий:

1. реализацией федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007–2011 годы»;

2. реализацией мероприятий строительной программы Новосибирской области на 2011-2013 годы по реконструкции и строительству ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3»;

3. проведением мероприятий, направленных на укомплектование свободных ставок врачей-психиатров в ЦРБ Новосибирской области;

4. внедрением новых медицинских технологий в том числе стационарозамещающих, психосоциальных реабилитационных мероприятий;

5. внедрением бригадных форм работы на уровне первичного звена;

6. профилизацией коечного фонда;

7. организацией мероприятий, способствующих повышению выявляемости психических расстройств: проведением профилактических осмоторв, участием в дополнительной диспансеризации.

Динамика целевых индикаторов психиатрической службы Новосибирской области за 2008-2010 годы.

| Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по Новосибирской области |  |  | Плановые показатели по РФ за 2010 год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых больных | % | 0 | 5,3 | 15,9 | 34 |
| Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов | % | 11,1 | 11 | 10,5 | 14,8 |
| Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре | Койко-день | 68,9 | 57,4 | 58,2 | 74,7 |
| Доля повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар | % | 13,9 | 20,1 | 15,6 | 18 |

С целью решения обозначенных проблем планируется направить 15 000,0 тыс. рублей в 2011-1012 годах за счёт средств областного бюджета. Выделенные средства позволят приобрести диагностическое оборудование улучшающее качество дифференциальной диагностики различных психических состояний. Что позволит достигнуть следующих индикаторных показателей:

- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической	 помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,0%;

- снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 10,6%;

- снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 61,5 койко-дней;

- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,1%.

Выделение средств на капитальный ремонт приведёт к:

-улучшению качества специализированной медицинской помощи;

-улучшению условий содержания больных в психиатрических стационарах;

-приведению в соответствие санитарно-эпидемиологическим стандартам условий содержания пациентов.

    - Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией

Эпидемическая ситуация по ВИЧ – инфекции в Новосибирской области за последние 3 года характеризуется как напряженная. За  2010 год показатель заболеваемости по Новосибирской области составил 114,7 на 100 тыс. населения, что на 4,5% выше показателя за аналогичный период 2009 года (109,7). Показатель заболеваемости по области в 2,85 раза выше показателя по Российской Федерации (40,2) и в 1,5 раза выше, чем показатель по Сибирскому Федеральному округу (78,2).

Уровень распространенности ВИЧ на территории Новосибирской области на 31.12.2010 г. составил  431,7 на 100 тыс. общего населения.

Основными причинами роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции являются:

1. Активизация эпиднадзора и активное привлечение к тестированию клиентов из групп риска.

2.  Выявление старых случаев, то есть, лиц, которые употребляли наркотики и инфицировались еще на пике эпидемии (в конце 1990-х- начале 2000-х годов) и по мере ухудшения здоровья стали чаще обращаться за медицинской помощью и попадать в поле зрения учреждений здравоохранения и системы эпиднадзора.

3. Резкая дестабилизация эпидемиологической ситуации среди потребителей инъекционных наркотиков.

4. Активизация гетеросексуального пути передачи ВИЧ-инфекции за счет заражения половых партнеров ВИЧ-инфицированных наркопотребителей, а также проникновения вируса в общую популяцию.

Амбулаторная помощь ВИЧ-инфицированным на территории Новосибирской области оказывается в клинико-диагностическом отделении ГБУЗ НСО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», рассчитанном на 40 посещений в смену.

Стационарная помощь больным с ВИЧ - ассоциированными заболеваниями оказывается на базе стационарного отделения ГБУЗ НСО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее - ГБУЗ НСО «Центр СПИД»), мощностью 60 коек, из них 10 детских и 20 паллиативных коек.

Обеспеченность коечным фондом не соответствует нормативному показателю, который рассчитывается исходя из количества 10 коек на 1000 ВИЧ-инфицированных в субъекте.

Обеспеченность врачами - инфекционистами, оказывающими помощь ВИЧ-инфицированным, также не соответствует существующим нормативам. В ГБУЗ НСО «Центр СПИД» работает 5 врачей-инфекционистов, при норме 1 врач - инфекционист на 1000 ВИЧ-инфицированных на территории.

Количество пациентов, пролеченных стационарно за последние 3 года значительно увеличилось: 2008 год- 633 человек, 2009 год-1481 человек, 2010 год-1377 человек.

Необходимо отметить, что на территории области специализированная помощь ВИЧ-инфицированным с заболеваниями не связанными с ВИЧ-инфекцией оказывается в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, а при сочетанной патологии ВИЧ-инфекция + туберкулез в учреждениях фтизиатрической службы.

Основными проблемами службы на текущий момент являются:

- Несоответствие материально-технической базы темпам распространения ВИЧ-инфекции.

- Отсутствие собственных помещений для размещения подразделений ГБУЗ НСО «Центр СПИД».

- Недостаточная мощность подразделений для оказания как амбулаторной, так и стационарной помощи.

- Несоответствие штатного расписания количеству ВИЧ-инфицированных на территории области, в том числе отсутствие ставок узких специалистов.

- Отсутствие филиалов ГБУЗ НСО «Центр СПИД» на территории наиболее пораженных районов области.

Динамика целевых индикаторов службы

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2 мес. 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость ВИЧ-инфекцией | на 100,0 тыс. населения | 109,7 | 114,7 | 110,0 |
| Охват ВИЧ-инфицированных беременных химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ | % | 89,0 | 90,8 | 95,0 |
| Охват трехэтапной антивирусной химиотерапией вертикальной профилактики пар «мать-дитя» | % | 61,6 | 71,9 | 75,0 |
| Госпитальная летальность | % | 1,5 | 1,1 | 1,0 |

В рамках совершенствования службы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Новосибирской области планируется:

1. Передача в оперативное управление ГБУЗ НСО «Центр СПИД» здания или комплекса зданий общей площадью 4000 кв.м. с целью объединения всех структурных подразделений в единое целое.

2. Создание двух филиалов ГБУЗ НСО «Центр СПИД» на территории наиболее пораженных районов Новосибирской области с целью приближения специализированной помощи населению.

3. Дополнительное оснащение лабораторной службы современным диагностическим оборудованием для увеличения объема исследований и соблюдения стандартов медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

4. Приведение штатного расписания ГБУЗ НСО «Центр СПИД» в соответствие с нормативами на количество ВИЧ-инфицированных на территории области.

5. Увеличение коечного фонда ГБУЗ НСО «Центр СПИД» до 120 коек.

6. Введение электронного документооборота и записи на прием к врачу в электронном виде для повышения доступности медицинской помощи.

7. Повышение квалификации врачей по вопросам ВИЧ-инфекции для повышения качества оказания специализированной медицинской помощи.

В результате реализации планируемых мероприятий ожидается:

- снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 114,7 до 110,0 к 2012 году;

- приближение специализированной медицинской помощи населению и, как следствие, увеличение показателя охвата ВИЧ-инфицированных беременных химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 89,0 до 95,0%

- значительное улучшение качества специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, обеспечение соблюдения стандартов лечения и диспансерного наблюдения, снижение госпитальной летальности с 1,5 до 1,0%.

    - Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с инфекцией, передаваемой половым путем

Оказание дерматовенерологической помощи на территории Новосибирской области осуществляется в соответствии со следующими уровнями:

1.Амбулаторная дерматовенерологическая помощь:

1.1. Первичная медико-санитарная помощь:

1 уровень - фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, участковые больницы;

На 1 уровне оказания амбулаторной дерматовенерологической помощи осуществляется проведение скрининговых профилактических противоэпидемических мероприятий.

Амбулаторная дерматовенерологическая помощь осуществляется фельдшером, участковым врачом или лицом, ответственным за проведение данной работы.

2 уровень - районные больницы, городские поликлиники, смотровые кабинеты, женские консультации, родильные дома, центры планирования семьи и репродукции, центры общей врачебной практики, медико-санитарные части;

На 2 уровне оказания амбулаторной дерматовенерологической помощи осуществляется проведение скрининговых, профилактических, противоэпидемических, а также ограниченный объем лечебно-диагностических мероприятий.

Амбулаторная дерматовенерологическая помощь осуществляется врачами: участковым врачом, урологом, акушером-гинекологом, а также узкими специалистами или лицом, ответственным за проведение данной работы.

3 уровень - дерматовенерологические кабинеты на базах центральных (городских) районных больниц, городских больниц (поликлиник);

На 3 уровне оказания амбулаторной дерматовенерологической помощи осуществляется проведение скрининговых, профилактических, противоэпидемических, лечебно-диагностических мероприятий.

Амбулаторная дерматовенерологическая помощь осуществляется врачом дерматовенерологом, при его отсутствии – средним медицинским работником, имеющим подготовку по дерматовенерологии.

1.2. Специализированная дерматовенерологическая помощь:

4 уровень – дерматовенерологические отделения (кабинеты) на базах центральных районных (городских) больниц (МУЗ «Искитимская центральная городская больница», МУЗ «Куйбышевская центральная районная больница», МУЗ «Бердская центральная городская больница», МУЗ «Купинская центральная районная больница»;

На 4 уровне оказания амбулаторной дерматовенерологической помощи осуществляется проведение скрининговых, профилактических, противоэпидемических лечебно-диагностических мероприятий.

Амбулаторная дерматовенерологическая помощь осуществляется врачами дерматовенерологами.

5 уровень - кожно-венерологический диспансер (ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер».

На пятом уровне оказания специализированной амбулаторной дерматовенерологической помощи, в том числе высокотехнологичной, осуществляется весь комплекс скрининговых, лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических мероприятий с применением современных регламентированных аппаратных методов диагностики и лечения в соответствии с зарегистрированными медицинскими технологиями, стандартами оказания амбулаторной помощи по дерматовенерологии, утвержденными нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, министерства здравоохранения Новосибирской области.

Амбулаторная дерматовенерологическая помощь оказывается врачами -дерматовенерологами в ГБУЗ НСО «НОКВД» по направлению специалистов учреждений здравоохранения, а также с обслуживанием на дому по направлению участковых врачей и врача общей практики.

Районы обслуживания

| № п/п | Наименование ЛПУ | Район обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ НСО «НОКВД», амбулаторное отделение №1 | Центральный, Железнодорожный, Заельцовский, Калининский, Дзержинский р-ны Новосибирска, Новосибирский район (консультативно все районы НСО) |
| 2 | ГБУЗ НСО «НОКВД», амбулаторное отделение №2 | Ленинский район Новосибирска |
| 3 | ГБУЗ НСО «НОКВД», амбулаторное отделение №3 | Октябрьский район Новосибирска |
| 4 | ГБУЗ НСО «НОКВД», амбулаторное отделение №4 | Кировский район Новосибирска |

2. Стационарная специализированная дерматовенерологическая помощь:

1 уровень - дерматовенерологические отделения на базах центральных районных (городских) больниц (МУЗ «Искитимская ЦГБ», МУЗ «Куйбышевская ЦРБ», МУЗ «Бердская ЦГБ», МУЗ «Купинская ЦРБ»),

2 уровень – ГБУЗ НСО Кожно-венерологический диспансер №1 (ГБУЗ НСО «Специализированная кожно-венерологическая больница»).

Коечная мощность дерматовенерологической службы 187 коек (ОМС - 121, бюджет- 66) в стационарах круглосуточного наблюдения и 119 коек (ОМС - 99, бюджет - 20) в стационаре дневного пребывания. Детские койки (20) развернуты только в КВД №1 для лечения грибковых заболеваний.

В связи с приоритетным направлением в лечении больных ИППП на амбулаторном этапе в условиях дневного стационара, ограничением показаний для госпитализации и сокращением сроков пребывания, коечный фонд приведен в соответствие с соответствие с рекомендуемыми объемами стационарной специализированной дерматовенерологической помощи.

Кадры дерматовенерологической службы:

область всего: штатных 187,8; занятых 176,75; физических лиц 143;

амбулаторный прием: штатных 161,75;занятых 153,0; физических лиц 122.

По стационарам: штатных 25,75; занятых 23,75; физических лиц 21.

В ГБУЗ КВД №1 (100 коек): штатных 11,0; занятых 14,0; физических лиц 11,0.

Общее количество дерматовенерологов на территории Новосибирской области достаточно для обеспечения дерматовенерологической помощью населения области.

Работа дерматовенерологической службы за период 2000-2010 гг. проводилась в соответствии с основными направлениями деятельности министерства здравоохранения Новосибирской области, реализацией программных мероприятий, ориентированных на качество и доступность специализированной дерматовенерологической помощи, стабилизацию эпидемиологической обстановки, снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.

Благодаря проводимым мероприятиям эпидемиологическая обстановка на территории НСО стабилизировалась, сформировалась тенденция к снижению уровня заболеваемости ИППП.

Совершенствование специализированной медицинской помощи больным с дерматологическими заболеваниями

Маршрутизация пациентов

ГБУЗ НСО «НОКВД»

Полный комплекс лечебно-диагностических исследований

Непрерывное обучение кадров

Контроль за проведение и результатами скрининга

Контроль за проведением стандартов лечения

Формирование областного регистра

Диспансерное наблюдение больных

Эпидмониторинг

Мониторинг антибиотикорезистентности возбудителей ИППП (гонорея)

Организационно-методическая работа

Проведение профилактических мероприятий и профилактика ЗОЖ

Противоэпидемические мероприятия

ГБУЗ НСО «Кожно-венерологический диспансер№1»

Оказание специализированной стационарной медицинской помощи

Полный комплекс лечебно-диагностических исследований

Специализированная медпомощь

Дерматовенерологические кабинеты (отделения) на базах МУЗ «Искитимская ЦГБ», «Куйбышевская ЦГБ»,

«Бердская ЦГБ», «Купинская ЦРБ»

Скрининговое обследование населения

Направление к врачу дерматовенерологу (V уровень)

Лечебно-диагностические мероприятия

Диспансерное наблюдение больных

Организационная работа (заполненеи статотчетов)

Проведение профилактических мероприятий и профилактика ЗОЖ

Анализ эпидситуации, индикаторы качества профилактической работы.

Противоэпидемические мероприятия

Дерматовенерологические кабинеты (ЦРБ, ЦГБ)

(врачи-дерматовенерологи)

Скрининговое обследование населения

Необходимый минимум диагностических исследований

Лечение больных ИППП, дерматологического профиля по рекомендации врача-дерматовенеролога

Диспансерное наблюдение больных

Направление пациентов в ЛПУ V уровня

Обучение кадров I-III уровня

Проведение профилактической работы, пропаганда ЗОЖ

Ведение необходимой документации, заполнение статотчетов

Противоэпидемические мероприятия

Первичная медико-санитарная помощь

Амбулаторно-поликлинические учреждения (РБ, ГП, ЖК, РД, ЦПС, ОВП, МСЧ) (врачи первичного звена здравоохранения)

Скрининговое обследование населения

Направление к врачу дерматовенерологу

Проведение профилактической работы, пропаганда ЗОЖ

Выполнение назначений врача-дерматовенеролога

Активное выявление

Доврачебный прием (ФАП, ВА, УБ) (фельдшер, медицинские работники, ответственные за проведение данной работы)

Скрининговое обследование населения

Направление к врачу дерматовенерологу

Проведение профилактической работы, пропаганда ЗОЖ

Противоэпидемические мероприятия

Пациент

Порядок оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля

Доврачебный прием

Первичная медико-санитарная помощь

Дерматовенерологические отделения

ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер»

Дерматовенерологические кабинеты

Искитимская ЦГБ

Все ЦРБ, ЦГБ,

городские поликлиники

г. Новосибирска (Советский, Первомайский район)

Районные больницы Городские поликлиники Женские консультации Родильные дома Центры плани рования семьи Общие врачебные практики МСЧ

ФАП

Врачебные амбулатории

Участковые больницы

Бердская ЦГБ

Куйбышевская ЦРБ

ГБУЗ НСО «Кожно-венерологический диспансер № 1» (стационарная помощь)

Купинская ЦРБ

Инфекции, передаваемые половым путем, являются социально значимой проблемой, поскольку распространены в настоящее время среди таких групп населения как женщины детородного возраста, беременные, подростки. Инфекции, передаваемые половым путем, и их осложнения влекут за собой значительные социально-экономические издержки, входя в десятку наиболее частных причин обращения за медицинской помощью.

Показатель заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем на территории Новосибирской области характеризуется тенденцией к снижению. Так, данный показатель с 2000 по 2010 снизился на 34% (РФ на 35,3%).

Начиная с 2008 года на территории Новосибирской области отмечается тенденция к снижению заболеваемости сифилисом. В 2010 году заболеваемость всеми формами сифилиса - 59,8, что ниже, чем в 2000 году на 66%.

Анализ случаев врожденного сифилиса в целом по РФ показал, что число случаев врожденного сифилиса в 2009 году снизилось по отношению к 2000 г. почти на 60%. В Новосибирской области, благодаря принимаемым мерам по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями, заболеваемость врожденным сифилисом за аналогичный период снизилась на 80%.

Заболеваемость сифилисом среди детей в возрасте от 0 до 14 лет в сравнении с 2000 годом снизилась на 79,1%. Заболеваемость сифилисом у детей от 0 до 14 лет на протяжении трех лет характеризуется снижением: в 2010 году по сравнению с 2009 годом показатель снизился в 1,8 раза и составил 2,6 на 100 тыс. населения.

Уровень заболеваемости сифилисом подростков 15-17 лет в Новосибирской области на 100 тыс. населения снизился в 1,7 раза и составил 47,9, но несмотря на снижение, этот уровень является достаточно высоким.

Выполняя мероприятия ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 гг.) и ее подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем», осуществляется мониторинг основных показателей дерматовенерологической службы. Можно отметить, что индикаторы заболеваемости на территории Новосибирской области близки к целевым.

Индикаторы качества работы дерматовенерологической службы

на территории Новосибирской области

| Индикатор (на 100 тыс. населения) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | целевая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число скрининговых серологических обследований на сифилис | 2136,0 | 2357,0 | 1075,0 | 1054,0 | 900 на 1 тыс. населения |
| заболеваемость сифилисом | 71,3 | 68,6 | 71,1 | 59,8 | 50,1 |
| Заболеваемость сифилисом детей от 0 до 17 лет | 17,0 | 14,7 | 19,8 | 10,2 | 7,3 |
| Заболеваемость гонореей детей от 0 до 17 лет | 13,4 | 9,1 | 9,8 | 5,1 | 11,5 |

Технологические индикаторы профилактической и противоэпидемической работы дерматовенерологической службы

на территории Новосибирской области

| индикатор | целевой | Новосибирская область |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Доля больных сифилисом, выявленных акушерами-гинекологами | Не менее 10% | 14,6% | 16,0% | 35,8% | 36,5% |
| Доля беременных больных сифилисом с установленным источником заражения | ≥50% | 49,7% | 51,3% | 55% | 66,6% |
| Доля беременных получивших адекватное и своевременное обследование на сифилис | 100% | 72% | 77,3% | 92,6% | 97,6% |
| Доля детей, рожденных от серопозитивных женщин, обследованных в полном объеме | 100% | 94,1% | 96,7% | 100% | 100% |
| Число обследованных контактов на одного больного сифилисом | Не менее 2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 2,0 |

Учитывая, что распространенность заболеваний дерматовенерологического профиля, особенно среди подростков, является социально значимой проблемой, мероприятия для ее решения включены в программу модернизации здравоохранения Новосибирской области 2011-2013 годы.

Проблемы службы:

- Несоответствие материально-технической базы стандартам и Порядку оказания дерматовенерологической помощи.

- Отсутствие специализированной стационарной дерматовенерологической помощи детям и подросткам.

- Недостаточная доступность лабораторной службы для обеспечения лечебно-диагностического процесса в соответствии со стандартами в районах Новосибирской области.

- Недостаточная мощность амбулаторной службы для оказания дерматовенерологической помощи детям и подросткам.

Пути решения.

- Реализация Программы модернизации на 2011-2013 гг. по профилю дерматовенерология.

- Внедрение приказа Минздрава России от 16.03.2010 № 151н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным лепрой» на территории НСО.

- Открытие стационарного детского отделения для лечения хронических дерматозов.

- Открытие специализированных подростковых центров профилактики ИППП.

- Открытие межрайонных центров в районах Новосибирской области.

- Организация комплексной автоматизированной централизованной лаборатории для проведения современных высокотехнологичных видов лабораторных исследований.

- Создание единой информационной системы, внедрение телемедицинских технологий.

- Внедрение одноканального финансирования и увеличение тарифа на оказание услуг по профилю дерматовенерология.

4.9.16 Охрана материнства и детства

Заболеваемость беременных женщин в 2010 г. составила 22407,6 случаев на 10 тыс. закончивших беременность. За период 2007-2010 гг. регистрируется рост данного показателя на 64,4% (14432.3 – в 2007 г.). Отмечается высокая распространенность экстрагенитальной патологии у беременных женщин (заболевания сердечно-сосудистой системы, анемия, болезни мочеполовой системы).

Увеличивается частота осложнений беременности и родов, приводящих к росту заболеваемости женщин и новорожденных. Доля нормальных родов не превышает 25%. Осложненное течение беременности и родов приводит к рождению недоношенных и маловесных детей, которые определяют высокий уровень заболеваемости новорожденных, показатель младенческой смертности и нуждаются в продолжительном лечении и реабилитации.

Младенческая смертность составила в 2010 г. 7,5 на 1000 родившихся живыми, показатель снизился на 30,5 % в сравнении с 2005 г. (10,8) и стал соответствовать среднероссийскому  по итогам 2010 г. – 7,5 ‰.

В структуре младенческой смертности преобладают врожденные аномалии развития (33,1 %) и отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (28,9%). 37% детей, умерших от врожденных пороков развития, составили иногородние пациенты ФГУ «Научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина». Прогноз показателя младенческой смертности на 2012 г. в сравнении с прогнозом на 2011 скорректирован в сторону увеличения на 18% с учетом регистрации живорожденных детей с 01.01.2012 г. с массой тела при рождении от 500 г (срок гестации 22 нед.) и составит на 01.01.1013 г. 8,3‰.

В структуре детской смертности преобладают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (33,7 на 100 тыс. детского населения от 0 до 17 лет), отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (22,8) и врожденные аномалии (пороки развития) (21,8).

В структуре смертности подростков значительно преобладают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (43,1 на 100 тыс. подросткового населения).

Таким образом, необходимо отметить превышение средних показателей в сравнении с РФ по следующим параметрам:

- материнская смертность;

- смертность  и заболеваемость от злокачественных новообразований;

- смертность и заболеваемость  от туберкулеза;

- заболеваемость болезнями нервной системы;

- психическими расстройствами и расстройствами поведения, наркоманией.

Таким образом, оценка динамики демографических процессов в Новосибирской области и детальное изучение причин, определяющих высокие показатели смертности населения, превышающие среднероссийские показатели заболеваемости по отдельным классам болезней, определяют выбор  профилей оказания медицинской помощи, нуждающихся в модернизации.

В рамках Программы приоритетными направлениями модернизации здравоохранения Новосибирской области являются:

- Совершенствование акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям;

- Развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактической направленности здравоохранения;

- Реализация мероприятий по совершенствованию онкологической помощи населению;

- Развитие фтизиатрической помощи;

- Развитие наркологической помощи и психиатрической помощи;

- Совершенствование медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения;

- Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

4.5 Приоритетные направления реформирования в рамках программы модернизации

1 направление

Совершенствование акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям

Ведущая роль в сложившейся демографической ситуации в Российской Федерации, необходимость удержания достигнутых положительных показателей младенческой и уменьшения величины показателя материнской смертности, подготовка Новосибирской области к  введению с 2012 года новых критериев живорождения, определяют включение в Программу в качестве основного приоритета мероприятий по совершенствованию акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям.

С 2010 года в Новосибирской области проводится реорганизация акушерско-гинекологической службы:

- Выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи в службе родовспоможения. Все родильные отделения разделены на три группы оказания медицинской помощи:

1 группа: Баганская, Барабинская, Болотнинская, Венгеровская, Доволенская, Здвинская, Каргатская, Карасукская, Колыванская, Коченевская, Кочковская, Краснозерская, Купинская, Кыштовская, Маслянинская, Мошковская, Ордынская, Северная, Сузунская, Татарская, Тогучинская, Убинская, Усть-Таркская, Чановская, Черепановская, Чистоозерная, Чулымская центральные районные больницы (27).

2 группа: МУЗ «Новосибирская центральная районная больница», МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 1», МБУЗ г. Новосибирская «Новосибирский городской перинатальный центр», МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница №25», МБУЗ г. Новосибирска «Родильный дом №2», МБУЗ г. Новосибирска «Родильный дом №6», МБУЗ г. Новосибирска «Родильный дом №7», ЦКБ СО РАН, МУЗ «Куйбышевская ЦРБ», МУЗ «Бердская ЦГБ»,  МУЗ «Искитимская ЦГБ» (11).

3 группа: областной перинатальный центр в структуре ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (1).

Работа коечного фонда акушерско-гинекологического профиля учреждений первой группы в настоящее время является неэффективной.

Учитывая выделение учреждений 2 и 3 групп, планируется сокращение  коек в ЛПУ 1 группы на 60 коек  в 2012 и 30 коек в 2013г (коечный фонд  составит 150 коек).

При этом в  родильных отделениях 2 и 3 группы к 2013году число акушерских коек будет увеличено до  765.

- Госпитализация беременных и рожениц из районов области, осуществляется с учетом пренатальных факторов риска в родовспомогательные учреждения Новосибирской области.

- Пренатальная ультразвуковая диагностика, (второй и третий УЗ скрининг), беременным из районов области проводится на базе ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр», для беременных города Новосибирска проводится на базе МБУЗ города Новосибирска «Новосибирский городской перинатальный центр» и МБУЗ города Новосибирска «Новосибирский центр планирования семьи и репродукции» где имеется оборудование экспертного класса и квалифицированные специалисты.

- Организована двухсменная работа областной консультативной поликлиники  ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», обеспечивающая консультирование беременных женщин акушерами-гинекологами и другими специалистами.

- В министерстве здравоохранения Новосибирской области создан Экспертный Совет по развитию акушерско-гинекологической помощи, который рассматривает все случаи материнской смертности на территории, определяет стратегию и тактику развития акушерско-гинекологической службы территории, разрабатывает единые протоколы ведения неотложных состояний в акушерстве и гинекологии. По каждому случаю в адрес главных врачей лечебно-профилактических учреждений в ряд районов главам администрации направлены заключения Экспертного Совета с указанием организационных, диагностических, лечебных ошибок и недостатков.

- Утверждены протоколы ведения пациенток с неотложными состояниями в акушерстве и внедрены в работу лечебно-профилактических учреждений на территории Новосибирской области с 2009 года.

- Проводится обследование беременных (пренатальный биохимический скрининг и инвазивная диагностика). Ежегодно на эти цели выделяется около 5,6 млн. рублей.

- Создан дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими и анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами на базе ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница». Специалисты центра оказывают консультативно-диагностическую и лечебную помощь наиболее тяжёлому контингенту пациентов (беременные, роженицы, родильницы и новорожденные дети), оказывают консультативную помощь по телефону, при необходимости – осуществляют выезд, проводят консультацию на месте, организуют мероприятия, стабилизирующие состояние, с последующей транспортировкой пациентов в отделение реанимации и интенсивной терапии или отделение второго этапа выхаживания перинатального центра. В 2010 г. было проконсультировано 1182 беременных женщин, на месте консультировано 183 женщины и 472 ребенка, эвакуировано в областную клиническую больницу 26 женщин и 228 детей.

- Внедрены современные методы ведения родов, включая применение эпидуральной (спинальной) анестезии с целью обезболивания родов и коррекции аномалии родовой деятельности, операции кесарева сечения с использованием современных анестетиков и одноразовых расходных материалов, с применением методики извлечения детей с низкой и экстремально низкой массой тела в плодных оболочках, вакуумэкстракция плода с использованием систем «KIWI», пролонгирование беременности при преждевременном излитии околоплодных вод в течение длительного периода (до 9-12 недель), ведение родов у женщин с рубцами на матке через естественные родовые пути под постоянным ультразвуковым и кардиотокографиечкским мониторингом, применение аутоплазмодонорства, ведение родов у женщин с аутоиммунной тромбоцитопенией с использованием Новосевена.

- В 2009 году разработана и внедрена единая система мониторинга за беременными, роженицами и родильницами, угрожаемыми по материнской смертности. Данная программа позволяет проводить мониторинг беременных, ставших на учет, и распределять их по группам риска, вести регистр беременных высокого риска, угрожаемых по материнской и перинатальной смертности.

- В министерстве здравоохранения Новосибирской области создана комиссия по профилактике материнской и младенческой смертности. Еженедельно на заседаниях комиссии заслушиваются руководители ЛПУ Новосибирской области об организации работы акушерско-гинекологической помощи в районах и принимаемых мерах по профилактике и снижению материнской смертности с предоставлением персонифицированных списков беременных высокой группы риска. Аналогичные комиссии созданы при всех главах муниципальных образований.

- В  ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» имеются лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи при оказании медицинской помощи по специальностям «Акушерство-гинекология», «Неонатология», «Анестезиология и реанимация» «Педиатрия» «Детская кардиология» «Детская хирургия», «Детская эндокринология» «Хирургия (комбустиология)», «Офтальмология».

- В рамках программы «Родовый сертификат» приоритетного национального проекта «Здоровье» проводилось оснащение женских консультаций и родильных домов. За четыре года лечебно-профилактические учреждения получили более 693 млн. рублей: 27,1% полученных средств затрачено на закупку медицинского оборудования, 18,4%  - на расходные материалы, 12,2% на медикаменты, около 3% на инвентарь и инструментарий (закупались фетальные мониторы -86; инкубаторы - 35; аппараты ИВЛ для новорожденных - 17, ИВЛ для взрослых - 16;  лампы фототерапии – 43 и пр.).

На территории Новосибирской области первичная акушерско-гинекологическая помощь оказывается в районах области на ФАП, в акушерско-гинекологических кабинетах и отделениях, входящих в структурные подразделения 34 центральных районных и городских больниц, в г. Новосибирске в 22 женских консультациях, одна из которых является самостоятельной. Консультативная помощь осуществляется в ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский клинический диагностический центр», в МБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции», имеющем в своем составе медико-генетическую консультацию и в консультативно-диагностической поликлинике ГБУЗ НСО ГНОКБ.

Стационарная акушерско-гинекологическая помощь на территории Новосибирской области оказывается в 3 центральных городских больницах, 29 центральных районных больницах, ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» с областным перинатальным центром, МБУЗ «Городская клиническая больница № 25», МБУЗ «Родильный дом № 2», МБУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6», МБУЗ «Родильный дом № 7», МБУЗ «Городская клиническая больница № 1», МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр», МБУЗ «Городская клиническая больница № 2», МБУЗ «Городская гинекологическая больница № 2», МБУЗ «Городская больница № 3», МБУЗ «Городская больница № 4», МБУЗ «Городская клиническая больница № 11» и ЦКБ СО РАН. В областном и городском перинатальных центрах оказывается медицинская помощь новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела и имеется второй этап выхаживания новорожденных. В области функционирует 69 коек реанимации новорожденных, в том числе 21 койка в структуре перинатальных центров, 48 коек в других учреждениях родовспоможения области.

На уровне 1 группы учреждений родовспоможения происходит  26,7 % родов, функционируют 281 коек (29,4% от общего количества акушерских коек) для беременных и рожениц.

В учреждениях 2 группы родовспоможения функционируют 585 коек (61,1%  от общего количества акушерских коек), количество родов составляет  66,7%.

В учреждении 3 группы  родовспоможения функционируют 90 коек (9,4%-от общего количества коек), количество родов составляет 6,6%.

Беременные женщины средней и  высокой групп риска родоразрешаются в двух перинатальных центрах, где развернуто 230 коек (24%), количество родов составляет 24,7% от общего количества.

Доля нормальных родов не превышает 25%. Осложненное течение беременности и родов приводит к рождению недоношенных и маловесных детей, которые определяют высокий уровень заболеваемости новорожденных.

В 2008-2010 году за счет бюджета области была проведена процедура ЭКО и ЭКО-ИКСИ 166 супружеским парам, за счет федерального бюджета 6 парам. В настоящее время в Листе ожидании на проведение процедуры ЭКО за счет средств федерального бюджета стоит 8 супружеских пар.

По данным женских консультаций 85,7% беременных имеют отклонения в состоянии здоровья, каждая вторая поступает на родоразрешение с соматической патологией, 34% относятся к группе высокого риска по пренатальным факторам. С 2007 года через государственное учреждение Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации беременные  обеспечивались санаторно–курортным лечением в санаториях Новосибирской области ОАО «Санаторий «Краснозерский» и ООО «Санаторий «Парус», в котором 315 беременных прошли реабилитацию в 2007 году, в  2008 году –  595 беременных, в 2009 - 590.

Частота анемии у беременных имеет тенденцию к снижению. Заболеваемость анемией у беременных (на 10 тысяч закончивших беременность) снизилась по сравнению с 2008 годом на 10%, с 3410,2 в 2008 году до 3076,6 в 2009 году. Заболеваемость анемией в родах увеличилась на 8,4%, до 6834 на 10000 родов (2008 – 6261Частота нормальных родов остаётся на уровне 24,2%. Болезни системы кровообращения на уровне показателя Российской Федерации 2009 года – 38,6 (2008 г.– 42,3; РФ – 68,6).Уменьшилось число кровотечений в связи с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты с 293 (2008 год) до 260 на 10000 родов.

В 2010 году в Новосибирской области родоразрешены 34764женщин (2008 г. - 32737). Домашних родов – 152 (0,43 %).Многоплодных родов – 284 (0,8 %), в том числе двое 281, 3 тройни. Число родов у ВИЧ-инфицированных – 261 (0,07%).

Показатель абортов снижается, с 46,3 в 2008 до 43.6 в 2010 году на 1000 женщин фертильного возраста (РФ – 30,5), но недостаточными темпами. Соотношение числа родов к числу абортов составило 1:0,86. В целях профилактики нежелательной беременности в областной программе «Охрана материнства и детства на 2011 -2013 годы» предусмотрены средства на приобретение контрацептивов для социально-незащищенных слоев населения, с приоритетным направлением для подростков и молодежи.

В Новосибирской области существует 2 отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые функционируют на базе учреждений социального обслуживания населения. В них проводится консультирование беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной по юридическим вопросам, осуществляется психологическая помощь. Отделения взаимодействуют со всеми  лечебно-профилактическим учреждениями области.

Министерство тесно сотрудничает с Новосибирскими областными общественными организациями «Сиб-мама» и «Солнечный город». Психологи данных организаций работают с беременными женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации по профилактике абортов и отказов от детей.

Специалисты психологи общественной организации «Семья и дети»  на базе женских консультаций осуществляют психологическое сопровождение беременных женщин по профилактике отказов от новорожденных детей, с врожденными пороками развития и аномалиями.

Специалисты по социальной работе на базе родильных домов оказывали женщинам, родившим детей с врожденными пороками развития и аномалиями, консультативную помощь по профилактике отказов и реабилитационному сопровождению таких детей.

Министерство здравоохранения Новосибирской области ежегодно принимает  участие в Всероссийской акции «Подари мне жизнь». В лечебно-профилактических учреждениях области проводится неделя против абортов – дни открытых дверей в женских консультациях, консультирование психологов, юристов, социальных работников, беседы по планированию семьи, работают телефоны доверия. Проводятся пресс-конференции, посвященные вопросам планирования семьи и вреда абортов с участием СМИ.

Уровень материнской и младенческой смертности является интегральным показателем, характеризующим эффективность службы охраны здоровья детей и женщин. По сравнению с 2008 годом показатель материнской смертности 39,2 в Новосибирской области имеет тенденцию к снижению – 28,6 в 2010 году, однако остается достаточно высоким.

Динамика показателя материнской смертности в 2008-2010 г.

| Год | Показатель |  | Новосибирская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РФ | СФО | Абсолютное число | Показатель |
| 2008 | 21,0 | 20,6 | 13 | 39,2 |
| 2009 | 22,0 | 29,6 | 8 | 23,4 |
| 2010 | н/д | н/д | 10 | 28,6 |

На первом месте в структуре причин материнской смертности на протяжении трех лет превалирует экстрагенитальная патология, на втором месте – аборты и септические осложнения после внебольничных абортов, на третьем месте – кровотечения.

Количество умерших женщин по срокам беременности в абсолютных цифрах

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-27 нед. | 6 | 4 | 3 |
| 28-36 нед |  | 2 | 1 |
| 37-41 нед | 5 | 2 | 6 |
| 5-15 сутки послеродового периода | 2 |  |  |

Материнская смертность в 2010 году составила 28,6 на 100 тыс. родившихся живыми (по РФ в 2009 г. – 22,0). Показатель превышает средние значения по РФ. В 2010 г. в структуре материнской смертности преобладают пациентки с экстрагенитальной патологией – 3 случая. У одной из них диагностирована феохромоцитома при аутопсии, у второй – генерализованный туберкулез с полиорганными поражениями, у третьей – острая сердечная недостаточность на фоне тромбоза механического протеза митрального клапана, ревматический порок митрального клапана, после медицинского аборта. Остальные причины материнской смертности в 2010 году распределились следующим образом:

1.	прервавшаяся внематочная беременность, геморрагический шок, постреанимационная болезнь, позднее обращение (1 пациентка);

2.	гипотоническое маточное кровотечение в позднем послеродовом периоде после экстренного кесарева сечения на 36-37 неделе беременности (1 пациентка);

3.	гестоз тяжелой степени (2 пациентки), у одной из них эклампсия;

4.	ТЭЛА (1 пациентка);

5.	инфекционно–токсический шок, гнойный эндометрит - смерть на дому (1 пациентка);

6.	прочие причины – Грипп А H1N1 с двухсторонней пневмонией, инфекционно-токсический шок (1 пациентка). Смерть была условно предотвратима – 8 случаев, непредотвратима – 2 случая.

Показатель младенческой смертности в динамике за 5 лет снизился на 30,5% (в 2005 г. – 10,8‰) и составил в 2010 г. 7,5‰, что соответствует показателю Российской Федерации. Показатель ранней неонатальной смертности снизился в 2 раза и составил в 2010 г. 1,7‰ (в 2005 г. – 3,4‰).

В структуре причин младенческой смертности первое место занимают врожденные пороки развития (24,83 на 10 тыс. родившихся, данный коэффициент в РФ в 2009 г. составил 20, 0 на 10 тыс. родившихся), на втором месте  - отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (21,7 на 10 тыс. родившихся, данные по РФ в 2009 г. – 37 на 10 тыс. родившихся), на третьем – синдром внезапной смерти (7,4 на 10 тыс. родившихся). Однако необходимо отметить, что на территории Новосибирской функционирует ФГУ «Новосибирский научно исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина», в котором ежегодно умирают дети первого года жизни, получающие высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия», проживающие в других субъектах РФ. Так при пересчете коэффициента младенческой смертности от врожденных аномалий в 2010 г. без учета данной категории детей, показатель составил 15,7 на 10 тыс. родившихся. В структуре класса «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» преобладают «другие состояния перинатального периода» (50%), представленные преимущественно внутриутробными инфекциями, врожденная пневмония (15,8%), внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (13,2%) и дыхательные расстройства у новорожденных (11,8%). Прогноз показателя младенческой смертности на 2012 г. в сравнении с прогнозом на 2011 скорректирован в сторону увеличения на 13% с учетом регистрации живорожденных детей с 01.01.2012 г. с массой тела при рождении от 500 г (срок гестации 22 нед.) и составит на 01.01.1013 г. 8,3‰.

С целью совершенствования оказания акушерско-гинекологической помощи и укрепления материально-технической базы учреждений родовспоможения планируется:

Будут выделены районные и межрайонные центры с учетом структуры, коечной мощности, уровня оснащения и обеспеченности квалифицированными кадрами учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь женщинам средней группы риска из близлежащих районов области (3-5 районов), и сеть учреждений родовспоможения будет выглядеть следующим образом:

1 группа: МУЗ Баганская, МУЗ Барабинская, МУЗ Болотнинская, МУЗ Венгеровская, МУЗ Доволенская, МУЗ Здвинская, МУЗ Каргатская, МУЗ Колыванская, МУЗ Коченевская, МУЗ Кочковская, МУЗ Краснозерская, МУЗ Ку-пинская, МУЗ Кыштовская, МУЗ Маслянинская, МУЗ Мошковская, МУЗ Ордынская, МУЗ Северная, МУЗ Сузунская, МУЗ Убинская, МУЗ Усть-Таркская, МУЗ Чановская, МУЗ Черепановская, МУЗ Чистоозерная, МУЗ Чулымская центральные районные больницы (24).

В учреждения первой группы будут госпитализироваться пациентки с нормальным течением беременности либо с низким уровнем перинатального риска.

2 группа: МУЗ Тогучинская, МУЗ Татарская и МУЗ Новосибирская центральные районные больницы, МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1», МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница №25», МБУЗ города Новосибирска « Родильный дом №2», МБУЗ города Новосибирска  «Родильный дом №6», МБУЗ города Новосибирска «Родильный дом №7», ЦКБ СО РАН; межрайонные центры: МУЗ Куйбышевская, МУЗ Карасукская центральные районные больницы; МУЗ Бердская, Искитимская центральные городские больницы, (13).

3 группа: областной перинатальный центр в структуре ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая больница», МБУЗ города Новосибирска «Новосибирский городской перинатальный центр» (2).

В рамках Программы запланированы мероприятия по профилактике и снижению числа абортов.

На территории Новосибирской области в 2012 году в женских консультациях, кабинетах и отделениях многопрофильных лечебно-профилактических учреждений будут организованы кабинеты медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с целью оказания консультативной помощи в случаях незапланированной беременности или депрессии после аборта, в штатной структуре которых будет, психолог, юрист и социальный работник. Планируется создание регистра женщин с экстрагенитальной патологией для профилактики нежелательной беременности.  Оплата услуг по консультативной помощи будет осуществляться на договорной основе по 226 коду экономической классификации за счет средств муниципальных бюджетов. Организационно-методическая работа по координации работы центров и кабинетов будет организована областным центром планирования семьи на базе консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая больница».

Это позволит снизить число  абортов по желанию (до 12 недель)  на 12 % ( 3 тысячи).

В связи с переходом Российской Федерации с 2012 года на новые критерии живорождения планируется:

С целью совершенствования медицинской помощи новорожденным, а также в связи с переходом Российской Федерации с 2012 г. на новые критерии живорождения планируется развитие неонатальной службы области и приведение ее в соответствие с порядком организации неонатологической помощи (приказ МЗ СР РФ от 01.06.2010 г. № 409н «Об утверждении порядка оказания неонатологической медицинской помощи»)

Таблица

| Наименование ЛПУ | Прикрепленные районы | Прогнозируемое количество родов | Имеющиеся койки |  | Дололнительные койки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реанимации новорож денных | Патологии новорожденныыых | Реанимации новорож денных | Патологии новорожденных |
| МУЗ «Искитимская центральная городская больница» | Сузунский Маслянинский | 1463 | - | - | 6 | 14 |
| МУЗ «Бердская центральная городская больница» | Черепановский Ордынский Советский р-н г. Новосибирска | 1390 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| МУЗ «Карасукская центральная районная больница» | Баганский Каргатский Кочковский Краснозерский Купинский | 871 | - | - | 4 | 9 |
| МУЗ «Куйбышевская центральная районная больница» | Барабинский Венгеровский Здвинский Кыштовский Северный Чановский Убинский Чистоозерный Усть-Таркский | 1220 | - | 10 | 5 | 2 |
| МУЗ «Тогучинская центральная районная больница»- II уровень | - | 584 | - | - | 2 | 5 |
| МУЗ «Татарская центральная районная больница» | - | 488 | - | - | 2 | 5 |
| МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» | - | 565 | - | - | 2 | 5 |
| МБУЗ г. Новосибирска «Детская городская клиническая больница №4 им. В.С. Гераськова». | - | - | 6 | 80 | 12 | 80 |

1. дополнительное открытие коек реанимации новорожденных и патологии новорожденных в межрайонных перинатальных центрах и ЦРБ 2 группы (таблица №1)., а также МБУЗ г. Новосибирска «Детская городская клиническая больница №4 им. В.С. Гераськова».

2. реструктуризация областного перинатального центра с увеличением коек реанимации новорожденных на 24 (до 36) и патологии новорожденных на 60 (до 90).

3. дооснащение реанимационным оборудованием для оказания помощи новорожденным лечебно-профилактические учреждения первого уровня в количестве  22 ЦРБ.

Таким образом, общее количество коек реанимации новорожденных на территории будет увеличено с 69 до 146 и составит 4,2 на 1000 родов. Количество коек патологии новорожденных и недоношенных за счет реструктуризации областного перинатального центра и создания межрайонных перинатальных центров будет увеличено с 240 до 345 и составит 9,8 на 1000 родов.

4. укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения 2 группы в районах области, с целью оказания в них помощи беременным, роженицам с факторами риска и новорожденным с отклонениями в состоянии здоровья (Искитимская городская больница, Бердская центральная городская больница, Карасукская, Куйбышевская, Новосибирская, Татарская, Тогучинская центральные районные больницы).

5. создание и оснащение реанимационно-консультативного комплекса оказания помощи новорожденным, в том числе с низкой и очень низкой массой тела 18429, 6 тыс. руб.

6. дооснащение современным медицинским оборудованием необходимым для оказания реанимационной помощи и выхаживания новорожденных следующие учреждения: ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (областной перинатальный центр), МБУЗ г. Новосибирска «Новосибирский городской перинатальный центр», МБУЗ г. Новосибирска «Детская городская клиническая больница №4 им. В.С. Гераськова», МБУЗ г. Новосибирска «Детская клиническая больница № 3».

Общая сумма на неонатальное оборудование учреждений всех уровней составила 172, 795 тыс. рублей..

7. с целью развития неонатальной хирургии и совершенствования хирургической помощи новорожденным дооснащение необходимым хирургическим оборудованием ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» и МБУЗ г. Новосибирска «Детская городская клиническая больница №1» на общую сумму 42,888 тыс. рублей. Запланировано обучение заведующего детским хирургическим отделением ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» по вопросам хирургии новорожденных в г. Санкт-Петербурге в апреле 2011 г.

Совершенствование медицинской помощи детям.

На территории Новосибирской области функционирует 5 детских больниц, 2 детских поликлиники, 1 детская стоматологическая поликлиника. Все вышеуказанные учреждения находятся в г. Новосибирске. Кроме этого амбулаторно-поликлиническая помощь детям оказывается в 57 детских поликлинических отделениях, расположенных на базе больничных учреждений и взрослых поликлиник, 19 из них находится в г. Новосибирске.

Стационарная помощь детям оказывается в 62 отделениях, расположенных на базе больничных учреждений других типов, из них 34 отделения находятся в районах области. Общее количество детских коек на территории Новосибирской области составляет 4151, из них 1565 (37,7%) расположены в учреждениях г.Новосибирска. Обеспеченность детскими койками на 10.000 детского населения по территории составляет 88,6, что значительно выше аналогичного показателя по Российской Федерации.

Преимущественно специализированные детские койки развернуты в учреждениях г.Новосибирска. В областных учреждениях развернуты детские койки неврологического, пульмонологического, дерматовенерологического, фтизиатрического, восстановительного лечения, травматологического профилей. В центральных районных и городских больницах развернуты педиатрические и детские инфекционные койки, за исключением ряда учреждений:  МУЗ «Искитимская ЦГБ» - дополнительно развернуты детские пульмонологические, хирургические и травматологические койки; МУЗ «Куйбышевская ЦРБ» - детские хирургические и туберкулезные койки; МУЗ «Бердская ЦГБ» - детские хирургические койки. В МУЗ «Новосибирская ЦРБ» развернуты 60 детских гематологических коек, на базе которых, детям с онкологической патологией проводится высокодозная полихимиотерапия.

При анализе работы коек в разрезе профилей можно отметить превышение нормативного показателя по среднегодовой занятости койки по следующим профилям: кардиоревматологический, эндокринологический, гнойной хирургии, урологический, нейрохирургический, проктологический, что свидетельствует о высокой востребованности койек данных профилей.

В связи с низким показателем работы койки планируется сокращение педиатрических и инфекционных коек за счет коек III и IV уровней (центральные районные и сельские участковые больницы) на 460 коек.

Необходимо отметить, что на территории Новосибирской области функционируют три федеральных учреждения, в которых оказывается высокотехнологичная медицинская помощь детям, в том числе первого года жизни:

- ФГУ «Новосибирский научно исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина» по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

- ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» по профилю «травматология и ортопедия»

- ФГУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Федорова» Новосибирский филиал, по профилю «офтальмология». Всего в этих учреждениях получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2009 г. – 445 детей, в 2010 г. – 424 ребенка. Также высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям «нейрохирургия» и «камбустиология» в 2010 г. получили 37 детей в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница». Для получения ВМП по другим профилям в ФСМУ других территорий в 2009 г. было направлено 176 ребенка, в 2010 г. – 278 ребенка. В 2009 г. ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» получена лицензия на оказание ВМП по профилю «Педиатрия». На 2011 г. данным учреждением получен федеральный заказ по профилю «Неонатология и хирургия новорожденных» в количестве 8 квот.

- При анализе укомплектованности кадрами учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детям, обращает внимание, что 100% укомплектованность участковыми врачами отмечена только в 12 центральных районных и городских больницах из 34 и в 11 поликлинических учреждениях городе Новосибирска из 22. Укомплектованность средним медицинским персоналом 100% отмечена в 18 центральных районных и городских больницах. В городе Новосибирске  укомплектованность средним медицинским персоналом составляет от 50 до 80%, лишь в МУЗ «ГП №1» она составила 93,8%. Обеспеченность врачами-педиатрами на 10 тыс. детского населения в 2009 г. составила 25,8, в 2010 г. – 24,5, что выше среднероссийского показателя (23,4). Укомплектованность врачами-педиатрами в 2009 г. – 76,1%, в 2010 г. – 74,2%.

Узкие специалисты оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь детям только в 10 центральных районных и городских больницах. В остальных районах помощь детям оказывают специалисты взрослой сети, прошедшие усовершенствование по вопросам патологии детского возраста. В г.Новосибирске в 16 из 22 поликлинических учреждений работают детские узкие специалисты. Таким образом, доступность специализированной амбулаторной помощи у детей, проживающих в г.Новосибирске, значительно выше, чем у детей, проживающих в районах области.

Для решения этой проблемы в консультативно-диагностической поликлинике  ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» ведутся 13 специализированных детских приемов по следующим специальностям: аллерголог, невролог, гинеколог, сурдолог, ортопед-травматолог, хирург, окулист, гематолог, эндокринолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, нефролог, кардиолог. Всего в 2009г. к указанным специалистам было выполнено 19868 посещений, что составило 114,2% от плана. Среди обратившихся 89% составили жители районов области. Кроме этого, консультативная помощь детям области оказывается в ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр».

Экстренная консультативная помощь детям в районах области в настоящее время оказывается отделением экстренной и плановой консультативной помощи  ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница». Для работы в районах области созданы 2 специализированные педиатрические реанимационные бригады, а также одна - неонатальная.

Основной патологией у детей, эвакуируемых из центральных районных больниц в областную больницу, является: перинатальная патология, врожденные аномалии развития у новорожденных детей, травмы (включая ожоговую), перитонит, пневмония, менингоэнцефалит, сепсис, тяжелые формы эпилепсии.

На протяжении последних 2-х лет количество больных, находящихся на дистанционном наблюдении, остается на одном уровне и составило в 2009 г. – 453 детей, в 2010 г. – 472 ребенка. Количество эвакуированных детей в 2009 г. составило – 225, в 2010 г. – 228.

Планируется увеличение количества педиатрических реанимационных бригад до 5.

Кроме этого, экстренная медицинская помощь детям оказывается в районах области бригадами отделений скорой медицинской помощи центральных районных и городских больниц.

Кроме экстренной консультативной помощи специалистами ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» оказывается плановая консультативная помощь: проведение выездов бригад врачей-специалистов в лечебно-профилактические учреждения районов области с целью консультации детей и отбора пациентов  для оказания специализированной помощи; участие в проведение диспансеризации детей первого года жизни, детей-сирот, также планируется участие специалистов областной больницы и специализированных муниципальных стационаров г. Новосибирска в проведение диспасеризации 14-ти летних детей.

Врачом-педиатром отделения экстренной и плановой консультативной помощи ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» проводится ежедневный мониторинг детей от 0 до 4-х лет, находящихся на лечение в центральных районных больницах, с целью выявления показаний для своевременной госпитализации в специализированный стационар.

Ежегодно на территории области проводятся акции («Поезд здоровья», «Теплоход здоровья»), в которых принимают участие детские специалисты ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница». Целью акций является усиление профилактического направления работы: пропаганда здорового образа жизни, выявление отклонений в состоянии здоровья и ранняя диагностика заболеваний.

Специализированную скорую педиатрическую помощь детям города Новосибирска оказывают 19 педиатрических бригад. Специализированную скорую реаниматологическую помощь детскому населению города Новосибирска и Новосибирского района Новосибирской области оказывают 3 бригады (на 3 реанимобилях).

Работа подстанций скорой медицинской помощи г. Новосибирска организована в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении Порядка оказания скорой медицинской помощи» с расчетом 20-минутной транспортной доступности. Таким образом, на текущий период обеспечение круглосуточными бригадами населения города Новосибирска соответствует нормативным показателям и остается стабильным.

В области развивается системы стационарзамещающих технологий: койки дневного стационара для детей развернуты на базе 5 центральных районных и городских больницах и 7 поликлинических учреждениях г.Новосибирска. Всего функционирует 517 коек.

Реабилитационная помощь детям, в том числе в возрасте до 3-х лет оказывается в медицинских учреждениях: реабилитационно-восстановительный центр «Обские зори» на 220 коек, двух филиалах ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» «Детский санаторий № 1» и «Детский санаторий № 2» (всего развернуто 480 коек восстановительного лечения) и в ФГУ «Психоневрологический санаторий для детей с детским церебральным параличом озеро Карачи» в системе здравоохранения Новосибирской области, за пределами Новосибирской области в санаториях, находящихся в ведении МЗИСР РФ, в 2010г. оздоровлено 497 детей, в 2009г. – 406 детей.

За счет средств консолидированного бюджета Новосибирской области на оказание реабилитационной помощи детям выделяется 147800,0 тысяч рублей, в том числе за счет областного бюджета  - 90439,0 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета - 57361,0 тыс. рублей.

Средняя стоимость одного койко-дня дня оказания реабилитационно-восстановительной помощи детям в учреждениях Новосибирской области составляет 1682,0 рубля, в том числе по питанию - 107,0 рублей (детей до 3-х лет – 100,0 рублей), на медикаменты  - 75,0 рублей на один койко-день.

С целью пропаганды здорового образа жизни среди детского населения, развития профилактического направления педиатрии с декабря 2010 г.  в муниципальных учреждениях г. Новосибирска (МУЗ «Городская поликлиника № 29», МУЗ «Детская городская клиническая больница № 6» и МУЗ «Клинико-диагностическая поликлиника № 2»)  функционируют три детских центра здоровья. Совместно с органами образования разработаны и проводятся в образовательных учреждениях профилактические программы: «Неспецифическая профилактика ОРВИ и гриппа», программа по обеспечению чистой питьевой водой образовательных учреждений.

Общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет по Новосибирской области составляет 2374,8 на 1000 детского населения, что несколько ниже показателя по Российской Федерации (2454,1), но выше, чем средний показатель по Сибирскому Федеральному округу, который составил в 2009г. 2259,4.

В структуре общей заболеваемости детей значительно преобладают болезни органов дыхания 1414,2 на 1000 населения), на втором месте находятся болезни глаза и его придаточного аппарата (108,4 на 1000 населения), на третьем месте травмы и отравления (96,7 на 1000 населения), на четвертом – инфекционные болезни (94,0 на 1000 населения),  на пятом – болезни органов пищеварения (93,6 на 1000 населения). При сравнении структуры общей заболеваемости детей по Новосибирской области со структурой по Российской Федерации,  обращает на себя внимание более высокая заболеваемость в классе болезни органов дыхания, что можно объяснить особенностями климатических условий. При этом меньше заболеваемость в классах болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни пищеварительной системы, что может быть обусловлено более низкой выявляемость и требует усиления профилактического направления работы, с целью  ранней выявляемости патологии.

Показатель общей заболеваемости подростков (15-17 лет) по Новосибирской области несколько ниже, чем в среднем по Российской Федерации и составил в 2009 г. – 1978,8 на 1000 подросткового населения.

В структуре общей заболеваемости подростков превалируют болезни органов дыхания (860,8 на 1000 населения), на втором месте – травмы и отравления (145,3 на 1000 населения), при этом в структуре по Российской Федерации данный класс заболеваний у детей занимает только 5 место. На третьем – болезни глаза и его придаточного аппарата (134,3 на 1000 населения), на четвертом – болезни костно-мышечной системы (117,1 на 1000 населения), на пятом – психические расстройства (113,8 на 1000 населения). Обращает внимание, что  показатель общей заболеваемости подростков по классам «болезни глаза и его придаточного аппарата» и «болезни костно-мышечной системы» ниже, чем средний показатель по Российской Федерации, при этом заболеваемость в классе «психические расстройства» значительно превышает аналогичный показатель.

Показатель заболеваемости детей первого года жизни в Новосибирской области в 2009г. составил 2677,3 на 1000 детей первого года жизни и соответствует аналогичному  показателю по Сибирскому Федеральному округу (2679 на 1000 детей первого года жизни).

В структуре заболеваемости превалируют болезни органов дыхания (1296,6 на 1000 населения), на втором месте – отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (820,2 на 1000 населения), на третьем месте - болезни глаза и его придаточного аппарата(75,2 на 1000 населения), на четвертом – инфекционные и паразитарные болезни (74,0 на 1000 населения), на пятом – болезни крови и кроветворных органов (71,5 на 1000 населения).

В 2009г. отмечена отчетливая положительная динамика по снижению показателя  смертности в возрастных категориях: от 1 года до 4 лет (0,61 на 1000 детей соответствующего возраста в 2008 г. и 0,37 - в 2009 г.) и от 5 до 9 лет (0,38 и 0,3 соответственно). В возрастной категории от 10 до 14 лет показатель смертности остается стабильным (2008 г. – 0,29, 2009 г. – 0,3). В структуре смертности детей в возрасте от 1до 14 лет также преобладают внешние причины, которые суммарно составляют 51,6%. На втором месте – злокачественные новообразования (11,5%). Реже причиной смерти детей являются инфекционные болезни (6,5%), болезни органов дыхания (5,7%), болезни нервной системы (5,7%).

Показатель смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет составил в 2008 г. – 9,7 на 1000 живорожденных.  В 2009 г. отмечен роста данного показателя до 10,2 на 1000 живорожденных за счет повышения показателя младенческой смертности. В структуре смертности детей от 0 до 4 лет преобладают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 0,7 на 1000 населения соответствующего возраста, на втором месте врожденные аномалии – 0,6 на 1000 населения, на третьем – внешние причины – 0,3 на 1000 населения.

В целом показатель смертности детей в возрасте от 0 до 14 лет составил в 2008 г. – 104,6 на 100 тыс. детского населения соответствующего возраста, в 2009 г. – 110,4 на 100 тыс. населения. Увеличение показателя произошло за счет роста младенческой смертности. В структуре смертности детей от 0 до 14 лет преобладают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, и составляют 28,4 на 100 тыс., на втором месте – врожденные аномалии – 27,4 на 100 тыс. населения, на третьем – внешние причины – 23,8 на 100 тыс. населения. Показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет – составил в 2008 г. 103,3 на 100 тыс. детей от0 до 17 лет, в 2009 г. – 104,3 на 100 тыс. населения. Рост показателя также обусловлен повышением младенческой смертности. В структуре смертности детей от 0 до 17 лет преобладают внешние причины – 28,9 на 100. тыс. населения, на втором месте – 23,6 на 100 тыс. населения, на третьем месте – врожденные аномалии – 22,8 на 100 тыс. населения.

С учетом высокой заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований в области действовала программа «Детская онкология/гематология» с 2004 по 2009 гг., в рамках которой осуществлялась профессиональна подготовка врачей-онкологов, обеспечение специализированных лечебно-профилактических учреждений расходными материалами и дорогостоящими препаратами. Был создан детский канцер-регистр на базе консультативно-диагностического центра МБУЗ г. Новосибирска «Детская клиническая больница скорой медицинской помощи». Хирургическая помощь детям Новосибирской области с онкологическими заболеваниями оказывается на специализированных детских онкологических койках, расположенных в этом же учреждении. Полихимиотерапия  пациентам с гемобластозами и солидными опухолями проводится в детском гематологическом отделении, расположенном в МУЗ «Новосибирская ЦРБ».

В целях совершенствования оказания медицинской помощи детям и в связи с включением в приоритетный национальный проект «Здоровье» новых направлений в рамках программы планируется:

- Провести капитальный ремонт в 8 детских больниц и детских корпусов в многопрофильных больницах, 11 детских поликлиник и поликлинических отделений поликлиник и больниц, 2 детских отделений в многопрофильных больницах,  2 отделений детской реанимации.

- Продолжить оптимизацию коечного фонда с учетом структуры заболеваемости и смертности детей и подростков. С целью более эффективного использования детского коечного фонда планируется: усилить профилактическое направление работы на амбулаторно-поликлиническом этапе, шире внедрять стационарзамещающие технологии, пересмотреть показания для госпитализации и реструктуризировать детский коечный фонд. Принимая во внимание региональные особенности территории: расположение специализированных детских коек преимущественно в г. Новосибирске, стационарзамещающие технологии планируется преимущественно развивать в лечебно-профилактических учреждениях г. Новосибирска, с целью повышения доступности специализированной стационарной помощи детям, проживающим в районах области.

С учетом структуры заболеваемости и смертности детей планируется внедрение порядков оказания медицинской помощи детям с онкологическими, хирургическими заболеваниями,  бронхолегочной патологией. Принимая во внимание, высокую распространенность на территории области ревматических заболеваний у детей и патологии щитовидной железы, планируется также внедрить порядки оказания медицинской помощи детям с ревматическими болезнями и эндокринной патологией. Планируется поэтапное внедрение порядков оказания помощи детям с онкологическими и ревматическими заболеваниями: в рамках данного мероприятия в Декабрь 2012 г. будет приведена в соответствие с порядком организация амбулаторной помощи: оснащение кабинетов, подготовка специалистов. Обучение врачей запланировано как на базе Новосибирского государственного медицинского университета, так и в федеральных учреждениях. Приведение в соответствие с порядками стационарной помощи детям будет завершено к концу 2013 г.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи детям в условиях стационаров  планируется внедрить стандарты оказания специализированной помощи детям по следующим нозологическим формам: пневмония, ювенильный ревматоидный артрит, сахарный диабет, пневмония, бронхиальная астма. Плановое количество случаев лечения в 2011 году составляет 1157 случаев, в 2012 году – 1349 случаев.

- С целью оптимизации экстренной и неотложной помощи детям организовать на базе ЛПУ, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детям отделения неотложной помощи в соответствии с требованиями приказа  МЗСР РФ от 23.01.2007 г. №56 «Об утверждении примерного порядка организации деятельности и структуры детской поликлиники»

Внедрение порядков оказания медицинской помощи детям

| № п/п | Наименование порядка | Наименование медицинского учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | Порядок оказания медицинской помощи детям с бронхолегочными заболеваниями пульмонологического профиля» | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | МБУЗ «Детская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» |
| 2. | Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях эндокринной системы | МБУЗ «Детская городская клиническая больница №1» | - |
| 3. | Порядок оказания медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях. | МБУЗ «Детская городская клиническая больница №1» | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», МБУЗ «Детская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» |
| 4. | Порядок оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями | МБУЗ «Детская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | МУЗ «Новосибирская ЦРБ» |
| 5. | Порядок оказания медицинской помощи детям с ревматическими заьолеваниями. | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | МБУЗ «Детская городская клиническая больница №1» |

Новые направления работы в рамках реализации национального проекта «Здоровья»

-Совершенствовать оказание хирургической медицинской помощи детям, в том числе внедрение эндовидеохирургических технологий в неонатальной хирургии, более широкое применение их у детей старшего возраста с этой целью запланировано приобретение детского хирургического эндоскопического оборудования в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» и МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» на общую сумму63,630 тыс. рублей.  Обучение детских хирургов в федеральных учреждениях.

- В целях организации паллиативной помощи детям за счет средств бюджета Новосибирской области планируется открыть в 2012 г.специализированные койки для оказания паллиативной помощи детям с онкологическими заболеваниями на базе детского гематологического  отделения  (МУЗ «Новосибирская центральная районная больница» , 5 коек) и детям с органическими заболеваниями ЦНС на базе МБУЗ «Детская городская клиническая больница №3» (7 коек). Необходимо дооснастить данные учреждения необходимой медицинской мебелью и индивидуальными средствами ухода. А также дополнительно будут введены по 1,0 ставке психолога, по 4,75 ставок медсестер палатных и по 4,75 ставок санитарок. Сумма финансирования составит 3960,0 тысяч рублей.

-В рамках Программы планируется проведение диспансеризации 14-ти летних детей с целью оценки состояния репродуктивного здоровья и раннего выявления заболеваний. Планируется осмотр 22574 детей в 2011 г. и 23 478 детей в 2012 г. следующими специалистами: эндокринолог, гинеколог (для девочек), уролог-андролог (для мальчиков), педиатр, окулист, ортопед-травматолог; проведение следующих обязательных исследований: УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов малого таза (для девочек), УЗИ мошонки (для мальчиков). На проведение диспансеризации 14-летних подростков планируемые затраты составят на 2011 год 55 455,0 тыс. руб., на 2012 год – 59 925,0 тыс. руб. Норматив затрат на проведение диспансеризации одного ребенка запланирован в размере 2 500 руб., плановое число подростков составляет на 2011 год – 22 182 чел., на 2012 год – 23 970 чел. Перечень врачей-специалистов определен приказом здравоохранения НСО.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы по оснащению учреждений родовспоможения современным оборудованием для выхаживания новорожденных с низкой массой тела, развитию неонатальной хирургии в 2011, 2012 гг. составит 154,904 млн. рублей (2011 г. – 144,824 млн. руб., 2012 гг. – 10,080 млн. руб.) в том числе:

- средства ФФОМС – 140,544 млн. рублей, из них: в 2011 г. – 134,794 млн. рублей, в 2012 г. – 5,75 млн. рублей;

- средства бюджета Новосибирской области – 14,360 млн. рублей, из них: в 2011 г. – 10,030 млн. рублей, в 2012 г. – 4,330 млн. рублей.

| Всего | Средства ФФОМС | Средства бюджета субъекта РФ | Средства ТФОМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 3182653,64 | 2441335,36 | 631698,42 | 109619,86 |

Индикаторные показатели

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2009г | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Младенческая смертность | на 1 000 родившихся живыми | 8,5 | 8,3 |
| Перинатальная смертность | на 1 000 родившихся живыми и мертвыми | 6,5 | 5,2 |
| Мертворождаемость | на 1 000 родившихся живыми и мертвыми | 3,9 | 3,1 |
| Ранняя неонатальная смертность | на 1 000 родившихся живыми | 2,6 | 2,1 |

4.9.17 Высокотехнологичная медицинская помощь

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в федеральных учреждениях, расположенных на территории области (НИИ патологии кровообращения, травматологии и ортопедии, туберкулеза, Сибирский окружной медицинский центр, МНТК «Микрохирургия глаза», НИИ клинической и экспериментальной медицины, клинической иммунологии СО РАМН), государственных учреждениях здравоохранения (областная клиническая больница, областной онкологический диспансер, областной клинический кардиологический диспансер).

Кроме того, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в 3 муниципальных учреждениях (городская клиническая больница №2, городской перинатальный центр, городская клиническая больница№1, имеющих лицензии на данный вид медицинской помощи), как специализированный вид медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий.

Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных медицинских учреждениях (по профилям высокотехнологичной медицинской помощи, внесенным в «Банк документов» на сайте Минздравсоцразвития) в 2009-2010 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Профили ВМП | Всего больных пролеченных по ВМП в ФГУ |  | В т.ч. пролеченных в ФГУ, расположенных на территории субъекта РФ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Абдоминальная хирургия | 34 | 20 | 29 | 15 |
| Акушерство и гинекология | 163 | 165 | 163 | 165 |
| Акушерство и гинекология (ЭКО) | 4 | 3 | - | - |
| Комбустиология | 2 | - | - | - |
| Неонатология и детская хирургия в период новорожденности | - | - | - | - |
| Нейрохирургия | 310 | 740 | 302 | 722 |
| Онкология | 166 | 417 | 21 | 248 |
| Оториноларингология | 6 | 15 | 6 | 15 |
| Оториноларингология (кохлеарная имплагнтация) | 15 | 28 | - | - |
| Офтальмология | 789 | 984 | 748 | 938 |
| Педиатрия | 20 | 23 | - | - |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 4927 | 4654 | 4915 | 4626 |
| Торакальная хирургия | 242 | 259 | 240 | 253 |
| Травматология и ортопедия | 730 | 567 | 704 | 542 |
| Травматология и ортопедия (эндопротезирование суставов) | 476 | 825 | 470 | 646 |
| Трансплантация | 33 | 44 | 27 | 36 |
| Урология | 54 | 81 | 49 | 71 |
| Челюстно-лицевая хирургия | 3 | 4 | - | - |
| Итого | 7974 | 8829 | 7668 | 8277 |

- при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2009 г. используются виды ВМП,

утвержденные  приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2008 г. № 786н;

- при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2010 г. используются виды ВМП,

утвержденные  приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 г. № 1047н

Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях, расположенных на территории Новосибирской области составляют 96,2 % и 93,7% соответственно 2009-2010 гг. и охватывают практически все профили, кроме комбустиологии (данный профиль высокотехнологичной медицинской помощи оказывается в областной клинической больнице на условиях софинансирования), ЭКО, неонатологии, педиатрии и кохлеарной имплантации.

Государственные задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств областного бюджета выполняют с 2009 г. областная клиническая больница, с 2010 г. областной онкологический диспансер, областной клинический кардиологический диспансер; на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета с 2007 г. областная клиническая больница (таблица 3).

Таблица 3

| Название учреждения | Объемы ВМП 2010 год | Средства областного бюджета на выполнение государственного задания (тыс. руб.) | Средства областного бюджета на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская областная клиническая больница | 576 | 22 000,00 | - |
|  | 420 | - | 17 620,60 |
| Новосибирский областной онкологический диспансер | 200 | 14 000,00 | - |
| Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер | 410 | 41 000,00 | - |
| Всего: | 1606 | 77 000,00 | 17 620,60 |

Объемы высокотехнологичной медицинской помощи жителям Новосибирской области в медицинских учреждениях субъекта в разрезе профилей, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий за предшествующие годы и на период 2011-2013 гг. в разрезе профилей представлены в таблице 4.

Государственные задания для государственных бюджетных учреждений определялись с учетом потребности (заявки) жителей Новосибирской области в данном виде медицинской помощи (представлены в таблице 5).

Показатели удовлетворенности в высокотехнологичной медицинской помощи в Новосибирской области выше данного показателя по Российской Федерации (таблица 6).

Планируемые показатели удовлетворенности в высокотехнологичной медицинской помощи представлены в таблице 7.

Обеспечение удовлетворенности жителей Новосибирской области в 2011-2013гг. планируется преимущественно за счет увеличения объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях (таблица 8).

Расходные обязательства Новосибирской области на высокотехнологичную медицинскую помощь, оказываемую в рамках территориальной программы государственных гарантий в 2009-2010 гг. и на период 2011-2013 гг. представлены в таблице № 9.

Удовлетворенная потребность в высокотехнологичной медицинской помощи составляет 78,6%.

На условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета оказание высокотехнологичной медицинской помощи планируется в 2011-2013 гг. в областной клинической больнице по профилям: «трансплантация», «онкология», «неонатология и детская хирургия в период новорожденности».

Прогноз по формированию государственного задания за счет средств областного бюджета на 2011 г. представлен в таблице 10 без учета расходов на выполнение государственного задания в рамках реализации Соглашения на оказание высокотехнологичной медицинской помощи граждан Новосибирской области на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджет.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1156 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями», Соглашения о софинансировании расходных обязательств Новосибирской области, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Новосибирской области в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями от 12.04.2010 №109/0-1156/28, приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.02.2010 №53н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1156 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями» в 2010 году закуплено оборудование для ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер», позволяющее оказывать, в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Таблица 4

| Профили ВМП | Всего больных пролеченных по ВМП в учреждениях субъекта в рамках территориальной программы государственных гарантий |  |  |  |  | В т.ч. пролеченных по ВМП в учреждениях субъекта на условиях софинансирования из федерального бюджета |  |  |  |  | В т.ч. пролеченных по ВМП в учреждениях субъекта за счет средств консолидированного бюджета субъекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Абдоминальная хирургия | 5 | 5 | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 16 | 8 | 8 |
| Акушерство и гинекология | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Акушерство и гинекология (ЭКО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комбустиология | 10 | 61 | 61 | 50 | 50 | - | 51 | - | - | - | 10 | 10 | 61 | 50 | 50 |
| Неонатология и детская хирургия в период новорожденности | - | - | 58 | 45 | 40 | - | - | 8 | - | - | - | - | 50 | 45 | 40 |
| Нейрохирургия | 111 | 119 | 90 | 40 | 40 | 101 | 109 | - | - | - | 10 | 10 | 90 | 40 | 40 |
| Онкология | - | 451 | 345 | 100 | 100 | - | 250 | 250 | - | - | - | 201 | 95 | 100 | 100 |
| Оториноларингология | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| Оториноларингология (кохлеары) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офтальмология | 330 | 385 | 409 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 330 | 385 | 409 | 200 | 200 |
| Педиатрия | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 199 | 422 | 330 | 96 | 90 | - | - | - | - | - | 199 | 422 | 330 | 96 | 90 |
| Торакальная хирургия | 24 | 1 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| Травматология и ортопедия | 28 | 28 | 70 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 70 | 50 | 20 |
| Травматология и ортопедия (эндопротезирование) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Трансплантация | 15 | 18 | 34 | 10 | 8 | - | 10 | 30 | - | - | 15 | 8 | 4 | 10 | 8 |
| Урология | 76 | 76 | 60 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 60 | 20 | 20 |
| Челюстно-лицевая хирургия | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Всего: | 858 | 1606 | 1512 | 649 | 615* | 101 | 420 | 288 | - | - | 757 | 1186 | 1224 | 649 | 615* |

- при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2009 г. используются виды ВМП, утвержденные  приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2008 г. № 786н;

- при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2010 г. используются виды ВМП, утвержденные  приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 г. № 1047н;

- при планировании количества пролеченных больных по ВМП в 2011-2013 гг. используются виды ВМП, опубликованные на официальном сайте Минздравсоцразвития России в разделе «Банк документов».

* - при увеличении расходных обязательств Новосибирской области на высокотехнологичные виды медицинской помощи объемы будут пересмотрены

Таблица 5

| Новосибирская область | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Заявка ВМП | 8 325 | 10621 |
| План ВМП | 7 179 | 7189 |
| Пролечено за счет средств федерального бюджета | 8 823 | 9958 |
| Пролечено за счет средств областного бюджета | 757 | 1186 |
| % обеспеченности заявки | 115% | 104,9% |

Таблица 6

| Обеспеченность ВМП на 100 тыс. населения | Новосибирская область | Российская Федерация |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 362,9 | 179,32 |
| 2010 | 420,5 | 159,54 |

Таблица 7

| Удовлетворение потребностей населения в ВМП по Программе: | Новосибирская область | Российская Федерация |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 74% | 60% |
| 2010 | 78,6% | 70% |
| 2011 | 82% | 76% |
| 2012 | 85% | 80% |
| 2013 | 89% | 86% |

Таблица 8

| Профили ВМП | Планируемые объемы оказания ВМП |  |  | В т.ч. в ФГУ |  |  | В т.ч. в учреждениях субъекта в рамках территориальной программы государственных гарантий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Абдоминальная хирургия | 56 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 16 | 8 | 8 |
| Акушерство и гинекология | 400 | 400 | 400 | 395 | 395 | 395 | 5 | 5 | 5 |
| Акушерство и гинекология (ЭКО) | 15 | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | - | - | - |
| Комбустиология | 61 | 50 | 50 | - | - | - | 61 | 50 | 50 |
| Неонатология и детская хирургия в период новорожденности | 50 | 45 | 40 | - | - | - | 50 | 45 | 40 |
| Нейрохирургия | 1018 | 1061 | 1163 | 928 | 1021 | 1123 | 90 | 40 | 40 |
| Онкология | 1589 | 1743 | 1907 | 1494 | 1643 | 1807 | 95 | 100 | 100 |
| Оториноларингология | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | - |
| Оториноларингология (кохлеары) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - |
| Офтальмология | 1142 | 1006 | 1087 | 733 | 806 | 887 | 409 | 200 | 200 |
| Педиатрия | 79 | 85 | 92 | 59 | 65 | 72 | 20 | 20 | 20 |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 5361 | 5630 | 6177 | 5031 | 5534 | 6087 | 330 | 96 | 90 |
| Торакальная хирургия | 265 | 257 | 257 | 255 | 255 | 255 | 10 | 2 | 2 |
| Травматология и ортопедия | 1202 | 1295 | 1390 | 1132 | 1245 | 1370 | 70 | 50 | 20 |
| Травматология и ортопедия (эндопротезирование) | 1460 | 1606 | 1777 | 1460 | 1606 | 1767 | - | - | 10 |
| Трансплантация | 67 | 79 | 84 | 63 | 69 | 76 | 4 | 10 | 8 |
| Урология | 142 | 102 | 102 | 82 | 82 | 82 | 60 | 20 | 20 |
| Челюстно-лицевая хирургия | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Итого | 12999 | 13515 | 14683 | 11775 | 12866 | 14068 | 1224 | 649* | 615* |

- при планировании объемов ВМП в 2011-2013 гг. используются виды ВМП, опубликованные на официальном сайте Минздравсоцразвития России в разделе «Банк документов»;

-  при планировании объемов оказания ВМП в федеральных медицинских учреждениях в 2011-2013 гг. учитывается увеличение объемов ВМП в федеральных учреждениях в среднем на 10 % по отношению к предшествующему году

* - при увеличении расходных обязательств Новосибирской области на высокотехнологичные виды медицинской помощи объемы будут пересмотрены

Таблица 9

Расходные обязательства Новосибирской области на высокотехнологичную медицинскую помощь

| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение ВМП за счет средств субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 2,2 | 94,6 | 98,3 | 98,3* | 98,3* |

В 2009 году высокотехнологичные виды медицинской помощи финансировались по 340 коду экономической классификации «Увеличение стоимости материальных запасов».

Таблица 10

| Название медицинского учреждения | Профиль | Объем финансовых средств бюджета Новосибирской области, планируемых на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию ВМП (тыс. руб) | Планируемое государственное задание по количеству пролеченных больных (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 1. Абдоминальная хирургия | 834,8 | 16 |
|  | 2. Акушерство и гинекология | 227,0 | 5 |
|  | 3. Комбустиология | 4953,2 | 61 |
|  | 4. Нейрохирургия | 4905,0 | 90 |
|  | 5. Онкология | 281,5 | 5 |
|  | 6. Офтальмология | 6094,1 | 409 |
|  | 7. Педиатрия | 1386,0 | 20 |
|  | 8. Сердечно-сосудистая хирургия | 2397,6 | 20 |
|  | 9. Травматология и ортопедия | 5262,6 | 70 |
|  | 10. Трансплантация органов и тканей | 1582,0 | 4 |
|  | 11. Торакальная хирургия | 845,0 | 10 |
|  | 12. Неонатология | 4900,00 | 50 |
|  | 13. Урология | 3367,2 | 60 |
|  | 14. Челюстно-лицевая хирургия | 185,12 | 4 |
| ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» | 1.Сердечно-сосудистая хирургия | 37162,8 | 310 |
| ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер» | 1. Онкология | 5067,0 | 90 |
|  | Всего: | 79450,2 | 1224 |

- Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

Модернизация информационно-технологической инфраструктуры здравоохранения Новосибирской области будет строиться на основе стандартного программного обеспечения, предоставляемого Минздравсоцразвития РФ и рекомендованной медицинской информационной системы (далее – МИС) согласно требованиям Минздравсоцразвития РФ.

В 110 учреждениях здравоохранения будут внедрены такие технологии, как запись на прием к врачу через интернет и инфоматы (65,927 млн. руб.), ведение электронной медицинской карты (243,461 млн. руб.), внедрение телемедицинских технологий (77,282 млн. руб.). Эти мероприятия позволят сформировать систему персонифицированного учета оказанных медицинских услуг и последовательно перейти на электронный документооборот.

В учреждениях будут смонтированы локальные вычислительные сети, которые позволят внедрить МИС, обмениваться данными между подразделениями, обеспечат системную интеграцию информационных ресурсов в учреждениях здравоохранения, возможность ведения электронного паспорта медицинского учреждения.

Предполагаемая сумма расходов – 386,671 млн. рублей, в т.ч. средства бюджета Новосибирской области – 40,0 млн. рублей. В 2011 г. – 191,313 млн. рублей, в 2012 г. – 195,358 млн. рублей.

На внедрение современных информационных систем в здравоохранение планируется направить 237 769,60 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – до 117 847,50 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 87 847,50 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области – 30000,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 119 922,10 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 89 922,10 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области – 30000,00 тыс. рублей.

- Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

В 2009 году в системе ОМС работало 110 самостоятельных медицинских учреждений: 71 стационар, из них: 3 – ведомственных, 4 - частной формы собственности; 28 амбулаторно-поликлинических учреждений, из них: 5 - частной формы собственности; 11 стоматологических поликлиник, из них: 3 частной формы собственности.

С целью оптимизации расходов на оказание медицинской помощи в Новосибирской области проводится поэтапное приведение фактических нормативов объемов медицинской помощи к федеральному уровню, нормативы объемов по стационарной помощи соответствуют базовым, увеличиваются объемы по внебольничной помощи.

Для достижения высокого уровня оказания медицинской помощи и в целях  снижения заболеваемости и смертности населения Новосибирской области планируются в рамках программы модернизации здравоохранения Новосибирской области на внедрение стандартов медицинской помощи по всем экстренным и плановым онкологическим случаям планируется направить:

- в 2011 г.: 2 043 033,29 тыс. руб., в том числе за счет средств ФФОМС -944 141,10 тыс. руб., бюджета Новосибирской области – 260 951,25 тыс. руб., ТФОМС – 837 940,94 тыс.  руб.;

- в 2012 г.: 4 893 211,64 тыс. руб., в том числе за счет средств ФФОМС -1 920 262,70 тыс. руб., бюджета Новосибирской области – 2 110 584,93 тыс. руб., ТФОМС – 862 364,01 тыс. руб.

Общая сумма средств на внедрение стандартов за два года составит – 6 936 244,93 тыс. руб., в том числе за счет средств ФФОМС - 2 864 403,80 тыс. руб., бюджета Новосибирской области – 2 371 536,18 тыс. руб., ТФОМС – 1 700 304,95 тыс. руб.

При определении классов заболеваний, по которым предполагается внедрение стандартов медицинской помощи, устанавливаемых Минздравсоцразвития России, использовалась Методика выбора приоритетных нозологий и расчета стоимости стандартов медицинской помощи федеральных средств программы модернизации здравоохранения, рекомендуемая Минздравсоцразвития России.

На первом этапе были выбраны наиболее приоритетные классы заболеваний по МКБ-10, входящие в систему ОМС, которые максимально влияют на формирование показателя смертности населения и госпитальную (внутрибольничную) летальность. Это одиннадцать классов заболеваний, которые суммарно дают 87,2% всех смертей в Новосибирской области, такие как болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития.

Исходя из структуры умерших в регионе, была рассчитана доля финансирования для внедрения стандартов медицинской помощи по каждому классу заболеваний. На втором этапе после расчета доли финансирования по каждому классу МКБ-10 был проведен расчет ориентировочного дополнительного объема финансирования из средств Федерального Фонда ОМС по каждому классу заболеваний.

| Классы заболеваний по МКБ-10 | Умерло человек | % | Экстраполяция | Объем запрошенного субъектом финансирования из средств ФФОМС на 2011 год (тысяч рублей) | Объем запрошенного субъектом финансирования из средств ФФОМС на 2012 год (тысяч рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (включая детей 0-17 лет) | 7 597 | 100,0 | х | 299 129,15 | 1 227 525,63 |
| в том числе болезни системы кровообращения | 3 822 | 50,3 | 55,4 | 165 811,7 | 680 435,5 |
| новообразования | 752 | 9,9 | 10,9 | 32 624,4 | 133 879,5 |
| травмы | 737 | 9,7 | 10,7 | 31 973,6 | 131 209,0 |
| болезни органов дыхания | 452 | 5,9 | 6,6 | 19 609,3 | 80 470,1 |
| болезни органов пищеварения | 765 | 10,1 | 11,1 | 33 188,4 | 136 193,9 |
| болезни мочеполовой системы | 98 | 1,3 | 1,4 | 4 251,6 | 17 447,1 |
| болезни нервной системы | 131 | 1,7 | 1,9 | 5 683,2 | 23 322,1 |
| расстройства питания и нарушения обмена веществ | 12 | 0,2 | 0,2 | 520,6 | 2 136,4 |
| инфекционные заболевания (за исключением туберкулеза, ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов) | 27 | 0,4 | 0,4 | 1 171,4 | 4 806,8 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии, пороки развития, приводящие к смерти в первый год жизни | 17 | 0,2 | 0,2 | 737,5 | 3 026,5 |
| умершие в перинатальном периоде | 82 | 1,1 | 1,2 | 3 557,4 | 14 598,6 |
| прочие случаи | 970 | 12,8 | х | х | х |

На проведение мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи в стационарных учреждениях в 2011 году было определено финансирование из средств ФФОМС 299 129,15 тыс. руб. и 1 227 525,63 тыс. руб. в 2012 году (всего – 1 526 654,78 тыс. руб.), что недостаточно для обеспечения внедрения стандартов для всех экстренных случаев госпитализации и всех случаев плановой госпитализации онкологических больных. Исходя из этих денежных средств, был рассчитан ориентировочный объем финансирования для каждого класса заболеваний МКБ-10.

Минздравом Новосибирской области с учетом сложившейся структуры заболеваемости и смертности населения региона, определен перечень стандартов, внедрение которых необходимо осуществить в первоочередном порядке по профилям и нозологиям, на которые приходится максимальный процент смертности в регионе.

В целях более широкого охвата нозологических форм в рамках программы модернизации здравоохранения планируется внедрить ряд региональных стандартов медицинской помощи, не вошедших в перечень стандартов специализированной медицинской помощи, утвержденных Минздравсоцразвития России.

На основании данных формы федерального статистического наблюдения №14 «Сведения о деятельности стационара» были определены нозологии, лидирующие в структуре госпитализации по экстренным показаниям, а также дающие максимальный процент летальности внутри лечебного учреждения по данному классу заболеваний (доля умерших по заболеванию среди всех умерших в данном классе).

Для онкологических заболеваний принцип выбора экстренного случая госпитализации не применим. Поэтому был рассмотрен весь класс онкологических заболеваний на основании данных формы № 35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями». Здесь наибольшее внимание было уделено локализациям, лидирующим в структуре онкологических случаев и дающим максимальный процент среди умерших больных от злокачественных новообразований. В дальнейшем в расчетах учитывались все случаи госпитализации онкологических больных.

Планируется внедрить стандарты медицинской помощи по следующим классам заболеваний:

- болезни системы кровообращения (6 стандартов),

- травмы (5 стандартов),

- болезни органов пищеварения (3 стандарта),

- новообразования (7 стандартов),

- болезни органов дыхания (3 стандарта),

- болезни мочеполовой системы (4 стандарта),

- болезни нервной системы (1 стандарт),

- расстройства питания и нарушения  обмена веществ (1 стандарт),

- инфекционные заболевания (1 стандарт),

- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии, пороки развития, приводящие к смерти в первый год жизни (3 стандарта),

- беременность, роды и послеродовый период с целью снижения смертности в перинатальном периоде (3 стандарта).

| № п/п | Наименование стандарта | Число случаев госпитализации в рамках ОМС | Объем федеральных средств в расчете на 1 случай лечения в 2011 году (рубли) | Объем федеральных средств в расчете на 1 случай лечения в 2012 году (рубли) |  | Объем финансирования из средств ТФОМС | Общий объем финансирования 1 случая в 2011 году | Общий объем финансирования 1 случая в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болезни системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи) (пр. от 01.08.2007 №513) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - субарахноидальное кровоизлияние, взрослые, острая фаза, без нарушения витальных функций, специализированная помощь | 548 | 7 510,39 |  | 30 820,12 | 21 461,31 | 28 971,70 | 52 281,43 |
| 1.2 | - инфаркт мозга, взрослые, острая фаза, без нарушения витальных функций, специализированная помощь | 2 889 | 3 778,52 |  | 15 505,78 | 10 768,19 | 14 546,71 | 26 273,97 |
| 1.3 | - внутримозговое кровоизлияние острая фаза, без нарушения витальных функций, специализированная помощь | 639 | 4 571,54 |  | 18 760,07 | 10 444,03 | 15 015,57 | 29 204,10 |
| 2 | Стандарт медицинской помощи больным острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы в условиях специализированного отделения стационара ) | 3 330 | 5 831,05 |  | 23 928,67 | 11 267,64 | 17 098,69 | 35 196,31 |
| 3 | стандарт оказания помощи пациентам с хронической ишемической болезнью сердца (пр. №927 от 13.12.2007) | 14 186 | 4 758,14 |  | 19 525,79 | 6 596,11 | 11 354,25 | 26 121,90 |
| 4 | Стандарт медицинской помощи с артериальной гипертензией | 8 454 | 3 731,87 |  | 15 314,35 | 6 436,70 | 10 168,57 | 21 751,05 |
| 5 | Стандарт медицинской помощи больным с ревматоидным артритом (при оказании специализированной помощи) (пр. от 17.01.2007 №41) | 321 | 2 565,66 |  | 10 528,61 | 8 060,00 | 10 625,66 | 18 588,61 |
| 6 | стандарт оказания помощи пациентам с сердечной недостаточностью (пр. №927 от 13.12.2007) | 5 178 | 4 571,54 |  | 18 760,07 | 10 467,63 | 15 039,17 | 29 227,70 |
| Злокачественные новообразования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стандарт медицинской помощи при злокачественном новообразовании молочной железы (пр. от 09.10.2006 №700) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - карцинома in situ молочной железы, без осложнений специализированная помощь | 410 | 11 414,32 |  | 46 840,55 | 23 538,07 | 34 952,39 | 70 378,62 |
| 7.2 | - первичный процесс неоперабельный рак без, осложнений, специализированная помощь | 286 | 13 379,08 |  | 54 903,27 | 27 603,77 | 40 982,85 | 82 507,04 |
| 8 | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием легкого и бронхов (пр. от 20.11.2006 №780) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - злокачественное новообразование бронхов и легкого, немелкоклеточный рак, первичный процесс, специализированная помощь | 521 | 9 168,88 |  | 37 626,02 | 18 910,49 | 28 079,37 | 56 536,51 |
| 8.2 | - (злокачественное новообразование бронхов и легкого - немелкоклеточный - первичный процесс неоперабельный рак, прогрессирование специализированная помощь | 186 | 11 320,76 |  | 46 456,61 | 23 250,00 | 34 570,76 | 69 706,61 |
| 8.3 | - злокачественное новообразование бронхов и легкого, мелкоклеточный первичный процесс, специализированная помощь | 112 | 4 584,44 |  | 18 813,01 | 9 550,00 | 14 134,44 | 28 363,01 |
| 9 | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием желудка (при оказании специализированной помощи) (пр. от 20.11.2006 №771) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - злокачественное новообразование желудка первичный процесс, Т in situ, специализированная помощь | 187 | 4 210,20 |  | 17 277,25 | 5 841,35 | 10 051,55 | 23 118,60 |
| 9.2 | - злокачественное новообразование желудка, первичный процесс, - без осложнений , специализированная помощь | 122 | 7 859,04 |  | 32 250,87 | 16 301,72 | 24 160,76 | 48 552,59 |
| 10 | Стандарт медицинской помощи при злокачественном новообразовании яичника (пр. от 20.11.2006 №776) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | - злокачественное новообразование яичников, первичный процесс T1aN0M0, T1bN0M0, T1cN0M0, специализированная помощь | 245 | 8 981,76 |  | 36 858,14 | 18 500,00 | 27 481,76 | 55 358,14 |
| 10.2 | - злокачественное новообразование яичников, первичный процесс T1aN0M0, T1bN0M0, T1cN0M0 специализированная помощь | 157 | 13 846,88 |  | 56 822,97 | 31 404,04 | 45 250,92 | 88 227,01 |
| 11 | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием кожи (пр. от 20.11.2006 №782) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | - первичный процесс, TА1-2 N0 M0, без осложнений, стационарная помощь | 50 | 5 332,92 |  | 21 884,52 | 10 739,55 | 16 072,47 | 32 624,07 |
| 11.2 | - первичный процесс, T1-4 N1-2 M0, без осложнений, стационарная помощь | 21 | 9 730,24 |  | 39 929,65 | 20 094,64 | 29 824,88 | 60 024,29 |
| 12 | Стандарт медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием простаты (пр. от 26.11.2006 №775) | 670 | 12 349,92 |  | 50 679,94 | 25 543,00 | 37 892,92 | 76 222,94 |
| 13 | Стандарт медицинской помощи при злокачественных новообразованиях щитовидной железы (пр. от 29.10.2006 №808) | 520 | 9 449,56 |  | 38 777,84 | 19 534,16 | 28 983,72 | 58 312,00 |
| Болезни органов дыхания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией (при оказании специализированной помощи). (пр. от 08.06.2007 №411) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | - дети, тяжелое течение, нарушение функции внутренних органов, стационарная помощь | 617 | 1 808,98 | 7 423,44 |  | 8 033,38 | 9 842,36 | 15 456,82 |
| 14.2 | - взрослые, долевая пневмония; абсцесс легкого с пневмонией, острая дыхательная недостаточность, плеврит | 2 268 | 1 833,10 | 7 522,42 |  | 8 203,58 | 10 036,68 | 15 726,00 |
| 15 | Стандарт медицинской помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких (пр. от 11.05.2007 № 327) | 2 578 | 3 762,68 | 15 440,76 |  | 16 774,75 | 20 537,43 | 32 215,51 |
| 16 | стандарт оказания помощи больным с бронхиальной астмой (пр. №927 от 13.12.2007) | 2 667 | 2 267,25 | 9 304,05 |  | 10 078,18 | 12 345,43 | 19 382,23 |
| Болезни органов пищеварения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Стандарт медицинской помощи больным с язвой двенадцатиперстной кишки (пр. от 17.09.2007 № 611) | 3 328 | 4 854,86 | 19 922,72 |  | 15 399,38 | 20 254,24 | 35 322,10 |
| 18 | Стандарт медицинской помощи больным с язвой желудка (пр. от 17.09.2007 № 612) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | - кровотечение, перфорация, пенетрация, стеноз выходного отдела желудка, стационарная помощь | 567 | 3 910,86 | 16 048,86 |  | 19 613,78 | 23 524,64 | 35 662,64 |
| 18.2 | - язва желудка, обострение, рефрактерность к консервативной терапии, стационарная помощь | 1 254 | 1 483,43 | 6 087,50 |  | 7 477,58 | 8 961,01 | 13 565,08 |
| 19 | Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом (приказ от 13.11.2007 №699) | 2 234 | 7 731,82 | 31 728,78 |  | 47 690,19 | 55 422,01 | 79 418,97 |
| Травмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Стандарт медицинской помощи больным с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (пр. от 02.07.2007 №460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Взрослое | 115 | 4 608,17 | 18 910,40 |  | 5 700,11 | 10 308,28 | 24 610,51 |
| 20.2 | Детское | 24 | 4 891,75 | 20 074,11 |  | 6 103,00 | 10 994,75 | 26 177,11 |
| 21 | стандарт медицинской помощи больным с черепно-мозговой травмой (пр. №927 от 13.12.2007) | 1 800 | 6 451,44 | 26 474,55 |  | 11 699,96 | 18 151,40 | 38 174,51 |
| 22 | стандарт медицинской помощи больным с термическими ожогами (пр. №927 от 13.12.2007) | 628 | 10 279,77 | 42 184,73 |  | 17 434,26 | 27 714,03 | 59 618,99 |
| 23 | стандарт медицинской помощи больным с переломами бедра (пр. №927 от 13.12.2007) | 182 | 12 264,83 | 50 330,74 |  | 20 784,92 | 33 049,75 | 71 115,66 |
| 24 | Стандарт медицинской помощи больным с переломом костей голени (пр. от 13.10.2007 №698) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | взрослое | 1 585 | 6 167,86 | 25 310,84 |  | 12 228,29 | 18 396,15 | 37 539,13 |
| 24.2 | детское | 176 | 4 962,65 | 20 365,04 |  | 10 260,67 | 15 223,32 | 30 625,71 |
| Болезни мочеполовой системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | стандарт медицинской помощи больным с камнями почки (пр. №927 от 13.12.2007) | 722 | 756,26 | 3 103,42 |  | 6 635,25 | 7 391,51 | 9 738,67 |
| 26 | стандарт медицинской помощи больным с аденомой простаты (пр. №927 от 13.12.2007) | 1 013 | 1 016,22 | 4 170,23 |  | 16 899,58 | 17 915,80 | 21 069,81 |
| 27 | стандарт медицинской помощи больным с гломерулонефритом с синдромом АГ (пр. №927 от 13.12.2007) | 1 529 | 1 358,90 | 5 576,47 |  | 22 809,43 | 24 168,33 | 28 385,90 |
| 28 | стандарт медицинской помощи больным с ХПН (пр. №927 от 13.12.2007) | 334 | 1 595,23 | 6 546,29 |  | 32 487,52 | 34 082,75 | 39 033,81 |
| Расстройства питания и нарушения обмена веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Стандарт медицинской помощи больным с сахарным диабетом (при оказании специализированной помощи) (пр. от 20.11.2006 №766) | 480 | 1 084,59 | 4 450,78 |  | 5 483,00 | 6 567,59 | 9 933,78 |
| Болезни нервной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи) (пр. от 01.08.2007 №513) | 1 456 | 3 903,32 | 16 017,92 |  | 4 634,34 | 8 537,66 | 20 652,26 |
| Состояния, возникшие в перинатальном периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Стандарт медицинской помощи с воспалительными болезнями матки, влагалища и вульвы (пр. от 13.12.2007 №767) | 2 332 | 402,47 | 1 651,60 |  | 6 396,73 | 6 799,20 | 8 048,33 |
| 32 | Стандарт медицинской помощи с аномальными кровотечениями (пр. от 08.10.2010 проект) | 2 370 | 294,49 | 1 208,49 |  | 4 637,44 | 4 931,93 | 5 845,93 |
| 33 | Стандарт медицинской помощи беременным с отеками, протеинурией и гипертензивными расстройствами во время беременности, родов и в послеродовом периоде (пр. от 08.10.2010 проект) | 2 546 | 775,49 | 3 182,36 |  | 12 307,36 | 13 082,85 | 15 489,72 |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | стандарт медицинской помощи больным с болезнями органов дыхания (интерстициальная эмфизема, легочное кровотечение, другие респираторные нарушения, возникшие в перинатальном периоде), требующие ИВЛ(пр. №927 от 13.12.2007) | 50 | 1 786,44 | 7 330,93 |  | 55 433,17 | 57 219,61 | 62 764,10 |
| 35 | стандарт медицинской помощи больным с инфекционными болезнями, специфичными для перинатального периода, требующие интенсивного ухода (реанимация)(пр. №927 от 13.12.2007) | 100 | 1 326,22 | 5 442,35 |  | 40 866,54 | 42 192,76 | 46 308,89 |
| 36 | стандарт медицинской помощи больным с синдромами и состояниями, возникшие в перинатальном периоде, сопровождающиеся нарушением витальных функций организма(пр. №927 от 13.12.2007) | 300 | 1 802,82 | 7 398,19 |  | 43 226,00 | 45 028,82 | 50 624,19 |
| Инфекционные заболевания (за исключением туберкулеза, ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | стандарт медицинской помощи больным стрептококковой септицемией, другой септицемией, кандидозной септицемией (пр. от 19.10.2007 №659) | 110 | 10 648,67 | 43 698,59 |  | 15 084,05 | 25 732,72 | 58 782,64 |

Общая сумма финансирования поэтапного перехода к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России, составляет 3 226 959,73 тыс. руб., в том числе за счет числе за счет средств ФФОМС – 1 526 654,78 тыс. руб., ТФОМС – 1 700 304,95 тыс. руб. В первую очередь средства ФФОМС будут использованы на повышение заработной платы медицинских работников. На заработную плату и начисления на оплату труда медицинских работников планируется направить 604 667,37 тыс .руб. или 40% от предусмотренных средств ФФОМС.

В рамках перехода к одноканальному финансированию медицинской помощи в рамках системы ОМС (включение в тариф на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу) в течение 2011г. планируется перевести на данный вид финансирования государственные медицинские учреждения, в 2012г. муниципальные медицинские учреждения, привлеченные к реализации Территориальной Программы ОМС.

Источником финансирования данного мероприятия являются средства бюджета Новосибирской области, передаваемые бюджету ТФОМС. Расчетная сумма средств составляет на 2011 г. - 258,5 млн. руб., на 2012 г. – 2 108,5 млн. руб.

Сумма определена исходя из запланированных в бюджете расходов на содержание медицинских учреждений в 2010 г. с применением коэффициента-дефлятора - 1,2 - к статье «Коммунальные услуги».

В настоящее время на территории Новосибирской области используются следующие способы оплаты медицинской помощи: стационарная помощь - оплата за законченный случай лечения, амбулаторно-поликлиническая помощь - оплата за законченный случай лечения и в качестве эксперимента 2 учреждения финансируются по подушевому принципу.

Планируется осуществить переход на финансирование амбулаторно-поликлинических учреждений по подушевому нормативу с частичным фондодержанием, стационарные учреждения будут финансироваться по законченному случаю с учетом взаиморасчетов с медицинскими учреждениями - фондодержателями.

| 2011 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статья расходов | всего из всех источников | ТФОМС (оплата по законченному случаю) | необходимо дополнительных средств | источники финансирования |  |
|  |  |  |  | ФФОМС | бюджет области (в ТФОМС как платежи на неработающее население) |
| Заработная плата и начисления | 661 724 902,41 | 457 750 484,29 | 203 974 418,12 | 203 974 418,12 |  |
| Питание | 86 573 947,83 | 75 467 833,42 | 11 106 114,41 | 11 106 114,41 |  |
| Мягкий инвентарь | 5 122 298,19 | 5 027 952,46 | 94 345,73 | 94 345,73 |  |
| Медикаменты | 383 648 941,57 | 299 694 669,83 | 83 954 271,74 | 83 954 271,74 |  |
| Итого: | 1 137 070 090,00 | 837 940 940,00 | 299 129 150,00 | 299 129 150,00 |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| статья расходов | всего из всех источников | ТФОМС (оплата по законченному случаю) | необходимо дополнительных средств | источники финансирования |  |
|  |  |  |  | ФФОМС | бюджет области (в ТФОМС как платежи на неработающее население) |
| Заработная плата и начисления | 917 379 324,93 | 516 686 374,03 | 400 692 950,90 | 400 692 950,90 |  |
| Питание | 106 880 257,43 | 70 533 018,05 | 36 347 239,38 | 36 347 239,38 |  |
| Мягкий инвентарь | 7 111 111,41 | 6 034 925,17 | 1 076 186,24 | 1 076 186,24 |  |
| Медикаменты | 1 058 518 946,23 | 269 109 692,75 | 789 409 253,48 | 789 409 253,48 |  |
| Итого: | 2 089 889 640,00 | 862 364 010,00 | 1 227 525 630,00 | 1 227 525 630,00 |  |

|  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в руб. |  |
| № | № НПА |  | МКБ 10 | Нозология | Кол-во пролеченных |  |  | Стоимость 1 случая лечения, руб. |  | Зарплата и начисления |  | Питание |  | Мягкий инвентарь |  | Медикаменты |  | Сумма |  |  |  |  | Всего |  | ОМС |
|  |  |  |  |  | Взрослые | Дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрослые |  | Дети |  |  |  |  |  |
|  | Болезни системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проект | I21.0-I22.0 |  | Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы в условиях специализированного отделения стационара | 3 330 | 0 |  | 17 098,69 |  | 32 134 821,61 |  | 4 293 859,85 |  | 257 011,22 |  | 19 438 910,64 |  | 56 124 603,32 |  |  |  |  | 56 124 603,32 |  | 36 949 526,63 |
| 2 | проект | I20.8, I20.9, I25 |  | Хроническая ишемическая болезнь сердца | 14 186 | 0 |  | 11 354,25 |  | 63 547 611,05 |  | 12 194 733,91 |  | 729 922,15 |  | 82 296 345,70 |  | 158 768 612,81 |  |  |  |  | 158 768 612,81 |  | 92 146 645,03 |
| 3 | проект | I10 - I13, I15 |  | Артериальная гипертензия | 8 454 | 0 |  | 10 168,57 |  | 53 567 555,19 |  | 10 174 255,80 |  | 608 985,38 |  | 20 385 260,71 |  | 84 736 057,08 |  |  |  |  | 84 736 057,08 |  | 53 586 722,36 |
| 4 | 41 | М05, М06, М08 |  | Ревматоидный артрит | 0 | 321 |  | 10 625,66 |  | 2 314 339,63 |  | 413 912,62 |  | 24 774,96 |  | 609 046,24 |  | 0,00 |  | 3 362 073,45 |  |  | 3 362 073,45 |  | 2 547 837,68 |
| 5 | 927 (КЭС | I50 |  | Сердечная недостаточность | 5 178 | 0 |  | 15 039,17 |  | 37 501 751,10 |  | 6 231 641,41 |  | 372 998,14 |  | 32 653 108,91 |  | 76 759 499,56 |  |  |  |  | 76 759 499,56 |  | 53 375 516,65 |
| 6 | 513 | I60, I61, I63 |  | Инсульт (субарахноидальное и внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга ) | 4 076 | 0 |  | 16 559,59 |  | 42 789 143,86 |  | 5 598 350,81 |  | 335 092,20 |  | 17 809 304,28 |  | 66 531 891,15 |  |  |  |  | 66 531 891,15 |  | 48 788 930,06 |
|  | ИТОГО по болезням системы кровообращения |  |  |  | 35 224 | 321 |  |  |  | 231 855 222,44 |  | 38 906 754,40 |  | 2 328 784,05 |  | 173 191 976,48 |  | 442 920 663,92 |  | 3 362 073,45 |  |  | 446 282 737,37 |  | 287 395 178,41 |
|  | Злокачественные новообразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 | C50 |  | Злокачественные новообразования молочной железы | 696 | 0 |  | 37 430,42 |  | 12 604 405,60 |  | 1 703 102,13 |  | 120 101,80 |  | 11 251 507,16 |  | 25 679 116,69 |  |  |  |  | 25 679 116,69 |  | 17 277 947,79 |
|  | 780 | С34 |  | Злокачественные новообразования бронхов, легкого | 819 | 0 |  | 27 646,61 |  | 12 395 902,76 |  | 1 590 146,55 |  | 112 136,24 |  | 8 220 665,31 |  | 22 318 850,86 |  |  |  |  | 22 318 850,86 |  | 15 014 153,50 |
|  | 771 | C16 |  | Злокачественные новообразования желудка | 309 | 0 |  | 15 622,18 |  | 2 411 990,93 |  | 926 253,05 |  | 65 318,84 |  | 1 354 674,80 |  | 4 758 237,62 |  |  |  |  | 4 758 237,62 |  | 3 034 194,64 |
|  | 776 | С56 |  | Злокачественные новообразования яичников | 402 | 0 |  | 34 421,46 |  | 5 782 575,26 |  | 785 617,33 |  | 55 401,29 |  | 7 015 998,60 |  | 13 639 592,48 |  |  |  |  | 13 639 592,48 |  | 9 318 746,68 |
|  | 782 | C44 |  | Злокачественные новообразования кожи | 71 | 0 |  | 20 140,08 |  | 675 409,13 |  | 79 086,11 |  | 5 577,11 |  | 649 429,72 |  | 1 409 502,07 |  |  |  |  | 1 409 502,07 |  | 944 353,10 |
|  | 775 | С61 |  | Злокачественные новообразования предстательной железы | 670 | 0 |  | 37 892,92 |  | 12 895 057,86 |  | 1 727 859,52 |  | 121 847,68 |  | 10 280 516,49 |  | 25 025 281,55 |  |  |  |  | 25 025 281,55 |  | 16 853 045,32 |
|  | 808 | С73 |  | Злокачественные новообразования щитовидной железы | 520 | 0 |  | 28 983,72 |  | 6 609 937,60 |  | 670 512,65 |  | 47 284,17 |  | 7 528 322,18 |  | 14 856 056,60 |  |  |  |  | 14 856 056,60 |  | 10 002 988,44 |
|  | ИТОГО по новообразованиям: |  |  |  | 3 487 | 0 |  |  |  | 53 375 279,14 |  | 7 482 577,34 |  | 527 667,13 |  | 46 301 114,26 |  | 107 686 637,87 |  | 0,00 |  |  | 107 686 637,87 |  | 72 445 429,47 |
|  | Болезни органов дыхания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 | J15, J18 |  | Пневмония | 2 268 | 617 |  | 9 995,12 |  | 20 945 030,55 |  | 2 480 037,17 |  | 127 115,77 |  | 4 871 487,69 |  | 22 437 755,17 |  | 5 985 916,01 |  |  | 28 423 671,18 |  | 23 203 283,75 |
|  | 327 | J44 |  | Хроническая обструктивная болезнь легких | 2 578 | 0 |  | 20 537,43 |  | 31 137 671,75 |  | 2 880 969,35 |  | 147 665,78 |  | 18 022 239,18 |  | 52 188 546,06 |  |  |  |  | 52 188 546,06 |  | 42 586 372,84 |
|  | 927 (КЭС) | J45 - J46 |  | Бронхиальная астма | 1 790 | 877 |  | 12 345,43 |  | 26 062 879,58 |  | 2 521 901,23 |  | 129 261,54 |  | 3 740 487,61 |  | 21 782 380,44 |  | 10 672 149,52 |  |  | 32 454 529,96 |  | 26 468 955,82 |
|  | 611 | K26 |  | Язва двенадцатиперстной кишки | 3 328 | 0 |  | 20 254,24 |  | 40 796 896,67 |  | 5 435 622,55 |  | 278 606,04 |  | 19 931 272,10 |  | 66 442 397,36 |  |  |  |  | 66 442 397,36 |  | 50 468 248,88 |
|  | 612 | K25 |  | Язва желудка | 1 821 | 0 |  | 13 495,65 |  | 16 474 819,10 |  | 1 965 633,62 |  | 100 749,71 |  | 5 683 017,25 |  | 24 224 219,68 |  |  |  |  | 24 224 219,68 |  | 20 185 567,84 |
|  | 699 | K85 |  | Острый панкреатит | 2 234 | 0 |  | 55 422,01 |  | 75 437 626,29 |  | 5 720 781,66 |  | 295 296,32 |  | 40 548 434,56 |  | 122 002 138,83 |  |  |  |  | 122 002 138,83 |  | 104 916 526,56 |
|  | ИТОГО по болезням органов дыхания: |  |  |  | 14 019 | 1 494 |  |  |  | 210 854 923,94 |  | 21 004 945,58 |  | 1 078 695,16 |  | 92 796 938,39 |  | 309 077 437,54 |  | 16 658 065,53 |  |  | 325 735 503,07 |  | 267 828 955,69 |
|  | Травмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 460 | S32.0 - S32.2, S33.0, S33.1 |  | Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза | 115 | 24 |  | 10 426,81 |  | 900 991,12 |  | 119 488,79 |  | 8 426,28 |  | 399 698,95 |  | 1 168 503,72 |  | 260 101,42 |  |  | 1 428 605,14 |  | 789 764,72 |
|  | 927 (КЭС) | S06 |  | Черепно-мозговая травма | 1 800 | 0 |  | 18 151,40 |  | 19 460 746,16 |  | 1 856 804,26 |  | 147 122,09 |  | 10 740 728,71 |  | 32 205 401,22 |  |  |  |  | 32 205 401,22 |  | 20 739 035,96 |
|  | 927 (КЭС) | T20 - T30 |  | Термические ожоги | 628 | 0 |  | 27 714,03 |  | 7 866 798,40 |  | 593 833,51 |  | 41 876,80 |  | 8 653 072,45 |  | 17 155 581,16 |  |  |  |  | 17 155 581,16 |  | 10 781 888,90 |
|  | 927 (КЭС) | S72 |  | Перелом бедренной кости | 182 | 0 |  | 33 049,75 |  | 3 286 976,88 |  | 172 098,25 |  | 12 136,27 |  | 2 457 845,19 |  | 5 929 056,59 |  |  |  |  | 5 929 056,59 |  | 3 725 215,73 |
|  | 698 | S82.1 - S82.3, S82.7, S82.9 |  | Перелом костей голени | 1 585 | 176 |  | 18 076,05 |  | 20 081 520,42 |  | 2 422 098,00 |  | 170 804,99 |  | 8 707 601,52 |  | 28 741 026,37 |  | 2 640 998,56 |  |  | 31 382 024,93 |  | 20 864 878,38 |
|  | Итого по травме: |  |  |  | 4 310 | 200 |  |  |  | 51 597 032,98 |  | 5 164 322,81 |  | 380 366,43 |  | 30 958 946,82 |  | 85 199 569,06 |  | 2 901 099,98 |  |  | 88 100 669,04 |  | 56 900 783,69 |
|  | Болезни мочеполовой системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 927 (КЭС) | N20.0 |  | Камни почки | 722 | 0 |  | 7 391,51 |  | 3 849 508,09 |  | 682 719,42 |  | 34 993,19 |  | 693 152,61 |  | 5 260 373,31 |  |  |  |  | 5 260 373,31 |  | 4 717 654,92 |
|  | 927 (КЭС) | N40 |  | Гиперплазия предстательной железы | 1 013 | 0 |  | 17 915,80 |  | 11 836 975,15 |  | 1 219 129,54 |  | 62 487,20 |  | 4 770 645,38 |  | 17 889 237,27 |  |  |  |  | 17 889 237,27 |  | 16 858 426,59 |
|  | 927 (КЭС) | N00, N01, N03, N05 |  | Гломерулонефрит (с синдромом АГ) | 1 529 | 0 |  | 24 168,33 |  | 21 639 561,86 |  | 3 023 066,46 |  | 154 949,05 |  | 11 607 464,13 |  | 36 425 041,50 |  |  |  |  | 36 425 041,50 |  | 34 344 215,50 |
|  | 927 (КЭС) | N18 |  | Хроническая почечная недостаточность | 334 | 0 |  | 34 082,75 |  | 5 933 413,14 |  | 717 792,39 |  | 36 790,87 |  | 4 532 888,97 |  | 11 220 885,37 |  |  |  |  | 11 220 885,37 |  | 10 685 496,01 |
|  | ИТОГО по болезням мочеполовой системы: |  |  |  | 3 598 | 0 |  |  |  | 43 259 458,24 |  | 5 642 707,81 |  | 289 220,31 |  | 21 604 151,09 |  | 70 795 537,45 |  | 0,00 |  |  | 70 795 537,45 |  | 66 605 793,02 |
|  | Растройства питания и нарушения обмена веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 766 | E10 |  | Сахарный диабет | 0 | 480 |  | 6 567,59 |  | 2 355 030,02 |  | 412 623,17 |  | 21 149,24 |  | 318 569,31 |  |  |  | 3 107 371,74 |  |  | 3 107 371,74 |  | 2 591 738,41 |
|  | ИТОГО по растройствам питания и нарушениям обмена веществ : |  |  |  | 0 | 480 |  |  |  | 2 355 030,02 |  | 412 623,17 |  | 21 149,24 |  | 318 569,31 |  | 0,00 |  | 3 107 371,74 |  |  | 3 107 371,74 |  | 2 591 738,41 |
|  | Болезни нервной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 513 | G45 |  | Инсульт (преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы) | 1 456 | 0 |  | 8 537,66 |  | 6 570 508,60 |  | 876 136,53 |  | 52 441,61 |  | 4 754 016,96 |  | 12 253 103,70 |  |  |  |  | 12 253 103,70 |  | 6 644 779,52 |
|  | ИТОГО по болезням нервной системы : |  |  |  | 1 456 | 0 |  |  |  | 6 570 508,60 |  | 876 136,53 |  | 52 441,61 |  | 4 754 016,96 |  | 12 253 103,70 |  | 0,00 |  |  | 12 253 103,70 |  | 6 644 779,52 |
|  | Состояния, возникшие в перинатальном периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 767 | N72, N76.0 - N76.3 |  | Воспалительные болезнями матки, влагалища и вульвы | 2 332 | 0 |  | 6 799,20 |  | 11 173 559,28 |  | 2 004 660,90 |  | 119 990,02 |  | 2 330 846,09 |  | 15 629 056,29 |  |  |  |  | 15 629 056,29 |  | 14 689 880,02 |
|  | проект | N92, N93, N95.0 |  | Аномальные кровотечения | 2 370 | 0 |  | 4 931,93 |  | 7 928 808,69 |  | 1 426 128,83 |  | 85 361,68 |  | 2 081 256,94 |  | 11 521 556,14 |  |  |  |  | 11 521 556,14 |  | 10 823 266,00 |
|  | проект | О11-О15 |  | Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде | 2 546 | 0 |  | 13 082,85 |  | 27 733 030,66 |  | 2 407 484,27 |  | 144 101,23 |  | 2 548 095,22 |  | 32 832 711,38 |  |  |  |  | 32 832 711,38 |  | 30 857 091,33 |
|  | ИТОГО по состояниям, возникшим в перинатальном периоде : |  |  |  | 7 248 | 0 |  |  |  | 46 835 398,63 |  | 5 838 274,00 |  | 349 452,93 |  | 6 960 198,25 |  | 59 983 323,81 |  | 0,00 |  |  | 59 983 323,81 |  | 56 370 237,35 |
|  | Отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 927 (КЭС) | P25, P26, P28 |  | Болезни органов дыханя, возникшие в перинатальном периоде (требующие ИВЛ) |  | 50 |  | 57 219,61 |  | 1 877 226,89 |  | 150 435,53 |  | 11 333,12 |  | 781 081,91 |  |  |  | 2 820 077,45 |  |  | 2 820 077,45 |  | 2 729 426,33 |
|  | 927 (КЭС) | P35, P37 |  | Инфекционные болезни, спецефичные для перинатального периода, (требующие интенсивного ухода - реанимация) |  | 100 |  | 42 192,76 |  | 2 748 855,29 |  | 214 907,90 |  | 16 190,17 |  | 1 178 999,38 |  |  |  | 4 158 952,74 |  |  | 4 158 952,74 |  | 4 024 385,28 |
|  | 927 (КЭС) | P74 |  | Синдром и состояния, возникшие в перинатальном периоде, сопровождающиеся нарушением витальных функций организма |  | 300 |  | 45 028,82 |  | 9 329 919,92 |  | 747 879,49 |  | 56 341,80 |  | 3 181 435,35 |  |  |  | 13 315 576,56 |  |  | 13 315 576,56 |  | 12 770 270,49 |
|  | ИТОГО по отдельным состояниям, возникшим в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития : |  |  |  | 0 | 450 |  |  |  | 13 956 002,10 |  | 1 113 222,92 |  | 83 865,09 |  | 5 141 516,64 |  | 0,00 |  | 20 294 606,75 |  |  | 20 294 606,75 |  | 19 524 082,10 |
|  | Инфекционные заболевания (за исключением туберкулеза, ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 659 (КЭС) | A40, A41, B37.7 |  | Стрептококковая септицемия, другая септицемия, кандидозная септицемия | 110 | 0 |  | 25 732,72 |  | 1 066 046,32 |  | 132 383,27 |  | 10 656,24 |  | 1 621 513,37 |  | 2 830 599,20 |  |  |  |  | 2 830 599,20 |  | 1 633 962,34 |
|  | ИТОГО по инфекционным заболеваниям (за исключением туберкулеза, ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов) : |  |  |  | 110 | 0 |  |  |  | 1 066 046,32 |  | 132 383,27 |  | 10 656,24 |  | 1 621 513,37 |  | 2 830 599,20 |  | 0,00 |  |  | 2 830 599,20 |  | 1 633 962,34 |
|  | Итого в 2011 году |  |  |  | 69 452 | 2 945 |  | 0 |  | 661 724 902,41 |  | 86 573 947,83 |  | 5 122 298,19 |  | 383 648 941,57 |  | 1 090 746 872,55 |  | 46 323 217,45 |  |  | 1 137 070 090,00 |  | 837 940 940,00 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | № НПА | МКБ 10 |  | Нозология | Кол-во пролеченных |  |  | Стоимость 1 случая лечения, руб. |  | Зарплата и начисления |  | Питание |  | Мягкий инвентарь |  | Медикаменты |  | Сумма |  |  |  |  | Всего |  | ОМС |
|  |  |  |  |  | Взрослые |  | Дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрослые |  | Дети |  |  |  |  |  |
|  | Болезни системы кровообращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проект | I21.0-I22.0 |  | Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы в условиях специализированного отделения стационара | 3 330 |  | 0 | 35 196,31 |  | 38 648 491,15 |  | 4 357 308,42 |  | 260 808,97 |  | 73 968 554,10 |  | 117 235 162,64 |  |  |  |  | 117 235 162,64 |  | 34 073 824,59 |
|  | проект | I20.8, I20.9, I25 |  | Хроническая ишемическая болезнь сердца | 14 186 |  | 0 | 26 121,90 |  | 76 428 595,52 |  | 12 374 930,39 |  | 740 707,91 |  | 281 120 476,73 |  | 370 664 710,55 |  |  |  |  | 370 664 710,55 |  | 95 004 107,89 |
|  | проект | I10 - I13, I15 |  | Артериальная гипертензия | 8 454 |  | 0 | 21 751,05 |  | 64 425 600,60 |  | 10 324 596,51 |  | 617 984,10 |  | 108 564 538,57 |  | 183 932 719,78 |  |  |  |  | 183 932 719,78 |  | 55 248 443,94 |
|  | 41 | М05, М06, М08 |  | Ревматоидный артрит | 0 |  | 321 | 18 588,61 |  | 4 453 523,28 |  | 672 046,13 |  | 40 225,67 |  | 802 749,89 |  | 0,00 |  | 5 968 544,97 |  |  | 5 968 544,97 |  | 2 626 846,00 |
|  | 927 (КЭС) | I50 |  | Сердечная недостаточность | 5 178 |  | 0 | 29 277,70 |  | 45 103 287,42 |  | 6 323 723,77 |  | 378 509,78 |  | 99 576 120,35 |  | 151 381 641,32 |  |  |  |  | 151 381 641,32 |  | 55 030 688,76 |
|  | 513 | I60, I61, I63 |  | Инсульт (субарахноидальное и внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга ) | 4 076 |  | 0 | 30 229,92 |  | 68 943 599,90 |  | 7 466 830,27 |  | 446 931,02 |  | 46 392 718,66 |  | 123 250 079,85 |  |  |  |  | 123 250 079,85 |  | 50 301 872,34 |
|  | ИТОГО по болезням системы кровообращения |  |  |  | 35 224 |  | 321 |  |  | 298 003 097,87 |  | 41 519 435,49 |  | 2 485 167,45 |  | 610 425 158,30 |  | 946 464 314,14 |  | 5 968 544,97 |  |  | 952 432 859,11 |  | 292 285 783,52 |
|  | Злокачественные новообразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 | C50 |  | Злокачественные новообразования молочной железы | 696 |  | 0 | 75 362,42 |  | 25 963 593,33 |  | 2 944 127,31 |  | 207 618,20 |  | 23 350 983,79 |  | 52 466 322,63 |  |  |  |  | 52 466 322,63 |  | 17 813 736,08 |
|  | 780 | С34 |  | Злокачественные новообразования бронхов, легкого | 819 |  | 0 | 55 674,74 |  | 31 725 170,57 |  | 4 318 489,55 |  | 304 537,45 |  | 9 261 646,31 |  | 45 609 843,88 |  |  |  |  | 45 609 843,88 |  | 15 479 741,65 |
|  | 771 | C16 |  | Злокачественные новообразования желудка | 309 |  | 0 | 33 160,50 |  | 2 900 897,08 |  | 939 939,90 |  | 66 284,04 |  | 6 342 222,73 |  | 10 249 343,75 |  |  |  |  | 10 249 343,75 |  | 3 128 284,87 |
|  | 776 | С56 |  | Злокачественные новообразования яичников | 402 |  | 0 | 68 194,99 |  | 11 277 548,72 |  | 1 249 182,32 |  | 88 091,64 |  | 14 806 918,54 |  | 27 421 741,22 |  |  |  |  | 27 421 741,22 |  | 9 607 720,56 |
|  | 782 | C44 |  | Злокачественные новообразования кожи | 71 |  | 0 | 40 728,36 |  | 812 313,32 |  | 80 254,73 |  | 5 659,52 |  | 1 994 261,97 |  | 2 892 489,54 |  |  |  |  | 2 892 489,54 |  | 973 637,45 |
|  | 775 | С61 |  | Злокачественные новообразования предстательной железы | 670 |  | 0 | 76 222,94 |  | 17 447 470,32 |  | 1 753 391,38 |  | 123 648,17 |  | 31 758 563,85 |  | 51 083 073,72 |  |  |  |  | 51 083 073,72 |  | 17 375 657,41 |
|  | 808 | С73 |  | Злокачественные новообразования щитовидной железы | 520 |  | 0 | 58 312,00 |  | 7 949 759,83 |  | 680 420,53 |  | 47 982,87 |  | 21 652 213,40 |  | 30 330 376,63 |  |  |  |  | 30 330 376,63 |  | 10 313 180,61 |
|  | ИТОГО по новообразованиям: |  |  |  | 3 487 |  | 0 |  |  | 98 076 753,17 |  | 11 965 805,72 |  | 843 821,89 |  | 109 166 810,59 |  | 220 053 191,37 |  | 0,00 |  |  | 220 053 191,37 |  | 74 691 958,63 |
|  | Болезни органов дыхания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 | J15, J18 |  | Пневмония | 2 268 |  | 617 | 15 668,43 |  | 33 669 153,00 |  | 3 505 910,42 |  | 251 680,78 |  | 7 788 811,60 |  | 35 676 138,75 |  | 9 539 417,05 |  |  | 45 215 555,80 |  | 23 922 816,43 |
|  | 327 | J44 |  | Хроническая обструктивная болезнь легких | 2 578 |  | 0 | 32 215,51 |  | 57 614 185,91 |  | 4 497 754,20 |  | 232 082,26 |  | 20 728 533,26 |  | 83 072 555,63 |  |  |  |  | 83 072 555,63 |  | 43 906 974,14 |
|  | 927 (КЭС) | J45 - J46 |  | Бронхиальная астма | 1 790 |  | 877 | 19 382,23 |  | 37 700 421,57 |  | 3 257 120,76 |  | 168 066,09 |  | 10 580 670,09 |  | 34 703 501,51 |  | 17 002 777,00 |  |  | 51 706 278,51 |  | 29 758 571,91 |
|  | 611 | K26 |  | Язва двенадцатиперстной кишки | 3 328 |  | 0 | 35 322,10 |  | 84 736 300,35 |  | 10 160 946,65 |  | 524 300,65 |  | 22 161 944,93 |  | 117 583 492,58 |  |  |  |  | 117 583 492,58 |  | 52 033 266,76 |
|  | 612 | K25 |  | Язва желудка | 1 821 |  | 0 | 20 445,54 |  | 24 637 990,71 |  | 2 934 444,41 |  | 161 350,46 |  | 9 507 532,23 |  | 37 241 317,81 |  |  |  |  | 37 241 317,81 |  | 20 811 521,29 |
|  | 699 | K85 |  | Острый панкреатит | 2 234 |  | 0 | 79 418,97 |  | 82 984 766,20 |  | 6 007 564,25 |  | 941 481,45 |  | 87 535 776,34 |  | 177 469 588,24 |  |  |  |  | 177 469 588,24 |  | 108 169 982,79 |
|  | ИТОГО по болезням органов дыхания: |  |  |  | 14 019 |  | 1 494 |  |  | 321 342 817,74 |  | 30 363 740,69 |  | 2 278 961,69 |  | 158 303 268,45 |  | 485 746 594,52 |  | 26 542 194,05 |  |  | 512 288 788,57 |  | 278 603 133,32 |
|  | Травмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 460 | S32.0 - S32.2, S33.0, S33.1 |  | Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза | 115 |  | 24 | 24 881,00 |  | 1 083 620,38 |  | 121 254,43 |  | 8 550,80 |  | 2 245 961,73 |  | 2 830 968,11 |  | 628 419,23 |  |  | 3 459 387,34 |  | 814 255,29 |
|  | 927 (КЭС) | S06 |  | Черепно-мозговая травма | 1 800 |  | 0 | 38 174,51 |  | 21 845 043,53 |  | 4 396 563,45 |  | 348 357,45 |  | 42 142 592,25 |  | 68 732 556,68 |  |  |  |  | 68 732 556,68 |  | 21 382 152,43 |
|  | 927 (КЭС) | T20 - T30 |  | Термические ожоги | 628 |  | 0 | 59 618,99 |  | 9 461 384,05 |  | 602 608,34 |  | 48 161,68 |  | 27 338 618,46 |  | 37 450 772,53 |  |  |  |  | 37 450 772,53 |  | 11 116 234,73 |
|  | 927 (КЭС) | S72 |  | Перелом бедренной кости | 182 |  | 0 | 71 115,66 |  | 3 953 241,08 |  | 174 641,27 |  | 13 957,68 |  | 8 804 683,22 |  | 12 946 523,25 |  |  |  |  | 12 946 523,25 |  | 3 840 734,48 |
|  | 698 | S82.1 - S82.3, S82.7, S82.9 |  | Перелом костей голени | 1 585 |  | 176 | 36 848,18 |  | 24 152 007,86 |  | 2 457 888,33 |  | 173 328,90 |  | 38 123 833,35 |  | 59 515 487,10 |  | 5 391 571,34 |  |  | 64 907 058,44 |  | 21 511 897,23 |
|  | Итого по травме: |  |  |  | 4 310 |  | 200 |  |  | 60 495 296,90 |  | 7 752 955,82 |  | 592 356,51 |  | 118 655 689,01 |  | 181 476 307,67 |  | 6 019 990,57 |  |  | 187 496 298,24 |  | 58 665 274,16 |
|  | Болезни мочеполовой системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 927 (КЭС) | N20.0 |  | Камни почки | 722 |  | 0 | 9 738,67 |  | 5 343 571,76 |  | 692 807,68 |  | 35 748,59 |  | 961 078,50 |  | 7 033 206,53 |  |  |  |  | 7 033 206,53 |  | 4 863 949,17 |
|  | 927 (КЭС) | N40 |  | Гиперплазия предстательной железы | 1 013 |  | 0 | 21 069,81 |  | 14 686 412,10 |  | 1 237 144,11 |  | 63 836,13 |  | 5 362 052,56 |  | 21 349 444,90 |  |  |  |  | 21 349 444,90 |  | 17 381 205,56 |
|  | 927 (КЭС) | N00, N01, N03, N05 |  | Гломерулонефрит (с синдромом АГ) | 1 529 |  | 0 | 28 385,90 |  | 26 893 280,69 |  | 3 067 737,04 |  | 158 293,97 |  | 13 294 375,87 |  | 43 413 687,57 |  |  |  |  | 43 413 687,57 |  | 35 409 227,90 |
|  | 927 (КЭС) | N18 |  | Хроническая почечная недостаточность | 334 |  | 0 | 39 033,81 |  | 7 373 868,44 |  | 728 398,91 |  | 37 585,08 |  | 4 900 938,53 |  | 13 040 790,96 |  |  |  |  | 13 040 790,96 |  | 11 016 852,71 |
|  | ИТОГО по болезням мочеполовой системы: |  |  |  | 3 598 |  | 0 |  |  | 54 297 132,99 |  | 5 726 087,74 |  | 295 463,77 |  | 24 518 445,46 |  | 84 837 129,96 |  | 0,00 |  |  | 84 837 129,96 |  | 68 671 235,34 |
|  | Растройства питания и нарушения обмена веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 766 | E10 |  | Сахарный диабет | 0 |  | 480 | 9 933,78 |  | 3 595 817,80 |  | 586 208,46 |  | 30 248,11 |  | 557 219,51 |  |  |  | 4 769 493,88 |  |  | 4 769 493,88 |  | 2 672 108,09 |
|  | ИТОГО по растройствам питания и нарушениям обмена веществ : |  |  |  | 0 |  | 480 |  |  | 3 595 817,80 |  | 586 208,46 |  | 30 248,11 |  | 557 219,51 |  | 0,00 |  | 4 769 493,88 |  |  | 4 769 493,88 |  | 2 672 108,09 |
|  | Болезни нервной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 513 | G45 |  | Инсульт (при оказании специализированной помощи), субарахноидальное кровоизлияние | 1 456 |  | 0 | 20 652,26 |  | 7 902 338,67 |  | 889 082,83 |  | 70 445,62 |  | 21 215 892,32 |  | 30 077 759,44 |  |  |  |  | 30 077 759,44 |  | 6 850 833,80 |
|  | ИТОГО по болезням нервной системы : |  |  |  | 1 456 |  | 0 |  |  | 7 902 338,67 |  | 889 082,83 |  | 70 445,62 |  | 21 215 892,32 |  | 30 077 759,44 |  | 0,00 |  |  | 30 077 759,44 |  | 6 850 833,80 |
|  | Состояния, возникшие в перинатальном периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 767 | N72, N76.0 - N76.3 |  | Воспалительные болезнями матки, влагалища и вульвы | 2 332 |  | 0 | 8 048,33 |  | 13 101 503,25 |  | 2 034 282,93 |  | 125 028,74 |  | 3 512 927,01 |  | 18 773 741,93 |  |  |  |  | 18 773 741,93 |  | 15 145 412,46 |
|  | проект | N92, N93, N95.0 |  | Аномальные кровотечения | 2 370 |  | 0 | 5 845,93 |  | 10 031 331,47 |  | 1 447 202,14 |  | 88 946,26 |  | 2 291 092,01 |  | 13 858 571,88 |  |  |  |  | 13 858 571,88 |  | 11 158 894,94 |
|  | проект | О11-О15 |  | Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде | 2 546 |  | 0 | 15 489,72 |  | 33 444 514,63 |  | 3 331 443,62 |  | 204 753,33 |  | 2 527 224,57 |  | 39 507 936,15 |  |  |  |  | 39 507 936,15 |  | 31 813 968,19 |
|  | ИТОГО по состояниям, возникшим в перинатальном периоде : |  |  |  | 7 248 |  | 0 |  |  | 56 577 349,35 |  | 6 812 928,69 |  | 418 728,33 |  | 8 331 243,59 |  | 72 140 249,96 |  | 0,00 |  |  | 72 140 249,96 |  | 58 118 275,59 |
|  | Отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 927 (КЭС) | P25, P26, P28 |  | Болезни органов дыханя, возникшие в перинатальном периоде (требующие ИВЛ) |  |  | 50 | 62 764,10 |  | 2 039 947,07 |  | 152 658,45 |  | 11 500,59 |  | 934 940,99 |  |  |  | 3 139 047,10 |  |  | 3 139 047,10 |  | 2 814 065,70 |
|  | 927 (КЭС) | P35, P37 |  | Инфекционные болезни, спецефичные для перинатального периода, (требующие интенсивного ухода - реанимация) |  |  | 100 | 46 308,89 |  | 3 254 828,08 |  | 218 083,50 |  | 16 429,41 |  | 1 142 790,65 |  |  |  | 4 632 131,64 |  |  | 4 632 131,64 |  | 4 140 498,42 |
|  | 927 (КЭС) | P74 |  | Синдром и состояния, возникшие в перинатальном периоде, сопровождающиеся нарушением витальных функций организма |  |  | 300 | 50 624,19 |  | 10 712 146,45 |  | 758 930,60 |  | 57 174,34 |  | 3 663 080,95 |  |  |  | 15 191 332,34 |  |  | 15 191 332,34 |  | 13 166 211,98 |
|  | ИТОГО по отдельным состояниям, возникшим в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития : |  |  |  | 0 |  | 450 |  |  | 16 006 921,60 |  | 1 129 672,55 |  | 85 104,34 |  | 5 740 812,59 |  | 0,00 |  | 22 962 511,08 |  |  | 22 962 511,08 |  | 20 120 776,10 |
|  | Инфекционные заболевания (за исключением туберкулеза, ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 659 (КЭС) | A40, A41, B37.7 |  | Стрептококковая септицемия, другая септицемия, кандидозная септицемия | 110 |  | 0 | 58 782,64 |  | 1 081 798,84 |  | 134 339,44 |  | 10 813,70 |  | 1 604 406,41 |  | 2 831 358,39 |  |  |  |  | 2 831 358,39 |  | 1 684 631,43 |
|  | ИТОГО по инфекционным заболеваниям (за исключением туберкулеза, ИППП, ВИЧ-инфекции, гепатитов) : |  |  |  | 110 |  | 0 |  |  | 1 081 798,84 |  | 134 339,44 |  | 10 813,70 |  | 1 604 406,41 |  | 2 831 358,39 |  | 0,00 |  |  | 2 831 358,39 |  | 1 684 631,43 |
|  | Итого в 2012 году |  |  |  | 69 452 |  | 2 945 |  |  | 917 379 324,93 |  | 106 880 257,43 |  | 7 111 111,41 |  | 1 058 518 946,23 |  | 2 023 626 905,45 |  | 66 262 734,55 |  |  | 2 089 889 640,00 |  | 862 364 009,98 |

### Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

В рамках перехода к одноканальному финансированию медицинской помощи в рамках системы ОМС (включение в тариф на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу) в течение 2011г. планируется перевести на данный вид финансирования государственные медицинские учреждения, в 2012г. муниципальные медицинские учреждения, привлеченные к реализации Территориальной Программы ОМС.

Источником финансирования данного мероприятия являются средства бюджета Новосибирской области, передаваемые бюджету ТФОМС. Расчетная сумма средств составляет на 2011 год – 258 524,25 тыс. руб., на 2012 год – 2 108 469,93 тыс. руб.

Реализация данного направления будет осуществляться по следующим этапам:

- анализ расходов на содержание медицинских учреждений,

- разработка нормативно-методических документов по введению в тариф  медицинской помощи расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу)

- расчет нормативов расходов для включения в тариф обязательного медицинского страхования и определение

- дифференцированных критериев по финансированию медицинских учреждений.

В настоящее время на территории Новосибирской области используются следующие способы оплаты медицинской помощи: стационарная помощь - оплата за законченный случай лечения, амбулаторно-поликлиническая помощь - оплата за законченный случай лечения и в качестве эксперимента 2 учреждения финансируются по подушевому принципу. Оплата медицинской помощи в рамках ОМС осуществляется по 5 статьям расходов.

Планируется осуществить переход на финансирование амбулаторно-поликлинических учреждений по подушевому нормативу с частичным фондодержанием, стационарные учреждения будут финансироваться по законченному случаю с учетом взаиморасчетов с медицинскими учреждениями - фондодержателями.

### Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках Программы будет осуществляться диспансеризация 14-летних подростков, в 53 учреждениях службы родовспоможения будут осуществляться мероприятия по снижению количества абортов и организации медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Перечень врачей-специалистов для осмотров подростков определен с учетом перечня, определенного приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2010 №240н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Прогнозное количество посещений на 2011 – 2012 гг. в центрах медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации составит 42 708 случаев.

### Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Декабрь 2012 г. годах планируется сохранить действующий в 2010 году порядок финансирования дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена. В 2011 году прогнозный объем средств составляет 597 258,10 тыс. руб., в 2012 году – 676 417,00 тыс. руб.

Плановое количество работающих граждан, подлежащих дополнительной диспансеризации, составляет в 2011 году 125,0 тыс. чел., в 2012 году - 199,3 тыс. человек (финансовый норматив на осмотр 1 человека – 1 042 руб.).

Ежегодное плановое количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих диспансеризации, составляет 5,1 тыс. человек (финансовый норматив на 1 ребенка в возрасте до 4 лет – 1 877,5 руб., в возрасте от 5 до 17 лет – 2 377,6 руб.).

Объем финансирования дополнительной помощи, оказываемой врачами- терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики составляет на 2011 год – 455 146,00 тыс. руб., на 2012 год – 456 899,00 тыс. руб., что предусмотрено соответствующими бюджетами.

### Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

В рамках Программы планируется осуществлять мероприятия, направленные на повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами.

В целях повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи населению планируется установить врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, работающими совместно с врачами-специалистами, либо ведущими прием самостоятельно, ежемесячные выплаты стимулирующего характера а также направить средства на приобретение медикаментов и расходных материалов для оказания амбулаторной помощи.

Выплаты врачам предусмотрены в размере 7 000 руб., среднему медицинскому персоналу – 3 000 руб., районный коэффициент к заработной плате- 20%.

На приобретение медикаментов и расходных материалов в структуре расходов, запланированных на проведение этого мероприятия, планируется направить до 30% средств.

Выплаты стимулирующего характера будут установлены медицинскому персоналу с учетом критериев оценки эффективности деятельности, позволяющих оценить результативность и качество работы.

Всего из средств ФФОМС на финансирование этого мероприятия планируется направить 1 337 749,02 тыс. руб., в том числе в 2011 году 645 011,95 тыс. руб., в 2012 году – 692 737,07 тыс. руб.

| Наименование муниципального образования или областного ЛПУ | Показатель | врачи |  |  |  | средний медицинский персонал |  |  |  | младший медицинский персонал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| город Новосибирск | штатные должности | 9300,75 | 9529,75 | 9529,75 | 9529,75 | 16452,5 | 17051,75 | 17051,75 | 17051,75 | 7667,5 | 7809,5 | 7809,5 | 7809,5 |
|  | физические лица | 5805 | 5948 | 5948 | 5948 | 9850 | 10167 | 10167 | 10167 | 3393 | 3472 | 3472 | 3472 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 23 829 | 23 741 | 26 255 | 30 000 | 15 357 | 15 118 | 16 749 | 18 898 | 8 500 | 8 422 | 9 138 | 10 528 |
| Баганский район Новосибирской области | штатные должности | 52 | 51 | 51 | 51 | 202,25 | 206 | 206 | 206 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | физические лица | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 178 | 178 | 178 | 74 | 75 | 75 | 75 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 33240 | 35791 | 38234 | 44800 | 13656 | 13649 | 14616 | 17062 | 6553 | 6185 | 6493 | 7731 |
| Барабинский район Новосибирской области | штатные должности | 156 | 155 | 155 | 155 | 502,5 | 503 | 503 | 503 | 264,75 | 265 | 265,00 | 265,00 |
|  | физические лица | 94 | 77 | 77 | 77 | 480 | 479 | 479 | 479 | 224 | 223 | 223,00 | 223,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 28 706 | 29 433 | 31 523 | 36 800 | 12 559 | 12 704 | 13 628 | 15 880 | 5 612 | 6 229 | 6 606 | 7 786 |
| город Бердск Новосибирской области | штатные должности | 385,5 | 382 | 382 | 382 | 829,5 | 830 | 830 | 830 | 386,5 | 390 | 390,00 | 390,00 |
|  | физические лица | 253 | 240 | 240 | 240 | 627 | 622 | 622 | 622 | 280 | 274 | 274,00 | 274,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 24440,84 | 25907,63 | 28 006,91 | 32 400,00 | 14628,17 | 13925,34 | 15 082,66 | 17 406,68 | 5887,1 | 7704,3 | 8378,77 | 9 630,38 |
| Болотнинский район Новосибирской области | штатные должности | 113 | 116 | 116 | 116 | 290,75 | 293 | 293 | 293 | 187,75 | 183 | 183,00 | 183,00 |
|  | физические лица | 58 | 55 | 55 | 55 | 192 | 206 | 206 | 206 | 149 | 128 | 128,00 | 128,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 29 160 | 26 996 | 29 300 | 33 750 | 12 837 | 12 850 | 13 936 | 16 062 | 5 247 | 5 866 | 6 224 | 7 333 |
| Венгеровский район Новосибирской области | штатные должности | 93 | 83 | 83 | 83 | 244 | 251 | 251 | 251 | 138 | 120 | 120,00 | 120,00 |
|  | физические лица | 45 | 44 | 44 | 44 | 212 | 206 | 206 | 206 | 127 | 123 | 123,00 | 123,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 38836 | 35586 | 39000 | 44480 | 13036 | 14134 | 15339 | 17667 | 4991 | 5782 | 6163 | 7228 |
| Доволенский район Новосибирской области | штатные должности | 60 | 60 | 60 | 60 | 222 | 222 | 222 | 222 | 114 | 114 | 114,00 | 114,00 |
|  | физические лица | 35 | 35 | 35 | 35 | 174 | 168 | 168 | 168 | 86 | 81 | 81,00 | 81,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 33189 | 37725 | 41800 | 47200 | 13130 | 12271 | 13526 | 15339 | 6176 | 6042 | 6512 | 7553 |
| Здвинский район Новосибирской области | штатные должности | 68 | 68 | 68 | 68 | 225 | 225 | 225 | 225 | 104 | 104 | 104,00 | 104,00 |
|  | физические лица | 34 | 34 | 34 | 34 | 196 | 189 | 189 | 189 | 87 | 90 | 90,00 | 90,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 29071 | 29742 | 33200 | 37200 | 12159 | 12399 | 13475 | 15498 | 6656 | 6831 | 7270 | 8538 |
| город Искитим Новосибирской области | штатные должности | 385 | 383 | 383 | 383 | 862 | 853 | 853 | 853 | 391 | 374 | 374,00 | 374,00 |
|  | физические лица | 245 | 237 | 237 | 237 | 671 | 656 | 656 | 656 | 250 | 269 | 269,00 | 269,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 21 908 | 21 813 | 24 500 | 27 800 | 11 118 | 11 471 | 12 734 | 14 339 | 6 008 | 6 223 | 6 722 | 7 778 |
| Карасукский район Новосибирской области | штатные должности | 155 | 156 | 156 | 156 | 420 | 422 | 422 | 422 | 185 | 179 | 179,00 | 179,00 |
|  | физические лица | 75 | 69 | 69 | 69 | 356 | 352 | 352 | 352 | 147 | 161 | 161,00 | 161,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 21479 | 22636 | 25777 | 28300 | 11526 | 10840 | 12445 | 14932 | 6898 | 5784 | 6270 | 7229 |
| Каргатский район Новосибирской области | штатные должности | 100 | 101 | 101 | 101 | 263 | 246 | 246 | 246 | 139 | 119 | 119,00 | 119,00 |
|  | физические лица | 47 | 47 | 47 | 47 | 242 | 231 | 231 | 231 | 133 | 134 | 134,00 | 134,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 25010,14 | 23538,7 | 25 914,68 | 29 450,00 | 10349,52 | 11915,23 | 13 173,79 | 14 894,04 | 5185,24 | 7175,85 | 7758,61 | 8 969,81 |
| Колыванский район Новосибирской области | штатные должности | 70 | 70 | 70 | 70 | 218 | 219 | 219 | 219 | 119 | 119 | 119,00 | 119,00 |
|  | физические лица | 47 | 49 | 49 | 49 | 172 | 167 | 167 | 167 | 74 | 81 | 81,00 | 81,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 29030 | 27706 | 30327 | 34850 | 12701 | 13007 | 14282 | 16259 | 6802 | 7078 | 7597 | 8848 |
| Коченевский район Новосибирской области | штатные должности | 135 | 134 | 134 | 134 | 407 | 399 | 399 | 399 | 239 | 241 | 241,00 | 241,00 |
|  | физические лица | 111 | 92 | 92 | 92 | 301 | 292 | 292 | 292 | 162 | 171 | 171,00 | 171,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 20076 | 26183 | 28660 | 33270 | 12950 | 12996 | 14254 | 16245 | 6493 | 6556 | 7096 | 8195 |
| Кочковский район Новосибирской области | штатные должности | 63 | 61 | 61 | 61 | 205 | 202 | 202 | 202 | 109 | 104 | 104,00 | 104,00 |
|  | физические лица | 34 | 34 | 34 | 34 | 167 | 167 | 167 | 167 | 64 | 62 | 62,00 | 62,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 31399 | 31686 | 34609 | 39680 | 12070 | 12153 | 13309 | 15192 | 4723 | 6341 | 6781 | 7926 |
| Краснозерский район Новосибирской области | штатные должности | 109 | 107 | 107 | 107 | 334 | 334 | 334 | 334 | 186 | 187 | 187,00 | 187,00 |
|  | физические лица | 79 | 82 | 82 | 82 | 305 | 305 | 305 | 305 | 137 | 138 | 138,00 | 138,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 31212 | 32060 | 34628 | 40175 | 12228 | 12940 | 13997 | 16176 | 5683 | 5923 | 6322 | 7403 |
| Куйбышевский район Новосибирской области | штатные должности | 341 | 337 | 337 | 3 | 750 | 752 | 752 | 752 | 328 | 330 | 330,00 | 330,00 |
|  | физические лица | 195 | 187 | 187 | 187 | 733 | 730 | 730 | 730 | 354 | 322 | 322,00 | 322,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 28871 | 30343 | 32771 | 37900 | 10757 | 11218 | 12135 | 14023 | 6025 | 5912 | 6309 | 7389 |
| Купинский район Новосибирской области | штатные должности | 125 | 125 | 125 | 3 | 361 | 361 | 361 | 361 | 144 | 144 | 144,00 | 144,00 |
|  | физические лица | 89 | 84 | 84 | 84 | 397 | 396 | 396 | 396 | 118 | 118 | 118,00 | 118,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 24392 | 28057 | 29741 | 35072 | 11472 | 11889 | 12619 | 14861 | 7309 | 7759 | 8142 | 9699 |
| Кыштовский район Новосибирской области | штатные должности | 65 | 65 | 65 | 65 | 192 | 192 | 192 | 192 | 131 | 131 | 131,00 | 131,00 |
|  | физические лица | 27 | 27 | 27 | 27 | 146 | 146 | 146 | 146 | 86 | 86 | 86,00 | 86,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 47708 | 31066 | 33493 | 38833 | 17471 | 14515 | 15724 | 18144 | 7948 | 10849 | 11515 | 13562 |
| Искитимский район Новосибирской области | штатные должности | 87 | 99 | 99 | 99 | 325 | 349 | 349 | 349 | 156 | 143 | 143,00 | 143,00 |
|  | физические лица | 81 | 84 | 84 | 84 | 322 | 341 | 341 | 341 | 141 | 136 | 136,00 | 136,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 25172 | 23078 | 24582 | 28848 | 11992 | 12161 | 12967 | 15201 | 5385 | 6548 | 6919 | 8185 |
| Маслянинский район Новосибирской области | штатные должности | 98 | 99 | 99 | 99 | 270 | 272 | 272 | 272 | 163 | 167 | 167,00 | 167,00 |
|  | физические лица | 56 | 49 | 49 | 49 | 209 | 214 | 214 | 214 | 93 | 90 | 90,00 | 90,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 26033 | 27470 | 29913 | 34338 | 10793 | 11489 | 12544 | 14361 | 6828 | 6596 | 7057 | 8245 |
| Новосибирский район Новосибирской области | штатные должности | 348 | 355 | 355 | 355 | 714 | 722 | 722 | 722 | 377 | 378 | 378,00 | 378,00 |
|  | физические лица | 253 | 258 | 258 | 258 | 461 | 487 | 487 | 487 | 162 | 156 | 156,00 | 156,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 25382 | 22396 | 24601 | 27995 | 17132 | 14300 | 15724 | 17876 | 7704 | 7251 | 7886 | 9064 |
| п.Кольцово Новосибирской области | штатные должности | 103 | 100 | 100 | 100 | 191 | 181 | 181 | 181 | 106 | 106 | 106,00 | 106,00 |
|  | физические лица | 73 | 67 | 67 | 67 | 149 | 149 | 149 | 149 | 64 | 77 | 77,00 | 77,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 20122 | 22563 | 25104 | 28203 | 12550 | 11488 | 12833 | 14360 | 7212 | 6825 | 7414 | 8532 |
| город Обь Новосибирской области | штатные должности | 139 | 139 | 139 | 139 | 224 | 224 | 224 | 224 | 90 | 90 | 90,00 | 90,00 |
|  | физические лица | 119 | 112 | 112 | 112 | 198 | 191 | 191 | 191 | 73 | 73 | 73,00 | 73,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 18849 | 21236 | 22961 | 26545 | 13614 | 14717 | 15931 | 18396 | 6598 | 7214 | 7708 | 9017 |
| Ордынский район Новосибирской области | штатные должности | 100 | 103 | 103 | 103 | 307 | 306 | 306 | 306 | 159 | 152 | 152,00 | 152,00 |
|  | физические лица | 73 | 75 | 75 | 75 | 257 | 260 | 260 | 260 | 102 | 104 | 104,00 | 104,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 25316 | 22657 | 24828 | 28321 | 11189 | 11328 | 12443 | 14160 | 6521 | 6819 | 7360 | 8524 |
| Северный район Новосибирской области | штатные должности | 52 | 52 | 52 | 52 | 183 | 183 | 183 | 183 | 118 | 118 | 118,00 | 118,00 |
|  | физические лица | 24 | 23 | 23 | 23 | 137 | 168 | 168 | 168 | 76 | 68 | 68,00 | 68,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 31429 | 32349 | 34805 | 40436 | 12701 | 12817 | 13827 | 16021 | 6140 | 6647 | 7030 | 8308 |
| Татарский район Новосибирской области | штатные должности | 130 | 137 | 137 | 137 | 410 | 410 | 410 | 410 | 201 | 189 | 189,00 | 189,00 |
|  | физические лица | 73 | 73 | 73 | 73 | 363 | 361 | 361 | 361 | 200 | 153 | 153,00 | 153,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 29739 | 30681 | 33432 | 38351 | 10593 | 11075 | 12094 | 13844 | 4990 | 6034 | 6476 | 7542 |
| Тогучинский район Новосибирской области | штатные должности | 304 | 208 | 208 | 208 | 676 | 666 | 666 | 666 | 379 | 379 | 379,00 | 379,00 |
|  | физические лица | 102 | 102 | 102 | 102 | 400 | 380 | 380 | 380 | 262 | 251 | 251,00 | 251,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 26286 | 23153 | 25186 | 28941 | 13033 | 12872 | 14033 | 16090 | 5591 | 5597 | 6019 | 6996 |
| Убинский район Новосибирской области | штатные должности | 75 | 75 | 75 | 75 | 247 | 246 | 246 | 246 | 141 | 142 | 142,00 | 142,00 |
|  | физические лица | 32 | 34 | 34 | 34 | 210 | 203 | 203 | 203 | 138 | 125 | 125,00 | 125,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 26603 | 28455 | 30560 | 35569 | 12661 | 13126 | 14144 | 16408 | 5583 | 6074 | 6423 | 7592 |
| Усть-Таркский район Новосибирской области | штатные должности | 82 | 76 | 76 | 76 | 259 | 232 | 232 | 232 | 66 | 68 | 68,00 | 68,00 |
|  | физические лица | 32 | 33 | 33 | 33 | 178 | 179 | 179 | 179 | 48 | 46 | 46,00 | 46,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 34023 | 30168 | 32655 | 37710 | 16031 | 15336 | 16627 | 19170 | 10578 | 8754 | 9337 | 10942 |
| Чановский район Новосибирской области | штатные должности | 113 | 115 | 115 | 115 | 335 | 333 | 333 | 333 | 160 | 146 | 146,00 | 146,00 |
|  | физические лица | 52 | 40 | 40 | 40 | 217 | 226 | 226 | 226 | 106 | 90 | 90,00 | 90,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 24843 | 29810 | 32462 | 37262 | 13732 | 13216 | 14417 | 16520 | 6464 | 6062 | 6517 | 7578 |
| Черепановский район Новосибирской области | штатные должности | 180 | 137 | 137 | 137 | 546 | 469 | 469 | 469 | 285 | 234 | 234,00 | 234,00 |
|  | физические лица | 83 | 85 | 85 | 85 | 354 | 358 | 358 | 358 | 216 | 196 | 196,00 | 196,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 27349 | 28429 | 30640 | 35536 | 11374 | 11610 | 12537 | 14512 | 4653 | 5888 | 6274 | 7360 |
| Чистоозерский район Новосибирской области | штатные должности | 59 | 58 | 58 | 58 | 201 | 203 | 203 | 203 | 82 | 82 | 82,00 | 82,00 |
|  | физические лица | 35 | 32 | 32 | 32 | 175 | 174 | 174 | 174 | 80 | 81 | 81,00 | 81,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 28420 | 28049 | 30541 | 35062 | 11356 | 10871 | 11877 | 13588 | 5091 | 5856 | 6248 | 7320 |
| Чулымский район Новосибирской области | штатные должности | 90 | 87 | 87 | 87 | 246 | 242 | 242 | 242 | 139 | 128 | 128,00 | 128,00 |
|  | физические лица | 44 | 44 | 44 | 44 | 192 | 186 | 186 | 186 | 121 | 122 | 122,00 | 122,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 25019 | 25009 | 27569 | 31262 | 10918 | 11490 | 12713 | 14363 | 5986 | 5822 | 6306 | 7277 |
| Мошковский район Новосибирской области | штатные должности | 129 | 125 | 125 | 125 | 313 | 39 | 39 | 39 | 191 | 191 | 191,00 | 191,00 |
|  | физические лица | 74 | 71 | 71 | 71 | 228 | 221 | 221 | 221 | 127 | 124 | 124,00 | 124,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 27222 | 27443 | 29695 | 34304 | 13030 | 13473 | 14613 | 16841 | 6224 | 6842 | 7306 | 8552 |
| Сузунский район Новосибирской области | штатные должности | 146 | 147 | 147 | 147 | 401 | 400 | 400 | 400 | 248 | 248 | 248,00 | 248,00 |
|  | физические лица | 80 | 77 | 77 | 77 | 290 | 284 | 284 | 284 | 151 | 138 | 138,00 | 138,00 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 28350 | 27303 | 29637 | 34128 | 12715 | 12416 | 13507 | 15520 | 6705 | 7138 | 7649 | 8923 |
| ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница" | штатные должности | 924,5 | 942,5 | 942,5 | 942,5 | 1555 | 1529 | 1529 | 1529 | 893,75 | 890 | 890 | 890 |
|  | физические лица | 666 | 676 | 676 | 676 | 1596 | 1142 | 1142 | 1142 | 573 | 387 | 387 | 387 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 23871 | 23204 | 25230 | 30950 | 14360 | 13894 | 15170 | 17500 | 8553 | 8682 | 9074 | 11570 |
| ГБУЗ НСО "Кожно-верологитческий диспансер №1" | штатные должности | 25 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 48,75 | 44 | 44 | 44 | 42,75 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
|  | физические лица | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 30 | 30 | 30 | 42,35 | 21 | 21 | 21 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 22241 | 25416 | 26 608 | 31 770 | 17 091 | 21 950 | 22 980 | 27 438 | 10 810 | 10 205 | 10 684 | 12 800 |
| ГБУЗ НСО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | штатные должности | 47 | 47 | 47 | 47 | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 89,75 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 3 |
|  | физические лица | 23 | 21 | 21 | 21 | 38 | 39 | 39 | 39 | 36 | 42 | 42 | 42 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 29317 | 38490 | 39644 | 48112 | 15375 | 18620 | 19179 | 23276 | 7634 | 6550 | 6746 | 8187 |
| ГБУЗ НСО "Государственный новосибирский областной госпиталь ветеранов войн" | штатные должности | 70,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 109,25 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 60,5 | 70,25 | 70,25 | 70,25 |
|  | физические лица | 54 | 51 | 51 | 51 | 87 | 89 | 89 | 89 | 33 | 35 | 35 | 35 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 16178 | 24078 | 27474 | 30097 | 14175 | 13734 | 15713 | 17167 | 12232 | 10426 | 11687 | 13000 |
| ГБУЗ НСО "Государственный новосибирский областной клинический диагностический центр" | штатные должности | 248 | 272 | 272 | 272 | 302,5 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 109 | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
|  | физические лица | 223 | 224 | 224 | 224 | 278 | 271 | 271 | 271 | 51 | 54 | 54 | 54 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 26827 | 27508 | 31216 | 34386 | 15635 | 16237 | 18427 | 20296 | 10964 | 11949 | 13568 | 15031 |
| ГБУЗ НСО "Новосибирский областной кожно-венерорлогический диспансер" | штатные должности | 118,5 | 117 | 117 | 117 | 135,75 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 57,35 | 62,25 | 62,25 | 62,25 |
|  | физические лица | 86 | 84 | 84 | 84 | 108 | 107 | 107 | 107 | 42 | 38 | 38 | 38 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 17933 | 20360 | 21717 | 25450 | 13423 | 13725 | 14640 | 17156 | 6633 | 7482 | 7980 | 9113 |
| ГБУЗ НСО "Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер" | штатные должности | 74 | 150 | 150 | 150 | 109 | 215 | 215 | 215 | 53 | 119 | 119 | 119 |
|  | физические лица | 54 | 73 | 73 | 73 | 87 | 92 | 92 | 92 | 33 | 43 | 43 | 43 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 21760 | 34856 | 37 280 | 43 570 | 16498 | 21960 | 23541 | 27450 | 12968 | 11929 | 12502 | 14529 |
| ГБУЗ НСО "Государственный областной онкологический диспансер" | штатные должности | 89,25 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 167 | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 90 | 86 | 86 | 86 |
|  | физические лица | 72 | 68 | 68 | 68 | 146 | 139 | 139 | 139 | 70 | 67 | 67 | 67 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 22622 | 23981 | 28464 | 38479 | 13677 | 14171 | 17094 | 23809 | 7972 | 8319 | 8841 | 11000 |
| ГБУЗ НСО "Новосибирская областная стоматологическая поликлиника" | штатные должности | 79 | 79 | 79 | 79 | 94,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 36,25 |
|  | физические лица | 77 | 76 | 76 | 76 | 90 | 93 | 93 | 93 | 21 | 23 | 23 | 23 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 32822 | 30323 | 31233 | 38813 | 29157 | 24624 | 25363 | 30780 | 13003 | 11291 | 11630 | 14250 |
| ГБУЗ НСО Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер | штатные должности | 38,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 22,5 | 29 | 29 | 29 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  | физические лица | 29 | 26 | 26 | 26 | 19 | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 7 | 7 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 23660 | 26025 | 26805 | 32587 | 19051 | 18410 | 18962 | 23012 | 9321 | 12038 | 12399 | 15000 |
| ГБУЗ НСО "Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн" | штатные должности | 58 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 92 | 92 | 92 | 92 | 17 | 17 | 17 | 3 |
|  | физические лица | 54 | 53 | 53 | 53 | 90 | 87 | 87 | 87 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 21940 | 24078 | 26720 | 30070 | 15609 | 13734 | 15262 | 17198 | 11333 | 10426 | 11347 | 13260 |
| ГБУЗ НСО "Государственная областная новосибирская туберкулезная больница" | штатные должности | 203 | 190 | 190 | 190 | 585,5 | 569 | 569 | 569 | 427 | 419 | 419 | 419 |
|  | физические лица | 126 | 118 | 118 | 118 | 367 | 353 | 353 | 353 | 264 | 248 | 248 | 248 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 20303 | 26091 | 26874 | 33900 | 17594 | 22609 | 23287 | 28530 | 9765 | 7251 | 7469 | 9332 |
| ГБУЗ НСО "Государственная новосибирская клиническая психиатрическая больница №3" | штатные должности | 254 | 254 | 254 | 254 | 611 | 611 | 611 | 611 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
|  | физические лица | 160 | 157 | 157 | 157 | 354 | 348 | 348 | 348 | 590 | 531 | 531 | 531 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 25015 | 24178 | 24903 | 30618 | 17469 | 16496 | 16991 | 20620 | 8422 | 10120 | 10423 | 12650 |
| ГБУЗ НСО "Государсвенная Новосибирская областная психиатрическая больница №5" | штатные должности | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 |
|  | физические лица | 15 | 15 | 15 | 15 | 62 | 64 | 64 | 64 | 108 | 106 | 106 | 106 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 27775 | 28877 | 29743 | 37090 | 17695 | 16246 | 16734 | 20390 | 8490 | 8287 | 8536 | 11080 |
| ГБУЗ НСО "Новосибирская областная психиатрическая больница №6 специализированного типа" | штатные должности | 46 | 46 | 46 | 46 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  | физические лица | 25 | 24 | 24 | 24 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 30935 | 34548 | 35585 | 43250 | 19421 | 22649 | 23329 | 28570 | 12443 | 13347 | 13747 | 16700 |
| ГБУЗ НСО "Новосибирский огбластной наркологический диспансер" | штатные должности | 149,25 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 185,25 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 64,5 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |
|  | физические лица | 87 | 79 | 79 | 79 | 108 | 110 | 110 | 110 | 39 | 42 | 42 | 42 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 24441 | 23675 | 24385 | 30300 | 15397 | 15155 | 15609 | 19330 | 7802 | 10129 | 10432 | 12800 |
| ГБУЗ НСО "Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер" | штатные должности | 124,5 | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 125 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 51 | 60,75 | 60,75 | 60,75 |
|  | физические лица | 113 | 114 | 114 | 114 | 112 | 122 | 122 | 122 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | уровень средненоминальной заработной платы | 19680 | 18272 | 18820 | 28100 | 12926 | 12352 | 12723 | 16000 | 9484 | 9117 | 9390 | 12000 |

12.  Механизм реализации мероприятий Программы и контроль

хода ее выполнения

Министерство здравоохранения Новосибирской области является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Новосибирской  области по организации реализации Программы и осуществлению взаимодействия с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в целях реализации Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, направленных на модернизацию здравоохранения Новосибирской области, осуществляется в пределах выделенных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставляемых в форме субсидий бюджету Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования на реализацию Программы, а также в рамках бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области, бюджета Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования, выделенных на эти цели, а так же за счет бюджетных ассигнований муниципальных образований.

Размер субсидии, предоставляемой на реализацию Программы, утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2396-р и составляет 6 933 416,0 тыс. рублей на 2 года. Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое значение и не может быть использована на другие цели.

Средства, предоставленные на реализацию Программы из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на совершенствование организации медицинской помощи по видам заболеваний, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования. В рамках видов медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области.

Средства на финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения и внедрению современных информационных систем из бюджета Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования предоставляются в бюджет Новосибирской области в виде межбюджетных трансфертов.

Средства на внедрение стандартов оказания медицинской помощи предоставляются в порядке, установленном договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Соответствующим нормативным актом Правительства Новосибирская области устанавливается Порядок расходования средств на реализацию мероприятий Программы.

Для получения субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на укрепление материально-технической базы в рамках Программы отобраны муниципальные и государственные учреждения здравоохранения на основании следующих критериев:

- Участие в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Новосибирской области;

- Организация медицинской помощи прикрепленному населению по профилям медицинской помощи, установленными Программой в качестве приоритетных направлений развития здравоохранения Новосибирской области;

- Наличие утверждённой в установленном порядке проектно-сметной документации (для завершения строительства ранее начатых объектов);

- Наличие перечня оборудования по видам с указанием ориентировочных цен (для приобретения закупки оборудования).

Порядок внесения изменений в Программу осуществляется на условиях и в порядке рассмотрения, согласования и утверждения Программы. Реализация мероприятий Программы по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения:

- не приведет к снижению объема и качества предоставления медицинских услуг в период их реализации;

- будет обеспечена необходимой мощностью строительных организаций, необходимым объемом материальных и трудовых ресурсов с учетом сложившейся ситуации в Новосибирской области по отрасли «Строительство»;

- будет завершена в период действия Программы.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством Новосибирской области. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основании утверждённого сетевого графика реализации Программы.

Министерство здравоохранения Новосибирской области, ответственное за организацию реализации Программы, осуществляет:

- обеспечение организации реализации мероприятий Программы за счет финансирования из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета и Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования;

- подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением мероприятий Программы.

Кроме вышеуказанных направлений Программы модернизации министерство здравоохранения планирует мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования всей системы здравоохранения:

- приведение объемов медицинской помощи к федеральным нормативам,

- повышение качества медицинской помощи путем разработки критериев качества медицинской помощи и внедрения современной системы стандартизации (включая стандарты медицинской помощи),

- совершенствование страховых принципов в здравоохранении путем 
введения скорой медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования;
	 - увеличение до 10% доли населения, имеющего договоры добровольного страхования; 
	- разработка механизмов интеграции обязательного и добровольного медицинского страхования по соответствующим программам,

- привлечение частного капитала в здравоохранение путем стимулирования изменений организационно-правовых форм и обеспечения равных возможностей для участия в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи медицинским организациям всех организационно-правовых форм.

Для реализации программы будет создан Координационный совет в составе: министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство финансов и  налоговой политики Новосибирской области, министерство экономического развития Новосибирской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска и органы местного самоуправления (по согласованию).

Министерство здравоохранения Новосибирской области несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за обоснованность  и достоверность стоимости мероприятий Программы и обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Министерство здравоохранения Новосибирской области обеспечивает принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок сбора и обобщения информации, необходимой для формирования отчетности о реализации мероприятий Программы модернизации и реализации положений Порядка заключения соглашений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011 – 2012 годы, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.02.2011 № 141н «Об утверждении Порядка заключения соглашений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011 – 2012 годы».

Министерство здравоохранения Новосибирской области обеспечивает представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд Новосибирская области отчета о реализации Программы модернизации в порядке и по форме, установленными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

- Предусматривается заключение соглашений о взаимодействии в области модернизации здравоохранения между министерством здравоохранения Новосибирской области и администрациями муниципальных образований Новосибирской области.

Порядок расходования средств предусматривает проведение конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При необходимости внесения изменений в Программу в ходе ее реализации как в части изменения необходимых объемов финансирования, так и изменения состава основных мероприятий Программы, Правительство Новосибирской области осуществляет внесение изменений на условиях и в порядке, аналогичных рассмотрению и отбору региональных программ, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации.

Порядок расходования средств на реализацию мероприятий программы устанавливается нормативно-правовым актом Правительства Новосибирской области.

13   Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства ФФОМС, предоставленные бюджету Новосибирского ТФОМС на реализацию Программы, а также средства бюджета Новосибирского ТФОМС и бюджета Новосибирской области.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011, 2012 г. составит 12 146 404,88 тыс. рублей, в том числе:

- средства ФФОМС – 6 933 416,0 тыс. рублей, из них: в 2011 г.  – 3 426 251,0 тыс. рублей, в 2012 г. – 3 507 165,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Новосибирской области – 3 512683,43 тыс.рублей, из них: в 2011 г. – 849787,56 тыс. рублей, в 2012 г. – 2 662 895,88 тыс. рублей;

- средства бюджета Новосибирского ТФОМС -  1 700 304,95 тыс. рублей, из них: в 2011 г. – 837 940,94 тыс. рублей, в 2012 г. – 862 364,01 тыс. рублей;

В 2011 г. объем финансирования Программы составит – 5 113 978,49 тыс. рублей, в том числе:

- на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений – 2882060,6 тыс. рублей, из них средства ФФОМС – 2 310 797,3 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области – 571 263,3 тыс. рублей;

- на внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 191 312,6 тыс. рублей, из них средства ФФОМС – 171 312,6 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области – 20 000,0 тыс. рублей;

- на внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 2 040 606,29 тыс. рублей, из них средства ФФОМС – 944 141,1 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области – 258524,25 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирского ТФОМС -  837 940,94 тыс. рублей.

В 2012 г. объем финансирования Программы составит – 7 032424,89 тыс. рублей, в том числе:

- на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений  - 1 945 969,94 тыс. рублей, из них средства ФФОМС – 1 411 544,0 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области – 534 425,94 тыс. рублей;

- на внедрение современных информационных систем в здравоохранение 195 358,3 тыс. рублей, из них средства ФФОМС – 175 358,3 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области – 20 000,0 тыс. рублей;

- на внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 4 891096,64 тыс. рублей, из них средства ФФОМС – 1 920 262,7 тыс. рублей, средства бюджета Новосибирской области – 2 108469,93 тыс. рублей, средства Новосибирского ТФОМС – 862 364,01 тыс. рублей.

14  Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы оценивается на основе анализа  достижения целевых значений показателей результативности, установленных паспортом Программы. Целевые значения индикаторов в результате реализации Программы на период 2011- 2012 годов установлены в соответствии с данными, приведёнными в приложении 2 к Программе.

В результате реализации Программы в Новосибирской области должно быть осуществлено:

- приведение сети учреждений здравоохранения в соответствие с  потребностью населения в медицинской помощи с учётом сбалансированности программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по видам и условиям оказания медицинской помощи;

- внедрение полного тарифа оплаты медицинской помощи за счёт средств системы обязательного медицинского страхования с учётом внедряемых в Декабрь 2012 г. стандартов оказания медицинской помощи;

- внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи, ориентированных на результаты деятельности;

- введение персонифицированного учёта медицинской помощи и ресурсов на её оказание;

- обеспечение принципа экстерриториальности, т.е. доступности медицинских услуг для всех граждан независимо от места жительства;

- повышение качества медицинской помощи и удовлетворенности населения медицинской помощью;

- повышение эффективности использования ресурсов за счет перехода на одноканальную систему финансирования;

-  улучшение основных медико-демографических показателей, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте.

При изменении объёмов финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Основные планируемые результаты модернизации здравоохранения Новосибирской области предполагают достижение следующих показателей на 01.01.2013 г:

- увеличение количества зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем в 5,5 раза – до 33% (6% в 2009 г.); снижение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами в 2,1 раза - до 6,3% (13,4 в 2009 г.), сокращение коечного фонда на 17,9% - до 84,3 коек на 10 000 населения (102,7 в 2009 г.); снижение размера дефицита территориальной программы государственных гарантий в 1,8 раза – до 19,9% (34,8% в 2009 г.);

- увеличение среднегодовой занятости койки на 6 дней – до 330,0 дней (324,0 в 2009 г.), сокращение средней длительности пребывания больного на круглосуточной койке на 0,9 дня – до 11,8 дней (12,8 в 2009 г.);

- повышение доступности и качества медицинской помощи (первичной, специализированной и высокотехнологичной до 100% (75,0% в 2009 г.) населению вне зависимости от места проживания, а также условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения; обеспечение удовлетворенности потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи – 100% (75,0 в 2009 г.);

- улучшение основных медико-демографических показателей – повышение рождаемости на 3,1% - до 13,3 на 1000 населения (12,9 в 2009 г.), снижение младенческой смертности до 8,3 на 1000 родившихся (8,5 в 2009 г.), снижение общей смертности до 14,0 на 1000 населения (14,1 в 2009 г.); увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 1,1 года до 70,0 лет (68,9 в 2009 г.);

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 607,0 на 100 тыс. населения (602,4 в 2009 г.), от основных причин – болезней органов кровообращения на 15% – до 153,2 на 100 тыс. населения (178,8 в 2009 г.), злокачественных новообразований на 20% – до 74,7 на 100 тыс. населения (93,4 в 2009 г.), травм и других воздействий внешних причин на 17% – до 145,0 на 100 тыс. населения (174,6 в 2009 г.);

- повышение номинальной среднемесячной заработной платы медицинских работников на 35% - до 20350 руб. (15082 руб. в 2009 г.);

- повышение удовлетворенности населения медицинской помощью на 12,5% – до 52,0% (39,5% в 2009 г.)