- Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от         2013 г.    №

КОМПЛЕКС

МЕР по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами

ДО 2018 ГОДА

| № п/п | Содержание мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование планирования и использования кадровых ресурсов |  |  |  |  |
| 1.1. | Оптимизация номенклатуры специальностей специалистов с высшим и послевузовским, средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения | Приказ Минздрава России | 3 квартал 2013 г. | Минздрав России Минобрнауки России |
| 1.2. | Мониторинг кадрового состава системы здравоохранения, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | Доклад в Правительство Российской Федерации | Ежегодно, начиная с 2013 г. до 1 мая года следующего за отчетным периодом | Минздрав России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.3. | Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых лиц с медицинским и фармацевтическим образованием, в том числе формирование и ведение электронных баз данных вакантных должностей | Доклад в Минздрав России | Ежегодно, начиная с 2013 г. до 1 мая года следующего за отчетным периодом | Минздрав России Минтруд России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.4. | Разработка и утверждение субъектами Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей | Доклад в Правительство Российской Федерации | Апрель 2013 г. | Минздрав России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.5. | Разработка профессиональных стандартов в соответствии с планом-графиком подготовки профессиональных стандартов в 2013-2014 годах, утвержденным приказом Минтруда России от 30.11.2012 № 565. | Приказ Минтруда России | 2013-2016 гг. | Минтруд России, Минздрав России, медицинские профессиональные некоммерческие организации |
| 1.6. | Оптимизация структуры и деятельности кадровых служб органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, медицинских организаций | Доклад в Минздрав России | 4 квартал 2013 г. | Руководители высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации |
| 1.7. | Разработка и утверждение методических подходов к формированию резерва административно-управленческого персонала органов управления здравоохранения субъекта Российской федерации |  | 2014 г. | Минздрав России |
| 1.8. | Разработка и внедрение системы аккредитации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием |  | 2015-2018 годы | Минздрав России, медицинские профессиональные некоммерческие организации |
| II. Совершенствование системы подготовки специалистов |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание банка примерных образовательных программ дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) | Решения Координационного совета по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России | 2013-2014гг. | Минздрав России |
| 2.2. | Разработка и утверждение примерных учебных программ по дисциплинам с учетом анализа программ подготовки медицинских и фармацевтических работников в ведущих зарубежных высших учебных заведениях | Решения Координационного совета по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России | 2013 г. | Минздрав России Учебно-методическое объединение по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России |
| 2.3. | Проведение повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов по программам высшего и дополнительного профессионального образования |  | 2013-2018 гг. | Минздрав России |
| 2.4. | Повышение квалификации административно-управленческого персонала медицинских и фармацевтических организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением в условиях динамичного развития отрасли |  | 2013-2018 гг. | Минздрав России |
| 2.5. | Совершенствование организации целевого приема граждан на обучение по программам медицинского и фармацевтического образования в части разработки порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, а также их типовых форм | Постановление Правительства Российской Федерации | 2013 г. | Минобрнауки России Минздрав России |
| III. Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и реализация мер социальной поддержки медицинских работников: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | 2013 – 2018 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3.1.1. | Осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера медицинским работникам государственных и муниципальных организаций субъектов Российской Федерации наиболее дефицитных специальностей, производимых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | 2013 – 2018 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3.1.2. | Осуществление мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников, в первую очередь, наиболее дефицитных специальностей | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | 2013 – 2018 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3.1.3. | Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг медицинских работников, в первую очередь, наиболее дефицитных специальностей | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | 2013 – 2018 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года»; «Лучший средний медицинский работник года» | Постановление Правительства Российской Федерации | Ежегодно | Минздрав России |
| 3.3. | Включение в планы мероприятий («дорожные карты») изменений здравоохранения, целевых индикаторов динамики значений соотношения средней заработной платы медицинских работников государственных и муниципальных организаций субъектов Российской Федерации и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2013-2018 гг. в целях достижения целевых значений уровня заработной платы к 2018 году, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | 2013 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России |