План мероприятий по нормированию труда в здравоохранении

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ действующих нормативных правовых актов, регламентирующих нормирование труда в здравоохранении и нормативы нагрузки, численности медицинского персонала в медицинских организациях различного типа | До 01.07.2013 | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Правовой департамент Департамент медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения Департамент специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Департамент информационных технологий и связи Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Профсоюз работников здравоохранения НП «Национальная Медицинская палата» | Подготовка предложений по пересмотру действующих отраслевых типовых норм труда по графику, предусмотрев утверждение до 1 октября 2013 г. плана по разработке приоритетных отраслевых норм труда во втором полугодии 2013 и 2014 г.г. |  |  |  |  |  |
| 2. | Анализ действующих международных документов по планированию, прогнозированию, сохранению медицинских кадров | Сентябрь 2013 | ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья» РАМН ФФОМС НП «Национальная Медицинская палата» «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Профсоюз работников здравоохранения | Формирование принципов и подходов к нормированию труда в медицинских организациях с учетом международного и отечественного опыта по нормированию труда |  |  |  |  |  |
| 3. | Определение пилотных субъектов РФ и отдельных медицинских организаций для проведения работ в области нормирования труда в здравоохранении | Сентябрь 2013 | «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Департамент медицинской профилактики, скорой, первичной медико - санитарной помощи и санаторно - курортного дела Департамент специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения Члены рабочей группы | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка алгоритма и методических подходов проведения работ в области нормирования труда в пилотных субъектах | Сентябрь 2013 | «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» | Порядок проведения работ в пилотных субъектах на единой методической основе |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение работ в области нормирования труда в пилотных субъектах | Октябрь-ноябрь 2013 | «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» | Разработка рекомендаций по организации нормирования труда в медицинских организациях |  |  |  |  |  |
| 6. | Анализ полученных данных и экспертная оценка результатов работы по нормированию труда в пилотных проектах | IV квартал 2013 | «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Учебно-методическое объединение высших учебных заведений РФ по медицинскому и фармацевтическому образованию Департамент медицинской профилактики, скорой, первичной медико - санитарной помощи и санаторно - курортного дела Департамент специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения | Подготовка предложений по разработке и актуализации отраслевых норм труда в здравоохранении до 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Обучение (семинары) для медицинских организаций и представителей профсоюзных органов по вопросам нормирования труда | IV квартал 2013 | Мошетова Л.К. -РМАПО | Повышение квалификации работников. Организация работы по установлению норм труда в медицинских организациях. |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка предложений по пересмотру: - номенклатуры медицинских организаций; - номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи; - номенклатуры медицинских услуг; - номенклатуры специальностей специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием | IV квартал 2013 | Департамент медицинской профилактики, скорой, первичной медико - санитарной помощи и санаторно - курортного дела Департамент специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения НП «Национальная Медицинская палата» Росздравнадзор | Принятие соответствующих нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |
| 9. | Открытый конкурс на выполнение НИР по пересмотру штатных нормативов (врачей и среднего медицинского персонала) для организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях дифференцировано с учетом объемов, видов оказываемой медицинской помощи, оснащения оборудованием и уровня информатизации лечебно-диагностического процесса с учетом утвержденных порядков оказания медицинской помощи: для иных типов организаций | 2014 Ежегодно | Финансово-экономический департамент Департамент медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела Правовой департамент Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения Департамент специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Департамент информационных технологий и связи НП «Национальная Медицинская палата» Росздравнадзор | Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |